## 2021年庙镇党委政府重点工作项目表
2021年庙镇党委政府重点工作项目表
序号 | 项目名称 | 预计完 成时间 | 项目节点计划 | 分管 领导 | 责任部门 负责人 | 参与单位 责任人 | 备注
（一）重点工作
1 | 新冠肺炎疫情 常态化防控工作 | 2021年 | 按照上级部署，严格落实“三个全覆盖”“三个一律”及“六包干”“七到位”要求，强化属地防控、部门协调防控、社会积极防控、个人自主防控，科学有效地做好疫情防控工作，坚决防止疫情输入和扩散，确保人民身体健康和生命安全；坚持守土有责、守土尽责、守土履责，统筹做好疫情防控和经济社会发展。 | 董玲娟陈建飞 | 班子成员 | 部门负责人 各村居书记
2 | 第十届中国花博会 服务保障工作 | 2021年7月 | 2021年1季度启动最美庭院建设和“迎花博，治五棚”专项行动回头看，做好花博主干道沿线环境整治拔点工作，组织开展花博知识进村居活动；2季度组织开展最美庭院示范区建设和“迎花博，治五棚”回头看专项督查；组织花博志愿者在旅游景点开展文明引导工作，全力做好花博人家、民宿保障工作，做好好四川花协、内蒙古花协、中国兰花协会的接待服务工作。3、4季度评选最美庭院、建立完善“五棚”整治长效管护机制，实现整治长效常态。 | 高 杰 吴海燕王 璠 张 威 | 许晓芳 吴贤兵 李 威 范品娥 陈凯燕 陈敬东 | 各村居书记
3 | 村居“两委” 换届工作 | 2021-04-01 | 2021年1月部署启动村居党组织换届工作,完成党员、群众推荐工作；2月部署启动村居委换届工作；3月完成村居党组织换届工作，启动筹备网格党支部换届工作，做好村居委换届阶段性工作；4月完成村居委、村居妇联等换届工作。 | 高 杰 沈 英 俞一华 | 许晓芳 吴贤兵 | 各村居书记
4 | 党史学习教育 | 2021-12-01 | 2021年3月启动实施党史学习教育；4-6月组织开展形式多样的党史宣传教育活动，抓好“学习强国”线上学习，形成一批学习成果；7-9月开展学习成果展示，继续深化学习活动；10-11月做好学习教育总结。 | 吴海燕 | 周 蓉 | 各部门负责人 各村居书记
5 | 建党百年活动 | 2021年7月 | 2021年3月制定《助力花博百天 献礼建党百年 七一系列庆祝活动工作方案》；围绕建党百年主题，确定4D立体式党群服务体系和新时代文明实践阵地服务能级提升工作重点；4-6月围绕党史学习、党课展示、党员先锋行动、党建特色项目等，在全镇组织开展青年诗画、演讲比赛等系列活动，打造特色阵地及特色项目；7月集中开展建党百年庆祝主题活动。 | 高 杰吴海燕沈 英 | 许晓芳 陈 健 杨 雄 | 贾 飞 刘 盼 赵新星
6 | 干部教育培训 | 2021年11月 | 2021年3月完成全年干部教育培训计划制定；4月落实培训师资，启动培训工作；5-10月定期开设“头雁论坛”和“雏燕学堂”，分层分类开展集中轮训和专题培训；11月总结培训工作。 | 沈 英 | 许晓芳 | 各部门负责人
7 | 社会治理 探索创新 | 2021-11-01 | 2021年1季度开展专题调研，确定工作重点、细化相关措施、制定积分制管理办法；2、3季度结合乡村振兴示范村创建和巩固，全面推进新“双亮双领双争”先锋行动，形成特色乡村治理项目；4季度总结提炼。每季度做好阶段性梳理，及时宣传报道特色活动或工作方法。 | 高 杰 沈 英 俞一华 | 许晓芳 吴贤兵 | 相关村书记
8 | 全国文明城区复评 | 2021-12-01 | 积极组织开展本镇创城工作督查，切实迎接好全年4次区第三方测评、2次市文明指数测评、1次全国文明城区复评。3月、5月、9月、10月迎接区创城办第三方测评；6月、12月迎接上海市文明进步指数测评；下半年迎接中央文明委全国文明城区复评。 | 高 杰 吴海燕 | 张振利 | 各部门负责人 各村居书记
9 | 党风廉政建设 和机关作风建设 | 2021-12-01 | 全年深化“四责协同”机制建设，推进基层“三员”监督机制；围绕镇村换届，加强廉政教育，严格检查监督，确保换届风清气正；围绕镇党委政府重点工作，开展针对性专项督查，严肃执纪问责，强化制度执行、刚性约束。 | 吴建峰 | 石俊华 | 各部门负责人 各村居书记
10 | 平安村居 系列创建 | 2021-12-01 | 2021年1季度制发“七无”平安村居和“无毒村居”创建方案，做好动员部署；2-3季度各村居、相关单位对照创建标准全面开展“七无”平安村居和无毒村居创建工作：4季度对各村居开展督导检查，迎接区相关部门的考核验收。 | 张 俭 | 黄谢君 张振利 沈 炜 黄赛峰 | 茅玲玲 杨 飞 吴贤兵 沈 波 范春贤 顾黄健 各村居书记
11 | “一网通管” 系统建设 | 2021年12月 | 2021年1季度启动“雪亮工程”及感知神经元建设，开发社区管理小程序；2季度完成“雪亮工程”及感知神经元建设；3季度将全镇视频探头资源整合至镇城运中心平台，完成社区管理小程序开发；4季度聚焦业务流程再造，完成镇城运中心运行体系及制度建设。 | 张 俭 张 威 | 杨 飞 | 高晓峰 张振利 李 威 顾黄健 朱颂华 李 俊 祝 伟 陆静娟 陶 亮
12 | 长江禁捕工作 | 2021-12-01 | 2021年2月制定年度工作方案；3-12月加强宣传引导、开展联合集中整治、强化巡查督查，形成常态化管理，有力有序推进长江禁渔工作。 | 戴如堂 | 陈凯燕 | 陆 锋 各村负责人
13 | 中小河道 长效管理 | 2021-12-01 | 2021年1-10月份做好中小河道提升整治工作；1-12月做好中小河道基础性养护工作。 | 戴如堂 | 范春贤 | 陶 亮 相关村书记
14 | 农村生活污 水管养工作 | 2021-12-01 | 2021年1季度做好17年农村生活污水工程的建转养相关工作；2季度做好18年农村生活污水工程的竣工验收、建转养及老旧站点平板模更换工作；1-4季度做好农村生活污水养护考核管理工作。 | 戴如堂 | 经济办 范春贤 | 陶 亮 相关村书记 相关参建及参养单位负责人
15 | 群团助力 乡村振兴 | 2021-12-01 | 2021年1季度制定群团助力乡村振兴工作方案；2、3季度落实工作方案，围绕党委政府中心工作，及时开展“迎花博、助振兴”先锋行动，组建突击队，参与乡村振兴难点重点工作；4季度总结梳理相关经验。 | 高 杰 | 贾 飞 刘 盼 赵新星
（二）生态环境类项目
16 | 2020年村级河道 断头河整治工程 | 2022-05-01 | 2021年5月完成现场施工，10月项目完工验收。 | 戴如堂 | 范春贤 | 陶 亮 相关村书记
17 | 2020年镇村级 河道管理提升项目 | 2021-12-01 | 2021年1月项目立项；3月开工建设；5月完成水下部分；7月完成现场施工；12月项目竣工验收。 | 戴如堂 | 范春贤 | 陶 亮 相关村书记
18 | 水产养殖 尾水处理 | 2021-06-01 | 2021年2-5月全面推进并完成镇级初验；6月完成区级验收；7月市级验收。 | 戴如堂 | 陈凯燕 | 陆 锋 相关村负责人
19 | 鱼塘退养 及平复还耕 | 2021-12-01 | 鱼塘退养：2021年3月锁定退养养殖户并签约；4-5月清退全面推进；6月完成镇级验收；7月完成区级验收。 平复还耕：2021年3月锁定鱼塘平复还耕面积、完成设计招标；4-5月全面推进项目建设；6月完成镇级验收；12月完成区级验收。 | 戴如堂 | 陈凯燕 | 陆 锋 相关村负责人
20 | 庙镇污水处理厂归并工程及镇区雨污分流改造工程 | 2022-06-01 | 2021年1季度完成工可报告，并报批；2季度启动设计单位招标；3季度启动施工单位、施工监理单位招标；4季度完成施工许可证办理，做好开工准备工作。 | 张 威 | 李 威 | 陈敬东 王信生 陈小强
（三）乡村振兴类项目
21 | 点状供地项目 | 2022-12-01 | 香朵点状供地：2021年1季度调整郊野单元规划容积率；2季度完成土地招拍挂；3季度完成建筑设计方案审核，并编制施工图；4季度项目开工。 兰桂骐点状供地：2021年1季度调整郊野单元规划；2季度完成批复项目设计方案，并报发改委立项；3季度启动征地程序；4季度报批农用地转建设用地。 | 张 威 | 李 威 | 陆静娟 祝 伟 周平原 龚汉超
22 | 合中村市级乡村 振兴示范村项目 | 2021-06-01 | 2021年2月土建开工；6月完成项目总体建设，迎接市级验收。 | 戴如堂 | 刘 盼 | 李 威 吴贤兵 范春贤 陶 亮 陆静娟 龚汉超
23 | 镇东村市级乡村 振兴示范村项目 | 2022-06-01 | 2021年2月完成设计方案；3月完成区级初审、市级评审；4月完善设计方案及工程量清单；5月启动发改委立项；6月启动设计、施工招投标；9月完成招投标，土建开工；12月形象进度50%。 | 戴如堂 | 刘 盼 | 李 威 吴贤兵 范春贤 陶 亮 陆静娟 郁建飞
24 | 联益村区级乡村 振兴示范村项目 | 2022.03 | 2021年2月启动设计方案；5月完成项目评审，启动发改委立项及设计、施工招投标；7月完成招投标；8月土建开工；12月形象进度达80%。 | 戴如堂 | 刘 盼 | 李 威 吴贤兵 范春贤 陶 亮 陆静娟 陆 辉
（四）生态产业类项目
25 | 兰桂骐现代农业 基地项目（一期） | 2021-04-01 | 2021年3月完成温室设备安装与调试，完成水电气等配套设施安装；4月完成温室作物定植生产，完成园区道路、绿化等配套设施建设，实现竣工投产。 | 戴如堂 | 陈凯燕 | 陆静娟 相关村负责人
26 | 东方G20花岛宿集 | 2021-09-01 | 2021年2月启动装修；3月完成民宿运营市场化招标；4月第1批6幢民宿试运营；5月正式运营；9月第2批民宿正式运营。 | 戴如堂 | 刘盼 | 李 威 陆静娟 李 俊 陈敬东 王正刚
27 | 高标准农田项目 | 2021-12-01 | 保安村：2021年2-3月推进项目实施；4月基本完成项目建设；5月全面竣工，完成区级验收；6月完成市级验收。 鸽龙村：2021年2-4月推进项目实施；5月完成70%项目建设；11月完成项目建设，12月完成区级验收。 | 戴如堂 | 陈凯燕 | 陆 锋 陶 亮 陆静娟
（五）基础设施类项目
28 | 崇明500千伏 输变电线廊工程 | 2022.12 | 民房搬迁：2021年4-5月入户调查排摸；6-7月房屋及地上物评估；8-10月实施签约；11月完成地上物清障；12月完成线廊下民房搬迁。 线廊工程：2021年3月办理公益林搬迁手续；4月启动非公益林塔基地上物清障；10月完成公益林搬迁手续；12月完成线廊下公益林搬迁。 | 张 威 | 李 威 | 郁建飞
29 | 2020年度 村庄改造工程 | 2021-06-01 | 2021年1月实施项目调整；2月完成项目调整流程；3月基本完成主体工程；4月完成项目工程，进行项目自验；5月项目验收准备；6月完成验收。 | 张 威 | 李 威 | 陆良彦 陈 卫 杨士达 黄锦兴 侯云龙 杨 勋
30 | 南部镇区 景观工程 | 2021-05-01 | 2021年1月工可获批；3月份完成施工招投标；5月完成主体施工；6月组织验收；7月项目竣工。 | 张威 | 李威 | 陈敬东 李兴中 郁建飞