## Sheet1
崇明区城桥镇人民政府2025年工作要点任务分解表
序号 | 类别 | 目标任务 | 节点安排 | 分管 领导 | 责任 单位
1 | 培育经济增长点 | 开展实体项目招商接洽与落地 | 全年推进，依托区级产业扶持政策，积极开拓实体项目招商渠道，丰富招商形式，强化招商引资与实体项目落地工作。全年新接洽项目4家，完成实体项目落地转化2个。 | 王宗友 | 经发办
2 |  | 完成税收8亿元、新设企业500家 | 1-3月：累计引进企业100家，累计实现税收2.1亿元； 4-6月：累计引进企业250家，累计实现税收4.3亿元； 7-9月：累计引进企业400家，累计实现税收5.7亿元； 10-12月：累计引进企业500家，累计实现税收8亿元。 | 王宗友 | 经济开发区
3 |  | 深化重点企业“服务包”制度 | 落实各类促进经济高质量发展政策，优化“专员”“专班”“网办”工作机制，抓好实体企业靶向培育，鼓励传统企业加快技术改造和产品结构调整。 | 王宗友 | 经济开发区
4 | 激活多元消费 | 持续优化社区商业布局 | 全年：依托区级连锁品牌招引平台积极开展各商圈品牌连锁商户招引； 1-9月，结合早餐工程建设工作，积极引入、改造优质商户，营造丰富社区服务业态，持续做好社区商业补短板； 9-12月：推进各入驻品牌项目建设，并根据《关于崇明区促进商业发展的若干意见》，协助相关企业申请财政扶持资金。 | 王宗友 | 经发办
5 |  | 着力释放商贸消费潜力 | 1-3月：支持重点商贸主体推进商业环境建设，申报本区促进商业发展财政专项支持资金； 4-6月：积极引导辖区内商业企业举办“五五购物节”、“六六夜生活节”等系列促消费活动； 7-12月：积极引导各大商业企业举办中秋、国庆假期促消费活动，营造日益繁荣的商圈消费环境。 | 王宗友 | 经发办
6 |  | 促进“农商文旅体”融合发展 | 全年推进：鼓励引导现有民宿经营主体对照生态民宿标准实施整改提升，打造特色、“争优创星”；本着“成熟一家、发展一家”的原则，引导农村居民申办高标准民宿；结合生态清洁小流域建设，积极打造长兴精品民宿集聚带；挖掘各村相关特色资源，促进“农商文旅体”融合发展。 | 石 磊 | 农业农村办 各相关村
7 | 做强现代农业 | 建成明昕猪场升级重建项目 | 1-3月：完成项目主体建设和设备安装调试； 4月-5月：完成项目竣工结算、审价审计、竣工验收等手续。 | 石 磊 | 农业农村办
8 |  | 完成高标准农田建设 | 建成新闸村、元六村高标准农田建设项目 1月：正式进场施工，进度15%； 2月：进度40%； 3月：进度60%； 4月：进度80%； 5月：完成项目主体工程建设和设备安装调试，具备水稻开田灌溉条件； 6月-8月：完成项目竣工结算、审价审计、竣工验收等手续。 | 石 磊 | 农业农村办
9 |  | 完成绿色生产示范基地创建 | 第一季度：进行绿色生产示范基地创建申报； 第二季度：进行绿色生产示范基地创建； 第四季度：做好绿色生产示范基地创建工作验收。 | 石 磊 | 乡村振兴服务中心
10 |  | 完成高标准绿叶菜生产基地建设 | 建成崇上高标准绿叶菜生产基地建设项目 1月-3月：完成项目招投标等手续，进场施工，进度20%； 4月-6月：施工进度80%； 7月-9月：完成项目主体建设和设备安装调试； 10月-12月：完成项目竣工结算、审价审计、竣工验收等手续。 | 石 磊 | 农业农村办
11 | 做强现代农业 | 建成水稻育秧中心、烘干房建设 | 建成百农水稻育秧中心、烘干房建设项目 1月-3月：完成项目申报、评审、招投标等手续，进场施工，进度10%； 4月-6月：施工进度70%； 7月-9月：完成项目主体建设和设备安装调试； 10月-12月：完成项目竣工结算、审价审计、竣工验收等手续。 | 石 磊 | 农业农村办
12 |  | 完成农产品绿色认证年度目标计划 （绿色认证及续展企业申报） | 第一季度：制定农产品绿色认证年度目标计划，完成绿色认证及续展企业申报； 第二季度：完成绿色认证年度目标30%； 第三季度：完成绿色认证年度目标70%； 第四季度：完成本年度绿色认证工作，面积认证率达90%。 | 石 磊 | 乡村振兴服务中心
13 |  | 推进“家门口”产业 | 1.继续推进长兴村金瓜种植项目： 1月-3月，培育金瓜苗，启动种植； 4月-6月，加强田间管理，6月中旬开始采摘和销售成熟金瓜。 2.启动利民村、新闸村“家门口”产业： 1月-3月，完成项目申报，参加区级项目评审； 4月-6月，根据评审情况，通过镇级小型项目形式完成两村仓库修缮工作； 7月起，完成修缮后两村仓库招租工作。 | 石 磊 | 农业农村办
14 | 壮大农村集体经济 | 规范农村土地经营权 | 全年推进：跟踪2024年土地流转问题台账整改情况。 第一、二季度：承包经营权线上变更（新闸村、元六村）； 第四季度：排摸土地流转费收缴进展。 | 石 磊 | 乡村振兴服务中心
15 |  | 加强财务规范化管理及农村集体三资监管 | 1-4月：根据去年制定的“组账村管”实施办法，下村组检查办法的执行情况； 4-6月:根据土地补偿费清理审计报告，做好村组两级相关会计分录，指导做好组级相关报表； 7-12月：《中华人民共和国农村集体经济组织法》明年5月1日起实施，做好宣传培训工作。 | 石 磊 | 经发中心
16 |  | 加强农村集体资产管理 | 全年推进： 1.优化完善镇级农村集体资产管理制度； 2.管理好镇级农村集体资产，及时跟踪掌握租户经营情况； 3.加强农村集体资产租赁管理，做好资产租赁合同续签工作和租金收缴工作。 | 王宗友 | 资产经营公司
17 | 厚植生态环境底色 | 统筹打好污染防治持久战 | 1-3月：一是开展固废（危废）综合管理工作，督促产废单位按要求完成管理计划备案；二是做好环保督察的相关工作，落实中央、市生态环境保护督察交办件的长效管理坚决遏制问题反弹回潮，开展日常巡查，主动发现推进解决生态环境领域问题； 4-6月：一是开展入河排污口整治，根据市、区要求积极推进入河排污口排查整治；二是开展全国低碳日、世界环境日等宣传工作； 7-9月：一是开展涉废气企业的专项巡查，督促企业高温期间严格落实环保措施，确保治理设施正常使用；二是开展辖区内建筑施工、市政道路、堆场码头、裸露地面及重点区域周边易扬尘等扬尘源管控； 10-12月：积极落实秋冬季空气重污染管控措施，督促相关责任单位落实停产限产措施；做好重要节日的空气重污染应急响应工作。 | 张 威 | 规环办 各成员单位 各村居
18 |  | 深化落实“林长制”工作 | 全年推进：每月开展社会化养护单位履职监督考核，加强台账管理、信息上报等工作;加快推进新增造林、公益林抚育等项目； 1月：完成与社会化养护单位2024年养护协议签订;2024年公益林建设项目设计评审、招标、开工、竣工（建设面积79.13亩）；2024年公益林抚育项目设计评审、号木验收、招标、开工、竣工（抚育面积388.58亩）；组织开展“植树节”活动； 4-6月：完成新建公益林项目土地平整及落叶树种种植;完成公益林抚育项目部分林木采伐及林窗补植； 7-9月：重点开展林地内水系福寿螺专项清理整治行动； 10-12月：迎接区级验收考核。 | 石 磊 | 乡村振兴服务中心
19 | 厚植生态环境底色 | 开展镇村级河道市场化养护 | 4月：启动镇村级河道市场化养护招投标方案； 6-7月：委托招标代理上网进行政府采购确定中标单位； 8-9月：完成新一轮河道养护合同签订，开展日常养护工作。 | 石 磊 | 城建中心
20 |  | 推进企业节能技改及清洁生产改造 | 全年推进：严格控制区域内工业企业能耗总量，落实规模以上企业能源统计制度，加强能源统计分析和预警预测，完成年度节能减排各项指数任务。 | 王宗友 | 经发办
21 | 彰显城市更新亮色 | 协同推进城桥污水处理厂二期、崇明生态大道二期和华能五期风电场工程等区级重点项目 | 结合项目主体建设进度和区级工作安排，协调开展项目风险评估、水系路网调整等工作。 | 张 威 | 规环办
22 |  | 做好动迁拔点和腾地回搬 | 全力做好年度动迁拔点和腾地回搬工作。 | 王宗文 | 拆迁办 城建中心 利民村 城桥村 湾南村
23 |  | 推进利民村（西）“城中村”改造 | 1-2月：完成首幅地块（05A-05A）东洛路、文关路二条市政道路招投标、施工许可证等前期手续办理； 3-7月：完成首幅地块（05A-05A）东洛路、文关路及商品房总体施工。配合区级相关部门研究国有土地房屋征收补偿方案； 7-9月：完成首幅地块（05A-05A）东洛路、文关路验收、交付使用； 10-12月：适时启动国有土地房屋征收补偿工作。 | 张 威 | 规环办 利民村 东河沿居委
24 |  | 启动高铁小镇动迁征地工作 | 预计5月启动高铁小镇动迁征地和腾地回搬等工作。 | 王宗文 | 拆迁办 城建中心 湾南村 新闸村 马桥村 元六村
25 |  | 完成6个小区“美丽家园”改造 | 1-2月：完成开工准备工作，启动工程建设； 3-7月：完成全部房屋修缮改造工作，进入道路、绿化等室外总体改造阶段； 8-11月：完成道路、绿化等室外总体改造，工程建设全部完成； 12月：完成项目验收工作。 | 张 威 | 规环办 城建中心 湄洲居委 学宫居委 江山居委 花园弄居委 城中居委 南门居委
26 |  | 推进第三轮住房解困工作 | 7-9月：完成住房解困户的评估、签约、选房工作； 10-12月：完成第三轮住房解困项目的相关后续工作。 | 王宗文 | 拆迁办 城桥村 利民村 运粮村 山阳村 怡祥居
27 |  | 推进既有多层住宅加装电梯项目 | 结合“美丽家园”建设计划逐步推进，整体建设周期约10个月。 | 张 威 | 规环办 各相关居委
28 |  | 推动“15分钟社区生活圈”建设 | 全年常态化推进居住环境改善行动、公共服务设施补全行动，宜人街区塑造行动和公共空间提质行动等四大行动。 | 张 威 | 规环办
29 | 彰显城市更新亮色 | 开展西门北村党群服务中心阵地建设 | 1月底前协调区有关部门落实房屋租赁事宜； 2月底前完成房屋内物品搬移腾空、签订房屋租赁协议，同步启动方案设计； 3月份设计方案确定并明确投资总额，启动项目立项、招投标；4月份确定中标单位； 5-8月份正式施工；9月份完成竣工验收并做好开办前准备；10月份正式投入使用。 | 张 威 | 规环办
30 |  | 完成东门路小游园口袋公园建设 | 第一季度：参加市级项目评审（市绿化指导站组织开展具体时间未定）； 第二季度：项目上会，启动立项程序，报发改委、招标等工作； 第三季度：项目实施； 第四季度：项目收尾。 | 王宗文 | 城运中心 规环办
31 | 提升人居环境成色 | 提高生活垃圾分类减量工作实效 | 1月-3月：根据市区考核细则完善2025年镇级考核细则；完成村、居所有管理人员、作业人员培训； 4月-6月：上报明珠花苑Ⅰ类精品小区；开展居住区、行政村小包垃圾及暴露垃圾专项整治； 7月-10月：完成市、区级分类体系建设指标；完成明珠花苑Ⅰ类精品小区验收； 11月-12月：根据全年区级考核指标，查漏补缺，加强分类实效。 | 张 蕾 | 市容中心
32 |  | 常态化开展农村人居环境整治 | 全年推进：每月组织各村开展人居环境村庄清洁行动。 每季度：组织开展镇级人居环境整治督查，落实常态长效管理。继续组织开展“小三园”创建，切实增强工作实效。重点抓好春、秋两季“加拿大一枝黄花”防除工作，有效开展“福寿螺”清缴工作。 | 石 磊 | 农业农村办 林长办 河长办 各村
33 | 加强帮扶关爱 | 提升社会救助工作质效 | 全年推进：加强低保、低保边缘、因病致贫、重残无业、优抚对象、贫困学生等各类困难群体的动态管理，做到“应保尽保、应享尽享、应退尽退”；坚持“线上找人”“线下排摸”相结合，强化“综合助人”，分类提供救助与帮扶，保符合条件的困难群众及时得到救助。 | 张 喆 | 社工办
34 |  | 全力以赴促就业、稳岗位 | 第一季度完成就业指标及工作任务20%； 第二季度完成就业指标及工作任务50%； 第三季度完成就业指标及工作任务80%； 第四季度完成就业指标及工作任务100%； | 张 喆 | 受理中心
35 |  | 做好老年人和特殊困难群体关爱服务 | 社区特殊困难群体探访关爱： 全年推进：指导村居分层分类开展好探访关爱，及时更新老人信息库，定期上门入户，通过访谈等方式，了解被服务老人的现状和需求情况，形成动态的个性化需求服务清单，并反馈至服务机构和相关志愿者，确保老人的需求得到有效满足； 1-3月：重点指导村居将散居特困供养老人、独居老人、重度失能老人、重残老人和其他特殊困难老人等群体排摸到位，建立信息库，配好关爱力量，完善老人健康状况、家庭情况、需求信息等基础信息。 “三五”助老服务： 全年推进：围绕社区老年人需求，在现有“三五”助老服务内容的基础上，进一步优化服务形式和服务内容，探索开展送健康服务、养老服务政策咨询、防诈骗宣传、适老化改造和辅具焕新活动、老年人权益保护咨询服务等，不断丰富“三五”助老服务内涵，提升社区老年人的获得感和幸福感。 | 张 喆 | 社工办 各村居
36 | 完善公共服务 | 完成人民路数字化社区长者食堂创建项目 | 1-4月：开展人民路数字化社区长者食堂创建申报工作； 5-10月：完成创建各项软硬件设施改造提升工作； 11-12月：做好创建评估验收工作。 | 张 喆 | 社工办
37 | 完善公共服务 | 提升公共卫生服务水平 | 打造金日社区卫生室中医药服务站品牌： 1-3月：做好金日社区卫生室中医药服务站正式运行前的准备工作； 4-9月：金日社区卫生室中医药服务站正式运行，开展拔火罐、推拿、针灸等中医适宜技术，组织开展冬病夏治等活动； 10-12月：开展义诊、八段锦演练等金日社区卫生室中医药服务站特色活动。 65岁以上老年人体检： 1-3月：做好本镇65岁及以上老年人免费体检需求排摸； 4-7月：为本镇12000人左右的65岁及以上老年人开展免费体检； 8-10月：开展65岁及以上老年人免费体检扫尾工作。 慢性病防治： 根据区卫生健康委工作部署，全年开展大肠癌筛查、糖尿病早发现、糖尿病年诊断、心脑血管筛查等工作。 | 张 喆 | 事业办 社区卫生服务中心 各村居
38 |  | 完成社区卫生服务中心城内门诊部迁址改造工程 | 1月：完成屋面和外立面改造，拆除脚手架； 2-4月：完成室内装饰装修； 5-6月：完成项目验收工作，移交使用主体。 | 张 威 | 规环办
39 |  | 推进国家卫生镇建设和上海市卫生健康示范街镇建设工作 | 1-3月：开展爱国卫生运动，做好冬春季防蚊灭鼠工作，做好上海市卫生健康示范街镇建设汇报准备工作； 4-9月：开展爱国卫生运动，做好夏秋季灭蚊防病工作，推进中医药服务品牌打造、特色健康场所建设等工作开展； 10-12月：开展爱国卫生运动，做好冬春季防蚊灭鼠工作，做好上海市卫生健康示范街镇建设总结； 全年：定期组织工作人员，对国家卫生镇巩固相关方面开展实地检查，并迅速落实整改措施；组织各村居健康自管小组开展健康活动。 | 张 喆 | 事业办 各相关部门 各村居
40 |  | 推进上海市科普示范乡镇和科普示范村居建设 | 1-3月：根据上海市科普示范乡镇和科普示范村居建设标准，开展科普活动，做好工作资料整理，完成自评，并向区科协申报； 4-6月：推进上海市科普示范乡镇和科普示范村居建设，迎接市科协验收； 7-12月：利用全国科普日等时间节点，继续做好科普活动开展。 | 张 喆 | 事业办 各相关村居
41 | 繁荣社会事业 | 继续实施“城桥社区文化学校”“文化蒲公英”工程，推进文化旅游产业发展 | 1、社区文化学校： 1月-2月，进一步整合区级资源，进一步完善“城桥社区文化学校”年度工作方案；3月-10月，根据“城桥社区文化学校”计划，筹划分两批各推出4-6期的社区文化学校课程，如瑜伽、书法、合唱、体态纠正、舞蹈等课程，服务城桥居民的文化需求。 2、“文化蒲公英”工作： 创编孵化情景剧、微剧、表演唱等具有城桥特色的群文原创作品；开展文艺下乡巡演；每月举办一次图书活动，向城桥居民推广全民阅读；做好各级文艺资源配送，将优质文艺演出配送到居民身边。 3.文旅产业发展： 根据本乡镇特色，结合现有旅游景点举办各类旅游节庆活动；做好A级景区创建和现有景区提质升级工作；探寻城桥特色网红小景点，每季度推出一条网红打卡旅游小路线；定期开展罗家埭竹编、农本老白酒等非遗参观和体验活动，让更多居民了解、体验、传承、保护本土非物质文化遗产。 | 陈晓博 | 党群服务中心 各村居
42 |  | 协同做好义务教育学区调整 | 3月：完成义务教育学区调整，做好小班、托班入园摸底工作； 4-5月：做好义务教育阶段、小班托班招生有关工作。 | 张 喆 | 事业办 各村居
43 |  | 推进市级博爱家园建设 | 1-6月：根据“博爱家园（街镇）”建设评估指标体系中的4个一级指标、17个二级指标、30个具体指标，查漏补缺； 7-12月：继续推进市级博爱家园建设，迎接市红十字会验收。 | 张 喆 | 事业办 各相关村居
44 | 繁荣社会事业 | 全面实施全民健身计划 | 1.加强体育设施建设管理： 1-3月：根据区体育局部署，结合本镇体育设施补短板行动，制定年度健身苑点更新计划； 1-8月：加强日常管理和社会体育指导员巡逻，及时发现问题、上报问题，根据实际情况完成问题整改。 7-11月：通过实地踏勘和巡查上报的问题点位，结合周边居民需求，更新完善益智健身苑点点位。 2.全年推进全民健身： 配合做好国际、国家、市级赛事在城桥地区举办，组织开展各类体育活动，参加和承办市区级各项体育赛事，促进体育于文化、旅游等融合。 1-3月：结合年度体育赛事活动开展基层调研，完善体育赛事活动方案； 1-9月：举办镇第九届全民运动会暨市民文体旅艺术节系列活动，着力打造皮划艇等特色水上运动项目； 10月：做好环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛赛事工作。 | 陈晓博 | 党群服务中心 各村居
45 | 维护城乡运行安全 | 深入开展安全生产工作 | 1.全年推进、安全生产大排查：1月，拟定检查计划方案；2月-11月，针对企业，按照计划，常态化开展安全大检查。12月，开展年终安全风险评估总结。 2.开展春节、两会、五一、中秋、国庆、进博安全大检查。 3.安全生产月宣传活（6月份）： 4.安全生产培训（6月份） 5.治本攻坚三年行动进入第2年。 6.根据工作实际需要，开展年度专项检查。（不定期） | 王宗友 | 城运中心
46 |  | 持续推进社会化消防工作 | 1.全年推进：常态化消防安全大检查,包括九小场所、人员密集场所、居民小区等。 2.加强非机动车棚建改造。1-2月拟定建改造方案。3-4月进行招投标、前置审价、待批等程序。5-11月，开工建设，12月，验收。 3.加强非机动车棚直供电改造。1-2月向电力公司提出申请、2-5月改造、6月验收。 4.去冬今春火灾防控。（1月-3月） 5.消防宣传活动月。（11月） 6.消防站比武竞赛（4月） | 王宗友 | 城运中心
47 |  | 加强城管执法领域安全防范工作 | 1月：开展2025年烟花爆竹安全管控专项工作； 2月-3月：针对冬季特点，加大对燃气安全、电动自行车安全检查； 7月-9月：制定夏季防汛防台预案，深化违规户外设施专项治理，提升应急处理能力； 1月-12月：加强房屋结构安全等方面的检查力度； 11月-12月：切实做好寒潮天气防范应对工作，开展重大事故隐患专项排查整治。 | 张 蕾 | 综合行政执法队
48 |  | 开展食品安全三大专项工作 | 全年推进：落实落细属地管理责任、压紧压实企业主体责任，紧盯学校食堂、养老机构、集中供餐、商圈等重点场所，关注“一老一小”等重点人群，以食品安全属地监管、食品安全综合监管一体化企业服务、食品安全科普宣传等三大专项工作为抓手，不断提高市民食品安全获得感。 | 张 喆 | 事业办 市场所 各村居
49 | 防范化解社会风险 | 推进“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”专项治理工作 | 1月-春节前后：全面排查矛盾风险，消除各类突出隐患； 2月-4月：深入开展集中整治，确保矛盾纠纷得到实质性化解，重点人群得到有效稳控； 5月-12月：总结完善巩固成果，推动矛盾纠纷治理工作长效常治。 | 王宗文 | 平安办 信访办 司法所 派出所 各相关部门 各村居
50 |  | 深化南门好邻里1+3+N”工作机制建设 | 全年推进： 1.借力镇（村居）党群服务中心（点），探索南门好邻里工作阵地延伸，成效提升； 2.推进南门好邻里三支队伍的融合，发挥1+1+1大于3的能效； 3.加强群防群治队伍建设，提升业务能力水平，全年开展培训4次，充分发挥群防群治队伍在各个重要时间节点的守护维稳作用。 | 王宗文 | 平安办 信访办 司法所 派出所 各村居
51 |  | 开展“深化源头治理 化解信访矛盾”专项工作 | 1-2月：全面排查矛盾风险，消除各类突出隐患； 2-4月：深入开展集中治理，确保矛盾纠纷得到实质性解决； 5-12月：总结完善巩固成果，推动长效常治。 | 王宗文 | 信访办 各村居
52 | 防范化解社会风险 | 推进反诈宣传工作 | 第一、二季度开展反诈进社区、进校园活动； 第三、四季度针对反诈重点人群开展培训； 全年高效发挥镇反诈中心功能作用。 | 王宗文 | 平安办 派出所 各村居
53 |  | 推进信访工作法治化 | 全年推进：深入矛盾纠纷排查，深入开展人民建议征集，强化信访矛盾源头治理，强化“家门口”服务体系建设。严格落实领导包案制度，强化落实领导信访接待制度和信访联席会议制度实体化运作，每月召开信访稳定工作例会。全力做好2025年元旦、春节前后和全国“两会”等重要节点期间信访稳定工作。 | 王宗文 | 信访办 机关各部门 各企事业单位 各村居
54 |  | 迎接“八五”普法终期评估验收 | 第一季度：对“八五”普法2021年启动以来实施情况进行梳理； 第二季度：整理收集我镇开展八五普法工作情况的台账资料，并进行总结，做好迎接评估验收的准备。 第三、四季度：继续做好普法相关工作。 | 王宗文 | 司法所 各相关部门 各村居
55 | 提升城市治理效能 | 提升“12345”市民热线工单办理解决率、满意率 | 第一季度：优化和完善12345市民服务热线派单机制、重复工单的例会制度和建立“日、周、月”通报制度； 第二季度：按照区级案件热线双呼工作要求，平台做好热线双呼先行联系工作； 第三季度：有效落实“接诉即办、热线双呼、一线通达、数据研判”等工作举措提高解决率； 第四季度：通过快速响应、流转减时、高效办理、案件督办、月度通报等机制提高满意率。 | 王宗文 | 城运中心 各案件承办单位 各村居
56 |  | 推进智能监控系统辅助城市管理 | 1月：规划与准备。成立专项工作小组，负责项目的整体规划和实施。进行需求分析，明确城市管理中需要智能监控系统解决的问题。制定项目计划书，包括预算、时间表和技术要求等。 2月-3月：设计与试点。完成智能监控系统的详细设计方案。在选定的区域或场景进行试点部署，确保技术可行性和效果评估。根据试点反馈调整方案，优化系统性能。 4月-5月：扩展部署。根据实际需要，增加铺设智能监控设备，按照优先级分批安装。 对相关人员进行培训，确保能熟练开展非现场执法工作。建立数据管理和隐私保护机制，确保市民信息安全。 6月-11月：整合与优化。持续监测系统运行状况，收集意见，进行必要的改进。 12月：总结全年工作，为下一年度制定进一步的发展计划。 | 张 蕾 | 综合行政执法队
57 |  | 持续开展违法建筑治理 | 第一季度：准备与宣传 1.制定详细行动计划和执法标准，包括快速反应机制。 2.开展法律宣传活动，向居民普及相关法律法规及处罚措施。 3.建立举报渠道，鼓励居民监督并及时报告违法行为。 第二季度：排查与预防 1.对所有住宅小区进行全面排查，记录现有违建情况，建立档案。 2.在小区内显著位置设置警示标识，提醒居民不得进行违法建设或装修。 3.与物业管理公司合作，加强日常巡查，预防新增违建的发生。 4.对发现的轻微违规行为及时警告和纠正，避免发展成严重违法。 第三季度：集中整治 1.针对新增违建实施“零容忍”政策，一经发现立即制止，并迅速拆除。 2.对于损坏承重墙、破坏绿化等行为，依法严肃处理，责令整改并处以罚款。 3.继续对存量经营性违建进行清理，按照轻重缓急逐步销项。 4.定期召开工作进展会议，评估成效，调整策略。 第四季度：巩固与总结 1.强化后续监管，防止反弹，确保新违建持续保持零增长。 2.对存量违建治理情况进行复查，确保销项任务完成。 3.总结专项行动经验教训，完善长效机制，为来年工作提供指导。 | 张 蕾 | 综合行政执法队
58 | 提升城市治理效能 | 开展夏季市容秩序专项整治 | 第一季度：准备与宣传 1.开展宣传活动，向沿街商铺、市民和餐饮经营者普及相关法律法规及环保要求。 2.进一步提高沿街商铺承诺书签约率。 第二季度：排查与登记 1.依托双随机一公开、沿街商铺分级监管，进行全面排查，记录、更新相关信息。 2.针对发现的问题，向违规单位发出整改通知，规定整改期限。 加强与社区的合作，提高公众意识，共同维护良好的居住环境。 第三季度：集中整治与执法 1.在夏季高峰期（7月至9月），加强巡查力度，特别是夜间和周末等高发时段。 2.对未按规定安装或使用油烟净化设备的商家，依法严肃处理，必要时责令停业整顿。 3.实施快速反应机制，接到举报后迅速核实并处置，减少油烟对居民的影响。 4.定期召开工作进展会议，评估成效，调整策略，确保整治效果。 第四季度：巩固成果与总结提升 1.持续监督已整改的餐饮单位，防止问题反弹，保持长效管理。 2.总结专项行动经验，完善长效机制，为来年工作提供指导。 3.加强宣传教育，提升经营者的环保意识，倡导绿色经营。 | 张 蕾 | 综合行政执法队
59 |  | 完成户外招牌备案工作 | 4月备案率到80%；7月完成备案率100%； | 张 蕾 | 市容中心
60 |  | 开展建筑工地文明施工专项行动 | 第一季度：组织与宣传 1.制定详细的工作方案。 2.开展宣传活动，向施工单位及运输企业普及相关法律法规和要求。 3.建立举报和反馈机制，鼓励公众监督并及时报告违规行为。 第二季度：排查与整改 1.对所有在建工地进行全面排查，记录问题清单，并建立档案。 2.针对发现的问题，责令限期整改，并跟踪复查确保落实到位。 3.强化渣土运输车辆管理。 4.加强工地排水设施检查，防止污水乱排；规范工地生活垃圾处理流程。 第三季度：集中整治与执法 1.加强扬尘等检查力度，如洒水降尘、覆盖裸露土方等。 2.加大对夜间施工的监督检查力度。 3.持续做好舆情监测，及时化解处置负面信息，维护社会稳定。 第四季度：巩固成果与总结提升 1.定期巡查已整改工地，防止问题反弹，保持文明施工常态化。 2.继续加强夜间施工和建筑垃圾运输的全链条监管，确保各项措施长效运行。 3.总结专项行动经验，完善长效机制，为来年工作提供指导。 | 张 蕾 | 综合行政执法队
61 | 加强规划设计引领 | 完成“十五五”规划研究和编制工作 | 1-4月：起草形成《城桥镇十五五规划（初稿）》； 5-6月：在镇级层面开展第一轮征求意见，并根据征求意见修改后报区发改委； 7-9月：形成《城桥镇十五五规划》（征求意见稿），在委办局、人大、政协代表层面开展第二轮征求意见； 10-11月：研究《崇明区十五五规划》（初稿），结合社会各界意见建议，进一步完善《城桥镇十五五规划》，修改完善后向区分管领导和主要领导汇报； 11-12月：《城桥镇十五五规划（草案）》通过镇党委扩大会议讨论，并提交镇人代会审议。 | 张 威 | 机关各部门 各企事业单位 各村居
附件1