2022年崇明区地下空间安全使用管理

检查计划

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻，以习近平总书记考察上海重要讲话精神和党的十九届六中全会精神为指引，按照市委、市政府关于提高城市治理现代化水平的要求，充分发挥我区地下空间管理联席会议的平台作用，加强地下空间安全使用管理监督检查,提高安全隐患排查和治理工作水平，制定2022年度联合检查和日常检查计划。

一、工作目标

根据《上海市地下空间安全使用管理办法》和《地下空间安全使用管理工作考核办法》要求，结合实际，将地下空间卫生安全（疫情防控）、消防安全、防汛防台、反恐等应急管理和违规住人、使用备案、制度落实作为检查重点，通过监督检查，发现并解决问题。协调和督促各乡镇有效履行地下空间安全使用管理的职责，让地下空间更有序，更安全，更干净，确保本区地下空间安全运行。

- 组织方式

检查分为联合检查和日常检查。
    1.联合检查由区地下空间和燃气安全管理联席会议办公室牵头，区消防救援支队、区水务局、区民防办、区市场监管局、区应急局、区住房保障房屋管理局、区卫生健康委、区公安分局（治安）等相关成员单位参加。（具体的参检单位、检查对象再行通知）

2.日常检查由区地下空间和燃气安全管理联席会议办公室组织开展。

三、计划安排

1.联合检查主要是在重要节假日、重大活动期间、汛期以及冬令防火期间等进行，主要在人员密集场所和防火、防汛防台薄弱地区开展。（具体见附表一)

2.日常检查结合工作需要，在全年安排至少一个轮次，主要是对各乡镇工作开展情况进行跟踪，并抽查部分对公众开放的作为生产、经营场所以及其它作为公共活动的普通地下室。（具体见附表二)

四、检查方法

1.联合检查主要是对地下工程进行实地检查，当场反馈检查意见，并通报检查、处置结果。

2.日常检查主要通过听取工作汇报、查阅工作台帐和抽查部分普通地下室，书面反馈存在的问题、隐患，督促和跟踪整改落实。

五、工作要求

（一）各单位要高度重视检查工作，对检查工作给予充分的支持、配合，派员参加。

（二）各成员单位、各乡镇要结合实际，组织力量对属地管理和行业监管范围内地下空间安全使用管理进行检查，发现问题、隐患，落实整改。

（三）各参检单位要按照行业管理要求，严格检查，发现重大安全隐患要即时提出整改要求，根据相关法规及时执法。

附表一

2022年崇明区地下空间安全使用管理联合检查计划表

| 检查次数 | 检查时间 | 检查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 1月 | （1）各相关单位地下空间安全管理年度工作计划及相关落实措施的制定情况； （2）安全管理工作责任制的建立情况； （3）辖区重点监控对象的掌握和防御措施情况； （4）地下空间火灾隐患治理情况； （5）地下空间使用单位日常安全制度落实情况； （6）“春节”期间地下空间安全管理措施落实情况； （7）其他违法违规行为； |
| 第二次 | 5月 | （1）辖区重点监控对象的掌握和防御措施情况； （2）地下空间防汛防台工作落实情况； （3）地下空间使用单位落实各行业管理要求情况； （4）其他违法违规行为； |
| 第三次 | 9月 | （1）“中秋”、“国庆”期间，地下空间安全管理措施落实情况； （2）辖区重点监控对象的掌握和防御措施情况； （3）地下空间防汛防台工作落实情况； （4）地下空间违规使用整治情况； （5）地下空间使用单位落实行业管理要求情况； （6）其他违法违规行为； |
| 第四次 | 12月 | （1）地下空间使用单位落实行业管理要求情况； （2）地下空间冬季火灾隐患治理情况； （3）辖区重点监控对象的掌握和防御措施情况； （4）“元旦”期间地下空间安全管理措施落实情况； （5）其他违法违规行为； |

注： 具体检查时间、检查对象和参检单位等以通知为准。

附表二

2022年崇明区地下空间安全使用管理日常检查计划表

| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城桥镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 1月、7月 |
| 2 | 陈家镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 3月 |
| 3 | 庙 镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 4月 |
| 4 | 港西镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 4月 |
| 5 | 建设镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 5月 |
| 6 | 新河镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 5月 |
| 7 | 竖新镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 6月 |
| 8 | 三星镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 6月 |
| 9 | 堡 镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 7月 |
| 10 | 港沿镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 7月 |
| 11 | 向化镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 8月 |
| 12 | 中兴镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 9月 |
| 13 | 东平镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 10月 |
| 14 | 长兴镇 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 11月 |
| 15 | 横沙乡 | （1）查阅工作台账；（2）抽查辖区内部分地下室； | 12月 |

注： 具体检查时间、检查对象和参检单位等以通知为准。