附件1

关于开展“云交流”座谈活动的实施方案

为了解企业实际情况、倾听真实诉求、纾解企业困难，帮助企业掌握疫情期间就业培训、人才服务、劳动用工等方面的人社政策，助力企业复工复产、稳岗留工，现就开展“云交流”座谈活动制定如下实施方案。

一、目标任务

通过“云倾听”“云宣讲”“云答疑”等环节，对我区复工复产企业、中小微企业、产业园区企业、海洋装备企业等，分层分类开展就业培训、人才服务、社会保障、劳动关系等方面的政策指导及互动答疑，助力企业复工复产。

二、服务对象

“云交流”活动以本区重点企业为主，包括复工复产企业、中小微企业、园区生产型企业、海洋装备企业等。

三、活动时间

2022年5月20日至6月30日。

四、责任分工

（一）工作专班

由区劳动人事争议仲裁院牵头开展活动，并成立“云交流”活动工作专班。区劳动人事争议仲裁院院长、局执法大队大队长、区就业促进中心主任担任专班组长，区劳动人事争议仲裁院副院长、局执法大队副大队长、区就业促进中心副主任担任专班副组长，各相关科室、单位负责人为专班成员。

（二）分工安排

就业培训科、社会保障科、劳动关系科、局执法大队、区劳动人事争议仲裁院、区就业促进中心、区人才服务中心、区劳动能力鉴定中心等科室、单位根据活动需要参加，邀请市社保中心崇明分中心相关负责人根据活动安排适时参加。

五、主要内容

“云倾听”主要通过电话、微信等方式对企业问题进行排摸、登记、汇总，在此基础上，利用视频会议等形式开展“云座谈”，进行统一政策“云宣讲”和个性问题“云答疑”。属于人社部门的问题，要做到“即问即答”或会后联系答复；不属于人社部门的问题，要第一时间联系其他委局，进行转办交办，确保企业需求“事事有回音 件件有着落”。

（一）坚持问题导向，注重“云倾听”

面向参与“云交流”活动的企业，倾听他们在就业培训、人才服务、社会保障、劳动关系等方面存在的困难和问题，摸清企业难点、痛点、堵点。在完成问题收集的基础上做好梳理和流转，把企业反映的问题分解落实到对口科室和单位；相关科室、单位要以在“云倾听”中收到的问题为基础，做好政策解答和材料分析，为开展“云宣讲”和“云交流”做好准备。

（二）面向企业关注，举办“云宣讲”

提前征求企业需求和意见，根据企业“点单”，针对复工复产企业普遍关注的问题，以及援企稳岗、就业补贴、劳动用工等疫情期间热点人社政策，开展全面政策解读和宣讲，帮助企业及时知晓政策、享受服务。

（三）服务企业需求，开展“云答疑”

1.现场答疑，精准指导。对于“云倾听”环节中征集到的问题，由对口科室、单位在“云座谈”现场答疑解惑。针对反映比较集中、具有一定典型性的问题，要结合案例重点讲解，为遇到类似问题的企业提供参考；针对特殊、疑难问题，要实行“一问一策”，提升解决措施的精准性和有效性；针对不能在现场完全解决的问题，要在“云座谈”结束后持续给予答疑指导、跟踪服务；针对不属于人社部门的问题，要在会后第一时间联系相关单位，进行问题转办交办，确保企业需求和问题解决落实落地。

2.梳理整合，总结经验。各科室、各单位要加强对“云交流”情况的梳理，对于企业关注的热点，要及时整理问题答疑清单，通过网站、微信等多种媒体进行发布，进一步提升人社政策的知晓度和覆盖率。对一些前瞻性、典型性问题，要在“云交流”的基础上，不断加强研究、总结经验，切实将问题解决转化为推动人社工作持续发展的动力。

附表：“云交流”座谈活动场次预安排表

附表

“云交流”座谈活动场次预安排表

| 序号 | 初定时间 | 专场名称 | 参与企业 | 活动流程 初步安排 | 出席领导 | 人员安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月20日 | 复工复产企业“云交流”座谈活动专场（一） | 复工复产企业约20家 （企业数量为暂定） | 1.请参会人员提前5分钟进入云会场； 2.“云宣讲”环节：疫情期间人社政策宣讲（就业培训政策、劳动用工政策）； 3.“云交流”环节：企业现场提问，对口科室、单位现场解答。 | 局领导 | 1.局领导、就业培训科、局执法大队、区劳动人事争议仲裁院、区就业促进中心人员在现场参加活动。 2.社会保障科、区人才服务中心、区劳动能力鉴定中心、市社保中心崇明分中心人员在线上参加活动。 |
| 2 | 5月23日-5月29日 | 复工复产企业“云交流”座谈活动专场（二） | 复工复产企业约20家 （企业数量为暂定） |  | 局领导 |  |
| 3 | 5月30日-6月2日 | 中小微企业座谈活动专场 | 中小微企业约20家 （企业数量为暂定） |  | 局领导 |  |
| 4 | 6月6日-6月12日 | 园区生产型企业“云交流”座谈活动专场 | 园区生产型企业约20家 （企业数量为暂定） | 1.请参会人员提前5分钟进入云会场； 2.“云宣讲”环节：疫情期间人社政策宣讲（就业培训政策、劳动用工政策）； 3.“云交流”环节：企业现场提问，对口科室、单位现场解答。 | 局领导 | 1.局领导、就业培训科、局执法大队、区劳动人事争议仲裁院、区就业促进中心人员在现场参加活动。 2.社会保障科、区人才服务中心、区劳动能力鉴定中心、市社保中心崇明分中心人员在线上参加活动。 |
| 5 | 6月13日-6月19日 | 海装企业“云交流”座谈活动专场（一） | 海洋装备企业约20家 （含部分海装直属劳务公司） |  | 仲裁院、执法大队、就促中心负责人 |  |
| 6 | 6月20日-6月26日 | 海装企业“云交流”座谈活动专场（二） | 海洋装备企业约20家 （含部分海装直属劳务公司） |  |  |  |
| 备注 |  | 1.活动具体时间以领导小组确定时间为准； 2.活动初定场地：仲裁院509会议室； 3.活动流程和内容适时根据企业反馈的需求情况再作调整。在此之前，请各科室、单位做好相关政策解答的准备。 |  |  |  |  |

附件2

关于开展“云监察”工作的实施方案

为贯彻落实市、区疫情防控相关工作要求，积极预防和妥善处理劳动关系领域问题困难和风险隐患，全力支持企业有序复工复产，保障劳动者合法权益，维护区域内劳动关系和谐稳定，现就开展本区企业“云监察”工作制定如下方案。

一、工作目标

坚持问题导向，通过动态“云监测”、常态“云走访”、联动“云化解”，全面摸清各类用工主体劳动用工情况，加强对重点企业、重点项目、重点行业的监督管理，开展形势分析和预判，及早发现矛盾隐患，按需开展常态化走访服务，有效处置化解各类劳资纠纷，助力企业有序复工复产。

二、服务对象

本区实体经营企业、方舱医院和集中隔离点、在建工程项目、海洋装备企业等用工主体。

三、活动时间

2022年5月中旬至6月30日。

四、责任分工

（一）工作专班

成立“云监察”工作专班，由局执法大队大队长担任组长，就业培训科科长、局执法大队副大队长、区就业促进中心副主任担任副组长，区就业促进中心以及局执法大队相关内设科室负责人为专班成员。

（二）分工安排

由局执法大队牵头，就业培训科、区就业促进中心根据工作安排和业务归口进行配合。

五、主要内容

（一）动态“云监测”，及时发现矛盾隐患

1.动态监测实体经营企业。建立重点监测企业跟踪监督周报制度和劳动关系工作周报制度，利用各乡镇劳动关系协调中心，对辖区内实体企业劳动用工变化情况开展线上监督，选取用工人数多、受疫情影响大的企业作为重点监测企业，排查欠薪、减薪、用工需求等情况，对风险隐患开展等级评估研判，努力把矛盾解决在萌芽状态。

2.动态监测方舱医院和集中隔离点。对接本区方舱医院、集中隔离点，对其在工程建设及日常运营中的用工情况进行线上监管，建立工作台账，做到底数清、情况明。

3.动态监测在建工程建设项目。联合区建管委、水务局、绿化市容局、交通委等主管部门，对在建工程项目进行排摸，掌握可能存在的劳资纠纷隐患，压实主管单位监管责任。

4.动态监测海洋装备企业。利用海洋装备企业三级联动平台，对相关企业进行线上监测，掌握企业遇到的难点、堵点和痛点，梳理企业存在的共性和个性问题，提出有针对性的指导意见。

（二）常态“云走访”，及时开展宣传指导

1.突出政策“云指导”。加大疫情防控期间劳动关系法规政策的宣传和指导力度，对普遍存在、普遍关心的问题进行收集整理，针对合同签订、工资支付、经济补偿等集中反映的问题，形成统一答复口径，指导企业准确执行政策。畅通公开咨询电话，指定专人进行解答，及时处理疫情期间各类问题。

2.突出服务“云对话”。对在重点监测中发现的问题，实行分片区包干制度，各片区执法员在一周内主动与片区企业联系，点对点了解企业情况，提出针对性整改措施和意见建议。对于因受疫情影响导致生产经营困难的企业，引导鼓励企业建立内部协商解决机制，力争不裁员或少裁员，维护劳动关系和谐平稳。

3.突出问题“云问诊”。以本区中小微企业为主，针对不同行业在复工复产中遇到的问题，开展线上“把脉问诊”，分别召开住宿餐饮业、加工制造业等行业的“云问诊”活动，集中倾听企业诉求，提出指导意见，帮助企业预防劳动纠纷，妥善处理劳动用工问题。

（三）联动“云化解”，及时处置劳动纠纷

1.强化柔性执法。对12345市民服务热线、全国根治欠薪线索反映平台、信访等渠道反映的问题，按照兼顾劳动者权益维护和企业健康发展的总原则，推动企业和劳动者开展协商，并搭建线上协商平台，协调解决个体投诉类等一般案件。对整改确有困难的企业，适当延长整改时限，帮助企业渡过难关。

2.强化联动配合。按照案件分类流转处置机制，充分发挥行业主管部门、乡镇、工会等各方面力量，共同处置矛盾纠纷。针对工程建设领域工资争议，联合主管单位引导劳资双方进行协商；针对因裁员、减员可能引发的矛盾，联合乡镇、工会等部门提前介入，指导企业稳妥做好劳动者安置工作；针对海洋装备企业工资争议，联合企业调解组织，做好政策宣传和解释，督促企业按时发放。

3.强化快速高效。制定《崇明区涉疫情劳动关系突发群体性事件应急预案》，联合相关部门，对于疫情期间可能引发的各类劳动纠纷群体性事件，力争做到早发现、早报告、早控制、早化解，实现“案结、事了、人和”，坚决守住不发生重大群体性事件的底线。

附表：“云监察”工作任务分解安排表

附表

“云监察”工作任务分解安排表

| 项目名称 |  | 具体内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云 监 测 | 动态监测实体经营企业 | 每周上报汇总重点监测企业跟踪监督情况和乡镇劳动关系工作执行情况 | 6月底前 |
|  | 动态监测方舱医院和集中隔离点 | 摸清方舱医院、集中隔离点基本情况，每周上报方舱医院、集中隔离点劳资矛盾纠纷处置情况 |  |
|  | 动态监测在建工程建设项目 | 制定下发《关于开展“两类”在建工程项目排摸通知》 | 5月上旬前 |
|  |  | 各行业主管单位上报排摸情况 | 5月下旬前 |
|  | 动态监测海洋装备企业 | 利用“海洋装备企业三级联动平台”，对各海洋装备企业进行线上监测服务 | 6月底前 |
| 云 走 访 | 政策“云指导” | 收集整理市、区关于疫情防控、企业复工复产方面的各类法规、政策 | 4月下旬完成第一次梳理，5月中旬完成第二次梳理，后续随时更新补充 |
|  |  | 畅通对外公开电话，及时回应企业和群众各类咨询 | 6月底前 |
|  | 服务“云对话” | 实行分片区包干制度，各片区执法员每周对片区内的重点监测企业主动联系，提供精准服务 | 6月底前 |
|  | 问题“云问诊” | 组织召开住宿餐饮业、加工制造业两场专题云问诊活动，倾听企业需求，解答劳动用工管理疑惑 | 6月中旬前 |
| 云 联 动 | 强化柔性执法 | 按照统筹劳动者权益维护和企业健康发展的总原则，积极搭建协商平台化解纠纷。对存在整改确有困难的企业，经与当事人沟通后，适时延长整改时限 | 6月底前 |
|  | 强化联动配合 | 织密劳动关系多元化解网，充分发挥行业主管单位、各乡镇、工会组织、工商联、企业联合会、企业内部调解组织等力量，共同处置各类矛盾纠纷 | 6月底前 |
|  | 强化快速高效 | 制定《崇明区涉疫情劳动关系突发群体性事件应急预案》 | 5月上旬前 |
|  |  | 联合相关部门，第一时间处置群体性突发矛盾，努力把矛盾吸附化解在当地，牢牢守住不发生重大群体性事件的底线 | 6月底前 |

附件3

关于开展“云助力”工作的实施方案

为贯彻落实市、区疫情防控相关工作要求，结合近期全国稳就业工作电视电话会议及本市贯彻会议精神，全力做好疫情期间本区稳就业、保居民就业工作，现就开展“云助力”工作制定如下方案。

一、工作目标

通过实施“云招聘”“云指导”“云培训”，为企业和求职者积极搭建招聘平台、提供指导服务、加强技能培训，精准聚焦企业和劳动者需求，不断提升公共就业服务能级，助力企业复工复产，确保我区就业形势稳定。

二、服务对象

本区复工复产企业、中小微企业及有就业创业需求的劳动者。

三、活动时间

2022年5月中旬至6月30日。

四、责任分工

（一）成立工作专班

成立“云助力”工作专班，由区就业促进中心主任、局就业培训科科长担任工作专班组长，区就业促进中心副主任、局就业培训科副科长担任副组长，区就业促进中心各内设科室负责人为成员。

（二）分工安排

区就业促进中心负责“云助力”具体工作落实，局就业培训科根据工作安排和业务归口进行配合。

五、主要内容

（一）实施“云招聘”，搭建服务平台，做好供需对接

依托上海公共招聘新平台、“上海崇明”微信公众号等各类媒体平台，为劳动者和用人单位招聘搭建供需对接平台。适时开展“直播带岗”活动，邀请招聘企业进驻直播间，推荐招聘岗位，吸引求职人才。积极联动乡镇，整合招聘资源，实现全区范围内“招聘不打烊、服务不断线”。

（二）提供“云指导”，服务供需两方，促进就业创业

利用网络、电话等方式，为求职者和企业提供线上就业指导服务。针对求职者，提供职业指导、职业规划等服务，帮助求职者了解就业形势、树立正确的就业观念。针对招聘企业，指导他们提出合理的招聘要求，实现招到人、留住人。针对创业组织或创业者，根据不同需求个性化匹配创业指导专家，有针对性地开展创业指导。

（三）组织“云培训”，开展线上培训，提升就业能力

加大线上职业技能培训政策的宣传力度，活动期间，开通7×24小时服务电话，及时做好政策咨询；开通本区疫情期间线上培训申请受理平台，实现业务全程网办。

附表：“云助力”活动场次预安排表

附表

“云助力”活动场次预安排表

| 序号 | 初定时间 | 专场名称 | 参与对象 | 平台载体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月23日-5月29日 | “云助力”线上招聘活动（一） | 复工复产企业、中小微企业等 | 上海公共招聘新平台或 上海崇明微信公众号 |
| 2 | 5月30日-6月5日 | “云助力”线上招聘活动（二） | 复工复产企业、中小微企业等 | 上海公共招聘新平台或 上海崇明微信公众号 |
| 3 | 6月6日-6月12日 | “云助力”线上招聘活动（三） | 复工复产企业、中小微企业等 | 上海公共招聘新平台或 上海崇明微信公众号 |
| 4 | 6月13日-6月19日 | “云助力”线上招聘活动（四） | 复工复产企业、中小微企业等 | 上海公共招聘新平台或 上海崇明微信公众号 |
| 5 | 6月20日-6月27日 | “云助力”线上招聘活动（五） | 复工复产企业、中小微企业等 | 上海公共招聘新平台或 上海崇明微信公众号 |
| 6 | 5月20日-6月30日 （每周工作日上午9:00-10:00开放） | “云助力”预约职业指导 | 职业指导预约人员 | 上海人社APP |
| 7 | 6月中旬 | “云助力”创业讲座 | 初创期创业组织及 有意向的创业人员 | 腾讯会议 |