## Sheet1
附表1
在建水利工程项目清单
填报日期：2020年7月7日 填报单位：崇明区水务局
序号 | 项目名称 | 工程等级 | 工程类型 | 初步设计批复工期 | 开工备案时间 | 建设进度 | 项目位置 | 项目法人 | 项目法人组建单位（部门） | 勘察/设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注
1 | 崇明区2018年度港沿镇断头河整治项目 | 小 | 河道治理 | 2018.8.15 | 2019.3.15 | 工程收尾期 | 港沿镇 | 上海市崇明区港沿镇村镇规划建设事务所 | 港沿镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海祥阳水利勘测设计有限公司 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 上海宏波工程咨询管理有限公司
2 | 崇明现代农业园区2018年度北七滧雨水灌溉项目 | 小 | 灌区 | 2018.11.30 | 2019.5.7 | 工程收尾期 | 中兴镇 | 上海崇明现代农业园区开发有限公司 | 上海崇明现代农业园区开发有限公司 | 上海嘉定水务工程设计有限公司 | 上海崇明水利工程有限公司 | 上海蒂樊投资管理咨询有限公司
3 | 崇明区2019年新海镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.5 | 2019.11.28 | 工程收尾期 | 新海镇 | 上海勋海资产经营有限公司 | 新海镇人民政府 | 地矿新余地质工程勘察院/黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 上海宏波工程咨询管理有限公司
4 | 崇明区2019年新村乡断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.5 | 2019.12.4 | 工程收尾期 | 新村乡 | 上海新村资产管理有限公司 | 新村乡人民政府 | 江苏翔凯岩土工程有限公司/河海大学设计研究院有限公司 | 上海华地建设工程有限公司 | 上海智达工程顾问有限公司
5 | 崇明区2019年建设镇富民河（老滧港-白钥港）河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.7.30 | 2019.12.17 | 工程收尾期 | 建设镇 | 上海建设镇资产经营有限公司 | 建设镇人民政府 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司/长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 上海海防水利工程有限公司 | 上海高波工程咨询监理有限公司
6 | 崇明区2019年建设镇郁家河（老滧港-白钥港）河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.7.30 | 2019.12.17 | 工程收尾期 | 建设镇 | 上海建设镇资产经营有限公司 | 建设镇人民政府 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司/长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 上海华锦建设有限公司 | 上海高波工程咨询监理有限公司
7 | 崇明区2019年建设镇运北河（老滧港-白钥港）河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.7.30 | 2019.12.17 | 工程收尾期 | 建设镇 | 上海建设镇资产经营有限公司 | 建设镇人民政府 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司/长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 江苏水工建设有限公司 | 上海高波工程咨询监理有限公司
8 | 崇明区2018年庙镇鹗鸪港河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.3.7 | 2020.1.8 | 工程收尾期 | 庙镇 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 崇明区水务局 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海嘉定水务工程设计有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海高波工程咨询监理有限公司
9 | 横沙红星河整治及反帝圩泵闸新建工程 | 小 | 水利枢纽 | 2019.10.29 | 2020.1.15 | 主体工程施工高峰期 | 横沙乡 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 崇明区水务局 | 上海市水利工程设计研究院有限公司/上海市水利工程设计研究院有限公司 | 上海建工（浙江）水利水电建设有限公司 | 上海宏波工程咨询管理有限公司
10 | 崇明区2019年港西镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.5 | 2020.3.17 | 主体工程施工高峰期 | 港西镇 | 上海港西资产经营有限公司 | 港西镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海嘉定水务工程设计有限公司 | 上海崇明水利工程有限公司 | 上海阿普建设工程咨询有限公司
11 | 崇明区横沙岛文兴港水闸改建工程 | 小 | 水利枢纽 | 2019.10.8 | 2020.3.13 | 主体工程施工高峰期 | 横沙乡 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 崇明区水务局 | 上海市水利工程设计研究院有限公司/上海市水利工程设计研究院有限公司 | 上海建工（浙江）水利水电建设有限公司 | 上海高波工程咨询监理有限公司
12 | 崇明区2019年中兴镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.5 | 2020.3.26 | 主体工程施工高峰期 | 中兴镇 | 上海广福资产经营有限公司 | 中兴镇人民政府 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司/上海宏波工程咨询管理有限公司 | 上海陈政市政工程有限公司 | 上海蒂樊投资管理咨询有限公司
13 | 崇明四滧港南闸改造工程 | 小 | 水利枢纽 | 2019.11.9 | 2020.3.26 | 主体工程施工高峰期 | 向化镇 | 上海市崇明区海塘管理所 | 崇明区水务局 | 上海市水利工程设计研究院有限公司/上海市水利工程设计研究院有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 上海东华工程咨询有限公司
14 | 运粮河二期工程调整工程 | 小 | 河道治理 | 2020.2.5 | 2020.3.27 | 主体工程施工高峰期 | 城桥镇 | 上海崇明生态城镇投资建设有限公司 | 上海崇明生态城镇投资建设有限公司 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海友为工程设计有限公司 | 上海陈政市政工程有限公司 | 上海智达工程顾问有限公司
15 | 崇明区2019年港西镇协北村水系调整工程 | 小 | 灌区 | 2019.10.11 | 2020.4.3 | 主体工程施工高峰期 | 港西镇 | 上海港西资产经营有限公司 | 港西镇人民政府 | 江苏翔凯岩土工程有限公司/河海大学设计研究院有限公司 | 上海崇明水利工程有限公司 | 上海蒂樊投资管理咨询有限公司
16 | 崇明区2019年新河镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.11.19 | 2020.4.3 | 主体工程施工高峰期 | 新河镇 | 上海新河资产经营有限公司 | 新海镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/中船第九设计研究院工程有限公司 | 上海建工（浙江）水利水电建设有限公司 | 上海宏波工程咨询管理有限公司
17 | 崇明小横河综合整治工程 | 小 | 河道治理 | 2020.2.5 | 2020.4.13 | 主体工程施工高峰期 | 城桥镇 | 上海崇明生态城镇投资建设有限公司 | 上海崇明生态城镇投资建设有限公司 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海友为工程设计有限公司 | 红阳建工集团有限公司 | 上海智达工程顾问有限公司
18 | 崇明区2019年向化镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.11.25 | 2020.4.10 | 主体工程施工高峰期 | 向化镇 | 上海向化资产经营有限公司 | 向华镇人民政府 | 江苏翔凯岩土工程有限公司/河海大学设计研究院有限公司 | 上海崇明水利工程有限公司 | 上海高波工程咨询监理有限公司
19 | 崇明区2019年度陈家镇中华鲟基地塘外河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.7 | 2020.4.17 | 施工准备期 | 陈家镇 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 崇明区水务局 | 上海市水利工程设计研究院有限公司/上海市水利工程设计研究院有限公司 | 南通万都建设工程有限公司 | 上海高波工程咨询监理有限公司
20 | 崇明区2019年堡镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.5 | 2020.4.26 | 主体工程施工高峰期 | 堡镇 | 上海堡镇资产经营有限公司 | 堡镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海宝川水利设计有限公司 | 碧嬴农业科技（上海）有限公司 | 上海蒂樊投资管理咨询有限公司
21 | 崇明区2019年三星镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.5 | 2020.5.7 | 主体工程施工高峰期 | 三星镇 | 上海玉赐投资发展有限公司 | 三星镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海祥阳水利勘测设计有限公司 | 上海江龙建设工程有限公司 | 上海阿普建设工程咨询有限公司
22 | 崇明区2019年陈家镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.12.9 | 2020.5.9 | 主体工程施工高峰期 | 陈家镇 | 上海陈家镇资产经营有限公司 | 陈家镇人民政府 | 上海市水利工程设计研究院有限公司/上海市水利工程设计研究院有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 上海阿普建设工程咨询有限公司
23 | 崇明区三星镇新安中心河（界河-庙港）河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.29 | 2020.5.12 | 施工准备期 | 三星镇 | 上海玉赐投资发展有限公司 | 三星镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/中船第九设计研究院工程有限公司 | 江苏水工建设有限公司 | 上海阿普建设工程咨询有限公司
24 | 崇明区2019年庙镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.11.19 | 2020.5.1 | 主体工程施工高峰期 | 庙镇 | 上海庙镇资产经营有限公司 | 庙镇人民政府 |  | 上海江龙建设工程有限公司 | 上海蒂樊投资管理咨询有限公司
25 | 崇明区2019年城桥镇断头河整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.12.9 | 2020.5.13 | 主体工程施工高峰期 | 城桥镇 | 上海城桥镇资产经营有限公司 | 城桥镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海嘉定水务工程设计有限公司 | 上海崇明水利工程有限公司 | 上海宏波工程咨询管理有限公司
26 | 崇明区2020年三星镇海安南横河（界河-庙港）河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.29 | 2020.6.1 | 施工准备期 | 三星镇 | 上海玉赐投资发展有限公司 | 三星镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/中船第九设计研究院工程有限公司 | 上海东海华庆工程有限公司 | 上海华城工程建设管理有限公司
27 | 崇明区现代农业园区北八滧圩区工程 | 小 | 灌区 | 2020.2.17 | 2020.6.1 | 施工准备期 | 中兴镇 | 上海崇明现代农业园区开发有限公司 | 上海崇明现代农业园区开发有限公司 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海嘉定水务工程设计有限公司 | 上海海防水利工程有限公司 | 上海同建工程建设监理咨询有限公司
28 | 崇明区长兴镇桔林小镇和郊野公园水系沟通工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.29 | 2020.6.9 | 施工准备期 | 长兴镇 | 上海长兴资产经营投资有限公司 | 长兴镇人民政府 | 上海勘测设计研究院有限公司/上海勘测设计研究院有限公司 | 上海海防水利工程有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
29 | 崇明区港沿镇塔竖河河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.29 | 2020.6.17 | 施工准备期 | 港沿镇 | 上海市崇明区港沿镇村镇规划建设事务所 | 港沿镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海友为工程设计有限公司 | 上海水基会建设工程有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
30 | 崇明区港沿镇战斗河河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.29 | 2020.6.17 | 施工准备期 | 港沿镇 | 上海市崇明区港沿镇村镇规划建设事务所 | 港沿镇人民政府 | 上海市岩土地质研究有限公司/上海友为工程设计有限公司 | 上海水基会建设工程有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司
31 | 崇明区2020年堡镇堡育河河道整治工程 | 小 | 河道治理 | 2019.8.29 | 2020.6.19 | 施工准备期 | 堡镇 | 上海堡镇资产经营有限公司 | 堡镇人民政府 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司/长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 上海东海华庆工程有限公司 | 上海蒂樊投资管理咨询有限公司
……
说明：1.工程等级是指大、中、小型工程； 2.工程类型是指水利枢纽、水库（含除险加固项目）、灌区、河道治理等水利工程类型； 3.建设进度栏主要填写投资完成率和工程形象进度2项指标内容，工程形象进度可填写“施工准备期、主体工程施工高峰期、工程收尾期”等； 4.项目位置明确到县（区）的城区或乡镇。