附件

2022年崇明区设施菜田土壤保育工作实施方案

为有效改善提升蔬菜设施耕地的土壤肥力，进一步提高绿色发展水平，保障绿色蔬菜产品品质，根据市农业农村委每年下达任务要求，结合生产实际，推广设施菜田土壤保育技术，制定如下指导方案。

一、指导思想

运用有机肥增施替代化肥、微生物菌肥土壤改良、土壤调理剂改良土壤、季节性（旺季）轮作休耕等新技术，来改善设施菜田土壤结构，实现化肥用量显著降低，产品质量水平不断提升，土壤质量不断提升，菜田土壤生态环境安全。

二、目标任务

微生物肥增施增效技术推广3800亩，技术应用示范区主要蔬菜作物化肥用量较上一年减少10%，有效改善土壤理化性状，提升土壤质量。

三、实施范围

在蔬菜规模化签约基地的蔬菜种植面积中遴选。

四、实施内容

（一）遴选实施基地，开展技术示范

在蔬菜规模化签约主体中遴选技术应用示范基地，通过技术辐射，以点带面，推动设施菜田土壤保育技术推广应用。

（二）开展微生物肥增施增效技术推广应用

在蔬菜生产春秋两季，筛选高效微生物肥料进行增施，通过增施微生物菌肥，不断改善土壤理化性状，有效解决土壤次生盐渍化和土传病害的发生，有效提高土壤地力和可持续生产能力，促进蔬菜正常生长和改善蔬菜品质。通过增施微生物菌肥改良土壤，使设施内土壤肥力明显提高，土壤有机质、水解氮、有效磷、速效钾含量有所增加，土壤蓄水保墒能力有所增强。通过增施微生物菌肥改变传统施肥观念，提高肥料利用率，减少化肥用量，降低肥料污染，改善生态环境。微生物菌肥包括含有地衣芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌、侧孢短芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、细黄链霉菌、酿酒酵母以及木霉菌等生物肥。具体品种、菌剂和施用方法应严格按市农业技术部门推荐的技术规范使用。

五、采购方式

区农业农村委与区供销社签订委托合同，由区供销社组织采购。实施面积3800亩，补贴标准500元/亩，补贴资金190万元。其中，区级以上财政90%，乡镇（园区）财政10%。区农业农村委按照“预拨+清算”的方式进行资金拨付，合同签订后按合同约定将合同资金的30%拨付至区供销社，采购事项完成后拨付至合同金额的70%，剩余30%部分按审计结果清算拨付。

六、保障措施

（一）加强组织领导，落实资金保障

区农业农村委负责统筹协调工作，区农业技术部门提前做好强化技术指导服务，把土壤保育技术各项工作落到实处。各乡镇（园区）及时掌握种植主体的生产需求，加强与区农业技术部门、区供销社沟通协作，积极落实配套资金，确保各项工作有效落实。区供销社切实发挥好供销系统资源优势，提升农资供应的管控和服务能力，确保供应及时、有效。

（二）完善技术指导，确保推广效果

成立由区技术部门、乡镇（园区）、生产企业等单位参加的工作组和技术专家组，加强技术指导和服务，结合当地实际，制定土壤保育技术推广工作方案，开展土壤保育技术试验、示范、培训、指导、绩效评价等工作，努力提高土壤保育技术推广的效果、效率和效益。

- （三）做好现场抽查，加强验收考核

区农业农村委和区技术部门对乡镇（园区）开展验收工作， 并抽取一定比例进行现场核查，确保土壤保育技术推广工作有效落实。

（四）严格电子档案记录，加强档案管理

各实施基地在推广应用过程中及时、精准做好“神农口袋”数据录入，并加强原始数据档案记录，特别是记录台账要做到基地全覆盖，所有档案确保数据真实、完整。要建立严格的项目资金管理制度，严格执行相关财政纪律，确保专款专用。

附件：2022年设施菜田土壤保育实施明细表

附件

2022年设施菜田土壤保育实施明细表

| 序号 | 乡镇 | 合作社 | 面积 （亩） | 单价 （元/亩） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星 | 上海绿瑞蔬果专业合作社 | 80 | 500 | 40000 |
| 2 | 三星 | 上海长清农业种植专业合作社 | 120 | 500 | 60000 |
| 3 | 庙镇 | 上海好客农业科技发展有限公司 | 60 | 500 | 30000 |
| 4 | 庙镇 | 上海致臻生态农业专业合作社 | 80 | 500 | 40000 |
| 5 | 港西 | 上海冠华粮食专业合作社 | 50 | 500 | 25000 |
| 6 | 港西 | 上海玉英蔬果专业合作社 | 60 | 500 | 30000 |
| 7 | 港西 | 上海王波果园专业合作社 | 100 | 500 | 50000 |
| 8 | 港西 | 上海泛信农业种植专业合作社 | 100 | 500 | 50000 |
| 9 | 建设 | 上海建星蔬菜专业合作社 | 70 | 500 | 35000 |
| 10 | 建设 | 上海谷伯果蔬种植专业合作社 | 50 | 500 | 25000 |
| 11 | 建设 | 上海文祥蔬菜专业合作社 | 50 | 500 | 25000 |
| 12 | 新河 | 上海健禾果蔬专业合作社 | 60 | 500 | 30000 |
| 13 | 新河 | 上海雅趣果蔬专业合作社 | 50 | 500 | 25000 |
| 14 | 新河 | 上海欣苑葡萄专业合作社 | 60 | 500 | 30000 |
| 15 | 新河 | 上海瀛旭蔬果专业合作社 | 40 | 500 | 20000 |
| 16 | 竖新 | 上海兴胜蔬菜专业合作社 | 60 | 500 | 30000 |
| 17 | 竖新 | 上海静捷蔬菜专业合作社 | 240 | 500 | 120000 |
| 18 | 竖新 | 上海正禾农业科技有限公司 | 70 | 500 | 35000 |
| 19 | 竖新 | 上海岛丰蔬果专业合作社 | 40 | 500 | 20000 |
| 20 | 堡镇 | 上海锦英果蔬专业合作社 | 160 | 500 | 80000 |
| 21 | 堡镇 | 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 250 | 500 | 125000 |
| 22 | 堡镇 | 上海宜加粮食专业合作社 | 20 | 500 | 10000 |
| 23 | 堡镇 | 上海春河果蔬专业合作社 | 30 | 500 | 15000 |
| 24 | 港沿 | 上海小生蔬菜专业合作社 | 180 | 500 | 90000 |
| 25 | 港沿 | 上海日鑫农业种植专业合作社 | 220 | 500 | 110000 |
| 26 | 港沿 | 上海清伟蔬果种植专业合作社 | 40 | 500 | 20000 |
| 27 | 向化 | 上海享农果蔬专业合作社 | 120 | 500 | 60000 |
| 28 | 向化 | 上海壹亩田果蔬专业合作社 | 120 | 500 | 60000 |
| 29 | 向化 | 上海日当午实业有限公司 | 20 | 500 | 10000 |
| 30 | 中兴 | 上海霁雨蔬菜专业合作社 | 150 | 500 | 75000 |
| 31 | 中兴 | 上海乡风园果蔬专业合作社 | 150 | 500 | 75000 |
| 32 | 中兴 | 上海万禾果蔬专业合作社 | 150 | 500 | 75000 |
| 33 | 中兴 | 上海汤商大葱专业合作社 | 50 | 500 | 25000 |
| 34 | 中兴 | 上海丰绿粮食专业合作社 | 40 | 500 | 20000 |
| 35 | 中兴 | 上海春风十里农业有限公司 | 40 | 500 | 20000 |
| 36 | 陈家镇 | 上海杨氏蔬果专业合作社 | 50 | 500 | 25000 |
| 37 | 长兴 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 220 | 500 | 110000 |
| 38 | 长兴 | 上海正泰农业科技有限公司 | 100 | 500 | 50000 |
| 39 | 园区 | 上海中新农业有限公司 | 70 | 500 | 35000 |
| 40 | 园区 | 上海晟槟果蔬专业合作社 | 60 | 500 | 30000 |
| 41 | 园区 | 上海崇明生态农业发展有限公司 | 120 | 500 | 60000 |
| 合计 |  |  | 3800 |  | 1900000 |