## 2020年重点项目节点安排
附件 崇明区第七轮环保三年行动计划2020年重点项目节点安排
专项 | 序号 | 项目名称 | 节点要求 | 责任部门 | 配合部门 | 2020年计划
水环境保护 | 1* | 河道综合整治工程 | 2020年完成 | 区水务局 | 相关乡镇 | 2020年基本完成19年5条段任务及2019年港西镇协北村水系调整工程
| 2* | 整治断头河 | 2020年完成 | 区水务局 | 相关乡镇 | 2020年196条段竣工验收；基本完成2019年75条段镇级断头河整治
大气环境保护 | 3* | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 | 2020年完成 | 区发展改革委 | 区经委 | 2020年单位增加值能耗下降0.5%左右，能源消费总量控制在48.38万吨标准煤以内
| 4* | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 | 2020年完成 | 区经委 | 区生态环境局 | 2020年继续推进31台锅炉提标改造
| 5* | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车、新能源出租车推广力度 | 2020年完成 | 区交通委 |  | 2020年报废柴油公交车60辆，更新72辆新能源公交车
| 6* | 加快新能源公交场站建设 | 2020年完成 | 区交通委 |  | 2020年完成堡镇汽车站改造工作
| 7* | 加快充电桩建设 | 2020年完成 | 区交通委 |  | 按项目配建实际予以推进充电桩建设，2020年新建60个公交专用充电桩
土壤（地下水）污染防治 | 8* | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 | 2020年完成 | 区经委 | 区生态环境局、区发展改革委 | 完成
| 9* | “198”减量化地块土壤环境调查评估 | 2020年完成 | 区规划资源局 | 相关乡镇 | 完成
| 10* | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点3个 | 2020年完成 | 区规划资源局 | 区农业农村委、区生态环境局 | 完成
| 11* | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 | 2020年完成 | 区农业农村委 | 相关园区 | 完成
| 12* | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 | 2020年完成 | 区绿化市容局 | 区农业农村委、区生态环境局 | 全面完成排查以及整治
固体废物污染防治 | 13 | 新建城桥镇建筑垃圾分拣中转站 | 2020年完成专项规划调整 | 区绿化市容局 | 区环卫所 | 完成专项规划调整
| 14 | 新建堡镇、庙镇、陈家镇、长兴镇、横沙乡5座建筑垃圾分拣中转站 | 2020年完成堡镇、横沙项目征地手续；完成陈家镇项目工可批复；完成长兴项目规划调整和工可；完成庙镇项目工可批复 | 区绿化市容局 | 区环卫所 | 完成堡镇、横沙项目征地手续；完成陈家镇项目工可批复；完成长兴项目规划调整和工可；完成庙镇项目工可批复
| 15 | 崇明废弃食用油脂初加工点 | 2020年完成土地移交手续 | 区绿化市容局 | 区环卫所 | 完成土地移交手续
工业污染防治与绿色转型发展 | 16* | 推进产业结构调整 | 2020年完成 | 区经委 | 相关企业 | 2020年调整2-3家
| 17* | 推进涉重金属企业调整 | 2020年完成 | 区经委 | 相关企业 | 完成
| 18* | “198”土地减量化174公顷 | 2020年完成 | 区规划资源局 | 相关乡镇 | 完成
| 19* | 推进建设绿色(生态)示范园区 | 2020年完成 | 区经委 | 区发展改革委、区生态环境局 | 完成
| 20* | 推进建设绿色(生态)示范工厂 | 2020年完成 | 区经委 | 区发展改革委、区生态环境局 | 完成
| 21* | 引导开发绿色(生态)产品 | 2020年完成 | 区经委 | 区发展改革委、区生态环境局 | 完成
| 22* | 推进清洁生产审核与改造 | 2020年完成 | 区经委 | 区发展改革委、区生态环境局 | 完成
| 23* | 组织推进第三方治理示范项目 | 2020年完成 | 区经委 | 区发展改革委、区生态环境局 | 完成
农业与农村环境保护 | 24* | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积80万亩 | 2020年完成 | 区农业农村委 | 相关乡镇 | 2020年种植绿肥和冬季深耕晒垡面积 26万亩
| 25* | 推广有机肥12万吨 | 2020年完成 | 区农业农村委 | 各乡镇 | 2020年推广有机肥4万吨
| 26* | 推广配方肥72万亩次，缓释肥2.2万亩次 | 2020年完成 | 区农业农村委 | 各乡镇 | 2020年推广配方肥24万亩次，推广缓释肥0.8万亩次
| 27* | 每年建立水稻绿色生产示范基地40个 | 2020年完成 | 区农业农村委 | 相关乡镇 | 2020年建立水稻绿色生产示范基地40个
| 28* | 推进绿色防控技术，巩固26000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 | 2020年完成 | 区农业农村委 | 各乡镇 | 2020年继续巩固2.6万亩绿色防控技术应用。
| 29* | 完成7万户村庄改造任务 | 2020年完成 | 区农业农村委 | 各乡镇 | 完成
生态环境保护 | 30* | 绿道建设 | 2020年完成 | 区绿化市容局 | 相关乡镇 | 2020年新建26.36KM
| 31* | 立体绿化建设 | 2020年完成 | 区绿化市容局 | 相关乡镇 | 2020年新建1万平方米
| 32* | 林荫道建设 | 2020年完成 | 区绿化市容局 | 相关乡镇 | 2020年再创建一条
| 33 | 长兴横河公园 | 2020年完成 | 区绿化市容局 | 市长兴岛开发办 | 完成
| 34* | 生态廊道和公益林建设 | 2020年完成 | 区绿化市容局 | 各乡镇 | 完成
| 35* | 野生动物重要栖息地和湿地生态修复项目 | 2020年完成 | 区绿化市容局 | 旅投公司 | 完成
| 36* | 东平森林公园扩建（330公顷） | 2020年完成 | 光明集团 | 崇明区政府 | 完成
循环经济和绿色生活 | 37* | 园区循环化改造工作 | 2020年完成 | 区经委 | 区发展改革委、区生态环境局 | 2020年继续推进2个园区循环改造
| 38* | 绿色餐厅创建 | 2020年完成 | 区经委 | 区市场监管局 | 2020年再建绿色餐厅15家
崇明世界级生态岛建设 | 39* | 崇明港西乡村公园建设 | 2020年完成 | 土发公司 | 区规划资源局 | 完成
| 40* | 崇明海上森林花岛一期 | 2020年完成 | 光明集团 | 崇明区政府 | 完成
带*为市重点推进项目