上海市崇明区农业农村委员会文件

沪崇农发〔2023〕39号

关于印发崇明区2023年绿色防控工作

实施方案的通知

各有关乡镇、现代农业园区开发公司：

根据市乡村振兴任务要求、市农业农村委每年下达任务要求，为推广蔬菜生产绿色防控技术，持续有效预防控制病虫危害和减少化学农药的使用，提升农产品质量安全，区农业农村委制定了《2023年崇明区绿色防控工作实施方案》。请各相关单位按照方案要求，落实好相关工作。

特此通知。

附件：2023年崇明区绿色防控工作实施方案

上海市崇明区农业农村委员会

2023年5月16日

附件

2023年崇明区绿色防控工作实施方案

根据沪农委〔2023〕25号、沪崇农规〔2022〕3号、沪崇农规〔2023〕1号、崇农技〔2023〕1号文件要求，为推广蔬菜生产绿色防控技术，持续有效预防控制病虫危害和减少化学农药的使用，提升农产品质量安全，特制定本实施方案。

一、指导思想

以保障蔬菜安全和有效供给为目标，以农业绿色发展为主线，以现代生态农业产业化为总抓手，依靠科技手段，推进蔬菜绿色防控技术体系，实现蔬菜产业的提质增效、绿色增收，促进可持续发展。

二、目标任务

构建以物理防治、理化诱控为主的绿色防控技术体系，建设2.6万亩蔬菜绿色防控集成示范基地，实现化学农药减量，确保地产蔬菜质量安全和生态环境安全。

三、实施范围

在崇明区蔬菜绿色生产基地中遴选，上海市崇明蔬菜协会会员基地优先。

四、实施内容

（一）杀虫灯

利用害虫的趋光性，推广应用露地杀虫和大棚专用杀虫灯，诱杀甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、小菜蛾、螟虫、金龟子等趋光性害虫。

（二）色板诱杀

利用害虫的趋色性，采用全降解黄板和信息素全降解黄板，诱杀蚜虫、烟粉虱、蓟马、斑潜蝇等小型蔬菜害虫。

（三）性息素诱集

利用昆虫对特殊气味（性息素）的趋性，采用夜蛾诱芯、黄曲条跳甲诱芯等诱杀甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、黄曲条跳甲等害虫。

（四）蜜源植物

利用百日菊、波斯菊、硫华菊、二月兰等蜜源植物、趋避植物等品种，确保菜田生态系统生物多样性，恶化病虫害发生环境。

五、采购方式

区农业农村委与区供销社签订委托合同，由区供销社组织采购。实施面积2.6万亩，补贴标准300元/亩，补贴资金780万元。其中，区级以上财政80%，镇级（园区）财政20%。区农业农村委按照“预拨+清算”的方式进行资金拨付，合同签订后30天内将预算资金的30%拨付至区供销社，采购事项完成后根据区供销社申请拨付至合同金额的70%，剩余30%部分按审计结果清算拨付。

六、保障措施

（一）加强组织领导，落实资金保障

区农业农村委负责统筹协调工作，区农业技术部门提前做好强化技术指导服务，把绿色防控技术各项工作落到实处。各乡镇（园区）及时掌握种植主体的生产需求，加强与区农业技术部门、区供销社沟通协作，积极落实配套资金，确保各项工作有效落实。区供销社切实发挥好供销系统资源优势，提升农资供应的管控和服务能力，确保供应及时、有效。

（二）完善技术指导，确保推广效果

成立由区技术部门、乡镇（园区）、生产企业等单位参加的工作组和技术专家组，加强技术指导和服务，结合当地实际，针对各项绿色防控技术，开展技术应用、示范、培训、指导、绩效评价等工作，提高绿色防控应用的效果、效率和效益。

（三）做好现场抽查，加强验收考核

区农业农村委和区技术部门对乡镇（园区）开展验收工作， 并抽取一定比例进行现场核查，确保绿色防控技术推广工作有效落实。

（四）严格档案记录，加强档案管理

各实施基地在推广应用过程中及时、精准做好绿色防控专用台帐的数据录入，并加强原始数据档案记录，特别是记录台账要做到基地全覆盖，所有档案确保真实、完整。要建立严格的项目资金管理制度，严格执行相关财政纪律，确保专款专用。

附件：2023年绿色防控技术推广应用明细表

上海市崇明区农业农村委员会

2023年5月16日

附件

2023年崇明区绿色防控技术推广应用明细表

| 乡镇 | 资金小计 | 灯诱 |  |  |  |  | 性诱 |  |  |  |  |  | 色诱 |  |  |  |  |  | 蜜源植物 (4种) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 露天杀虫灯 |  | 大棚杀虫灯 |  | 维保 | 夜蛾诱芯（套） |  | 跳甲诱芯 |  | 夜蛾诱捕器（套） |  | 色板支架（套） |  | 全降解诱虫板 |  | 食蝇信息素诱虫器 |  |  |  |
|  | 元 | 数量 | 资金 | 数量 | 资金 | 资金 | 数量 | 资金 | 数量 | 资金 | 数量 | 资金 | 数量 | 资金 | 数量 | 资金 | 数量 | 资金 | 公斤 | 资金 |
| 长兴 | 480978 |  |  | 120 | 204000 | 25003 | 1660 | 26560 | 11285 | 24827 | 332 | 6640 | 6771 | 20313 | 16930 | 59255 | 16930 | 59255 | 300 | 55125 |
| 新村 | 18653 |  |  |  |  | 2849 | 200 | 3200 | 815 | 1793 | 40 | 800 | 488 | 1464 | 1220 | 4270 | 1222 | 4277 |  |  |
| 绿华 | 37340 |  |  |  |  | 2940 | 300 | 4800 | 1960 | 4312 | 60 | 1200 | 1174 | 3522 | 2938 | 10283 | 2938 | 10283 |  |  |
| 三星 | 124846 | 4 | 22000 | 8 | 13600 | 14683 | 650 | 10400 | 4245 | 9339 | 130 | 2600 | 2547 | 7641 | 6370 | 22295 | 6368 | 22288 |  |  |
| 庙镇 | 358723 |  |  | 70 | 119000 | 10319 | 1000 | 16000 | 6535 | 14377 | 200 | 4000 | 3920 | 11760 | 9800 | 34300 | 9802 | 34307 | 624 | 114660 |
| 港西 | 412726 |  |  | 150 | 255000 | 24481 | 900 | 14400 | 6075 | 13365 | 180 | 3600 | 3643 | 10929 | 9108 | 31878 | 9108 | 31878 | 148 | 27195 |
| 城桥 | 212507 | 21 | 115500 |  |  | 4452 | 745 | 11920 | 4950 | 10890 | 149 | 2980 | 2970 | 8910 | 7426 | 25991 | 7424 | 25984 | 32 | 5880 |
| 建设 | 1163253 | 17 | 93500 | 506 | 860200 | 19108 | 1100 | 17600 | 7615 | 16753 | 220 | 4400 | 4567 | 13701 | 11418 | 39963 | 11418 | 39963 | 316 | 58065 |
| 新河 | 153855 | 6 | 33000 | 5 | 8500 | 13600 | 700 | 11200 | 4730 | 10406 | 140 | 2800 | 2838 | 8514 | 7094 | 24829 | 7096 | 24836 | 88 | 16170 |
| 竖新 | 426181 | 1 | 5500 | 100 | 170000 | 20852 | 1250 | 20000 | 8455 | 18601 | 250 | 5000 | 5068 | 15204 | 12672 | 44352 | 12672 | 44352 | 448 | 82320 |
| 堡镇 | 480156 | 10 | 55000 | 60 | 102000 | 18374 | 2100 | 33600 | 14320 | 31504 | 420 | 8400 | 8593 | 25779 | 21482 | 75187 | 21482 | 75187 | 300 | 55125 |
| 港沿 | 1331297 | 15 | 82500 | 190 | 323000 | 34804 | 7200 | 115200 | 49235 | 108317 | 1440 | 28800 | 29541 | 88623 | 73854 | 258489 | 73854 | 258489 | 180 | 33075 |
| 向化 | 830379 |  |  | 10 | 17000 | 35267 | 6100 | 97600 | 41445 | 91179 | 1220 | 24400 | 24868 | 74604 | 62172 | 217602 | 62172 | 217602 | 300 | 55125 |
| 中兴 | 1488019 | 35 | 192500 | 5 | 8500 | 60176 | 9400 | 150400 | 64035 | 140877 | 1880 | 37600 | 38425 | 115275 | 96062 | 336217 | 96064 | 336224 | 600 | 110250 |
| 陈家 | 209063.5 | 5 | 27500 | 20 | 34000 | 6964 | 950 | 15200 | 6505 | 14311 | 190 | 3800 | 3907 | 11721 | 9768 | 34188 | 9767 | 34184.5 | 148 | 27195 |
| 东平 | 15057 |  |  |  |  | 4032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 11025 |
| 园区 | 56964 | 4 | 22000 |  |  | 29084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 5880 |
| 合计 | 7799997.5 | 118 | 649000 | 1244 | 2114800 | 326988 | 34255 | 548080 | 232205 | 510851 | 6851 | 137020 | 139320 | 417960 | 348314 | 1219099 | 348317 | 1219109.5 | 3576 | 657090 |

上海市崇明区农业农村委员会办公室 2023年5月16日印发