附件

崇明区2022年扶持发展壮大村级集体经济

试点工作方案

按照《中共上海市委组织部 上海市财政局 上海市农业农村委员会关于进一步做好扶持发展壮大村级集体经济试点工作的通知》要求，结合崇明农村集体经济发展特点和特色产业发展规划，现就本区2022年度扶持发展壮大村级集体经济试点工作制定如下方案：

一、资金来源

2022年崇明区申报中央财政扶持发展壮大农村集体经济资金共240万元。按照通知要求，遴选24个村，每个村扶持10万元。

二、试点内容

全面实施乡村振兴战略，大力促进产业兴旺，今年把开展崇明白山羊订单式养殖作为试点工作，通过“村集体经济组织+龙头企业”实现白山羊的统一供种、回购、技术服务，通过“村集体经济组织+农户”实现统一遴选农户参与，通过“村集体经济组织+合作社+农户”实现废弃物循环利用，带动农民致富，壮大集体经济组织。

三、遴选原则

以崇明白山羊规模扩繁场为中心，在崇明东、西部各布一个相对集中试点区域，按照“三个相对集中”原则遴选试点乡镇、试点村、参与农户。

试点乡镇：按照试点乡镇相对集中原则，拟遴选6个左右乡镇参与该项目。试点乡镇具备：1.乡镇党委、政府高度重视农村集体经济发展，有明确思路、试点规划、具体措施；2.本乡镇或邻近乡镇有崇明白山羊扩繁场。崇东片区由港沿镇辐射至堡镇、新河镇等乡镇，崇西片区由三星镇辐射至绿华镇、庙镇等乡镇。

试点村：按照试点村相对集中原则，每个乡镇遴选2-6个村参加试点。试点村具备：1.村党组织凝聚力、战斗力强，村集体经济组织成员有意愿、达共识；2.具有发展集体经济的工作基础与实践经验，远离生态敏感区、水源保护地等地区，村风文明、民风淳朴；3.同一乡镇内，试点村相对集中连片；4.符合上述条件的经济薄弱村优先纳入。

参与农户：按照参与农户相对集中原则，每个试点村遴选20户左右农户。参与农户具备：1.有与认养白山羊数量相匹配的存量白山羊养殖圈舍（不支持农户新建养殖圈舍）；2.意愿强、责任心大、服从村集体经济组织统一管理；3.不影响周边邻里关系和人居环境。

四、具体做法

1.试点村与崇明白山羊龙头企业签订购销协议，优品种、畅销路。试点村集体经济组织以10万元试点经费为本金，按照市场价格向龙头企业购买崇明白山羊小羊和养殖技术服务，龙头企业按市场价格回购成羊和繁衍的小羊。

2.试点村与白山羊认养农户签订养殖协议，壮集体、惠农户。试点村集体经济组织与农户签订养殖协议，农户替集体经济组织养殖小羊，村集体经济组织向农户支付相应报酬和收益。认养母羊繁殖的断奶合格小羊按照以奖代补方式，给予农户一定金额的劳务费补贴；育肥肉羊、淘汰母羊按照不低于市场价格的托底价收购，村集体经济组织回收投放小羊成本后的其余收益由认养农户享有。

3.试点村、农民合作社、白山羊认养农户签订三方协议，推动种养殖废弃物闭环处置。试点村、域内农民专业合作社、白山羊认养农户签订三方协议，农民专业合作社生产过程中产生的蔬菜藤蔓等农业废弃物提供给养殖户，用于饲喂白山羊。白山羊产生的羊粪等养殖废弃物提供给农民专业合作社，用于还田增肥。

4.优化白山羊养殖操作模式，力争实现试点村和认养农户效益最大化。以3年为一个养殖周期，第一年村集体经济组织向龙头企业购买崇明白山羊羔羊100只，并结合农户意愿，向参与农户分发崇明白山羊羔羊。第二年、第三年农户完成肉羊出栏后，试点村集体经济组织分别向参与农户补栏与出栏肉羊数量基本一致的小羔羊。

五、工作要求

（一）强化工作责任。建立区委统一领导，区委组织部、区财政局、区农业农村委统筹推进，乡镇和村具体落实的工作格局。结合农村综合帮扶，加强全程跟踪和组织实施。乡镇、村党组织要认真落实，加强政策宣传、资金管理等工作，为发展壮大集体经济创造条件。

（二）加强考核督查。将扶持壮大农村集体经济情况，统筹纳入区对乡镇党委、政府的考核，纳入乡镇党委书记抓基层党建述职评议考核的重要内容。严格执行《上海市农村集体资产监督管理条例》和《关于进一步加强我区农村集体资金、资产、资源监督管理的实施意见》等制度规定，严格落实专款专用，切实做到资金的规范、合理使用。区委组织部、区财政局、区农业农村委要加强对工作落实情况和扶持资金使用情况的监管检查，综合用好人居环境、白山羊产业政策等各类涉农资金对试点村集体经济组织予以扶持。

（三）注重总结宣传。各有关乡镇、村要及时梳理总结扶持发展壮大村级集体经济试点工作中的做法和经验，通过《崇明报》、“上海崇明”等媒体加强宣传，示范带动周边乡镇、村进一步加大政策支持、资金扶持和统筹推进力度，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。

附表:1.2022年中央财政扶持发展壮大村集体经济资金绩效

目标表

2.2022年中央财政扶持发展壮大村级集体经济资金补

助对象清单

3.崇明区2022年扶持发展壮大村级集体经济试点村相

关情况一览表

附表1

2022年中央财政扶持发展壮大村级集体经济

资金绩效目标表

| 专项名称 | 中央财政农村综合改革转移支付 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部 | 专项实施期 | 2019-2023 年 |  |
| 省级主管部门 | 上海市财政局 | 省级共管部门 | 上海市委组织部、上海市农业农村委等 |  |
| 中央财政资金 （万元） | 年度金额 | 240万元 |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 240万元 |  |  |
| 地方财政资金 （万元） | 市级其他资金 |  |  |  |
|  | 区级其他资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 发展村级集体经济 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持村级集体经济发展村数 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济收入 | 明显增加 |
|  |  | 社会效益指标 | 基层党组织 凝聚力 | 明显增强 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 基层干部满意度 | ≥90% |

附表2

2022年中央财政扶持发展壮大村级集体经济

资金补助对象清单

| 序号 | 所在乡镇 | 试点村 | 序号 | 所在乡镇 | 试点村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿华镇 | 华星村 | 13 | 新河镇 | 井亭村 |
| 2 |  | 绿港村 | 14 |  | 天新村 |
| 3 | 三星镇 | 新安村 | 15 |  | 新民村 |
| 4 |  | 平安村 | 16 |  | 新建村 |
| 5 |  | 海安村 | 17 | 堡镇 | 人民村 |
| 6 |  | 永安村 | 18 |  | 桃源村 |
| 7 |  | 东安村 | 19 |  | 四滧村 |
| 8 |  | 大平村 | 20 |  | 南海村 |
| 9 | 庙镇 | 周河村 | 21 | 港沿镇 | 合兴村 |
| 10 |  | 永乐村 | 22 |  | 鲁东村 |
| 11 |  | 保安村 | 23 |  | 鲁玙村 |
| 12 |  | 保东村 | 24 |  | 同滧村 |

附表3

崇明区2022年扶持发展壮大村级集体经济试点村相关情况一览表

| 序号 | 村名 | 村信息 |  |  |  | 扶持资金（万元） | 项目名称 | 项目地址 | 项目简介（200字左右） | 盈利模式 | 预期收益（%/年） |  | 收益分配模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区域面积（平方公里） | 总人口数（人） | 党员数（人） | 2021年村集体经济收入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华星村 | 5.24 | 2199 | 88 | 2万 | 10 | 崇明白山羊订单式养殖 | 华星村 | 集体经济组织与崇明白山羊龙头企业签订白山羊购销协议，村委遴选出责任心强的农户进行认养，经上级部门现场查勘后锁定农户，再由龙头企业按照市场价格向试点村集体经济组织提供优质崇明白山羊母羔羊和养殖技术服务，并回购售卖至村集体经济组织的崇明白山羊母羊繁衍的断奶达标小羊及经鉴定丧失繁育能力的淘汰母羊。小羊按照以奖代补方式给农户劳务费补贴，淘汰母羊按照市场价格收购。实现农户、村集体经济、龙头企业三方共赢。 | 村级集体经济统一管理销售 |  | 5 | 用于村集体经济发展 |  |
| 2 | 绿港村 | 6 | 1723 | 75 | 353.9 | 10 |  | 绿港村 |  |  |  | 5 |  |  |
| 3 | 新安村 | 2.23 | 1214 | 72 | 6.09 | 10 |  | 新安村 |  | 繁育小羔羊取得 |  | 10 | 合作社按章程 |  |
| 4 | 平安村 | 2.4 | 1595 | 83 | 61.3 | 10 |  | 平安村 |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 | 海安村 | 2.415 | 1306 | 66 | 2.89 | 10 |  | 海安村 |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 | 永安村 | 4.26 | 2422 | 119 | 49.42 | 10 |  | 永安村 |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 东安村 | 4.62 | 2360 | 112 | 53.37 | 10 |  | 东安村 |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 | 大平村 | 3.56 | 1773 | 83 | 45.84 | 10 |  | 大平村 |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 | 周河村 | 3.16 | 1814 | 96 | 155 | 10 |  | 周河村 |  | 村集体+农户+龙头企业 |  | 5 | 根据村集体经济成员讨论后形成收益分配方案 |  |
| 10 | 永乐村 | 4.95 | 2951 | 160 | 15.23 | 10 |  | 永乐村 |  |  |  | 5 |  |  |
| 11 | 保安村 | 5.53 | 2718 | 118 | 无 | 10 |  | 保安村 |  |  |  | 5 |  |  |
| 12 | 保东村 | 3.3 | 1830 | 90 | 46.13 | 10 |  | 保东村 |  |  |  | 5 |  |  |
| 13 | 井亭村 | 4.2 | 3039 | 117 | 5 | 10 | 崇明白山羊订单式养殖 | 井亭村 | 集体经济组织与崇明白山羊龙头企业签订白山羊购销协议，村委遴选出责任心强的农户进行认养，经上级部门现场查勘后锁定农户，再由龙头企业按照市场价格向试点村集体经济组织提供优质崇明白山羊母羔羊和养殖技术服务，并回购售卖至村集体经济组织的崇明白山羊母羊繁衍的断奶达标小羊及经鉴定丧失繁育能力的淘汰母羊。小羊按照以奖代补方式给农户劳务费补贴，淘汰母羊按照市场价格收购。实现农户、村集体经济、龙头企业三方共赢。 | 村委自营 |  | 5 | 用于村集体经济发展 |  |
| 14 | 天新村 | 4.2 | 2826 | 120 | 0.8 | 10 |  | 天新村 |  | 村委售卖羊获得利润 |  | 15-20 |  |  |
| 15 | 新民村 | 3 | 1983 | 93 | 0 | 10 |  | 新民村 |  | 出售羊 |  | 5 |  |  |
| 16 | 新建村 | 2.8 | 1886 | 92 | 19.3 | 10 |  | 新建村 |  | 出售肉羊 |  | 5 |  |  |
| 17 | 人民村 | 3.6 | 2700 | 120 | 35 | 10 |  | 人民村 |  | 农户获得断奶合格小样的劳务费补贴，淘汰母羊按照市场价收购。 |  | 5.7 | 农户获得羊羔的劳务补贴，村集体经济获得财政补贴。 |  |
| 18 | 桃源村 | 5.4 | 4527 | 214 | 3.75 | 10 |  | 桃源村 |  |  |  | 5.7 |  |  |
| 19 | 四滧村 | 4.2 | 3790 | 173 | 42 | 10 |  | 四滧村 |  |  |  | 5.7 |  |  |
| 20 | 南海村 | 2.46 | 2132 | 109 | 1.7 | 10 |  | 南海村 |  |  |  | 5.7 |  |  |
| 21 | 合兴村 | 4 | 2790 | 118 | 40.9 | 10 |  | 合兴村 |  | 组织、龙头、企业三方共赢 |  | 5.7 | 村集体收入 |  |
| 22 | 鲁东村 | 4.04 | 3386 | 132 | 0.6 | 10 |  | 鲁东村 |  | 通过认养母羊繁殖 |  | 5.7 |  |  |
| 23 | 鲁玙村 | 2.243 | 1696 | 56 | 50.87 | 10 |  | 鲁玙村 |  | 龙头企业+村集体经济组织+农户 |  | 5.7 |  |  |
| 24 | 同滧村 | 5.53 | 2785 | 104 | 12190 | 10 |  | 同滧村 |  | 龙头企业+村集体经济组织+农户 |  | 5.7 |  |  |