## Sheet1
中兴镇2024年农村人居环境优化提升行动任务清单
类别 | 任务名称 | 任务要求 | 责任部门 | 实施区域 | 完成时间节点
提升村容风貌 | (一)设计水平提升行动 | 1.聚焦“五好两宜”和美乡村试点、乡村振兴示范村、全域土地综合整治、农民平移集中居住区等重点区域，开展村庄设计和乡村社区生活圈建设。 | 规保办 农办 | 全镇 | 12月底
|  | 2.持续开展农民相对集中居住平移项目的风貌评估，落实乡村责任规划师制度、乡村建筑师制度。 | 规保办 | 全镇 | 12月底
| (二)农房建设提升行动 | 3.持续推进高品质农民平移集中居住区建设，按标准配置公共基础设施，体现时代特征、地域特色、水乡韵味。 | 规保办 | 全镇 | 12月底
|  | 4.以乡镇为单位摸清建房需求，制订年度建房计划，畅通审批流程。 | 农办 | 全镇 | 12月底
|  | 5.按计划完成年度低收入农户危旧房改造。 | 规保办 | 全镇 | 12月底
| (三)公共空间美化行动 | 6.建设优美公共空间，结合“五好两宜”和美乡村试点、北兴村市级乡村振兴示范村、区级宜居宜业精品乡村建设，打造公共空间样板。 | 农办 | 全镇 | 12月底
|  | 7.建成1700户美丽庭院(小三园)。北兴村市级乡村振兴示范村美丽庭院(小三园)建设全覆盖。 | 农办 | 全镇 | 11月底
|  | 8.加强乡村标识引导，村主要道路、公服站点、景观节点配置标示标识，第六批乡村振兴示范村按要求设置到位。 | 农办 | 全镇 | 11月底
| (四)架空杆线序化行动 | 9.完成农村杆线序化2公里，加强和规范新增杆线架设管理。 | 农办 | 全镇 | 11月底
深化生态治理 | (五)农村厕所革命行动 | 10.持续巩固农村卫生户厕全覆盖工作成果，严禁出现小粪缸、 旱厕反弹现象。 | 事业办 | 全镇 | 12月底
|  | 11.按照行政村三类及以上标准公厕数量不少于1个的要求，持续推进农村公厕提档升级。鼓励在乡村振兴示范村、集中居住点、旅游景区(点)等区域建设二类及以上的标准公厕。 | 市容所 农办 | 全镇 | 12月底
|  | 12.按需配置相应无障碍等服务设施设备。建立“一厕一档”，加强标识指引设置，落实专人保洁、巡回保洁等保洁机制。 | 市容所 | 全镇 | 12月底
| (六)生活污水治理行动 | 13.加强农村生活污水处理设施运维管理，巩固农村生活污水治理成效，全镇农村生活污水治理率达到90%以上。 | 水务所 | 全镇 | 12月底
|  | 14.持续强化设施运行和出水水质监督检查。 | 水务所 | 全镇 | 12月底
| (七)生活垃圾治理行动 | 15.保持100%农村生活垃圾有效收集、无害化处理，农村生活垃圾分类达标率稳定在95%以上。 | 市容所 | 全镇 | 12月底
|  | 16.进一步加强湿垃圾资源化利用，农村区域湿垃圾60%纳入资源化处置体系。 | 市容所 | 全镇 | 12月底
|  | 17.推进农村生活垃圾分类减量，生活垃圾回收利用率达到43% 以上。推进农村聚居点投放点和垃圾房规范建设。提升农村区域生活垃圾清运和保洁专业化、标准化、机械化水平。 | 市容所 | 全镇 | 12月底
推进公共服务 均等化 | (八)基础设施升级行动 | 18.实施陈滧公路（南横引河至南大堤段）等骨干道路提档升级项目，持续推进“四好农村路”示范创建。 | 规保办 | 全镇 | 11月底
推进公共服务 均等化 | (八)基础设施升级行动 | 19.持续开展村内道路长效管护星级村评定，加快推进建立村内桥梁结构安全定期检测机制，全面推进村内道路数字化管理。 | 规保办 | 全镇 | 11月底
| (九)公共服务设施完善行动 | 20.完善农村基本公共服务设施配置，新改建公共服务设施6个。 | 各相关部门 | 全镇 | 12月底
|  | 21.利用闲置农房和存量集体建设用地、房屋等资源建设乡村养老服务设施，完成永南村家门口服务站建设。 | 社建办 | 全镇 | 11月底
| (十)卫生健康村镇建设行动 | 22.巩固提升国家卫生区镇创建成果，进一步加大对本镇的国家卫生镇复审监督指导力度。 | 事业办 | 全镇 | 12月底
提升自然景观 | (十一)绿色田园建设行动 | 23.统筹推进高标准农田新增建设和改造提升，协助万禾高标准设施菜田、乡风园设施菜田项目尽快落地建成。 | 农办 | 全镇 | 11月底
|  | 24.农药包装废弃物回收率达到100%，农膜回收率达到97%，试点推广全生物降解地膜，因地制宜配置秸秆、蔬菜废弃物、藤蔓等就地就近处理设施。 | 农办 | 全镇 | 12月底
|  | 25.持续抓好水产养殖尾水治理长效运维管理，畜禽养殖废弃物和粮油作物秸秆资源化利用率达到98%。 | 农办 | 全镇 | 12月底
| (十二)水环境提升行动 | 26.持续推进河湖水系综合治理，强化中小河道管理养护、按需实施镇村级河道疏浚，完成年度河湖整治任务。 | 水务所 | 全镇 | 12月底
|  | 27.持续推进入河入海排污口排查整治，基本完成入河入海排污口排查溯源工作。 | 规保办 | 全镇 | 12月底
建立健全长效管理机制 | (十三)开展村庄清洁攻坚行动 | 28.以“五清一改”(清垃圾、清搭建、清杂物、清堆物、清张贴、改习惯)为重点，开展全域村庄清洁攻坚行动。 | 农办 | 全镇 | 12月底
|  | 29.根据《崇明区加拿大一枝黄花防除工作方案》常态化开展加拿大一枝黄花防除工作，把握春、夏整治适期，全域推进加拿大一枝黄花整治，重点推进宅前屋后、林地绿地、区管道路、河道海塘等区域防除工作。 | 规保办 农办 水务所 市容所 | 全镇 | 12月底
|  | 30.开展常态化巡查检查，镇级层面结合村庄清洁行动，按月开展巡查检查，规范建立台账资料，做到问题点位即知即改，无法即知即改的要纳入年度工作计划，及时销项。 | 农办 | 全镇 | 12月底
| (十四)发挥村民主体作用 | 31.推广建立农村人居环境责任区制度，落实“门前三包”责任，引导农民参与农村人居环境管护， 增强爱护公共基础设施意识。 | 农办 | 全镇 | 12月底
|  | 32.将农村人居环境等纳入积分制体系，全区村庄形态完整、具备条件的村实现乡村治理积分制全覆盖 | 党群办 农办 | 全镇 | 12月底
| (十五)建立健全长效管护机制 | 33.根据《关于印发<崇明区农村人居环境长效管护实施方案（试行）>的通知》(沪崇农发〔2023〕115号)，完善长效管护台账，建立公示制度，统筹落实管护资金。 | 各相关部门 | 全镇 | 12月底