## 修改
2020年庙镇党委政府重点工作项目表
序号 | 项目名称 | 预计完 成时间 | 项目节点计划 | 分管 领导 | 责任部门 负责人 | 参与单位 责任人 | 备注
（一）重点工作
1 | 新冠肺炎疫情 防控工作 | 2020年 | 按照上级部署，严格落实“三个全覆盖”“三个一律”及“六包干”“七到位”要求，强化属地防控、部门协调防控、社会积极防控、个人自主防控，科学有效地做好疫情防控工作，坚决防止疫情输入和扩散，确保人民身体健康和生命安全；加强舆论引导，科学统筹疫情防控和其他工作，确保人心安定和社会稳定发展。 | 董玲娟陈建飞 | 班子成员 | 部门负责人 各村居书记
2 | 乡村治理体系 示范镇建设 | 2020-12-01 | 2020年1季度预申报，同时制定村民参与垃圾分类、环境治理等内容的村庄治理共同体建设实施方案并部署推进；2季度对照评价指标体系，跟踪指导，推动各村落实实施方案，提升基层治理水平；3季度总结村庄治理经验，持续推进乡村治理体系示范镇建设；4季度开展村庄治理共同体建设成果展示评比，筹备参加社会治理十大创新项目评选。 | 董玲娟 | 刘 盼 李 威 吴贤兵 | 朱颂华 陶 亮 各村居书记
3 | “一网统管” 系统建设 | 2020年12月 | 2020年6月完成全镇村居的视频探头建设及联网工作；7月完成镇智管平台方案建设；10月推动平台建设；12月总结推广“智慧合中”成功经验，试点推进市域治理。 | 陈建飞 | 黄谢君 张振利 杨 飞 | 各村居书记
4 | “不忘初心、牢记使命”制度建设 | 2020-12-01 | 2020年1季度总结提炼“不忘初心、牢记使命”主题教育经验做法，形成学习、整改等长效机制；2、3季度建立制度体系，加强制度执行监督；4季度进一步强化制度体系落实。 | 高 杰 沈 英 | 刘 盼
5 | 推进新时代文明实践工作、深化4D立体式党建服务体系和党建“叶脉工程” | 2020-12-01 | 2020年1季度成立新时代文明实践分中心、站、点，完成党群服务中心更名和功能整合；2、3季度做强党群服务中心“三五”活动，组建专业化志愿团队，开展“三送”活动；3季度迎接新时代文明实践系列区、市、中央检查验收，全面完善“叶脉工程”，评选十个镇级党群服务示范点；4季度成果展示。 | 高 杰 吴海燕 沈 英 | 刘 盼 周 蓉 杨 雄 | 各村居书记
6 | 干部能力 提升工程 | 2020-12-01 | 2020年1季度制定培养和培训工作方案；2、3季度完成农村事务工作者招录，启动分层分类培训，开展“双雁”培养工程；4季度总结培训工作，形成调研报告。 | 高 杰 沈 英 | 刘 盼
7 | 党风廉政建设 和作风建设 | 2020-12-01 | 深化四责协同机制建设，实施村级“三员制”监督机制，建立重点部门通报制度、12345热线每月会商制度；2、3季度开展涉农资金专项检查；开展干部作风建设双月暗访工作。 | 吴建峰 | 石俊华 | 各单位部门负责人
8 | 群团“不忘初心 助力乡村”活动 | 2020-12-01 | 2020年1季度围绕最美庭院创建、人居环境整治、社会治理等党委政府重点工作制定活动计划；2、3季度落实活动计划；4季度总结梳理相关经验。 | 高 杰 | 贾 飞 刘 盼 赵新星
9 | 全国文明 城区创建 | 2020-12-01 | 2020年单月组织开展本镇创城督查；双月迎接区创城办第三方测评；6月、12月迎接上海市文明进步指数测评；12月迎接中央文明委年度测评。（相关时间节点根据区创城办具体测评时间做适当调整） | 高 杰 吴海燕 | 张振利 | 各村居书记
10 | 国家级禁毒 示范点创建 | 2020-12-01 | 2020年1季度制定禁毒示范点创建工作方案；2、3季度推进禁毒示范点创建项目；4季度迎接禁毒示范点创建工作检查考核。 | 张 俭 | 张振利 | 各村居书记
11 | 农业绿色循环 示范镇创建 | 2020-12-01 | 2020年3月形成循环示范镇建设方案；4月启动示范镇、示范基地建设；7月迎接区农委项目成效评估。 | 张 静 | 陈凯燕 | 相关村书记
12 | 生态就业 岗位管理 | 2020-12-01 | 2020年1季度征求意见、梳理问题，健全生态就业岗位人员管理、监督、考核制度和运行体系；2、3季度开展日常管理和监督检查，发现问题并调整相关方案；4季度总结梳理全年工作，做好考核工作。 | 高 杰 陆全平 | 祝 伟
13 | 首届市民文化节 | 2020-12-01 | 2020年1季度完成相关活动方案及启动仪式；5月开展青年演讲比赛；6月组织开展民间故事会；5-10月开展达人秀、舞操赛、传统文化知识比赛；9-10月开展手工艺品展示，11-12月开展民间收藏展。（相关时间节点根据疫情防控情况做适当调整） | 吴海燕 | 陈 健 | 贾 飞 刘 盼 赵新星 杨 雄
14 | 第七次人口普查 | 2021-03-01 | 2020年3月组建镇普查工作领导小组；5月组织区、镇两级业务培训，划分普查小区，绘制普查小区地图；7月摸底调查、录入信息库；10月开展试点普查；12月全面登记、录入数据。 | 王 璠 | 周平原 | 相关部门 负责人
（二）实施乡村振兴战略项目
15 | 兰桂骐现代 农业基地建设 | 2020-12-01 | 2020年4月完成项目立项和招投标；5月启动施工建设；9月智能温室开始运营；10月完成信息化系统配置与各模块开发；12月数字农村信息化系统正式运行。 | 张 静 | 陈凯燕 | 陆静娟 陆 锋 陆 辉
16 | 东方国际 花卉园建设 | 2020-12-01 | 2020年3月完成前期各项准备工作；4月启动园区建设；10月完成基础设施工程建设；12月完成园区建设。 | 张 静 | 陆静娟 | 陈凯燕 陆 锋 王正刚 刘惠星
17 | 永乐村市级乡村 振兴示范村建设 | 2020-06-01 | 2020年2月完成村办事处房屋主体构造，启动内部装修；完成“沪产药材种质资源展示基地”项目规划；3月完成永新路两侧12条河沟综合环境建设，完成永新路“弱电入地”工程、西红花协会挂牌；实施“沪产药材种质资源展示基地”项目建设；4月完成上药公司风貌改造和永新路沿线民居外立面改造；“沪产药材种质资源展示基地”引种栽培；5月完成永新路“白改黑”工程，完成上药东侧环线核心区建设，完成塞沙洪河两侧景观建设，完成村办事处综合功能区建设，完成上药核心区展示厅及附属设施内部布置，永乐村沿线红花驿站、合作社布置；完成“沪产药材种质资源展示基地”项目建设；6月完成项目总体建设，迎接市级验收。 | 高 杰 张 静 王 璠 | 张 威 | 李 威 陆静娟 陶 亮 刘 盼 陈凯燕 王正刚
18 | 合中村市级乡村振 兴示范村申报创建 | 2021-06-01 | 2020年3月参加市级申报评审；5月形成具体建设方案；7月完成立项和招投标；8月正式启动各类项目建设；12月完成规划确定的80%项目建设。 | 张 静 | 张 威 | 龚汉超
19 | 香朵开心农 场点状供地 | 2021-05-01 | 2020年1月深化设计方案与施工图；4月完成土地招拍挂；5月启动主体工程施工；11月完成主体工程建设；12月启动主体工程内部装修。 | 张 静 | 李 威 张 威 | 陆静娟 祝 伟 张 君 周平原 龚汉超
20 | 第二批 点状供地 | 2021-12-01 | 2020年3月完成兰桂骐、花海田园2个项目建筑设计方案；4月完成工可研报告编制、土地勘测定界等工作；12月完成土地征收和土地出让各项准备工作。 | 张 静 | 李 威 张 威 | 陆静娟 祝 伟 张 君 周平原 陆 辉 周 波
21 | 花博人家 | 2020年8月 | 2020年3月宣传发动,接洽委托运行方，确定建设方案；4-7月完善布草、游客中心等基础设施，完成上线对接，开展项目试运行；8月正式上线运行。 | 王 璠 | 陈凯燕
（三）加大重大生态项目建设
22 | 鹗鸪港生态 步道项目 | 2020年6月 | 2020年4月完成地上物清障；5月下旬开工建设；6月底建设完毕。 | 张 静 | 范春贤 | 陶 亮 郁建飞
23 | 生态河道 整治项目 | 2021年12月 | 永乐中心河：2020年3月完成工程招标；4月工程开工；12月完成施工。 张家港河：2020年5月完成工程招标；6月工程开工；12月完成主体工程。 | 张 静 | 范春贤 | 陶 亮 相关村书记
24 | 断头河 整治工程 | 2021年9月 | 2020年4月完成2019年项目的工程招标和合同签订；5月工程开工；12月完成主体工程。 | 张 静 | 范春贤 | 陶 亮 相关村书记
25 | 水产养殖 项目规范 | 2020-10-01 | 尾水处理：2020年1月完成项目初设及申报；4月完成立项和招投标；5月组织开展项目试点工作；6月全镇面上组织实施；8月组织开展镇级初验；10月迎接市区考核验收。 鱼塘退养：2020年2月确定项目实施方案；3月组织部分养殖户试点清退；4月全镇面上全面推进；8月镇级完成初验后，向区农委提出申请并组织验收。 | 张 静 | 陈凯燕 | 陆 锋 相关村书记
26 | 农村生活 污水处理工程 | 2020年12月 | 2020年7月完工验收；12月做好档案验收和竣工验收相关准备工作。 | 张 静 | 范春贤 | 陶 亮 相关村书记
27 | “三个镇区”公房 雨污水纳管改造 | 2020-11-01 | 2020年3月确定改造方案；4月完成前期相关准备工作；5月完成立项和招投标；6月启动施工；10月工程完工；11月竣工验收。 | 张 静 | 陆静娟 | 陈敬东 王信生 陈敏敏
28 | 庙镇镇区 雨污分流改造 | 2020-06-01 | 2020年3月工程启动施工；6月基本完成工程建设；8月工程竣工验收。 | 张 静 | 李 威 | 陶 亮 王信生
29 | “迎花博·治五棚”专项行动 | 2020-09-01 | 2020年1季度完成三个示范村验收，召开全镇现场推进会；2季度集中开展督查考评，完成全部村居整治工作；3季度迎接区级部门验收。 | 高 杰 张 静 | 陈敬东 | 拆违办 各村居书记
30 | 宏海公路沿线 重点区域综合 环境改造提升 | 2020-10-01 | 2020年3月确定改造提升方案；4月完成立项和招投标；5月开始施工；10月竣工验收。 | 张 静 | 李 威 | 陈敬东 李兴中 郁建飞 周 波 王建忠 王信生 冯光华
（四）加强重大基础设施建设
31 | 崇明500KV 输变电站工程 | 2020-12-01 | 2020年1-5月配合市电力公司、区发改委协调完成动拆迁计划制定；8月完成镇东中心河改道扫尾工程和站本体周边搬迁工作，妥善处理动拆迁矛盾；9月协同市电网公司开工建设。根据工程进度同步推进养息老工作。 | 张 俭 张 静 | 张 威 李 威 | 陆 锋 陶 亮 郁建飞
32 | 镇区架空线 入地工程 | 2020-10-01 | 2020年3月申请立项；4月项目招投标；5月开工建设；10月工程完工；11月竣工验收。 | 张 静 | 张 威 李 威 | 施 杰 朱颂华 顾黄健 王信生 王建忠 冯光华 郁建飞
33 | 环岛景观道一期及 北沿公路改扩建路网调整工程 | 2020-10-01 | 2020年5月完成环岛景观道一期水系路网调整庙港段工程；6月完成环岛景观道一期水系路网调整白港段工程；9月完成北沿公路水系路网调整工程。 | 张 静 | 李 威 | 陶 亮 陆 锋 顾朝华 徐勤峰 侯云龙 魏 星 王正刚
34 | 村庄改造 | 2020-12-30 | 2020年6月完成2019年5个村村庄改造工程，完成2020年6个村村庄改造立项和招投标；12月完成2020年6个村村庄改造主体工程。 | 张 静 | 李 威 | 相关村书记
35 | 市级美丽乡村 示范村创建 | 2020-10-01 | 2020年2月确定创建申报名单，启动创建工作；5月迎接区中期评估；10月基本完成建设，组织参加市级评审。 | 张 静 | 李 威 | 郁建飞 林进高 | 镇东村 南星村
36 | 无为寺改 扩建工程 | 2020-12-01 | 2020年3月完成二期工程立项；7月完成一期工程主体建设；10月办理二期工程施工许可证；12月基本完成一期工程大雄宝殿内部装修。 | 张 静 | 李 威 | 俞飞龙
37 | 庙镇派出所 搬迁改造 | 2021-10-01 | 2020年4月确定搬迁改造方案；5月开始办理立项手续；12月完成项目审批。 | 张 静 | 李 威 | 黄谢君
38 | 保安村高标准 农田建设 | 2020年8月 | 2020年4月优化方案并完成招投标工作；5月推进项目建设；9月完成项目主体建设任务。 | 张 静 | 陈凯燕 | 陆 锋 陶 亮 陆静娟 杨 勇
39 | 养老服务 实事项目 | 2020-12-01 | 2020年1季度完成3个养老服务实事项目、13个示范性睦邻点项目申报；2、3季度实施推进；4季度项目完成并通过验收。 | 俞一华 | 吴贤兵 | 相关村书记
40 | 老旧小区 电梯加装 | 2020-10-01 | 2020年5月完成前期项目流程；6月开始施工；7月工程完工；10月工程竣工验收。 | 张 静 | 陆静娟 | 王信生
41 | 农民相对 集中居住 | 2020-12-01 | 2020年3月启动回购和置换工作；5月完成首批继承户还耕验收及资金拨付工作；6月启动第二批回购工作，有序推进集中居住区建设；12月基本完成还耕工作。 | 张 静 | 陆静娟 | 各村居书记