崇明区公益林抚育项目验收办法（试行）

为确保本区公益林抚育成效，强化检查验收管理，根据《崇明区公益林抚育管理意见（试行）》和《生态公益林养护标准（DG/TJ08-2096-2022）》，特制定本办法。

一、验收范围

本办法适用于崇明区行政区域范围内纳入年度公益林抚育计划的项目。

二、验收方式

公益林抚育项目验收由区林业主管部门组织完成。

三、验收内容

（一）档案材料检查

主要针对项目作业设计批复、政府采购或招标等建设程序，以及作业设计、植物检疫证书、抚育作业剩余物处置、竣工报告和其他过程中的相关材料的完整、规范性进行查阅。

（二）抚育成效核查

主要对项目号木、伐除、补植、修枝情况、基础设施建设、采伐蓄积量、抚育后郁闭度、抚育后平均胸径等相关配套技术措施情况等进行核查。

四、验收材料

建设单位提交至区林业主管部门的项目竣工验收材料：实施方案审核意见、立项批复、作业设计批复、作业设计变更材料、作业设计文本、招投标材料、植物检疫证、苗木标签、林木种子生产经营许可证、苗木质量验收表、苗木质量抽检合格证明、植物检疫复检复查合格证明、采伐行政许可手续、抚育作业剩余物处置证明、竣工图、竣工决算、竣工报告、监理报告、自查报告、工程总结、审计报告、抚育前后对比照片等有关材料。

五、评定标准

（一）建设项目程序规范。符合《崇明区公益林抚育管理意见（试行）》、《生态公益林养护标准（DG/TJ08-2096-

2022）》等要求。

（二）抚育方式和工作量应与作业设计一致，变量应控制在10%以内。如有重大变更应有作业设计调整相关手续。

（三）对号木、伐除作业、林木栽植、抚育强度、抚育作业剩余物的处置、林地清理、基础设施建设等相关配套技术措施进行核查。

（四）栽植的苗木严格执行《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》文件的要求。

六、验收管理

（一）号木验收

区林业主管部门在收到建设单位的验收申请后，对项目号木准确率、采伐合理性等进行验收，形成号木验收报告。号木验收以林地小班为单位进行实地抽样检测，号木验收总抽样面积>项日总面积的20%。错号率>15%,则所在小班号木不合格。项目中出现3个及以上的小班号木不合格，则该项目号木验收不通过，应重新号木并验收。

（二）自查验收

建设单位从程序规范、材料齐全、抚育成效等方面对项目进行全面自查，形成自查报告，自查合格后报区林业主管部门申请项目验收。

（三）竣工验收

区林业主管部门在收到建设单位的验收申请后，对项目总体完成情况、施工质量、资金使用、项目管理程序和档案资料等进行验收，形成项目验收报告，并报市绿化市容局备案。

1.档案材料检查。按照抚育项目竣工验收自查情况对项目档案完整性进行检查。

2.抚育成效核查。抚育成效核查采用抽样核查的方式，作业小班数量＜30个，抽样数量≥5个（5个以下全查）；作业小班数量＞30个，抽样数量≥小班数的15%。项目验收总抽样面积＞项目总面积的5%。

七、验收结论

区林业主管部门将验收意见及时反馈各建设单位。验收意见包括通过验收、整改后通过验收和不通过验收。项目中存在图实严重不符、严重破坏林地资源、滥砍乱伐、林业检疫性有害生物没能得到控制、以及弄虚作假等情况之一的不通过验收。区林业主管部门在项目验收通过后形成验收报告。

通过验收的项目可向区林业主管部门申请项目资金清算；整改后通过验收的项目应由建设单位抓紧组织落实整改措施，整改完成后上报整改报告，由区林业主管部门组织整改验收；不通过验收的项目应予以取消，并收回预拨资金。

附件：1.崇明区公益林抚育项目号木验收表

2.崇明区公益林抚育项目竣工验收表（一）

- 3.崇明区公益林抚育项目竣工验收表（二）