附件

2022年崇明蔬菜绿色生产“机器换人”示范基地建设方案

为深入贯彻落实市政府关于《上海市乡村振兴战略规划

（2018-2022年)》和《上海市乡村振兴战略实施方案(2018-2022年)》部署和要求，为树典型、立标杆，促进崇明都市现代农业发展和农民增收，加快蔬菜“机器换人”步伐，结合实际，制定本方案。

一、创建主体概况

2022年崇明区蔬菜“机器换人”示范基地创建主体为上海净达蔬菜专业合作社，合作社位于崇明区长兴镇光荣村，占地320亩，连栋棚1个，8型棚105个，露地面积20亩，计划创建面积150亩。目前主要种植品种为青菜、鸡毛菜、杭白菜等，现有拖拉机 3台、旋耕机2台、播种机2台、起垄机1台、撒肥机1台 、植保机2台。合作社产销方式为自产自销、统一经营，对接商超、政府食堂、学校食堂等。

二、目标任务

到2022年底，完成创建蔬菜绿色生产“机器换人”示范基地，示范基地绿叶菜种植占比达到80%以上，绿叶菜机械化生产作业不少于60%。

三、年度生产计划

2022年创建基地筛选适宜机械化种植品种，调整种植品种后，拟计划：

7月份种植青菜100亩，杭白菜50亩，鸡毛菜100亩，合计250亩。

8月份种植鸡毛菜70亩，合计70亩。

9月份种植青菜125亩，杭白菜80亩，鸡毛菜70亩，广东菜心25亩,合计300亩。

10月份种植，鸡毛菜50亩，广东菜心20亩,合计70亩。

11月份种植鸡毛菜60亩，杭白菜50亩，青菜100亩，合计210亩。

7-11月份合计种植900亩。

四、建设内容

（一）蔬菜生产机械配置

根据种植品种和面积，参考相关创建经验，引进国内外适应性强、可靠性好、性能优良的蔬菜机械，计划引进深松深翻机1台、悬挂式起垄机1台、叶菜收获机1台。

（二）调整蔬菜种植品种

调整蔬菜产品结构，减少主栽品种数量。调整后的绿叶蔬菜种植种类为:青菜、杭白菜、鸡毛菜等，优先种植适应机械化生产的蔬菜品种。种植主要蔬菜品种数量不超过5种，种植面积占80%以上。

（三）探索机械化生产技术模式

围绕机械化种植、机械化采收等关键环节，探索主要菜品机械化技术集成与应用，形成本蔬菜基地主要蔬菜种类的机械化生产模式和技术集成，包括青菜机械化生产模式、鸡毛菜机械化生产模式、杭白菜机械化生产模式等。

（四）完善“宜机化”改造

积极完善灌溉追肥机械、设施环境调控装备等设施“宜机化”改造，重点完成8型棚和连栋棚的电动卷膜机改造106套、门头及过桥板改造36个。

（五）资金(计划）配置明细

| 机具类别 | 单价 /万元 | 数量 /台（个） | 型号 | 金额 /万元 | 购置补贴 /万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬挂式起垄机 | 5.6 | 1 | JT-QL1200A | 5.6 | 1.5 |
| 深松深翻机 | 9 | 1 | DMSS-152 | 9 | / |
| 叶菜采收机 | 5.6 | 1 | 4VYC-120(A)-锂电池 | 5.6 | / |
| 电动卷膜机 | 0.3 | 106 | / | 31.8 | / |
| 过桥板 | 0.35 | 36 | / | 12.6 | / |
| 合计 | / |  |  | 64.6 | 1.5 |

结合本年度新增蔬菜采收试验及应用等创建内容，参照2021年一次性项目《创建蔬菜机器换人示范基地》补助标准及市相关文件，拟补助如下：

| 市级 基地名称 | 创建面积 | 机械配置补助 | 损耗补助 | 种植补助 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 150亩 | 宜机化改造106个棚，补助50%，15.9万 过桥板改造36个，补助50%，6.3万元 补助合计22.2万元 | 7万元 | 按年平均作业6茬， 0.015万元/亩次*150亩*6=13.5万元 | 42.7万元 |
| 合计 | / |  |  |  | 42.7万元 |

- 时间节点

1月确定年度工作目标和任务；2月制定工作方案和生产计划，并组织实施；3月细化建设内容和任务指标；4月完成示范基地和示范场机械配置与机械化作业计划，开展操作人员技术培训；5月开展新农机农艺技术融合生产指导，进行蔬菜机械化配套作业试验；6月完善绿叶菜生产机械化作业技术路线和鸡毛菜生产全程机械化技术路线；7月完成主要农机具购置，组织开展蔬菜机械的使用与维护保养等指导服务；8月全面实施蔬菜生产机械化作业，做好机械化作业月度报送工作；9月完成设施“宜机化”改造；10月组织开展蔬菜机械化生产的农机与农艺融合指导，进行生产性作业检查核对，确保完成年度计划。11月完成年度各项目标任务，结合工作推进、技术完善和生产指标等，完成年度工作总结；12月组织开展考核验收。

（一）加强组织领导，明确工作责任

区农业农村委蔬菜科、区农机站成立崇明区蔬菜绿色生产“机械换人”示范基地建设推进小组，加大技术指导力度，保证新农机新技术尽快应用到生产中。示范基地成立“机械换人”工作小组，明确示范基地建设推进责任人、技术指导人员等专职人员；制定各蔬菜机械化生产示范基地建设方案，为推进蔬菜生产全程机械化打好基础。

（二）加大财政支持力度，落实惠农政策

认真落实农机购置补贴政策以及蔬菜机械地方专项补贴等政策，确保相关资金精准实施蔬菜绿色生产“机器换人”示范基地建设，优先保证示范基地购买国内外先进适用农机，满足蔬菜机械化生产需要。

（三）强化社会化服务和农机技术培训

探索蔬菜机械化生产服务体系建设，鼓励有条件的示范基地为其他蔬菜园艺场提供农机作业服务；鼓励农机产销企业设店开展维修保养和配件供应等售后服务。组织开展示范基地农机化生产管理人员、农机技术人员和驾驶操作人员技能培训，打造一支农机农艺复合型专业人才队伍。

（四）加强总结和宣传，突出典型引领

及时总结示范基地实施绿色生产“机器换人”的好经验、好做法，树立典型，宣传推广成熟模式。大力宣传推进工作的成效和经验，引导各有关方面积极参与推进工作，营造有利于蔬菜绿色生产“机器换人”示范基地建设的良好氛围。

上海市崇明区农业农村委员会办公室 2022年7月14日印发