上海市崇明区农业农村委员会文件

沪崇农发〔2023〕36号

关于印发崇明区2023年蔬菜水溶肥推广

工作实施方案的通知

各有关乡镇、现代农业园区开发公司：

根据市农业农村委每年下达任务要求，为提高规模化蔬菜基地科学生产水平，推广水溶肥的应用，实现水肥均衡、节水节肥、改善土壤结构的效果，区农业农村委制定了《2023年崇明区蔬菜水溶肥推广工作实施方案》。请各相关单位按照方案要求，落实好相关工作。

特此通知。

附件：2023年崇明区蔬菜水溶肥推广工作实施方案

上海市崇明区农业农村委员会

2023年5月16日

附件

2023年崇明区蔬菜水溶肥推广工作实施方案

随着农业现代化快速发展，上海设施菜田建设稳步推进，生产水平不断提升，蔬菜质量要求不断提高。根据沪农委〔2023〕25号、沪崇农规〔2022〕3号、沪崇农规〔2023〕1号文件要求，为提高规模化蔬菜基地科学生产水平，推广水溶肥的应用，实现水肥均衡、节水省肥、改善土壤结构的效果，特制定本实施方案。

一、指导思想

以保障蔬菜安全和有效供给为目标，以农业绿色发展为主线，以现代生态农业产业化为总抓手，依靠科技进步，推进工程与农艺相结合、水分与养分相耦合，推进蔬菜水肥一体化水溶肥使用的普及化、规模化，节约水资源，减少化肥用量，实现蔬菜产业的节本增效、提质增效、绿色增效，促进可持续发展。

二、目标任务

推广应用水溶肥5280亩，技术应用示范区实现节水、节肥、省工、增效，有效防止土壤次生盐渍化。

三、实施范围

2023年上海市绿叶菜生产核心基地创建单位和崇明区高品质蔬菜规模化生产签约基地。

四、实施内容

（一）遴选实施基地，开展技术示范

在绿叶菜生产核心基地创建单位及高品质蔬菜规模化签约基地中具有能正常运行的水肥一体化设施设备的蔬菜种植面积中遴选技术应用示范面积，发挥示范带动作用，推进绿色蔬菜水溶肥推广应用。

（二）按照生产需求，科学应用水溶肥

1.水分管理

根据不同蔬菜品种根系分布、需水规律、土壤墒情、土壤理化性状、设施条件和技术措施，制定灌溉制度，内容包括作物全生育期的灌水量、灌水次数、灌溉时间和单次灌水量等。

2.养分管理

选择溶解度高、溶解速度较快、腐蚀性小、与灌溉水相互作用小、满足蔬菜不同生育期养分需求的水溶性肥料。包括有机水溶肥、氨基酸肥料、腐殖酸肥料等。按照蔬菜作物目标产量、需肥规律、土壤养分含量和灌溉特点制定施肥制度，确定施肥总量、施肥次数、施肥时间和单次施肥量。

3.水肥耦合

按照肥随水走、少量多次、分阶段拟合的原则，将作物总灌溉水量和总施肥量根据不同的生育阶段分配，制定灌溉施肥制度，包括基肥与追肥比例、不同生育期的灌溉施肥的次数、时间、灌水量、施肥量等，以满足作物不同生育期水分和养分需要。

五、采购方式

区农业农村委与区供销社签订委托合同，由区供销社组织采购。实施面积5280亩，补贴标准240元/亩，补贴资金126.72万元。其中，区级以上财政90%，镇级（园区）财政10%。区农业农村委按照“预拨+清算”的方式进行资金拨付，合同签订后30天内将预算资金的30%拨付至区供销社，采购事项完成后根据区供销社申请拨付至合同金额的70%, 剩余30%部分按审计结果清算拨付。

六、保障措施

（一）加强组织领导，落实资金保障

区农业农村委负责统筹协调工作，区农业技术部门提前做好强化技术指导服务，把水肥一体化技术各项工作落到实处。各乡镇（园区）及时掌握种植主体的生产需求，加强与区农业技术部门、区供销社沟通协作，确保各项工作有效落实。区供销社切实发挥好供销系统资源优势，提升农资供应的管控和服务能力，确保供应及时、有效。

（二）完善技术指导，确保推广效果

成立由区技术部门、乡镇（园区）、肥料生产企业等单位参加的工作组和技术专家组，加强技术指导和服务，结合当地实际，开展水肥一体化技术试验、示范、培训、指导、绩效评价等工作，提高水肥一体化技术推广的效果、效率和效益。

- 做好现场抽查，加强验收考核

- 区农业农村委和区农业技术部门对乡镇（园区）开展验收工作，并抽取一定比例进行现场核查，确保水肥一体化技术推广工作有效落实。

- （四）严格电子档案记录，加强档案管理

- 各实施基地在推广应用过程中及时、精准做好“神农口袋”数据录入，并加强原始数据档案记录，特别是记录台账要做到基地全覆盖，所有档案确保真实、完整。要建立严格的项目资金管理制度，严格执行相关财政纪律，确保专款专用。

附件：2023年崇明区水肥一体化技术推广应用明细表

上海市崇明区农业农村委员会

2023年5月16日

附件

2023年崇明区水肥一体化技术推广应用明细表

| 序号 | 乡镇 | 实施单位 | 面积（亩） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 250 | 60000 |
| 2 | 长兴 | 上海正泰农业科技有限公司 | 190 | 45600 |
| 3 | 三星 | 上海绿瑞蔬果专业合作社 | 130 | 31200 |
| 4 | 三星 | 上海长清农业种植专业合作社 | 120 | 28800 |
| 5 | 三星 | 上海瀛西果蔬专业合作社 | 50 | 12000 |
| 6 | 庙镇 | 上海好客农业科技发展有限公司 | 100 | 24000 |
| 7 | 庙镇 | 上海致臻生态农业专业合作社 | 170 | 40800 |
| 8 | 庙镇 | 上海崇明金瓜种植专业合作联社 | 130 | 31200 |
| 9 | 港西 | 上海王波果园专业合作社 | 120 | 28800 |
| 10 | 港西 | 上海玉英蔬果专业合作社 | 100 | 24000 |
| 11 | 港西 | 上海冠华粮食专业合作社 | 100 | 24000 |
| 12 | 港西 | 上海泛信农业种植专业合作社 | 90 | 21600 |
| 13 | 港西 | 上海崇尚中药材种植专业合作社 | 30 | 7200 |
| 14 | 建设 | 上海文祥蔬菜专业合作社 | 80 | 19200 |
| 15 | 建设 | 上海建星蔬菜专业合作社 | 100 | 24000 |
| 16 | 建设 | 上海谷伯果蔬种植专业合作社 | 50 | 12000 |
| 17 | 建设 | 上海高泽祥园生态农业有限公司 | 60 | 14400 |
| 18 | 新河 | 上海雅趣果蔬专业合作社 | 60 | 14400 |
| 19 | 新河 | 上海欣苑葡萄专业合作社 | 90 | 21600 |
| 20 | 新河 | 上海健禾果蔬专业合作社 | 60 | 14400 |
| 21 | 新河 | 上海国超粮食种植专业合作社 | 60 | 14400 |
| 22 | 新河 | 上海瀛旭蔬果专业合作社 | 50 | 12000 |
| 23 | 竖新 | 上海静捷蔬菜专业合作社 | 300 | 72000 |
| 24 | 竖新 | 上海兴胜蔬菜专业合作社 | 70 | 16800 |
| 25 | 竖新 | 上海岛丰蔬果专业合作社 | 60 | 14400 |
| 26 | 堡镇 | 上海锦英果蔬专业合作社 | 280 | 67200 |
| 27 | 堡镇 | 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 300 | 72000 |
| 28 | 堡镇 | 上海春河果蔬专业合作社 | 30 | 7200 |
| 29 | 堡镇 | 上海宜加粮食专业合作社 | 20 | 4800 |
| 30 | 港沿 | 上海日鑫农业种植专业合作社 | 300 | 72000 |
| 31 | 港沿 | 上海小生蔬菜专业合作社 | 220 | 52800 |
| 32 | 港沿 | 上海清伟蔬果种植专业合作社 | 100 | 24000 |
| 33 | 向化 | 上海享农果蔬专业合作社 | 180 | 43200 |
| 34 | 向化 | 上海日当午实业有限公司 | 80 | 19200 |
| 35 | 向化 | 上海壹亩田果蔬专业合作社 | 180 | 43200 |
| 36 | 中兴 | 上海霁雨蔬菜专业合作社 | 130 | 31200 |
| 37 | 中兴 | 上海丰绿粮食专业合作社 | 60 | 14400 |
| 38 | 中兴 | 上海汤商大葱专业合作社 | 50 | 12000 |
| 39 | 中兴 | 上海万禾农业科技发展有限公司 | 300 | 72000 |
| 40 | 中兴 | 上海乡风园果蔬专业合作社 | 160 | 38400 |
| 41 | 陈家 | 上海杨氏蔬果专业合作社 | 70 | 16800 |
| 42 | 园区 | 上海健绿花菜专业合作社 | 80 | 19200 |
| 43 | 园区 | 上海晟槟果蔬专业合作社 | 60 | 14400 |
| 44 | 园区 | 上海中新农业有限公司 | 60 | 14400 |
| 合计 |  |  | 5280 | 1267200 |

上海市崇明区农业农村委员会办公室 2023年5月16日印发