上海市崇明区医疗保障局

沪崇医保〔2022〕5号

关于印发《关于开展本区医疗救助领域

相关问题专项治理的工作方案》的通知

各乡镇人民政府：

根据市医保局《关于印发<关于开展本市困难群众救助补助资金审计发现医疗救助领域相关问题专项治理的工作方案>的通知》（沪医保待遇〔2022〕22号）要求，现将《关于开展本区医疗救助领域相关问题专项治理的工作方案》印发给你们，请认真组织落实。

上海市崇明区医疗保障局

2022年8月15日

关于开展本区医疗救助领域相关问题

专项治理的工作方案

根据市医保局《关于印发<关于开展本市困难群众救助补助资金审计发现医疗救助领域相关问题专项治理的工作方案>的通知》（沪医保待遇〔2022〕22号）要求，为推动医疗救助相关问题的整改，建立健全医疗救助长效管理机制，本区组织开展医疗救助领域相关问题专项治理，特制订如下工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央领导同志对做好2021年困难群众救助补助资金审计整改工作的重要批示精神，深刻认识开展专项治理工作的重要性，强化问题意识，全面排查整改医疗救助工作中存在的短板弱项，举一反三，提高医疗救助工作整体效能。

二、推进原则

一是坚持问题导向、分类处理。对指向具体、涉及待遇落实的个性问题，立行立改；对排查出来的共性问题，从完善机制出发，建立健全长效机制。二是坚持标本兼治。进一步加强医疗救助体制机制建设和基础性管理工作，整体提升救助效能。三是坚持系统整治。注重以个案检视制度，通过机制创新，带动面上问题整改，完善医疗救助体制建设。四是坚持区镇联动。压实各级整改责任，形成专项治理工作合力。

三、主要任务

（一）开展自查自纠和专项检查

1.自查自纠。对照医疗救助国家审计所列问题以及本区年度审计发现问题，组织全区各级医保经办部门开展医疗救助领域相关问题自查自纠，对自查中发现的问题，建立问题整改台账，逐项剖析原因，实行逐一销账管理。

2.专项检查。年底前，在全区范围内开展一次医疗救助领域相关问题专项检查，对历年医疗救助审计问题整改情况开展“回头看”。重点排查医疗救助政策落实不到位、救助不及时不精准，以及医疗救助资金管理不规范等问题。

（二）加强区医疗救助体系建设

3.完善医疗救助信息系统。加强与市级医疗救助信息系统的衔接，推动区级医疗救助“一网通办”系统升级改造。建立救助对象基础数据库、城乡居民大病数据库、综合减负数据库、职工互助保障数据库等，实现分类管理，精准救助。完善医疗救助信息查询功能，不断拓展应用场景。强化数据处理痕迹管理、异地数据备份管理、系统安全管理，确保“一网通办”信息系统平稳运行。

- 4.加强医疗救助经办管理。修订完善《崇明区乡镇社区事务受理服务中心医疗救助操作规范》，推动医疗救助标准化规范化建设，提升救助对象办事的便捷度、体验度和满意度。按照市局部署推进医疗救助一体化经办。加强乡镇医疗救助经办力量建设。定期开展经办人员业务培训，提升医疗救助经办服务能力。全面开展乡镇经办工作人员医疗救助“免申即享”的操作培训。

（三）推进医疗救助长效机制建设

5.建立全区因病致贫预警机制。在去年试点的基础上，建立健全因病致贫预警机制。根据市医保中心下发的预警名单，加强区、乡镇、村居三级联动，梳理排摸，提前介入、分类处置，减轻患病困难群体医药负担，有效防止因病致贫返贫。

6.建立救助对象个人清算机制。按照“保险在先，救助在后”原则，建立救助对象个人清算机制，开展2021年下半年城乡居民医保大病保险与“一站式”即时救助重复数据和2021医保年度综合减负与医疗救助重复数据的比对工作，避免重复报销、超规定报销等情况发生。

7.建立医疗救助资金审计机制。在连续3年开展乡镇医疗救助资金第三方审计的基础上，继续开展年度医疗救助资金审计，通过优化调整审计内容，突出审计重点，提高审计成效。

8.建立医疗救助免申即享机制。在港西镇完成医疗救助“免申即享”试点基础上，全区推进医疗救助“免申即享”服务。使符合条件的救助对象无需提出救助申请即可享受医疗救助补助政策，增强医疗救助的时效性和有效性，实现医疗救助从“人找政策”到“政策找人”的转变，确保医疗救助“兜准底、兜牢底、兜好底”，减轻基层医保经办压力。

9.建立资助参保主动发现机制。建立重点救助对象资助参保主动筛查发现机制，对符合参保的救助对象自动建账，直接按规定资助参保，对市医保部门推送的无法确认是否符合参保条件的未参保对象，逐一核对参保条件，确保“应保尽保”。同时建立其他困难人员参保发现机制，依托乡镇网格化管理，引导其自愿参保，提升困难人员城乡居保参保率。

- 10.建立乡镇医疗救助考核机制。继续将医疗救助工作纳入区委区政府对乡镇党政领导班子绩效考核内容，通过完善医疗救助考核内容，强化考核检查，进一步规范医疗救助工作。

- 四、工作进度安排

（一）部署启动阶段（8月初）

成立专项治理工作专班，加强专项治理统筹领导，制定《关于开展本区医疗救助领域相关问题专项治理的工作方案》。

（二）督促指导各乡镇开展自查自纠（8月20日之前）

区医保部门及各乡镇分别开展医疗救助领域相关问题自查自纠。一是开展风险排摸，对信息系统、经办管理、报销审核等关键环节开展风险排摸，加强风险化解和疏堵。二是举一反三，对排查发现的医疗救助政策落实不到位、救助不及时不精准，医疗救助资金管理使用不规范，医疗救助系统建设不到位等问题加强整改。

（三）开展专项检查（第4季度）

在自查自纠的基础上，全面开展医疗救助领域问题排查整治，进行专项检查。专项检查主要包括：一是今年落实审计整改情况及往年审计整改“回头看”情况；二是规章制度是否健全，内部管理是否落实到位；三是排查是否存在医疗救助政策落实不到位、救助不及时不精准，以及医疗救助资金管理不规范等问题。

（四）对专项治理工作进行总结（年底）

8月24日前，各乡镇对专项治理工作进行阶段性总结，形成简要工作报告报区医保局待遇保障科。8月25日前，区医保局汇总形成工作报告报市医保局待遇保障处。年底前，区医保局结合专项检查，形成总结报告报市医保局。

（五）巩固提升（持续推进）

持续巩固提升专项治理效果，推进完善因病致贫预警机制、救助对象个人清算机制、全区医疗救助“免申即享”、资助参保主动筛查发现机制等4项长效机制建设。

五、组织保障

（一）加强组织领导

成立专项治理工作专班。区医保局施鑫同志任组长，范莉莉同志任副组长，成员由区医保局待遇保障科、区医保中心、各乡镇社区事务受理中心负责同志组成，负责医疗救助专项治理工作的具体落实。

（二）狠抓工作落实

区医保部门和各乡镇按照职责分工，加强工作联动，共同落实好专项治理各项任务。建立专项治理工作台账并定期更新进展，确保专项治理工作有力有序推进、取得实效。

（三）强化部门联动

加强与审计、民政、财政等部门沟通，积极协调解决困难问题，形成专项治理合力。加强专项治理工作督查，压实工作责任。

附件：专项治理任务分工表

附件

专项治理任务分工表

| 序号 | 工作措施 | 具体任务 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自查自纠 | 对照医疗救助国家审计所列问题以及本区年度审计发现问题，组织全区各级医保经办部门开展医疗救助领域相关问题自查自纠，对自查中发现的问题，建立问题整改台账，逐项剖析原因，实行逐一销账管理。 | 待遇保障科区医保中心 | 各乡镇 |
| 2 | 专项检查 | 年底前，在全区范围内开展一次医疗救助领域相关问题专项检查，对历年医疗救助审计问题整改情况开展“回头看”。重点排查医疗救助政策落实不到位、救助不及时不精准，以及医疗救助资金管理不规范等问题。 | 待遇保障科区医保中心 | 各乡镇 |
| 3 | 完善医疗救助信息系统 | 加强与市级医疗救助信息系统的衔接，推动区级医疗救助“一网通办”系统升级改造。建立救助对象基础数据库、城乡居民大病数据库、综合减负数据库、职工互助保障数据库等，实现分类管理，精准救助。完善医疗救助信息查询功能，不断拓展应用场景。强化数据处理痕迹管理、异地数据备份管理、系统安全管理，确保“一网通办”信息系统平稳运行。 | 区医保中心 | 待遇保障科 |
| 4 | 加强医疗救助经办管理 | 修订完善《崇明区乡镇社区事务受理服务中心医疗救助操作规范》，推动医疗救助标准化规范化建设，提升救助对象办事的便捷度、体验度和满意度。按照市局部署推进医疗救助一体化经办。加强乡镇医疗救助经办力量建设。定期开展经办人员业务培训，提升医疗救助经办服务能力。全面开展乡镇经办工作人员医疗救助“免申即享”的操作培训。 | 区医保中心 | 待遇保障科各乡镇 |
| 5 | 建立全区因病致贫预警机制 | 在去年试点的基础上，建立健全因病致贫预警机制。根据市医保中心下发的预警名单，加强区、乡镇、村居三级联动，梳理排摸，提前介入、分类处置，减轻患病困难群体医药负担，有效防止因病致贫因病返贫。 | 待遇保障科区医保中心 | 各乡镇 |
| 6 | 建立救助对象个人清算机制 | 按照“保险在先，救助在后”原则，建立救助对象个人清算机制，开展2021年下半年城乡居民医保大病保险与“一站式”即时救助重复数据和2021医保年度综合减负与医疗救助重复数据的比对工作，避免重复报销、超规定报销等情况发生。 | 待遇保障科区医保中心 | 各乡镇 |
| 7 | 建立医疗救助资金审计机制 | 在连续3年开展乡镇医疗救助资金第三方审计的基础上，继续开展年度医疗救助资金审计，通过优化调整审计内容，突出审计重点，提高审计成效。 | 待遇保障科 | 各乡镇 |
| 8 | 建立医疗救助免申即享机制 | 在港西镇完成医疗救助“免申即享”试点基础上，全区推进医疗救助“免申即享”服务。使符合条件的救助对象无需提出救助申请即可享受医疗救助补助政策，增强医疗救助的时效性和有效性，实现医疗救助从“人找政策”到“政策找人”的转变，确保医疗救助“兜准底、兜牢底、兜好底”，减轻基层医保经办压力。 | 区医保中心 | 待遇保障科各乡镇 |
| 9 | 建立资助参保主动发现机制 | 建立重点救助对象资助参保主动筛查发现机制，对符合参保的救助对象自动建账，直接按规定资助参保，对市医保部门推送的无法确认是否符合参保条件的未参保对象，逐一核对参保条件，确保“应保尽保”。同时建立其他困难人员参保发现机制，依托乡镇网格化管理，引导其自愿参保，提升困难人员城乡居保参保率。 | 待遇保障科区医保中心 | 各乡镇 |
| 10 | 建立乡镇医疗救助考核机制 | 继续将医疗救助工作纳入区委区政府对乡镇党政领导班子绩效考核内容，通过完善医疗救助考核内容，强化考核检查，进一步规范医疗救助工作。 | 待遇保障科区医保中心 | 各乡镇 |

上海市崇明区医疗保障局综合科      2022年8月17日印发