崇明区农业科创专项资金绩效评价报告

政策名称：崇明区农业科创专项资金

实施单位：崇明区生态农业科创中心

主管部门：崇明区农业农村委员会

委托部门：崇明区财政局

评价机构：上海厚贤科技咨询有限公司

二Ο二四年六月

评价机构：上海厚贤科技有限公司（盖章）

主评人：张燕

联系方式：17521193769

复审人：段羽

终审人：张燕

目 录

摘 要	4

一、基本情况	15

（一）专项资金概况	15

（二）专项资金总目标及年度目标	48

二、绩效评价工作开展情况	50

（一）评价对象、范围及目的	50

（二）评价指标体系、评价方法、评价依据	50

（三）绩效评价工作过程	55

三、绩效评价指标分析	60

四、主要经验与做法、存在的问题及原因分析	76

（一）主要经验	76

（二）存在的问题及原因分析	78

五、评价结论	82

（一）评价结果	82

（二）主要绩效	85

# 摘 要

一、基本情况

（一）专项资金背景

据国家和上海市的相关要求，崇明区作为上海市最大的农业基地，持续推进崇明区农业科技创新发展。根据《中共上海市委上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》，上海市分别成立了崇明、孙桥、农科院三大农业科创中心，其中崇明区是上海唯一一家依托区级政府承建的农业科创中心。为了落实上海市关于将崇明打造农业科创岛的要求，进一步提高崇明区农业科技自主创新能力，加快崇明农业科创中心建设，因此，按照《上海市科技兴农项目及资金管理办法》（沪农委规〔2019〕18号），2020年，崇明区农业农村委联合崇明区财政局制定了《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法（试行）》（沪崇农发〔2020〕43号），明确不断增强科技对农业特色优势产业的支撑和带动能力，实现科技与产业的融合发展 。《崇明区农业农村发展“十四五”规划》（沪崇府发〔2021〕80号）中也提出要将崇明农业打造成科技创新、技术集成的新高地。2022年，沪崇农发〔2020〕43号到期，区农委联合区财政局对其进行了修订，出台了《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号），即为本次评价对象。专项资金的主管部门是崇明区农业委员会，专项资金的实施单位是崇明区生态农业科创中心 。沪崇农发〔2022〕119号于2022年10月起执行，有效期为三年，课题申报于2023年启动，鉴于新一轮政策中项目均刚启动未完成，且新政策与上一轮政策变化不大，因此，将上一轮政策项目也纳入本次评价，故评价周期为2021年1月-2023年12月。

农业科创专项资金围绕崇明农业“高科技、高品质、高附加值”的总体目标，实施农业科创政策“揭榜挂帅”制度，以农业产业化应用型科创研究课题为主要扶持方向，不断增强科技对崇明区重点和特色优势农业产业的支撑服务能力，实现科技与产业的融合发展。

（二）专项资金内容

崇明区农业科创专项资金的主要方向为现代农业发展关键技术集成应用、产业发展共性短板问题破解、农业新兴产业引导，聚焦重点产业产能提升、农业种质资源开发保护和利用、农业生态循环技术应用等技术创新。崇明区农业科创政策支持对象为在本市注册并具有一定研究开发能力的涉农类企事业单位和科研机构皆属于该政策实施范围。区农委每年度会发布申报指南，指南中明确当年的具体申报要求。沪崇农发〔2022〕119号政策实施第一个申报指南于2023年发布，指南明确了技术攻关项目和科技人才培育项目两类。2021年-2023年累计申报课题数量为117个，审核通过的为54个，其中38个按照计划通过中期验收，计划终期验收9个，实际完成3个，未验收6个。

（三）专项资金预算及执行情况

2021年共设立27个课题，资助金额为1548.05万元，已支付910.5万元。2022年共设立17个课题，资助金额为1030.05万元，已支付421万元。2023年共设立10个课题，资助金额944.5196万元，已支付319万元。

2021年年初预算1213万元，执行金额1213万元，预算执行率100%；2022年年初预算700万元，执行金额694.35万元，预算执行率99.19%；2023年年初预算500万元，执行金额496.25万元，预算执行率99.25%。

二、专项资金评价结果

（一）评价结果

运用经专家评审后的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对崇明区科创政策绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为83.7分，绩效评级为“良”。其中，决策类指标标准值23分，实际得分18.55分，得分率	80.7%；过程类指标标准值20分，实际得分16.4分，得分率82.0%；产出类指标标准值18分，实际得分15.75分，得分率	87.5%；效益类指标标准值34分，实际得分28分，得分率82.35%；满意度类指标标准值5分，实际得分5分，得分率100%。

（二）主要绩效

按照崇明都市现代绿色农业创新发展的要求，围绕崇明农业“高科技、高品质、高附加值”的总体目标，持续推进崇明农业科创建设，发布指南，通过公开征集、形式审查、专家评审、办公会议审定、网上公示等程序，完成当年项目立项和以前年度项目中期检查，强化项目成果显示度，系统梳理在研科技兴农项目和科创项目，总结提炼相关科技成果及应用情况，在香酥芋品质优势挖掘、崇明山药近缘类群亲缘关系等方面取得突破。

三、主要经验及做法

（一）积极推动种质资源利用，培育特色品种，促进崇明区农业高质量发展

区蔬菜站联合科研院所对崇明香酥芋、崇明山药、崇明韭菜等特色蔬菜开展资源收集和提纯复壮，分别建立种质资源圃，“崇韭1号”“崇蓣1号”等4个崇明地方品种获得上海市非主要农作物品种认定，部分项目通过科技手段，揭示崇明特色蔬菜优势所在。市农科院园艺所在港西种源基地建立崇明特色蔬菜种质资源圃25亩，目前搜集保存了24个蔬菜种类的88份种质资源，协助竖新镇正禾合作社对崇明肉菜进行提纯复壮，获得崇明地方肉菜品种“瀛正1号”；中科院水稻分子育种课题组利用广谱抗稻瘟病基因Pigm改良“南粳46”和“崇香粳”，获得两个抗病高产优质新品种等。

（二）着力打造生态农业模式，发展装备制造，促进崇明区农业高效发展

区科创中心建立国家农业绿色发展观测试验指标体系，布设9个观测点位，部署98套15种物联传感装备，作为崇明观测试验站运行内容沿用至今。区水产站开展稻鱼、稻虾、稻虾鳖3个模式生态种养模式示范，经济效益和生态效益显著，并在全区推广应用，2021-2023年，全区稻渔综合种养累计推广面积达到24750亩次，其中稻虾种养21250亩次、稻鳖种养1500亩次、稻鱼种养2000亩次。区农机站通过比对筛选，确定蔬菜(青菜)移栽、水稻侧深施肥最佳机型，制订配套技术操作规程，2021-2023年，全区水稻侧深施肥技术累计推广12.46万亩次，青菜机械化种植推广近7000亩次。

（三）加强科创资源协作，强化人才培养，促进崇明区农业可持续发展

通过科技项目形式，将淡水龙虾虾苗和养殖技术输出至临沧市，当地澳洲淡水龙虾养殖从无到有，亩均效益显著，科技帮扶进一步深化了崇临两地的水产技术交流合作，渔民增收明显，对临沧渔业在发展理念、结构优化和人才培养发挥了积极促进作用。连续两年累计支持17位年轻农技人员承担科研项目，在研究成果上，新品种方面，引进试种“南粳9308”国庆稻、“沪油 3302”菜用油莱、“中油潘11”油蟠桃等新优品种，摸清在崇生长规律，以及筛选出适合崇明地区推广的甜、糯玉米品种。新技术方面，初步掌握梨树“双臂顺行式”栽培模式下定枝、修剪技术要领，项目实施过程中积累的相关数据，为后续推广奠定基础。

四、存在的问题及原因分析

（一）在决策方面，政策边界不够清晰，政策科学性和完整性不足，课题预算编制不够规范

一是，政策交叉重叠问题，说明政策前调研不充分，没有理清本政策和上级同类政策、本级同类政策之间的边界：①本政策与市级政策存在交叉。首先，本政策中第二章支持对象和内容第五条（五）“农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收集与保护”和《关于印发本市畜禽、水产种质资源保护市级财政补贴标准的通知》（沪农委〔2018〕230号）相重复，沪农委〔2018〕230号文对种质资源保护进行补贴，具体为“补贴对象为本市从事畜禽、水产种质资源保护利用工作的企事业单位或农民专业合作社。补贴范围及补贴标准为市农委根据国家和本市对不同品种畜禽遗传资源的保种方案和要求，核定基础群体与后备选育群体的数量。根据不同品种的基础种群与后备选育群体在饲养和选育中所消耗的饲料、兽药、疫苗、水、电等成本，以及保种利用所必需的人工成本，折算各品种核心群的基本保种成本进行补贴。市农委根据国家和本市对不同水产原种资源的保种要求，核定水产保种名录与后备选育群体的数量。根据不同水产原种的基础种群与后备选育群体在养殖和选育中所消耗的亲本、饲料、兽药、水、电等成本，以及保种利用所必需的人工成本，折算各品种核心群的基本保种成本进行补贴。”本政策也是对种质资源的收集、保护，两者之间重复。②本政策中第二章支持对象和内容第五条（五）“农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收集与保护、种子储备”和本区政策《关于印发崇明区加快发展都市现代绿色农业政策意见的通知》（沪崇农规〔2022〕3号）相重复，即沪崇农规〔2022〕3 号文“对取得崇字号或者经专业委员会审定、登记的崇明特色种质资源品种，在本区繁制种且生产规模达到一定标准的经营主体，经审定后给予单个品种奖补50万元。支持特色蔬菜等崇明特色种质资源收集保存，对承担种质资源收集保存任务的经营主体，奖补不超过50万元/年”，而本政策也对崇明特色种质资源收集保存进行扶持，二者重复。二是，政策制定科学合理性问题：①本政策的扶持方向包括七个方面，关键技术集成应用、产业发展共性短板问题破解、产融合发展和农业生物技术应用、农业综合生产能力提升、农业种质资源开发保护和利用、其他具有研究基础、开发前景和应用价值的新技术。但是在发布的申报指南中扶持方向为技术攻关项目（种源种业创新领域、绿色农业投入品领域、特色农业产业关键技术领域）和科技人才培育项目，而政策中没有明确提及人才培育，因此，政策扶持方向上两者不够匹配。②扶持标准方面，政策中没有提出明确的扶持标准，在2021和2022年的申报指南中有扶持上限的规定，但2023年的申报指南中没有规定，且各类课题的扶持标准不一，标准的依据并不明确，如，崇明白山羊快繁技术平台建立及示范220.175万元，崇优质高产抗逆粳稻种质创制及新品种培育100.5万元，而天竺葵适生品种选育与杂交育种技术研究45万元，扶持标准具有较大差异化，标准确定依据尚不明确。③扶持方式方面，本政策没有明确的扶持方式，实际操作过程中均为前补助，补助的形式较为单一。而市级补助方式是根据不同项目类型采用不同的补助方式，形式较为多样。此外，政策规定“项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%,中期检查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨付剩余经费(所有经费合计不得高于项目总预算),若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回”其中，较旧政策首款40%，调整为30%-40%，没有明确的依据，且实际实施过程中均按照40%拨付。

三是，政策内容完整性问题：政策中没有明确公开公示、材料归档的具体要求，在知识产权方面仅规定“项目实施形成的科学数据、自然科技资源以及项目承担单位获得 的知识产权等无形资产，在保障有关单位合法权益的基础上，按照国家和本市有关规章制度管理，由项目实施单位与崇明区相关部门共享”，而没有明确项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、视频等，是否应标注受崇明区市农业科技创新项目资助。项目形成的知识产权等研究成果的归属、使用和转移转化，没有在项目合同书中明确知识产权的归属。经实地调查，个别项目的知识产权成果均只有主持单位，没有崇明区相关部门，如上海海洋大学的课题项目。

四是，课题预算编制问题：课题组申报的项目预算，预算申报的合理性待提高，部分课题申报的数量不明确，如，地布、地丁、地膜申报数量均为“一批”，无规格，此外，罗氏沼虾苗一般是按照“只”或“尾”的计算价格，而预算申报中为kg。

（二）在实施方面，资金管理不到位，政策审核和评审还有欠缺

一是，资金管理问题：①经调查，区农委财务记录错误，2023年支出明细账中记录了“支2021年-2022年崇明农业科创项目专家费-上海兰嘉蓉花卉园艺有限公司230,000.00”，而实际不是专家费，是课题中期经费，记账不规范。②区农委部分项目拨付比例稍超出专项资金管理办法要求，如，2021年6个项目支付比例稍超过80%，如浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范84%、鲜食糯玉米新优品种引试及玉米秸秆机械化还田对土壤质量影响的研究应用84%、鲜食玉米新品种引筛与绿色标准化生产技术研究85%、水稻稻瘟病绿色生态防控技术研究与示范84%、水稻侧深施肥栽培技术研究与示范84%、国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究83%。2022年沪油3302菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究支付比例81.6%超过了80%。③课题承担单位存在资金管理不规范问题，如，水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究项目相关总结材料中关于资金支出明细与合计数不一致，明细实际合计金额为48.98万元，而填列合计金额33.82万元；林下兰科植物生态栽培技术研究与示范项目，项目负责人在填写的资金支出明细表中，预算明细与合计数不一致，预算明细合计为120万元，但合计数填写为100万元。

二是，政策审核问题：上述问题可见，在课题申报预算、课题重复性方面还有待进一步优化，从审核规范性角度来看，区农业农村委应进一步关注上述问题，要切实提高审核能力。

三是，政策评审材料问题：崇明区农业农村委按相关管理办法规定对申报项目进行评审。但个别评审意见表不严谨，如崇明香酥芋种质资源保护与创新研究项目计划任务书中周期为2021.10-2024.9，而中期验收评估意见中实施周期为2021.12-2024.11。

（三）在绩效方面，未按期验收，个别项目间接成本超标，效益和可持续发展还不足

一是，产出问题：经评价，计划终期验收的课题数为9个，由于审计招标延迟，6个未完成验收，具体详见（二）政策内容6.政策具体实施情况。

二是，成本问题：经核查，调研的8个项目中有1个项目超过政策规定限额，即现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范间接费用申报预算为7.82万元，课题单位成本控制不到位，实际间接费用支出26万元，超过10%（注：区农委还未对该课题进行资金结算）。

三是，效益问题：在现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案方面成效不显著。尽管部分项目取得了成果，但推广应用力度不够，距离大规模应用还有差距，经济效益不明显。

四是，可持续发展问题：经评价，本政策还没有未建立政策的定期总结和反馈机制，也未建立相关信息化系统。

五、有关建议

（一）政策合并后需进一步理清政策边界，提高政策的科学性和合理性

本政策建议并入《关于推进长三角农业硅谷建设 加快现代农业高质量发展办法（试行）》（以下简称农业硅谷建设），并入时需注意以下几方面：一是，鉴于本政策与种源政策、与市级政策的重复，建议政策并入农业硅谷建设政策后，仍需剔除“种源保护和收集”，着重在种质资源的利用、开发和创新方面。建议政策中增加一条“申请市级同类项目和本区其他农业补贴项目，不得重复申报本政策”，并建立查重机制。二是，定期开展本区从农业科技问题和需求的分析，合理制定扶持方面，建议可以按照2023年《崇明农业十大科技创新需求清单》“聚焦种源种业、特色产业、智能装备、绿色低碳四大领域，以现代农业发展需求为导向，紧盯世界农业科技前沿，崇明区梳理凝练农业主要技术问题、产业重大需求、企业科技卡点”中的四大领域对扶持方向进一步明确，每年的申报指南中应按照扶持方向具体制定研究内容和课题。此外，科学设定扶持资金标准，进一步细化标准确定的条件和依据。完善扶持方式，具体建议为“项目主要采取前补助、后补助的支持方式，并探索开展其他支持方式。具体支持方式，由区农业农村委结合科研活动特点和承担单位性质在编制和发布项目指南时明确。前补助是指项目立项后核定预算，按照项目合同书确定的拨款计划及任务实际完成情况核拨资金的财政支持方式。后补助主要是事前立项、事后补助，是指项目立项后，由单位先行投入资金并组织开展研究开发和成果转化，在项目完成并取得相应成果，按规定程序通过审核验收、评估评审后，给予相应补助的财政支持方式。对于公益性、长期性研究，以及重大共性关键技术研究、开发、集成、示范等科技活动，一般采取前补助方式支持，并可根据情况采用揭榜挂帅、赛马制等项目组织方式。对于具有明确的、可考核的产品目标和产业化目标的项目，积极探索后补助方式。项目的具体支持方式和要求应当在项目申报指南中明确”。三是，完善公开公示、材料归档、知识产权方面的要求，具体建议为增加条款“项目公示。区农业农村委根据专家评审结果，研究确定项目主持单位和项目经费，并将拟立项计划向社会公示”，“材料归档。项目承担单位应在验收完成后1个月内向区农业科技服务中心提交验收证书、结余经费承诺书等归档材料。”“项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、视频等，应标注受崇明区农业科技创新项目资助。项目形成的知识产权等研究成果的归属、使用和转移转化，按照国家知识产权法律、法规执行，并在项目合同书中明确知识产权的归属。依法取得知识产权的项目承担单位，应积极应用和有序扩散项目成果，促进技术交易和成果转化。鼓励通过验收的项目承担单位按《上海市科技成果登记指南》进行成果登记。”四是，规范课题预算编制，进一步明确预算编制内容、数量、单价的内涵和外延，提升预算编制的科学性。

（二）进一步加强资金监管，强化政策审核，提升政策管理水平

一是，针对资金管理问题，对于记账错误，建议及时调整。对于支付比例和政策规定不符的情况，需要进一步分析原因，落实整改。对于课题单位资金使用问题，建议督促课题单位进一步整改。二是，加强申报审核，对课题的创新性、课题的预算合理性、课题的应用推广的可行性等加强审核。对评审意见的基本信息及时完善。

（三）进一步控制项目实施进度，提升项目效益水平，完善长效管理机制

一是，严格计划任务书关于实施进度要求，统筹考虑验收工作，提前开展审计招标事宜，加强验收进度。二是，影响课题效益的产生，有几方面因素，首先是课题立项选择的有效性，课题立项阶段对其科学性和应用性的把控，其次是课题过程实施的有效性，课题一般跨越2-3年时间，在实施过程中是否按照任务计划确定的内容、方法和方式实施，是否外部环境发生变化需要调整研究方向，需要进一步监控，确保课题完成时达到目标效益。此外，建议进一步梳理现有课题项目实施效益情况，对效益低下的项目，可以终止实施；三是，建议长效机制，定期总结将政策实施成效、实施过程中总结的经验、遇到的难点及处理方法等信息反馈至政策制定部门，从而推动政策的不断完善。当前对课题监控还属于人工阶段，建议将此政策纳入农委现有的适合于本政策管理的信息化系统中，以保障政策实施的效率性。

六、评价结论

结合本次政策评价结果，政策评价结论为：政策是为了促进农业科技创新发展，具有实施的必要性，但是政策科学性还不足，政策效益不够明显，为了政策更加聚焦，建议并入到《关于推进长三角农业硅谷建设 加快现代农业高质量发展办法（试行）》（五）加大长三角农业硅谷研发资金投入，鼓励企业开展研发试验，促进科技成果转化，统筹整合区级科创项目资金，用于扶持企业研发需求。

七、2024年资金拨付建议

根据项目实施进度，对课题于2024年应支付金额进行了测算，不含当年度立项项目，从下表可见，2024年应支付2021-2023年度立项课题尾款和中期款共为546.57万元。

表 2024年应拨付测算表（单位：万元）

| 序号 | 课题名称 | 主持单位 | 资助金额 | 应支付 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梨树双臂顺行式新型棚架栽培模式引进试验 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.98 | 1.98 | 尾款 |
| 2 | 油蟠桃新品种引进及配套栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.99 | 1.99 | 尾款 |
| 3 | 浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 | 9.47 | 1.47 | 尾款 |
| 4 | 鲜食糯玉米新优品种引试及玉米秸秆机械化还田对土壤质量影响的研究应用 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 9.5 | 1.5 | 尾款 |
| 5 | 鲜食玉米新品种引筛与绿色标准化生产技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.4 | 1.4 | 尾款 |
| 6 | 水稻稻瘟病绿色生态防控技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.5 | 1.5 | 尾款 |
| 7 | 水稻侧深施肥栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.5 | 1.5 | 尾款 |
| 8 | 国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.6 | 1.6 | 尾款 |
| 9 | 西红花种球植物工厂化生产关键技术研究 | 上海姿蔓西红花种植专业合作社 | 29.7 | 6.7 | 尾款 |
| 10 | 葡萄新优品种引进与配套绿色栽培技术研究与示范 | 上海润心田果蔬专业合作社 | 28.8 | 5.8 | 尾款 |
| 11 | 极早熟水蜜桃品种优选及绿色栽培技术研究与示范 | 上海惠杰果蔬专业合作社 | 24.3 | 5.3 | 尾款 |
| 12 | 红美人（杂柑）限根栽培技术研究 | 上海欢绿果蔬专业合作社 | 28.45 | 6.45 | 尾款 |
| 13 | 崇明肉菜的种质提纯及示范 | 上海正禾农业科技有限公司 | 27 | 6 | 尾款 |
| 14 | 高萝卜硫素含量青花菜新品种选育 | 上海枫丰农业科技有限公司 | 23.1 | 5.1 | 尾款 |
| 15 | 现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范 | 上海由由农业科技有限公司 | 60.31 | 12.31 | 尾款 |
| 16 | 水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究 | 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 | 173.65 | 69.42 | 中期款 |
| 17 | 崇明农产品区域公共品牌全产业链标准体系构建 | 上海市农业科学院 | 60 | 12 | 尾款 |
| 18 | 中华绒螯蟹“崇明1号”选育系育种群体的构建与选育 | 上海海洋大学 | 151.5 | 60.2 | 中期款 |
| 19 | 崇明优质粳稻新品种选育及示范推广 | 上海市农业科学院 | 118 | 47.4 | 中期款 |
| 20 | 崇明特色蔬菜种质资源综合评价与繁育技术研究 | 上海市农业科学院、上海市崇明区生态农业科创中心 | 141.3 | 56.04 | 中期款 |
| 21 | 大球盖菇集约化制种及可控环境出菇技术开发与示范 | 上海菇林源菌业专业合作社、上海市农业科学院 | 97.2 | 38.76 | 中期款 |
| 22 | 崇明清水蟹绿色高效养殖技术研究与集成示范 | 上海市崇明区水产技术推广站、上海海洋大学 | 186.6 | 74.28 | 中期款 |
| 23 | 崇明长江口特色鱼类棚-塘接力生态养殖 | 上海市崇明区水产技术推广站、上海海洋大学 | 114.7 | 45.76 | 中期款 |
| 24 | 崇明白山羊产仔性能提升综合技术研究与示范 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 67.9 | 27.32 | 中期款 |
| 25 | 盆栽崇明水仙的观赏性提升技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.8 | 3.84 | 中期款 |
| 26 | 绣球花新优品种工厂化繁育及应用技术研究 | 上海瀛庙果蔬专业合作社 | 77.3 | 31 | 中期款 |
| 27 | 生物炭改良设施花卉土壤应用技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.95 | 1.95 | 验收款 |
| 28 | 短生长期切花菊筛选及高效栽培示范 | 上海港虹生态科技有限公司 | 45.6 | 18 | 中期款 |
| 合计 |  |  | —— | 546.57 | —— |

八、2025年预算建议

根据政策实施情况，课题推进进度周期，按照合同任务书确定的资助标准和拨款进度，测算了2025年项目预算情况，包括四部分内容，一是，以前年度项目中期和尾款，二是，新立项项目，由于政策存在较多问题，建议2024年-2025年进一步完善和并入到农业硅谷建设政策，深入研究崇明区农业发展现状和科技发展问题，梳理清晰扶持路径和方法。三是，专家费，按照计划中期验收和终期验收项目数量，和专家费标准测算，其中，专家评审费按照区农业农村委内部控制制度师资费核算标准执行，副高级技术职称评审费每半天不超过1500元/人次，正高级技术职称专家评审费每半天不超过2000元/人次。四是，项目验收审计费标准：课题总预算50万元以下，审计费0.3万元；课题总预算51-100万，审计费0.4万元；课题总预算101-500万元，审计费0.6万元。测算结果为：2025年预算建议安排666.52万元。

2025年预算测算表（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 |  |  |  | 预算测算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 主持单位 | 扶持金额 |  |
| 1 | 终期验收项目（尾款） | 崇明香酥芋种质资源保护与创新研究 | 上海交通大学 | 69.44 | 14.44 |
| 2 |  | 崇明本地山药种质资源评价、保护与创新研究 | 复旦大学 | 71.7 | 14.7 |
| 3 |  | 崇明韭菜种质资源保护与创新研究 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 78.45 | 15.69 |
| 4 |  | 柑桔种质资源收集与北缘地区良种筛选研究 | 上海市柑桔研究所 | 89.8 | 17.96 |
| 5 |  | 崇明本地特色花卉种质资源收集利用研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 100 | 20 |
| 6 |  | 香豌豆花卉种质创新关键技术的研发与应用 | 上海兰嘉蓉花卉园艺有限公司 | 79.35 | 16.35 |
| 7 |  | 崇明鸭-稻-萍生态种养模式构建与示范 | 上海广穡粮食种植专业合作社 | 27.76 | 5.76 |
| 8 |  | 林下兰科植物生态栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 120 | 24 |
| 9 |  | 水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究 | 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 | 173.65 | 34.73 |
| 10 |  | 绣球花新优品种工厂化繁育及应用技术研究 | 上海瀛庙果蔬专业合作社 | 77.3 | 15.46 |
| 11 |  | 集约化水产养殖智能管控装备研发及示范应用 | 上海城市电力发展有限公司 | 302 | 60.4 |
| 12 |  | 崇明苦草种植技术和不同利用方式采收标准研究 | 上海玉海棠生态农业科技有限公司、中国科学院上海药物研究所 | 63.5 | 12.7 |
| 13 |  | 崇明清水蟹与罗氏沼虾生态混养试验 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 9.9 | 1.98 |
| 14 |  | 稻虾轮作生态种养殖模式的研究与示范 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 9.9 | 1.98 |
| 15 |  | 花毛茛新品种引筛及标准化生产技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 10 | 2 |
| 16 |  | 盆栽崇明水仙的观赏性提升技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.8 | 1.96 |
| 18 |  | “沪油3302”菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.8 | 1.8 |
| 19 |  | 新型食诱剂在水稻纵卷叶螟监测和防治中的应用研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 10 | 2 |
| 20 |  | 生物有机肥对水稻及土壤理化性状的影响研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 10 | 2 |
| 21 |  | 崇明本地毛豆种质资源收集与绿色生产技术研究 | 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心、上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 10 | 2 |
| 22 | 中期验收（中期款） | 河蟹新品系“崇明1号”蟹苗繁育技术研究与示范 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 129.98 | 51.992 |
| 23 |  | 崇明白山羊快繁技术平台建立及示范 | 上海六骥元支生物科技有限公司 | 220.175 | 88.07 |
| 24 |  | 优质高产抗逆粳稻种质创制及新品种培育 | 上海市农业科学院 | 100.5 | 40.2 |
| 25 |  | 防治水稻褐飞虱的核酸生物制剂研发与示范 | 上海植科优谷生物技术有限公司 | 190 | 76 |
| 26 |  | 新型有机水溶肥的开发 | 康码高产（上海）生物有限公司 | 100 | 40 |
| 27 |  | 适合崇明栽培的食用菌品种筛选及其栽培技术研究与应用 | 上海市农业科学院 | 97 | 38.8 |
| 28 |  | 短生长期切花菊筛选及高效栽培示范 | 上海港虹生态科技有限公司 | 45.6 | 18.24 |
| 29 |  | 天竺葵适生品种选育与杂交育种技术研究 | 上海源怡生态科技有限公司 | 45 | 18 |
| 30 |  | 崇明香芋种质资源收集利用与示范 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 10 | 4 |
| 31 |  | 荠菜等崇明特色蔬菜种质资源收集示范与产业化开发研究 | 上海市崇明区生态农业科创中心 | 6.2646 | 2.5058 |
| 32 | 专家费 |  | 终期验收5位专家，中期评估3位专家，建议组长2000元，组员1500元 |  | 14.6 |
| 33 | 审计费 |  | 13个项目审计 |  | 6.2 |
| 合计 |  |  |  |  | 666.5178 |

崇明区农业科创专项资金绩效评价报告

为贯彻落实上海市全面实施预算绩效管理的工作要求，加强崇明区财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）《关于进一步加强上海市市级财政专项资金绩效管理的通知》（沪财绩〔2023〕3 号）《中共上海市崇明区委 上海市崇明区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（崇委发〔2019〕21号）、《关于印发<2024年崇明区预算绩效管理工作要点>的通知》（沪崇财绩〔2024〕1号），上海厚贤科技咨询有限公司受崇明区财政局委托，对崇明区农委农业科创专项资金开展绩效评价，专项资金于2022年10月起执行，有效期为三年，因此，鉴于新政策中项目还没有完成，将对上一轮政策项目纳入评价，故本次评价周期为2021年1月-2023年12月。

# 一、基本情况

## （一）专项资金概况

### 1.专项资金设立背景

加快农业科技进步，提高农业科技自主创新水平是引领支撑农业转型升级和提质增效的重要战略。2018年，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，规划指出要以科技创新引领和支撑乡村振兴，强化农业基础研究，实现前瞻性基础研究和原创性重大成果突破。同年，农业农村部办公厅印发《乡村振兴科技支撑行动实施方案》，方案要求围绕解决制约乡村振兴的重大技术瓶颈问题，着力创新一批关键核心技术，集成应用一批先进实用科技成果，示范推广一批农业可持续发展模式。《“十四五”推进农业农村现代化规划》（国发〔2021〕25号）指出要推进农业科技创新，健全完善经营机制，推动品种培优，提升品质、打造品牌和实现标准化生产，强化现代农业科技支撑，推进种业振兴，提高农机装备研发应用能力和健全现代农业经营体系。

为了落实国家关于科技兴农战略的要求，上海市不断推动农业科技技术发展，并于2019年发布《上海市科技兴农项目及资金管理办法》（沪农委规〔2019〕18号）设立上海市科技兴农专项资金，用于支持在本市注册登记的法人或其他组织开展农业科学研究及技术开发、技术推广、成果转化等科技活动。《上海市乡村振兴“十四五”规划》（沪府发〔2021〕9号）中要求全面提升农业科技创新能力和装备水平。2023年，修订了沪农委规〔2019〕18号文，出台《上海市农业科技创新项目及资金管理细则（试行）》，主要修订项目名称、类别、验收方式等。

根据国家和上海市的相关要求，崇明区作为上海市最大的农业基地，持续推进崇明区农业科技创新发展，2020年，崇明区农业农村委（以下简称区农委）联合崇明区财政局（以下简称区财政局）制定了《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法（试行）》（沪崇农发〔2020〕43号），明确不断增强科技对农业特色优势产业的支撑和带动能力，实现科技与产业的融合发展。《崇明区农业农村发展“十四五”规划》（沪崇府发〔2021〕80号）中也提出要将崇明农业打造成科技创新、技术集成的新高地。2022年，区农委联合区财政局对沪崇农发〔2020〕43号进行了修订，出台了《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号），即为本次评价对象。专项资金的主管部门是崇明区农业委员会（以下简称“区农委”），专项资金的实施单位是崇明区生态农业科创中心。

近年来，通过崇明区农业科创专项资金的支持，崇明区在种源种业创新、生态农业模式创新、设施装备农业创新和科创资源协作等方面取得了一定的成效，如中科院水稻分子育种课题组利用广谱抗稻瘟病基因Pigm改良“南粳46”和“崇香粳”，获得两个抗病高产优质新品种；中兴镇枫丰合作社选育出高萝卜硫素含量西兰花品种“爱柯朋65”。区水产站开展稻鱼、稻虾、稻虾鳖3个模式生态种养模式示范，经济效益和生态效益显著，并在全区推广应用，2021-2023年，全区稻渔综合种养累计推广面积达到24750亩次，其中稻虾种养21250亩次、稻鳖种养1500亩次、稻鱼种养2000亩次；全区水稻侧深施肥技术累计推广12.46万亩次，青菜机械化种植推广近7000亩次。此外，引进试种“南粳9308”国庆稻、“沪油 3302”菜用油莱、“中油潘11”油蟠桃等新优品种，摸清在崇生长规律，以及筛选出适合崇明地区推广的甜、糯玉米品种。

### 2.专项资金设立的意义及目的

农业科创专项资金围绕崇明农业“高科技、高品质、高附加值”的总体目标，实施农业科创政策“揭榜挂帅”制度，以农业产业化应用型科创研究课题为主要扶持方向，不断增强科技对崇明区重点和特色优势农业产业的支撑服务能力，实现科技与产业的融合发展。

### 3.专项资金制定依据

根据《中共上海市委上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》，2016年，上海市分别成立了崇明、孙桥、农科院三大农业科创中心，其中崇明区是上海唯一一家依托区级政府承建的农业科创中心。为了落实上海市关于将崇明打造农业科创岛的要求，进一步提高崇明区农业科技自主创新能力，加快崇明农业科创中心建设，因此，按照《上海市科技兴农项目及资金管理办法》（沪农委规〔2019〕18号），制定了崇明区《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号）。

### 4.专项资金内容

《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号）中对崇明区农业科创政策的支持对象和内容进行了详细定义，并明确了项目的申报与审批流程，且对项目的实施管理、资金管理提出具体要求，并对项目形成资产的归属问题进行了详细说明。

崇明区农业科创政策的主要方向为现代农业发展关键技术集成应用、产业发展共性短板问题破解、农业新兴产业引导，聚焦重点产业产能提升、农业种质资源开发保护和利用、农业生态循环技术应用等技术创新。主要内容如下表所示：

表1-1政策内容情况表

(1)关键技术集成应用。研究现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案；农业产业发展和关键技术创新，形成可复制、可推广的集成化技术模式；共性关键技术研发与重大产品或装备创制，形成具有自主知识产权的原创性核心技术、产品或装备等。 (2)产业发展共性短板问题破解。破解制约粮食、蔬菜、林果、花卉、养殖业等产业发展的共性问题。 (3)农业新兴产业引导。包括智慧农业、现代农业装备、高端设施农业、立体循环种养、三产融合发展和农业生物技术应用等，以及制订标准化技术规程和操作规范。 (4)农业综合生产能力提升。提高农作物、畜禽水产等种养技术、繁育能力、品种改良的成果应用；提升农产品生产能力和质量的技术应用；提高农产品附加值和市场竞争力的技术应用等。 (5)农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收集与保护、种子储备、品种创新、繁种制种、畜禽保种扩繁，以及与种质资源配套的公共服务平台和品牌建设等。 (6)绿色农业生态循环技术应用。重点聚焦农业资源高效利用、农业废弃物综合利用、农业面源污染综合治理、农业生态环境质量提升等方向的成果研发和应用。 (7)其他具有研究基础、开发前景和应用价值的新技术。

### 5.专项资金对象及范围

崇明区农业科创政策支持对象为在本市注册并具有一定研究开发能力的涉农类企事业单位和科研机构皆属于该政策实施范围。

### 6.专项资金申报指南

区农委每年度会发布申报指南，指南中明确当年的具体申报要求。沪崇农发〔2022〕119号政策实施第一个申报指南于2023年发布，该指南和政策内容较难匹配，具体为详见下表：

表1-2 2023年申报指南具体内容

| 分类 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 申报内容 | 技术攻关项目 | 专题一：种源种业创新领域 |
|  |  | 聚焦崇明特色种质资源创新领域，以改良品质、抗性、规模化繁育为目标，支持开展水稻、白山羊品种（系）选育、育种关键技术研发以及产业化应用示范，全面增强崇明种业自主创新能力和综合竞争力，提升农产品附加值，促进产业提质增效。 |
|  |  | 专题二：绿色农业投入品领域 |
|  |  | 聚焦绿色农业投入品创新领域，以环境友好、资源节约、产出高效和产品安全为目标，优先支持开展生物农药、生物肥料研发和示范应用，增加优质、安全、绿色农产品供给，满足产业转型升级和城市居民消费升级需求。 |
|  |  | 专题三：特色农业产业关键技术领域 |
|  |  | 聚焦崇明特色农业产业关键技术创新领域，以攻关共性关键技术驱动产业发展壮大为目标，优先支持开展食用菌适宜品种筛选、高效栽培管理技术研究和产业化应用示范，推动特色农业产业技术整体升级，实现产业高质量发展。 |
|  | 科技人才培育项目 | 聚焦种源保护与评价、新优品种技术引进示范、种子种苗快繁、复合高效种养、农业风险防御等领域，支持本区农技部门科技人员开展新品种、新技术、新装备、新模式的示范应用研究，加快提升青年农技人员的生产实践能力，为基层农技推广体系建设提供支撑保障。优先支持落地崇明种源科技试验基地（港西）的课题。 |
| 具体申报要求 |  | 1.项目申报单位应是本市注册登记的法人或其他组织，有一定研究能力的新型经营主体可作为协作单位参与项目申报。项目主持单位应具有一定的研究开发能力，有较好的前期研究基础，具有与项目内容相关的专业研究团队、研究开发设备设施等基础条件，有健全的科研、财务、资产管理制度。优先支持本区农技部门、本市科研院所、农业企业联合申报。 |
|  |  | 2.项目研究内容不得多头申报和重复申报（已经获得财政资金支持），一经发现立即取消立项，且主持单位必须全额退回课题经费，并被永久取消申报区农业科创项目的资格。 |
|  |  | 3.项目试验和示范应用等实施地点须以崇明本地为主。 |
|  |  | 4.项目申报经费应根据研究内容和研究目标确定，按需设计预算且不得超过经费控制总数（不含申报单位自筹或其他配套经费）。经费预算编制应当真实、科学、合理，符合《关于印发上海市崇明区农业科创项目和资金管理办法的通知》（沪崇农发〔2022〕119号）文件的有关要求。 |
|  |  | 5.申报项目若提出回避专家申请的，可在提交项目可行性方案时，出具公函提出回避专家名单及理由。 |
|  |  | 6.项目申报单位、项目负责人、项目参与人应遵守科研诚信管理要求，项目负责人应承诺所提交材料的真实性，申报单位对申请人的申请资格负责，并对申请材料的真实性和完整性进行审核，不得提交有涉密内容的项目申请。 |
|  |  | 7.参与申报的企业、合作社需提供由中国人民银行征信中心出具的企业信用报告原件一份，具体申领方式可关注“上海征信查询指南”微信公众号查询。 |
|  |  | 8.课题负责人须为主持单位正式在职人员，一般应具有高级职称或硕士研究生及以上学位，以企业、合作社主持申报的课题负责人条件可适当放宽，但必须为该单位行政或技术负责人。 |
|  |  | 存在以下情形之一者，不得主持申报或担任课题负责人： |
|  |  | （1）主持2项及以上在研的崇明区农业科创项目的； |
|  |  | （2）主持农业科创项目逾期半年以上未申请验收或验收未通过的； |
|  |  | （3）暂不具备相应专业研究能力、技术团队、研发设备设施等基础条件的； |
|  |  | （4）距离退休月数少于课题实施月数的； |
|  |  | 9.申报人才培育类项目的课题负责人，年龄应在三十五周岁以下（1988年1月1日以后出生），原则上应具有全日制本科生及以上学位，或取得中级及以上职称。已主持过区农业科创项目，研究成果科技含量不高、农业生产推广应用过程中作用不明显的，不得再次主持；已主持区农业科创项目尚未结题的，不得再次主持。 |

### 7.资金管理

（1）资金使用范围

农业科创政策资金由直接费用和间接费用组成。①直接费用。是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括：项目实施必需的技术引进、成果转化、推广应用等费用；科研活动所必需购买的小型仪器设备(或租赁外单位仪器设备)、材料购置等费用；委托外单位协作开展与项目有关的加工、试验、设计、测试、计算、检测、验证等费用；差旅/会议/国际合作与交流等费用：主要用于在项目实施过程中发生的与项目相关的科学考察、市内交通、研究人员出国和外国专家来华工作，开展技术培训指导、学术研讨、专家咨询、项目协调和项目实施必需的用工成本等费用（该项总额不超过项目总预算的15%，如超过需附测算依据，开支标准按照国家和本市有关规定执行）成果鉴定、专利申请、论文出版及其他知识产权事务所发生的费用；其他费用：是指在项目实施过程中发生的除上述费用之外的其他直接相关支出，例如在项目实施过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料和排污等费用。应在申请预算时单独列示、据实核定。②间接费用。是指在项目实施过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要指为项目提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗费等，以及原则上不予发生，但项目实施过程中确需发生的，按实列支，且总额支出控制在项目总预算的8%以内，由项目承担单位财务统一管理，统筹安排使用，并做到合理合规、公开透明。

（2）资金管理要求

项目资金必须严格执行国家有关财务、会计制度，实行报账制。项目承担单位按规定范围使用资金，实行专人管理、专账核算、专款专用，严禁挤占挪用、严禁现金支出、严禁白条入账。项目承担单位根据项目实施进度申请项目资金，协作单位向项目承担单位按合同结算。

项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%，中期检查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨付剩余经费（所有经费合计不得高于项目总预算）,若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回。

项目因故终止，项目承担单位应及时清理账目，编制财务报告及资产清单，由区农业农村委组织清查处理，并停拨项目资金，未使用完的项目资金按原渠道收回。未通过验收的项目，审计确认的结余资金按原渠道收回，项目尾款不再拨付。

项目资金不得用于以下支出：行政事业单位人员工资、与课题无关的办公经费，建造楼堂馆所、购置公务车辆和通讯器材，以及与农业科技创新、成果转化和技术推广服务等无关的其他支出。

### 8.专项资金组织和管理

（1）专项资金组织

崇明区农业农村委为农业科创政策主管部门，负责农业科创政策项目年度预算编制、指南编制、计划审批、资金管理、实施及验收管理、信息公开、绩效评价等工作。

崇明区财政局负责区农业科创政策年度预算审核、资金下达、使用监督等工作。

崇明区生态农业科创中心(以下简称区农业科创中心)具体负责农业科创政策的过程管理，包括需求调研、申报受理、组织评审、合同签订、动态管理、组织验收、材料归档等工作。

项目承担单位和项目负责人为农业科创政策实施、资金使用的责任主体，全面负责项目内容开展和资金使用，资金使用严格按照财政资金管理有关规定执行。

项目协作单位和负责人配合承担单位完成项目推进、进度报送、项目总结、资金决算及审计工作。

（2）专项资金管理

农业科创政策实行项目任务签约、跟踪管理、中期评估、财务审计、结题验收等制度。

项目批复下达后，崇明区农业科创中心与项目承担单位签订项目合同，明确项目实施期间各方权利、责任、义务，以及实施内容、计划进度、考核指标等。项目承担单位应与协作单位签订二级合同，二级合同内容不得与项目合同书内容相抵触。

根据项目计划进度，区农业科创中心在项目实施内容过半或关键时间节点组织开展中期检查。对项目跟踪过程中发现的组织实施不力、资金使用违规等情况，限期整改后仍不到位或整改后仍无法按计划完成的项目，经专家评定后，区农业科创中心报区农业农村委办理项目终止。

项目承担单位应在合同期限前1个月及时向区农业科创中心提出项目验收申请，在合同期满后的1个月内提交项目验收材料，同时提交项目形成的知识产权等成果信息报告。项目验收采用专家评议方式，考核项目任务完成情况和项目资金管理使用情况，并由具有相关资质的专业机构对项目资金进行财务审计。项目通过验收后，项目承担单位应在1个月内向区农业科创中心提交加盖公章的归档材料。区农业农村委向项目承担单位出具验收证书。项目成果应按科技成果登记办法进行成果登记。具体实施流程详见下图：

图1-1农业科创政策实施流程

表1-3 政策实施时间节点

| 年份 | 工作内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 2021年 | 申报指南发布 | 2021年8月6日 |
|  | 企业申报时间 | 2021年8月6日-8月19日 |
| 2022年 | 申报指南发布 | 2022年8月22日 |
|  | 企业申报时间 | 2022年8月22日-9月6日 |
| 2023年 | 申报指南发布 | 2023年10月20日 |
|  | 企业申报时间 | 2023年10月23日-10月27日 |

具体实施流程如下：

- 需求调研和摸底

区农业农村委通过意向征集、召开座谈会等一种或多种形式。如2022年组织委属各条线和行业集团召开科技需求座谈会，详见会议签到表。2023年开展意向征集。

②申报指南

区农业农村委围绕本区农业高质量发展方向，根据座谈、需求征集情况，以及专家咨询，确定本年度支持的专题方向。如2022年设置技术攻关和人才培育两大类，支持农技部门、本市科研院所、农业企业等开展种源种业创新领域、绿色农业投入品领域、特色农业产业关键技术领域以及科技人才培育农业科创项目。

③申报环节

符合申报指南中申报要求的单位向崇明区农业科创中心提交项目可行性报告，如企业参与，另需提交征信报告。

对申报单位要求：项目申报单位应是应为本市注册并具有一定研究开发能力的涉农类企事业单位和科研机构。项目主持单位应具有一定的研究开发能力，有较好的前期研究基础，具有与项目内容相关的专业研究团队、研究开发设备设施等基础条件，有健全的科研、财务、资产管理制度。优先支持本区农技部门、本市科研院所、农业企业联合申报。

对项目主持人要求：课题负责人须为主持单位正式在职人员，一般应具有高级职称或硕士研究生及以上学位，以企业、合作社主持申报的课题负责人条件可适当放宽，但必须为该单位行政或技术负责人。申报人才培育类项目的课题负责人，年龄应在三十五周岁以下（1988年1月1日以后出生），原则上应具有全日制本科生及以上学位，或取得中级及以上职称。已主持过区农业科创项目，研究成果科技含量不高、农业生产推广应用过程中作用不明显的，不得再次主持；已主持区农业科创项目尚未结题的，不得再次主持。经审核，项目主持人均符合政策要求。

④评审环节

形式审查：区农业科创中心根据申报指南要求，对项目可行性报告进行形式审查，并将审查结果报区农业农村委产业科。形式审查重点审查单位资质、征信报告、负责人、资金预算比例、签字盖章、已立项课题比对等。

初审：区农业农村委产业科根据产业发展方向进行初审，并提出进入立项评审环节建议名单和立项评审方案，报区农业农村委班子会议审定。

立项评审：区农业科创中心根据审定的项目评审方案，组织技术专家、管理专家、财务专家对申报项目开展评审，每个评审小组专家人数一般不少于5人（人才培育项目不少于3人），确定1名专家组组长，评审专家根据项目申报情况，分别从研究团队、创新价值、应用价值、指标设置、可操作性、预算编制对每个项目进行打分，并单独形成专家组评审意见。区农业农村委产业科、计财科参加评审，并提出意见。

完善可行性报告：对于专家建议立项项目，各申报单位根据专家意见完善项目可行性报告，经区农业科创中心初审后报区农业农村委产业科。

⑤项目公示

区农业农村委产业科联合计财科根据专家评审结果审核可行性报告，并编制立项建议，经委班子会议审定后，将拟立项计划向社会公示，并同步向区科委等其他农业科技项目主管部门征询意见。

⑥计划下达

经公示和征询意见无异议后，区农业农村委根据项目资金预算安排，下达项目年度计划。以2023年农业科创项目申报为例，技术攻关项目申报13个，经形式审查、业务科室初审、专家评审、完善可行性报告等环节，8个列入立项计划。人才培育项目共申请19个，2个列入立项计划。被淘汰项目主要不符合扶持方向，形式不规范、课题主持人、内容等不符合条件。

⑦签订合同和计划任务书，并拨付启动资金

区农业科创中心与项目承担单位签订项目合同书，明确项目实施期间各方权利、责任、义务，以及实施内容、计划进度、考核指标等。签订合同后按总预算40%拨付启动资金。详见合同、计划任务书，项目承担单位签订资金使用承诺书。

⑧过程管理

按照《上海市崇明区农业科创项目和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号）中的有关规定，加强对项目的动态管理。技术攻关等重点实施项目实施双月报，项目承担单位偶数月提交项目进度，并形成专报。其余项目每半年报送实施进展。进入中期检查、验收等环节的实行以下管理。

“揭榜挂帅”项目督查：实地督查和月报相结合。结合现场督查，区科创中心双月专报项目实施情况和成果进展。详见工作专报。

资金检查：产业科、计财科、科创中心不定期联合开展检查，重点检查专项资金使用情况及课题日常开展情况。详见检查通知和记录表等。

中期评估：项目承担单位应在项目取得初步成果，或项目实施进程过半时向区农业科创中心提出中期检查申请。实地检查和会议审查相结合。中期预评估通过后，区科创中心邀请不少于3名行业专家进行中期评估，现场评审确认课题是否按计划进度实施并完成相应考核任务。专家评审认可后，拨付课题经费阶段款至总预算80%。详见专家意见。

验收：项目承担单位应在合同完成期限前1个月内向区农业科创中心提出项目验收申请，区农业科创中心收到验收申请后委托具有资质的第三方机构，向项目承担单位发出专项审计通知。验收以会议审查为主。验收预审通过和项目审计完成后，区科创中心邀请不少于5名专家进行会议评审，评审课题是否完成计划内容和考核指标。专家评审认可且项目固定资产完成备案、知识产权成果按约共享后，出具验收证书，并根据财务审计情况结算课题经费。详见验收证书。

⑨材料归档

区农业科创中心负责项目验收资料整理和归档工作。包括立项计划、合同、计划任务书、年度工作总结、中期总结、验收工作总结报告、技术总结报告、证明材料、固定资产登记证明、固定资产备案表等。

### 9.专项资金具体实施情况

（1）总体情况分析

2021年、2022年属于上一轮政策，本轮政策于2023年实施。从下表可见，2021年-2023年累计申报课题数量为117个，审核通过的为54个，其中38个按照计划通过中期验收，计划终期验收9个（原计划12个，延期3个，调整后计划9个，具体延期原因详见下文），实际完成3个，6个未验收，原因为①2021年立项的西红花种球植物工厂化生产关键技术研究课题，原计划2024年3月，现计划2024年6月。由于花卉专家较少，验收时会考虑与其他项目共用一组专家。②2021年立项的葡萄新优品种引进与配套绿色栽培技术研究与示范课题，2021年立项的红美人（杂柑）限根栽培技术研究课题，2021年立项的梨树双臂顺行式新型棚架栽培模式引进试验课题，2021年立项的油蟠桃新品种引进及配套栽培技术研究的课题和2021年立项的栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范课题等5个，均由于委托审计政采延误，原计划2024年4月，现计划2024年6月验收。

表1-4 政策实施情况汇总表

| 年份/内容 | 申报数量 | 审核通过数量 | 中期验收 |  | 终期验收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划数 | 实际数 | 计划数 | 实际数 |
| 2021年 | 60 | 27 | 27 | 27 | 9* | 3 |
| 2022年 | 25 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2023年 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 117 | 54 | 38 | 38 | 9 | 3 |

（2）研究领域分析

从申报指南的领域分类来看，人才培育领域课题数量最多，为21个，占比为39%；其次是种源种业领域和新型经营主体科技创新技术研究领域，均为11个，分别占比20%；再次是产业关键性技术领域为5个，占比9%；最后是花卉新品种选育领域、绿色农业投入领域、产业关键性技术领域和农业科技现代化先行区共建领域均为2个，分别占比4%。

图1-1 各领域资助数量分析图

从课题资助金额来看，种源种业领域在数量方面不是最多，为11个，但扶持力度最大，资助金额为1268.045万元，占比为 36%，种源种业领域课题平均资助金额为115.27万元/项。该领域主要以崇明特色种质资源开发利用，崇明特色专用新品种（系）选育推广为目标。2021-2023年均为政策扶持方向。

新型经营主体科技创新技术研究领域主要是支持农业企业、专业合作社等新型经营主体在崇自主开展农业绿色生产技术、产品、装备等创新研究，鼓励主体自主研发申请新品种权、技术发明，激发新型经营主体科技创新活力。优选支持市级及以上农业龙头企业、市级农民专业合作社示范社。该领域资助金额为688.72万元，占比为20%，平均资助金额为62.61万元/项。该领域仅2021年作为政策扶持方向，2022年和2023年根据农业发展情况，没有再作为扶持方向。

人才培育领域主要是支持本区农技部门科技人员开展新品种、新技术、新装备、新模式的示范应用研究，加快提升青年农技人员的生产实践能力，为基层农技推广体系建设提供支撑保障。该领域资助金额476.2046万元，占比为13%，平均资助金额为22.67万元/项。2021-2023年均为政策扶持方向。

产业关键性技术领域主要聚焦崇明特色农业产业关键技术创新领域，以攻关共性关键技术驱动产业发展壮大为目标。该领域资助金额为319万元，占比9%，平均资助金额为63.8元/项。2022和2023年政策扶持方向。

农业科技现代化先行区共建领域主要聚焦全国农业科技现代化先行区共建，针对共建技术创新任务指标，支持联合共建技术支撑单位开展崇明商品蟹高效养殖、长江口特色鱼类繁养、生态循环养殖与智慧水产等技术研究与产业化应用示范。该领域资助金额为301.3万元，占比8.5%，平均资助金额为	150.65元/项。2022年的政策扶持方向，2023年没有作为扶持方向。

绿色农业投入领域聚焦绿色农业投入品创新领域，以环境友好、资源节约、产出高效和产品安全为目标，优先支持开展生物农药、生物肥料研发和示范应用，增加优质、安全、绿色农产品供给，满足产业转型升级和城市居民消费升级需求。该领域资助金额为290万元，占比8.2%，平均资助金额为145元/项。该领域为2023年新的扶持方向。

花卉新品种选育领域主要是收集百合、芍药、唐菖蒲、崇明水仙、西红花、香雪兰等崇明本地特色花卉种质材料100份以上，开展各材料提纯复壮，建立品种观察圃和资源保存圃，形成一批具有一定优势的资源品系；建立良种繁育圃，形成一套良种繁育技术体系，实现崇明本地特色品种的规模化生产。该领域资助金额为179.35万元，占比5%，平均资助金额为89.675元/项。该领域仅2021年作为政策扶持方向，2022年和2023年根据农业发展情况，没有再作为扶持方向。

综上所述，种源种业领域和人才培育领域是一直以来的扶持方向，其扶持规模、扶持力度均相对较大。新政策实施以来，新增了绿色农业投入领域的扶持。

图1-2 各领域资助力度分析图

（2）旧政策具体实施情况

①2021年度政策实施情况

2021年，根据《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法（试行）》（沪崇农发〔2020〕43号），发布了2021年崇明区农业科创项目申报指南，共设立27个课题，资助金额为1548.05万元，已全部完成中期检查，已支付910.5万元，按照任务计划进度截止2023年底应完成15个项目，已完成15个，由于验收工作前期需要开展审计工作，因此，项目实施完成后半年内完成验收工作。截止2024年4月前应验收项目为9个，已验收3个，6个未完成验收，具体原因详见下表。

审批通过课题延期实施3个：一是，崇明农产品区域公共品牌全产业链标准体系构建项目，主持单位上海市农业科学院，原计划周期为2021年11月-2023年10月，由于受疫情影响，于2023年1月提出延期申请，延期半年，延期至2024年4月。2023年4月经专家论证、区农业科创中心审核，区农委审批同意延期申请。

二是，绣球花新优品种工厂化繁育及应用技术研究项目，主持单位上海瀛庙果蔬专业合作社，原计划周期2021年11月-2023年10月，由于受疫情影响，于2023年1月提出延期申请，延期一年，延期至2024年10月。2023年4月经专家论证、区农业科创中心审核，区农委审批同意延期申请。

三是，崇明鸭-稻-萍生态种养模式构建与示范项目，主持单位上海广穡粮食种植专业合作社，原计划周期为2021年12月-2023年12月，由于受疫情影响，于2023年10月提出延期申请，延期一年，延期至2024年12月。2024年1月经专家论证、区农业科创中心审核，区农委审批同意延期申请。

表1-5 2021年崇明区农业科创政策课题情况(单位：万元)

| 序号 | 课题名称 | 主持单位 | 实施期限 | 资助金额 | 所属申报指南中类别 | 所属管理办法中类别 | 实施单位所属区域 | 计划中期检查时间 | 实际中期检查时间 | 计划验收时间 | 实际验收时间 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇明香酥芋种质资源保护与创新研究 | 上海交通大学 | 2021.10-2024.9 | 69.44 | 专题一：种源农业关键技术研发与应用 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2023年7月 | 2023年7月25日 | 2025年3月 | —— | 1.建立了“崇明香酥芋”种质资源圃1个，获得了崇明香酥芋品种认定;2.完成了“崇明香酥芋”风味物质、营养成分及糯性相关组份的鉴 定;3.初步建立了“崇明香酥芋”生产脱毒原原种的技术方法;4.初步形成了“崇明香酥芋”生产技术操作规程。 |
| 2 | 崇明本地山药种质资源评价、保护与创新研究 | 复旦大学 | 2021.12-2024.11 | 71.7 | 专题一：种源农业关键技术研发与应用 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2023年7月 | 2023年7月25日 | 2025年5月 | —— | 1.收集展示了5个山药种质资源，面积15亩，田间长势良好;2.开展了崇明本地山药的提纯复壮工作，获得了崇明山药品种认定，初步形成了品种选育报告;3.开展了相关山药种质资源分类分析及脱毒培养等工作;4.初步制定了崇明山药绿色生产的技术规程。 |
| 3 | 崇明韭菜种质资源保护与创新研究 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 2021.11-2024.9 | 78.45 | 专题一：种源农业关键技术研发与应用 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2023年7月 | 2023年7月25日 | 2025年3月 | —— | 1.建立了崇明韭菜种质资源圃1个，面积3亩，田间长势良好;2.开展了崇明韭菜的提纯复壮工作，获得了崇明韭菜品种认定; 3.开展了崇明韭菜风味物质、营养成分相关组份的鉴定;4.初步形成了崇明韭菜绿色标准化生产技术规程。 |
| 4 | 柑桔种质资源收集与北缘地区良种筛选研究 | 上海市柑桔研究所 | 2021.12-2024.12 | 89.8 | 专题一：种源农业关键技术研发与应用 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区内 | 2023年10月 | 2023年10月26日 | 2025年6月 | —— | 1.课题组在长兴岛郊野公园范围内建立柑桔品种资源30亩,其中露地栽培面积15亩，保护地栽培面积15亩;2.两年期间合计引进320个品种; 书;3.初步筛选出3个具有特色的柑桔品种，提交了3个品种认定申请4.收集了5份柑桔新材料，并着手开展dus 测试 |
| 5 | 崇明本地特色花卉种质资源收集利用研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.10-2024.9 | 100 | 专题二：花卉新品种选育及产业化示范 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区内 | 2023年5月 | 2023年5月16日 | 2025年3月 | —— | 1.收集了7类崇明本地特色花卉种质材料122份，纯化崇明本地特色品种共计 17个品(株)系: 2.建立了本地特色花卉种质资源保存圃6亩，良种繁育19.4亩初步繁育优质种球50000个; 3.初步形成百合、崇明水仙、唐菖蒲良种繁育技术各1份和商品化生产技术规范各1份; 4.发表了科技论文1篇; 5.开展了技术培训3期，培训技术人员77人次 |
| 6 | 香豌豆花卉种质创新关键技术的研发与应用 | 上海兰嘉蓉花卉园艺有限公司 | 2021.12-2024.11 | 79.35 | 专题二：花卉新品种选育及产业化示范 | 农业种质资源开发保护和利用 农业新兴产业引导 | 区外和区内联合实施 | 2023年4月 | 2023年4月20日 | 2025年5月 | —— | 1.从国内外收集了香豌豆新优品种111个，建立了香豌豆种质资源库，并初步建立香豌豆主要性状评价体系; 2.制定了香豌豆标准化种植技术规程初稿; 3.初步形成香豌豆杂交育种体系; 4.申请了国家发明专利一项: 5.初步建立香豌豆愈伤组织诱导体系 |
| 7 | 梨树双臂顺行式新型棚架栽培模式引进试验 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.10-2023.10 | 9.98 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月27日 | 原计划2024年4月，现计划2024年6月。由于委托审计政采延误。 | —— | 1.建立了5亩梨树双臂顺行式新型棚架栽培模式试验基地:2.试验基地树体生长良好，已完成棚架搭建; 3.开展了一系列田间栽培试验。 |
| 8 | 油蟠桃新品种引进及配套栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.10-2023.10 | 9.99 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月27日 | 原计划2024年4月，现计划2024年6月。由于委托审计政采延误。 | —— | 1.建立了3亩桃新品种引种试验基地; 2.引进中油蟠11号、中油蟠13号、金霞早油蟠、中油金冠、中油金缘、中蟠21号、中桃金甜等7个桃新品种; 3.开展了一系列桃新品种引进和栽培观察试验。 |
| 9 | 浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 | 2021.10-2023.9 | 9.47 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月27日 | 2024年3月 | —— | 1.调查了浪漫红颜葡萄在崇明地区的主要特征特性;2.建立了一个5亩的浪漫红颜葡萄绿色标准化生产示范基地:3.初步形成《浪漫红颜葡萄绿色标准化生产技术操作规程》(草案)。 |
| 10 | 鲜食糯玉米新优品种引试及玉米秸秆机械化还田对土壤质量影响的研究应用 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 2021.10-2023.9 | 9.5 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月23日 | 2024年3月 | —— | 1.开展鲜食糯玉米新品种引试试验，初步筛选出“申科191”“申科甜糯 99”“荆彩11”3个适合崇明地区栽培的鲜食糯玉米新品种。 2.开展秸秆还田机械的筛选试验，初步筛选出适合崇明地区玉米秸秆还田作业的机械，并初步形成《玉米秸秆机械化还田技术规程》。 3、开展微生物秸秆腐熟剂筛选试验，研究了秸秆还田对土壤质量的影响。 |
| 11 | 鲜食玉米新品种引筛与绿色标准化生产技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.10-2023.9 | 9.4 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月23日 | 2024年3月 | —— | 1.完成了 15 个鲜食玉米品种品比试验，初步筛选出了理想彩甜糯 97、申科紫甜糯699、浙糯玉 18、申科甜糯99、白美人、金银208、申科甜811等7个鲜食玉米优良品种。 2.开展了鲜食玉米不同施肥处理试验，初步探索出了不同施肥处理对鲜食玉米的生长发育、产量的影响。 3.开展了不同药剂防治玉米螟试验， 4.初步形成了《崇明区鲜食玉米绿色标准化生产技术操作规程》 |
| 12 | 水稻稻瘟病绿色生态防控技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.10-2023.12 | 9.5 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 绿色农业生态循环技术应用 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月28日 | 2024年6月 | —— | 1.开展了崇明地区主栽优质水稻品种对稻瘟病抗性试验研究。 2. 开展了不同施肥方式和施肥量对水稻的生育期影响。 3.开展了不同播期对稻瘟病发生程度影响的试验。 4.开展了不同生物药剂防治稻瘟病试验。 |
| 13 | 水稻侧深施肥栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.10-2023.12 | 9.5 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月28日 | 2024年6月 | —— | 1.开展了“南粳46”一次性侧深施肥最佳施氮量试验;2.开展了相同侧深施肥情况下不同追肥试验: |
| 14 | 国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.10-2023.11 | 9.6 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月28日 | 2024年5月 | —— | 1.开展了“南粳9308”与“沪早香软1号”田间观察比较试验2.开展了“南粳9308”不同播期试验; 3.开展了“南粳9308”不同氮肥施用量试验。 |
| 15 | 西红花种球植物工厂化生产关键技术研究 | 上海姿蔓西红花种植专业合作社 | 2021.10-2023.9 | 29.7 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年10月 | 2022年10月18日 | 原计划2024年3月，现计划2024年6月。由于花卉专家较少，验收时会考虑与其他项目共用一组专家。 | —— | 1.开展了西红花种球生长的栽培基质筛选、光配方、西红花药材品质比较等研究，初步得出最佳基质配方，比较了不同光配方对药材品质的影响，明确了适宜的室内栽培方式; 2.初步建成 30平米西红花植物工厂化生产示范基地;3.提交了发明专利申请1项。 |
| 16 | 葡萄新优品种引进与配套绿色栽培技术研究与示范 | 上海润心田果蔬专业合作社 | 2021.10-2023.10 | 28.8 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月27日 | 原计划2024年4月，现计划2024年6月。由于委托审计政采延误。 | —— | 1.引进了红玫瑰 、妮娜皇后、浪漫红颜三个葡萄品种几.对引进的三个葡萄品种进行了配套栽培技术研究;2建立了 15 亩新优葡萄绿色生产示范基地。 |
| 17 | 极早熟水蜜桃品种优选及绿色栽培技术研究与示范 | 上海惠杰果蔬专业合作社 | 2021.12-2023.11 | 24.3 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2022年9月 | 2022年9月27日 | 2024年5月 | —— | 1.建立了极早熟水蜜桃新品种引种试验基地，面积6.2亩;2.引进了姬小夏、金阳、桃咏蜜露3个极早熟水蜜桃品种:3.开展了一系列水蜜桃生产栽培技术试验研究。 |
| 18 | 红美人（杂柑）限根栽培技术研究 | 上海欢绿果蔬专业合作社 | 2021.10-2023.10 | 28.45 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2022年9月 | 2022年9月22日 | 原计划2024年4月，现计划2024年6月。由于委托审计政采延误。 | —— | 1.完成了红美人5亩条形限根栽培模式种植; 2.完成红美人(杂柑)限根栽培生产技术创新应用面积10亩。3.完成了红美人限根栽培技术基础数据收集和分析总结，初步形成了技术集成操作规程和论文框架设计及初稿编写。 |
| 19 | 崇明肉菜的种质提纯及示范 | 上海正禾农业科技有限公司 | 2021.12-2023.11 | 27 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区外和区内联合实施 | 2022年10月 | 2022年10月20日 | 2024年5月 | —— | 1.获得符合崇明肉菜特征特性的原种1份，并获得品种认定;2.在崇明建立1个10亩的崇明肉菜核心示范基地:3.初步制订崇明肉菜绿色标准化生产技术规范。 |
| 20 | 高萝卜硫素含量青花菜新品种选育 | 上海枫丰农业科技有限公司 | 2021.12-2023.11 | 23.1 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区内 | 2022年10月 | 2022年10月20日 | 2024年5月 | —— | 1.已筛选获得萝卜硫素含量400ug·g以上，综合性状好的青花菜资源26份; 2.选育得到“爱柯朋65”和“爱柯朋70”两个优势新组合，安排品种认定前多点试验，并委托开展了“爱柯朋65”新品种权申请;获得了爱柯朋65品种认定。3.在《中国种业》投稿由农业科创项目资助科技论文1篇，已录用;4.在中兴镇乡风园合作社完成120亩高萝卜硫素青花菜新组合示范 |
| 21 | 崇明鸭-稻-萍生态种养模式构建与示范 | 上海广穡粮食种植专业合作社 | 2021.12-2023.12（延期至2024.12） | 27.76 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 绿色农业生态循环技术应用 | 区外和区内联合实施 | 2023年10月 | 2023年10月26日 | 2025年6月 | —— | 1.建立了“鸭-稻-萍”生态种养模式既绿色综合防控技术体系1套;2.建立了技术示范基地1个，示范面积50亩; 3.“鸭-稻-萍”模式杂草生物量防效为 94.97%，氮污染负荷降低65.8%，生态种养技术经济效益提升20%以上; 4.申请了专利1项，组织开展科普宣传活动1次。 |
| 22 | 林下兰科植物生态栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2021.11-2024.10 | 120 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2023年5月 | 2023年5月16日 | 2025年4月 | —— | 1.初步制订了白及、石斛类共4种植物组织培养技术规范和林下生产技术规范; 2.建立了林下白及核心示范基地7亩，林下石斛核心示范基地 11.2亩，共计 18.2亩; 3.开展了技术培训3次，共计培训142人次; |
| 23 | 现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范 | 上海由由农业科技有限公司 | 2021.11-2023.10 | 60.31 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 农业新兴产业引导 | 区外和区内联合实施 | 2022年10月 | 2022年10月20日 | 原计划2024年4月，现计划2024年6月。由于委托审计政采延误。 | —— | 1.筛选出3种适合MGS系统使用的栽培基质; 2.选择菠菜、芹菜、甜菜、黄玫瑰白菜四个特色叶菜品种作为 MGS系统适宜栽培的作物，并初步建立相配套的绿色生产技术规程;3.初步建立特色叶菜绿色生产综合技术体系，建立3万平方米示范基地，并开展了相关技术培训。 |
| 24 | 水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究 | 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 | 2021.12-2024.11 | 173.65 | 专题三：农技人员科技试验与应用研究 | 农业新兴产业引导 绿色农业生态循环技术应用 | 区外和区内联合实施 | 2024年3月 | 2024年3月7日 | 2025年5月 | —— | 1.开展了8种肥料的理化性质参数检测; 2.初步形成适用于水稻后期无人机追肥产品的配方1个,开展专用穗肥农艺效果及不同品种应用田间验证试验各1个; 3.通过无人机田间施肥调查，初步形成无人机改装方案1套; 4.建立了常规稻、杂交稻施肥诊断模型: 5.在景鹏合作社和金瓜联社建立试验示范基地2个; 6.开展了无人机专用肥料与常规肥料比较试验，初步形成相应结果: 7.完成论文初稿 2篇: 8.开展 5 次培训，培训 248 人次;培养研究生及科技骨干6人。 |
| 25 | 崇明农产品区域公共品牌全产业链标准体系构建 | 上海市农业科学院 | 2021.11-2023.10（延期至2024.4） | 60 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 产业发展共性短板问题破解 | 区外 | 2023年11月 | 2023年11月17日 | 2024年10月 | —— | 1.完成了崇明白山羊、金沙橘、翠冠梨和小菠菜的全产业链标准体系构建; 2.发布了《崇明白山羊肉羊生产技术规程》和《崇明白山羊种羊生产技术规程》2项团体标准; 3.完成了《崇明白山羊全产业链管控手册》和《崇明柑橘全产业链生产管控手册》2项“一品一策”的制定; 4.开展了白山羊标准化生产示范推广，培训超过 100人次; 5.发表了2篇相关文章。 |
| 26 | 绣球花新优品种工厂化繁育及应用技术研究 | 上海瀛庙果蔬专业合作社 | 2021.11-2023.10（延期至2024.10） | 77.3 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2024年2月 | 2024年2月27日 | 2025年4月 | —— | 1、引进了20个品种，经适生性研究后，初步筛选出符合崇明生产环境、不同季节上市和市场需要的5个绣球花品种; 2.初步形成了绣球花工厂化繁育技术标准1份和绣球花标准化生产技术规范1 3.建立了3亩的绣球花采穗圃: 4.发表了2篇科技论文 |
| 27 | 集约化水产养殖智能管控装备研发及示范应用 | 上海城市电力发展有限公司 | 2021.12- 2024.11 | 302 | 专题四：新型经营主体科技创新技术研究 | 农业新兴产业引导 | 区外和区内联合实施 | 2023年7月 | 2023年7月27日 | 2025年5月 | —— | 1.完成了7套气象、水质监测设备安装，研发了水质智能调控系统1套，初步实现了溶解氧等关键指标的在线监测和预测调控; 2.研发了智能化投饲装备1套，初步建立了投饲智能控制系统和养殖智能化管控系统; 3.申请了相关专利3项 |
| 28 | 合计 |  |  | 1548.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

②2022年度政策实施情况

2022年崇明区农业科创政策申报范围为“技术创新”和“人才培育”，共设立17个课题，资助金额为1030.05万元，其中，11个已完成中期验收，已支付421万元，17个课题均未到验收期，在实施过程中，具体情况详见下表。

审批通过课题延期实施2个：一是，盆栽崇明水仙的观赏性提升技术研究项目，主持单位上海市崇明区农业技术推广中心，原计划周期为2022年11月至2024年7月，由于课题负责人身体原因，于2023年12月申请延期一年，至2025年7月，2024年1月经专家论证、区农业科创中心审核，区农委审批同意延期申请。

二是，崇明白山羊产仔性能提升综合技术研究与示范项目，主持单位为上海市崇明区动物疫病预防控制中心，原计划周期为2022年11月至2024年10月，由于受物资采购、研究示范场遵选程序变化,以及下一阶段重点研究羔羊成活率方面的动物试验周期较长,在原课题周期内取得的数据可能较少，技术改进的时问较为仓促,为更科学的验证技术的可靠性和实用性，于2024年2月申请将项日延期一年,延期后项目起止时间为2022.11-2025.10。2024年3月经专家论证、区农业科创中心审核，区农委审批同意延期申请。

表1-6 2022年崇明区农业科创政策课题情况(单位：万元)

| 序号 | 课题名称 | 主持单位 | 实施期限 | 资助金额 | 所属申报指南中类别 | 所属管理办法中类别 | 实施单位所属区域 | 计划中期时间 | 实际中期检查时间 | 计划验收时间 | 实际验收时间 | 实际成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华绒螯蟹“崇明1号”选育系育种群体的构建与选育 | 上海海洋大学 | 2022年11月至2025年9月 | 151.5 | 专题一 种源种业创新 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2024年7月 | —— | 2026年3月 | —— | 1.完成了“崇明1号”抱卵蟹的越冬培育，共4600余只亲蟹顺利挂笼并完成产卵，越冬成活率在70%以上； 2.进行了“崇明1号”溞状幼体变态发育每期的成活率统计和观察，“崇明1号”溞状幼体从溞1至溞5每期的平均变态成活率在90%左右； 3.建立了“崇明1号”基因标记的快速基因分型方法，相关研究成果已经申报国家发明专利； 4.每月赴崇明“崇明1号”扣蟹养殖基地开展扣蟹月度生长测定和技术服务。截至2023年12月10日，“崇明1号”扣蟹平均规格约14.07g（约40头/斤）； |
| 2 | 崇明优质粳稻新品种选育及示范推广 | 上海市农业科学院 | 2022年11月至2025年12月 | 118 | 专题一 种源种业创新 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2024年10月 | —— | 2026年6月 | —— | 1.在崇明港沿、新村乡进行了新品种（系）的展示示范，示范品种10个； 2.初步培育出新品系“沪稻香软217”并在多地开展示范，平均亩产可达600公斤； |
| 3 | 崇明特色蔬菜种质资源综合评价与繁育技术研究 | 上海市农业科学院、 上海市崇明区生态农业科创中心 | 2022年11月至2025年10月 | 141.3 | 专题一 种源种业创新 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区外和区内联合实施 | 2024年6月 | —— | 2026年4月 | —— | 1.建立了崇明地方特色蔬菜资源圃； 2.对80份崇明特色蔬菜种质资源再次进行收集，根据每种蔬菜资源的生长习性，分批共种植71份资源；3.进行了崇明小菠菜和红皮土豆的扩繁工作，共收获崇明小菠菜种子400 kg，红皮土豆种薯300kg； 4.开展了崇明地方特色蔬菜资源的性状调查； |
| 4 | 大球盖菇集约化制种及可控环境出菇技术开发与示范 | 上海菇林源菌业专业合作社、 上海市农业科学院 | 2022年11月至2025年10月 | 97.2 | 专题一 种源种业创新 | 农业种质资源开发保护和利用 农业新兴产业引导 | 区外和区内联合实施 | 2024年4月 | 2024年4月29日 | 2026年5月 | —— | 1.筛选出了大球盖菇优良菌株1个，运用与液体菌种到固体菌种扩繁生产；研制了该菌株相适应的液体和固体菌种生产培养料配方各1个； 2.该菌株的菌种生产周期为33天，菌种成品率达到99%以上，累计生产推广大球盖菇菌种约6.5万公斤；3.已在上海菇林源专业合作社建立核心示范点1个，示范栽培面积为2580㎡；4.已在建设镇三星村建立分散式出菇示范点2个，每个示范点栽培面积75㎡；已组织农户技术培训1次，培训34人次。 |
| 5 | 崇明清水蟹绿色高效养殖技术研究与集成示范 | 上海市崇明区水产技术推广站、 上海海洋大学 | 2022年11月至2025年9月 | 186.6 | 专题二农业科技现代化先行区共建 | 关键技术集成应用 | 区外和区内联合实施 | 2024年7月 | —— | 2026年3月 | —— | 1.开展河蟹功能饲料的试验和示范,最终养殖效果还在整理中。 2.开展不同水草模式的养殖实验, 初步总结出不同模式水草种植技术。 3.开展公母专用饲料和冰鱼对河蟹育肥效果实验。 4.开展环保饲料池塘养殖实验，进行河蟹样品的检测分析。 5. 开展崇明成蟹养殖池塘水质调查研究和水质测定，初步形成相关水质调控技术。 6.开展发酵饲料对河蟹养殖池塘氮磷循环及水质的影响实验。 7. 开展成蟹池塘青苔发生规律的研究。 8. 开展饲料中添加黑水虻虫浆对河蟹性腺发育的养殖实验,建议幼蟹饲料中添加适量的黑水虻虫浆。 |
| 6 | 崇明长江口特色鱼类棚-塘接力生态养殖 | 上海市崇明区水产技术推广站 上海海洋大学 | 2022年11月至2025年10月 | 114.7 | 专题二农业科技现代化先行区共建 | 农业新兴产业引导 | 区外和区内联合实施 | 2024年7月 | —— | 2026年4月 | —— | 1.开展了饲料中添加不同苦草成分对鳗鲡生长影响实验； 2.初步总结了鳗鱼和长吻鮠苗种在循环水养殖系统中大规格苗种标粗和培育技术； 3.完成了鳗鲡种质形态学和分子生物学鉴定技术； 4.开展了长吻鮠和鳗鱼池塘绿色养殖试验，实验面积分别为60亩和5亩，长吻鮠规格已达700克左右； |
| 7 | 崇明白山羊产仔性能提升综合技术研究与示范 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 2022年11月至2024年10月（延期至2025年10月） | 67.9 | 专题三重点产业关键问题攻关 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2024年2月 | 2024年2月26日 | 2026年4月 | —— | 1.进行了从空胎到怀孕140天的B超鉴定，形成了间隔10天的B超图谱; 2.建立了崇明白山羊亲缘系数的选配算法，开展了单公群母配种法的试验，公母比例1:5，并群天数30天为宜; 3.进行了妊娠母羊补料试验、羔羊的人工代养试验及耳温枪的应用试验，并在古宗、小姚、万禾、万益、元臻、根生、园都7个合作社示范应用; 4.初步形成了“提高母羊年平均断奶羔羊数技术操作规程”; 5.撰写论文初稿2篇，召开技术推广培训1次，现场培训B超操作8人次。 |
| 8 | 崇明苦草种植技术和不同利用方式采收标准研究 | 上海玉海棠生态农业科技有限公司、 中国科学院上海药物研究所 | 2022年11月至2024年10月 | 63.5 | 专题三重点产业关键问题攻关 | 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2023年11月 | 2023年11月10日 | 2025年4月 | —— | 1.建立了150亩苦草种植应用示范基地，辐射带动了300余户农户种植苦草; 2.形成崇明苦草栽培技术规程草案，开展了崇明苦草功能性成分分析，编制了崇明苦草等3个农产品质量标准。 |
| 9 | 崇明清水蟹与罗氏沼虾生态混养试验 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 2022年11月至2024年10月 | 9.9 | 人才培育 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2023年9月 | 2023年9月26日 | 2025年4月 | —— | 1.初步形成了崇明清水蟹与罗氏沼虾生态混养技术操作规程; 2.建立了1个示范基地，示范面积30亩，当日抽检罗氏沼虾平均规格为 152 克/尾: 3.初步培养年轻科技人员5名。 |
| 10 | 稻虾轮作生态种养殖模式的研究与示范 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 2022年11月至2024年10月 | 9.9 | 人才培育 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2023年9月 | 2023年9月26日 | 2025年4月 | —— | 1.初步形成了崇明地区稻虾轮作技术规程; 2.建立了1面积 56 亩的示范基地，小龙虾亩均产量110.24 kg，平均规格 44.3/只; 3.初步培养年轻科技人员5名。 |
| 11 | 花毛茛新品种引筛及标准化生产技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2022年11月至2024年8月 | 10 | 人才培育 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2023年4月 | 2023年4月14日 | 2025年2月 | —— | 1.引进了花毛莨新品种9个，通过适生性栽培试验，初步选出3个适宜崇明地区栽培的品种: 2.初步制定了花毛莨标准化生产技术规范; 3.建立花毛莨试验示范基地 0.5亩。 |
| 12 | 盆栽崇明水仙的观赏性提升技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2022年11月至2024年7月（延期至2025年7月） | 9.8 | 人才培育 | 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2024年10月 | —— | 2026年1月 | —— | —— |
| 13 | 生物炭改良设施花卉土壤应用技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2022年11月至2024年6月 | 9.95 | 人才培育 | 绿色农业生态循环技术应用 | 区内 | 2023年9月 | 2023年9月22日 | 2024年12月 | —— | 1.形成了设施花田生物炭使用技术规范初稿; 2.建立了生物炭改良设施唐葛蒲土壤质量示范基地1亩，土壤有机质含量提高10%以上; 3.发表了标注崇明农业科创项目资助的科技论文1篇 |
| 14 | “沪油3302”菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2022年11月至2024年11月 | 9.8 | 人才培育 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2023年4月 | 2023年4月14日 | 2025年5月 | —— | 1.对“沪油3302”莱用油菜新品种在崇明区的特征特性开展了较为全面的调查;初步建立了“沪油3302”莱用油菜绿色标准化生产技术规范； 2.建立了12亩“沪油3302”菜用油莱新品种生产科研示范基地并辐射带动“沪油3302”种植170亩以上; 3.完成了《菜肥两用型油菜“沪油3302”绿色标准化生产技术初探》初稿的撰写。 |
| 15 | 新型食诱剂在水稻纵卷叶螟监测和防治中的应用研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2022年11月至2024年12月 | 10 | 人才培育 | 绿色农业生态循环技术应用 | 区内 | 2023年10月 | 2023年10月12日 | 2025年6月 | —— | 1.在城桥镇聚训村开展了深圳百乐宝、宁波纽康、南京新安中绿食诱剂和深圳百乐宝、宁波纽康性诱剂对稻田稻纵卷叶螟诱集效果试验; 2.与测报灯和赶蛾相比，三种新型食诱剂在稻纵卷叶螟监测上具有较好的相关性，其中深圳百乐宝食诱剂效果最佳; 3.由于今年稻纵卷叶螟蛾峰峰期长、发生量大，食诱剂整体防效较差。 |
| 16 | 生物有机肥对水稻及土壤理化性状的影响研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 2022年11月至2024年12月 | 10 | 人才培育 | 绿色农业生态循环技术应用 | 区内 | 2023年10月 | 2023年10月12日 | 2025年6月 | —— | 1.在崇明竖新镇大东村开展了3个生物有机肥(联业、绿乐、悦威)品种筛选试验，设纯氮替代20%、30%、40%、50%四个梯度以及基肥和基肥加分蘖肥两种施肥方法的田间试验; 2.田间水稻长势良好，前期群体生长发育进程初步调查结果表明，生物有机肥纯氮替代30%以内的处理，农艺性状影响较小。 |
| 17 | 崇明本地毛豆种质资源收集与绿色生产技术研究 | 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 2022年11月至2024年10月 | 10 | 人才培育 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区内 | 2023年9月 | 2023年9月25日 | 2025年4月 | —— | 1.收集了崇明本地毛豆种质资源32份，并开展了种植试验，初步筛选出2份优质早熟毛豆种源; 2.初步制定了《崇明晚熟毛豆绿色标准化生产技术规程》; 3.在港西镇北双村建立了崇明本地毛豆种质资源种植试验基地2.74亩。 |
| 18 | 合计 |  |  | 1030.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）新政策实施情况

2023年，根据《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号），发布2023年度崇明区农业科创政策申报指南，申报范围为“技术攻关”和“科技人才培育”两类，具体要求详见（二）政策内容3.政策实施标准。

2023年，共设立了10个项目，资助金额为944.5196万元，其中技术攻关类共计立项8个项目，资助金额928.255万元，已拨付319万元，8个项目均在实施过程中。根据《关于调整 2023 年崇明区农业科创项目人才培育）计划的通知》（沪崇农发 〔2024〕34号），因乡镇事业单位机构改革，向化镇农技中心和长兴镇农技中心提出取消 2023年崇明区农业科创项目（人才培育）立项计划的申请，经研究，现调整立项计划，取消《生物有机肥在红皮士豆露地生产中的应用技术研究》课题，《荞菜等崇明特色蔬菜种质资源收集示范与产业化开发研究》课题原由向化镇农技中心顾瑜和区科创中心黄嘉赟共同主持，现调整该课题主持人为黄嘉赟，课题内容和预算不变。调整后，2023 年人才培育类农业科创项目共立项2个课题，资助额度 16.2646 万元。

表1-7 2023年崇明区农业科创政策课题情况(单位：万元)

| 序号 | 课题名称 | 主持单位 | 实施期限 | 资助金额 | 所属申报指南中类别 | 所属管理办法中类别 | 实施单位所属区域 | 计划中期时间 | 实际中期检查时间 | 计划验收时间 | 实际验收时间 | 实际成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河蟹新品系“崇明1号”蟹苗繁育技术研究与示范 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 2023年12月至2025年12月 | 129.98 | 专题一：种源种业创新领域 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2024年12月 | —— | 2026年6月 | —— | 1、按照任务书要求，完成了“崇明1号”亲本的选育； 2、开展了“崇明1号”大规格抱卵亲蟹越冬培育技术的研究。 |
| 2 | 崇明白山羊快繁技术平台建立及示范 | 上海六骥元支生物科技有限公司 | 2023年12月至2025年12月 | 220.175 | 专题一：种源种业创新领域 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区内 | 2024年12月 | —— | 2026年6月 | —— | 购买组建崇明白山羊活体采卵-体外胚胎生产（OPU-IVP）实验室所必须的仪器设备和实验材料，并已于1月中旬到货。组建了120只山羊母羊及13只公羊试验群体，正在进行活体采卵及精液冷冻试验前的适应调整工作。 |
| 3 | 优质高产抗逆粳稻种质创制及新品种培育 | 上海市农业科学院 | 2023年12月至2026年12月 | 100.5 | 专题一：种源种业创新领域 | 农业种质资源开发保护和利用 产业发展共性短板问题破解 | 区外和区内联合实施 | 2025年12月 | —— | 2027年6月 | —— | 开展了南方粳稻种质资源的收集工作，完成了新收集和原有种质资源、不同新品系的海南播种、插秧工作。 |
| 4 | 防治水稻褐飞虱的核酸生物制剂研发与示范 | 上海植科优谷生物技术有限公司 | 2023年12月至2026年11月 | 190 | 专题二：绿色农业投入品领域 | 绿色农业生态循环技术应用 | 区内 | 2025年9月 | —— | 2027年5月 | —— | 进行了褐飞虱分子靶标的筛选、克隆及基因功能分析，删除对人和其他动物（如益虫、昆虫天敌等）可能具有副作用的分子靶标，目前克隆了验证了11个分子靶标，并将其用于dsRNA合成，为下一步的防治效果测试做准备。 |
| 5 | 新型有机水溶肥的开发 | 康码高产（上海）生物有限公司 | 2023年12月至2026年10月 | 100 | 专题二：绿色农业投入品领域 | 绿色农业生态循环技术应用 | 区外和区内联合实施 | 2025年5月 | —— | 2027年4月 | —— | 1.完成了土壤样品的第一次收集与分析检测，初步测试了两块基地土壤的pH和电导率； 2.对D2P技术工业化制备体系在新型有机水溶肥应用技术及配方、工艺研发方面的应用开展了分析。 |
| 6 | 适合崇明栽培的食用菌品种筛选及其栽培技术研究与应用 | 上海市农业科学院 | 2023年12月至2026年11月 | 97 | 专题三：特色农业产业关键技术领域 | 农业新兴产业引导 | 区外和区内联合实施 | 2025年6月 | —— | 2027年5月 | —— | 从国内外收集大球盖菇、羊肚菌和灵芝种质资源，其中大球盖菇菌株18个，羊肚菌16个，灵芝菌株16个，对各种菌株的农艺性状进行评价，涉及菌丝生长速度、菌丝生物量和菌丝生长表型开展了初步评价。其中已选择羊肚菌5株开展了栽培试验，灵芝和大球盖菇菌株开始制种，根据季节适时进行栽培 |
| 7 | 短生长期切花菊筛选及高效栽培示范 | 上海港虹生态科技有限公司 | 2023年12月至2025年11月 | 45.6 | 专题三：特色农业产业关键技术领域 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2024年11月 | —— | 2026年5月 | —— | 1.调查并引进了短生长周期切花菊品种20份; 2.完成了短生长周期相关品种的定植; 3,进行短生长周期切花菊株高、营养生长期、采收期、有效花朵数等性状数据的采集。 |
| 8 | 天竺葵适生品种选育与杂交育种技术研究 | 上海源怡生态科技有限公司 | 2023年12月至2026年11月 | 45 | 专题三：特色农业产业关键技术领域 | 农业新兴产业引导 | 区内 | 2025年10月 | —— | 2027年5月 | —— | 收集、引进天竺葵种质资源（品种）60份，初步建立起天竺葵种质资源圃。参考UPOV指南，确定品种测定核心性状14个，拟定测试表，为后续品种形状测试奠定基础。开展了天竺葵组培快繁技术初步建立试验。 |
| 9 | 崇明香芋种质资源收集利用与示范 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 2024年3月至2025年12月 | 10 | 科技人才培育项目 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区内 | 2025年3月 | —— | 2026年6月 | —— | 刚启动 |
| 10 | 荠菜等崇明特色蔬菜种质资源收集示范与产业化开发研究 | 上海市崇明区生态农业科创中心 | 2024年3月至2026年2月 | 6.2646 | 科技人才培育项目 | 农业种质资源开发保护和利用 | 区内 | 2025年2月 | —— | 2026年8月 | —— | 刚启动 |
| 11 | 合计 |  |  | 944.5196 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 10.专项资金变化（修订）情况

2020年4月27日上海市崇明区农业农村委联合区财政局制定了《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法（试行）》（沪崇农发〔2020〕43号），有效期为政策发布日起一年。政策到期后，2022年，区农委联合区财政局对沪崇农发〔2020〕43号进行了修订，出台了《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号），有效期为政策发布日起三年。

在政策支持对象方面，新政策将支持对象缩小至在上海市注册的涉农单位。

在项目实施管理方面，新政策限定合同期限前6个月应能办理调整审批；新政策定义了不同的调整事项给予的不同的办理调整审批的具体流程；新政策限定了验收流程过程中的各个期限；新政策要求通过验收的科创项目需要提交加盖公章的归档资料。

在项目资金管理方面，新政策将间接费用比例由10%降至8%；新政策将首付款比例由40%调整为30%-40%；新政策要求有结余的项目必须按原渠道退回款项。

在项目资产管理方面，新政策规定项目实施过程中形成的固定资产由项目实施单位与崇明区相关部门共享。具体变化情况详见下表。

表1-8政策变化修订情况分析表

| 政策对比 | 旧政策 | 新政策 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策标题 | 上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法（试行）（沪崇农发〔2020〕43号） | 上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法（沪崇农发〔2022〕119号） |  |
| 发布日期 | 2020/4/27 | 2022/10/25 | —— |
| 执行日期 | 2020/4/27-2021/4/27 | 2022/10/25-2025/10/25 | —— |
| 政策支持对象 | 第四条农业科创政策扶持对象为具有独立法人资格的国内企事业单位和科研院所，农业科技成果实用性研究和创新应用单位，新型农业经营主体等。 | 第四条农业科创政策支持对象原则上应为本市注册并具有一定研究开发能力的涉农类企事业单位和科研机构。 | 新政策原则上将支持对象缩小至在上海注册的涉农单位。 |
| 项目实施管理 | 第十条对确有必要调整的，报区农业农村委办理调整审批后方可实施，因项目调整引起资金调整的，须会商区财政局后方可实施，调整后资金据实安排。予以调整事项原则上包括：（一）项目承担单位发生调整变更的； （二）项目主持人、考核指标、完成期限等发生重大调整的； （三）对于项目预算总额不变，内部预算结构调整、同一类预算额度内资金调配的。 | 第十条对确有必要调整的，在合同期限前6个月报相关部门办理调整审批(备案)。 (一)项目预算总额调整、项目终止、承担单位变更，报区农业农村委审批，其中涉及项目预算总额调整的，应会商区财政局同意，调整后资金据实安排。 (二)项目主持人、考核指标、完成期限等发生变化，以及项目预算总额不变，内部结构发生重大变化的(调整量超过总预算10%或大于5万元),项目承担单位应对已完成工作进行总结，向区农业科创中心提出变更申请，经组织论证认可且区农业农村委审定后方可实施。原则上延期时间不超过1年，延期次数不超过两次。 (三)项目预算总额不变，内部预算资金调配的(调整量未超过总预算10%且小于5万元),项目承担单位可结合实际情况进行审批或授权项目责任人自行调剂使用，调整结果必须报区农业科创中心备案。根据项目计划进度，区农业科创中心在项目实施内容过半或关键时间节点组织开展中期检查。 | ①新政策限定合同期限前6个月才能办理调整审批； ②新政策定义了不同的调整事项给予的不同的办理调整审批的具体流程。 |
|  | 第十一条项目完成后，项目承担单位应及时向区农业科创中心提出项目验收申请，同时提交项目形成的知识产权等成果信息报告。项目通过验收后，区农业农村委向项目承担单位出具验收报告。 | 第十一条项目承担单位应在合同期限前1个月及时向区农业科创中心提出项目验收申请，在合同期满后的1个月内提交项目验收材料，同时提交项目形成的知识产权等成果信息报告。项目通过验收后，项目承担单位应在1个月内向区农业科创中心提交加盖公章的归档材料。区农业农村委向项目承担单位出具验收证书。 | ①新政策限定了验收流程过程中的各个期限； ②新政策要求通过验收的科创项目需要提交加盖公章的归档资料； |
| 项目资金管理 | （二）间接费用：总额支出控制在项目总预算的10%以内 | (二)间接费用：总额支出控制在项目总预算的8%以内 | ①新政策将间接费用比例由10%降至8%。 |
|  | 第十六条项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付40%,中期检查合格后拨付40%,剩余20%经费待项目验收完成后拨付。 | 第十六条项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%,中期检查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨付剩余经费(所有经费合计不得高于项目总预算),若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回。 | ①新政策将首付款比例由40%调整为30%-40%。 ②新政策要求有结余的项目必须按原渠道退回款项。 |
| 项目资产管理 | 第十九条项目实施形成的科学数据、自然科技资源以及项目承担单位获得的知识产权等无形资产，在保障有关单位合法权益的基础上，按照国家和本市有关规章制度管理，由项目实施单位做好资产入账登记。 | 第十九条项目实施形成的科学数据、自然科技资源以及项目承担单位获得的知识产权等无形资产，在保障有关单位合法权益的基础上，按照国家和本市有关规章制度管理，由项目实施单位与崇明区相关部门共享。 | 新政策规定项目实施过程中形成的无形资产由项目实施单位与崇明区相关部门共享。 |

### 11.专项资金比较分析

经查询分析，上海市市级制定了相关农业科技创新政策，而除崇明区外，其他区没有类似政策，因此，本次政策比较分析对象是市级政策和崇明区政策。

根据《上海市农业科技创新项目及资金管理细则(试行)》(沪农委规〔2023〕8号)，上海市农业科技创新项目主要支持在本市注册登记的法人或非法人组织开展农业科学研究及技术开发、技术推广、成果转化等科技活动。农业科技创新项目主要采取前补助、后补助的支持方式，并探索开展其他支持方式。前补助是指项目立项后核定预算，按照项目合同书确定的拨款计划及任务实际完成情况核拨资金的财政支持方式。后补助主要是事前立项、事后补助，是指项目立项后，由单位先行投入资金并组织开展研究开发和成果转化，在项目完成并取得相应成果，按规定程序通过审核验收、评估评审后，给予相应补助的财政支持方式。而崇明区采取的是前补助的方式。

表1-9政策对比分析表

| 政策对比 | 上海市 | 崇明区 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策名称 | 《上海市农业科技创新项目及资金管理细则(试行)》(沪农委规〔2023〕8号) | 《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号） | - |
| 发布日期 | 2023年7月21日 | 2022/10/25 | —— |
| 执行日期 | 2023年8月1日-2025年7月31日 | 2022/10/25-2025/10/24 | —— |
| 扶持资金对象 | 在本市注册登记的法人或非法人组织开展农业科学研究及技术开发、技术推广、成果转化等科技活动。 | 支持对象原则上应为本市注册并具有一定研究开发能力的涉农类企事业单位和科研机构。 | 崇明区与上海市的支持对象均为在上海市注册的相关企业。 |
| 资金方面 | 农业科技创新项目主要采取前补助、后补助的支持方式，并探索开展其他支持方式。前补助是指项目立项后核定预算，按照项目合同书确定的拨款计划及任务实际完成情况核拨资金的财政支持方式。后补助主要是事前立项、事后补助，是指项目立项后，由单位先行投入资金并组织开展研究开发和成果转化，在项目完成并取得相应成果，按规定程序通过审核验收、评估评审后，给予相应补助的财政支持方式。 | 项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%,中期检查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨付剩余经费(所有经费合计不得高于项目总预算),若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回。 | 崇明区则只采取了前补助的方式，原则上是符合上海市农业科技创新项目及资金管理细则的。 |

### 12.资金安排情况

（1）2021-2023年立项课题资助情况

2021年共设立27个课题，资助金额为1548.05万元，已支付910.5万元。2022年共设立17个课题，资助金额为1030.05万元，已支付421万元。2023年共设立10个课题，资助金额944.5196万元，已支付319万元。具体资助情况及已支付情况详见下表。

2021年和2022年按照老政策“项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付 40%, 中期检查合格后拨付 40%, 剩余 20% 经费待项目验收完成后拨付”要求执行。

2021年，全部课题已完成中期验收，按照规定均应支付80%，其中水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究和绣球花新优品种工厂化繁育及应用技术研究均为2024年年中期检查，还未进行支付外，崇明韭菜种质资源保护与创新研究、柑桔种质资源收集与北缘地区良种筛选研究、崇明鸭-稻-萍生态种养模式构建与示范、崇明农产品区域公共品牌全产业链标准体系构建和集约化水产养殖智能管控装备研发及示范应用均没有按照政策规定支付到80%，此外，6个项目支付比例稍超80%，不符合政策要求，如浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范84%、鲜食糯玉米新优品种引试及玉米秸秆机械化还田对土壤质量影响的研究应用84%、鲜食玉米新品种引筛与绿色标准化生产技术研究85%、水稻稻瘟病绿色生态防控技术研究与示范84%、水稻侧深施肥栽培技术研究与示范84%、国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究83%。

2022年，11个课题完成中期验收，其中，花毛茛新品种引筛及标准化生产技术研究与示范、“沪油3302”菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究课题支付到了80%，其余均在2023年年底和2024年年初开展的中期验收，由于时间较紧还未支付。但“沪油3302”菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究支付比例81.6%稍超80%。

2023年按照新政策的规定“项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%，中期检查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨 付剩余经费（所有经费合计不得高于项目总预算），若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回。”由于 河蟹新品系“崇明1号”蟹苗繁育技术研究与示范、崇明香芋种质资源收集利用与示范、荠菜等崇明特色蔬菜种质资源收集示范与产业化开发研究刚启动，还未支付，其他均支付到了40%。

表1-10课题资助金额及支付情况（单位：万元）

| 年度 | 序号 | 课题名称 | 主持单位 | 资助金额 | 已支付 | 未支付 | 支付比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 1 | 崇明香酥芋种质资源保护与创新研究 | 上海交通大学 | 69.44 | 55 | 14.44 | 79% |
|  | 2 | 崇明本地山药种质资源评价、保护与创新研究 | 复旦大学 | 71.7 | 57 | 14.7 | 79% |
|  | 3 | 崇明韭菜种质资源保护与创新研究 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 78.45 | 35 | 43.45 | 45% |
|  | 4 | 柑桔种质资源收集与北缘地区良种筛选研究 | 上海市柑桔研究所 | 89.8 | 36 | 53.8 | 40% |
|  | 5 | 崇明本地特色花卉种质资源收集利用研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 100 | 80 | 20 | 80% |
|  | 6 | 香豌豆花卉种质创新关键技术的研发与应用 | 上海兰嘉蓉花卉园艺有限公司 | 79.35 | 63 | 16.35 | 79% |
|  | 7 | 梨树双臂顺行式新型棚架栽培模式引进试验 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.98 | 8 | 1.98 | 80% |
|  | 8 | 油蟠桃新品种引进及配套栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.99 | 8 | 1.99 | 80% |
|  | 9 | 浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区港沿镇农业综合技术推广服务中心 | 9.47 | 8 | 1.47 | 84% |
|  | 10 | 鲜食糯玉米新优品种引试及玉米秸秆机械化还田对土壤质量影响的研究应用 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 9.5 | 8 | 1.5 | 84% |
|  | 11 | 鲜食玉米新品种引筛与绿色标准化生产技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.4 | 8 | 1.4 | 85% |
|  | 12 | 水稻稻瘟病绿色生态防控技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.5 | 8 | 1.5 | 84% |
|  | 13 | 水稻侧深施肥栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.5 | 8 | 1.5 | 84% |
|  | 14 | 国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.6 | 8 | 1.6 | 83% |
|  | 15 | 西红花种球植物工厂化生产关键技术研究 | 上海姿蔓西红花种植专业合作社 | 29.7 | 23 | 6.7 | 77% |
|  | 16 | 葡萄新优品种引进与配套绿色栽培技术研究与示范 | 上海润心田果蔬专业合作社 | 28.8 | 23 | 5.8 | 80% |
|  | 17 | 极早熟水蜜桃品种优选及绿色栽培技术研究与示范 | 上海惠杰果蔬专业合作社 | 24.3 | 19 | 5.3 | 78% |
|  | 18 | 红美人（杂柑）限根栽培技术研究 | 上海欢绿果蔬专业合作社 | 28.45 | 22 | 6.45 | 77% |
|  | 19 | 崇明肉菜的种质提纯及示范 | 上海正禾农业科技有限公司 | 27 | 21 | 6 | 78% |
|  | 20 | 高萝卜硫素含量青花菜新品种选育 | 上海枫丰农业科技有限公司 | 23.1 | 18 | 5.1 | 78% |
|  | 21 | 崇明鸭-稻-萍生态种养模式构建与示范 | 上海广穡粮食种植专业合作社 | 27.76 | 10 | 17.76 | 36% |
|  | 22 | 林下兰科植物生态栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 120 | 96 | 24 | 80% |
|  | 23 | 现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范 | 上海由由农业科技有限公司 | 60.31 | 48 | 12.31 | 80% |
|  | 24 | 水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究 | 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 | 173.65 | 69.5 | 104.15 | 40% |
|  | 25 | 崇明农产品区域公共品牌全产业链标准体系构建 | 上海市农业科学院 | 60 | 20 | 40 | 33% |
|  | 26 | 绣球花新优品种工厂化繁育及应用技术研究 | 上海瀛庙果蔬专业合作社 | 77.3 | 31 | 46.3 | 40% |
|  | 27 | 集约化水产养殖智能管控装备研发及示范应用 | 上海城市电力发展有限公司 | 302 | 120 | 182 | 40% |
|  | 小计 |  |  | 1548.05 | 910.5 | 637.55 | 59% |
| 2022年 | 28 | 中华绒螯蟹“崇明1号”选育系育种群体的构建与选育 | 上海海洋大学 | 151.5 | 61 | 90.5 | 40.3% |
|  | 29 | 崇明优质粳稻新品种选育及示范推广 | 上海市农业科学院 | 118 | 47 | 71 | 39.8% |
|  | 30 | 崇明特色蔬菜种质资源综合评价与繁育技术研究 | 上海市农业科学院、上海市崇明区生态农业科创中心 | 141.3 | 57 | 84.3 | 40.3% |
|  | 31 | 大球盖菇集约化制种及可控环境出菇技术开发与示范 | 上海菇林源菌业专业合作社、上海市农业科学院 | 97.2 | 39 | 58.2 | 40.1% |
|  | 32 | 崇明清水蟹绿色高效养殖技术研究与集成示范 | 上海市崇明区水产技术推广站、上海海洋大学 | 186.6 | 75 | 111.6 | 40.2% |
|  | 33 | 崇明长江口特色鱼类棚-塘接力生态养殖 | 上海市崇明区水产技术推广站、上海海洋大学 | 114.7 | 46 | 68.7 | 40.1% |
|  | 34 | 崇明白山羊产仔性能提升综合技术研究与示范 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 | 67.9 | 27 | 40.9 | 39.8% |
|  | 35 | 崇明苦草种植技术和不同利用方式采收标准研究 | 上海玉海棠生态农业科技有限公司、中国科学院上海药物研究所 | 63.5 | 25 | 38.5 | 39.4% |
|  | 36 | 崇明清水蟹与罗氏沼虾生态混养试验 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 9.9 | 4 | 5.9 | 40.4% |
|  | 37 | 稻虾轮作生态种养殖模式的研究与示范 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 9.9 | 4 | 5.9 | 40.4% |
|  | 38 | 花毛茛新品种引筛及标准化生产技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 10 | 8 | 2 | 80.0% |
|  | 39 | 盆栽崇明水仙的观赏性提升技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.8 | 4 | 5.8 | 40.8% |
|  | 40 | 生物炭改良设施花卉土壤应用技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.95 | 4 | 5.95 | 40.2% |
|  | 41 | “沪油3302”菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 9.8 | 8 | 1.8 | 81.6% |
|  | 42 | 新型食诱剂在水稻纵卷叶螟监测和防治中的应用研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
|  | 43 | 生物有机肥对水稻及土壤理化性状的影响研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
|  | 44 | 崇明本地毛豆种质资源收集与绿色生产技术研究 | 上海市崇明区堡镇农业综合技术推广服务中心、上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
|  | 小计 |  |  | 1030.05 | 421 | 609.05 | 40.9% |
| 2023年 | 45 | 河蟹新品系“崇明1号”蟹苗繁育技术研究与示范 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 129.98 | 0 | 129.98 | 0% |
|  | 46 | 崇明白山羊快繁技术平台建立及示范 | 上海六骥元支生物科技有限公司 | 220.175 | 88 | 132.175 | 40% |
|  | 47 | 优质高产抗逆粳稻种质创制及新品种培育 | 上海市农业科学院 | 100.5 | 40 | 60.5 | 40% |
|  | 48 | 防治水稻褐飞虱的核酸生物制剂研发与示范 | 上海植科优谷生物技术有限公司 | 190 | 76 | 114 | 40% |
|  | 49 | 新型有机水溶肥的开发 | 康码高产（上海）生物有限公司 | 100 | 40 | 60 | 40% |
|  | 50 | 适合崇明栽培的食用菌品种筛选及其栽培技术研究与应用 | 上海市农业科学院 | 97 | 39 | 58 | 40% |
|  | 51 | 短生长期切花菊筛选及高效栽培示范 | 上海港虹生态科技有限公司 | 45.6 | 18 | 27.6 | 39% |
|  | 52 | 天竺葵适生品种选育与杂交育种技术研究 | 上海源怡生态科技有限公司 | 45 | 18 | 27 | 40% |
|  | 53 | 崇明香芋种质资源收集利用与示范 | 上海市崇明区蔬菜科学技术推广站 | 10 | 0 | 10 | 0% |
|  | 54 | 荠菜等崇明特色蔬菜种质资源收集示范与产业化开发研究 | 上海市崇明区生态农业科创中心 | 6.2646 | 0 | 6.2646 | 0% |
|  | 小计 |  |  | 944.5196 | 319 | 625.5196 | 34% |

（2）2021-2023年预算安排情况

2021年年初预算1213万元；2022年年初预算700万元；2023年年初预算500万元。由于课题均为跨年度，因此，预算即包含首款、中期款和尾款，如2023年预算中既包括当年度立项课题首款、也包含以前年度课题中期验收款或尾款。详见附件8科创项目预算明细表。

（3）2021-2023年实际支出

2021年执行金额1213万元；2022年执行金额694.35万元；2023年执行金额496.25万元。三年度预算均无调整。

表1-11预算及执行总体情况表（单位：万元）

| 年份 | 年初预算 | 执行金额 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 12,130,000.00 | 12,130,000.00 | 100% |
| 2022 | 7,000,000.00 | 6,943,554.83 | 99.19% |
| 2023 | 5,000,000.00 | 4,962,500.00 | 99.25% |

表1-12 2023年预算及执行情况详表（单位：万元）

| 预算内容 |  | 申报预算 | 批复预算 | 实际支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香豌豆花卉种质创新关键技术的研发与应用 | 上海兰嘉蓉花卉园艺有限公司 | 23 | 500 | 23 | —— |
| 花毛茛新品种引筛及标准化生产技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 4 |  | 4 | —— |
| “沪油3302”菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 4 |  | 4 | —— |
| 崇明本地特色花卉种质资源收集利用研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 40 |  | 40 | —— |
| 林下兰科植物生态栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 46 |  | 46 | —— |
| 崇明香酥芋种质资源保护与创新研究 | 上海交通大学 | 27 |  | 27 | —— |
| 崇明本地山药种质资源评价、保护与创新研究 | 复旦大学 | 28 |  | 28 | —— |
| 2023年新立项 | —— | 400 |  | 88 | 上海六骥元生物科技有限公司 |
|  |  |  |  | 40 | 上海市农业科学院 |
|  |  |  |  | 76 | 上海植科优谷生物技术有限公司 |
|  |  |  |  | 40 | 康码高产（上海）生物有限公司 |
|  |  |  |  | 18 | 上海源怡生态科技有限公司 |
|  |  |  |  | 18 | 上海港虹生态科技有限公司 |
|  |  |  |  | 39 | 上海市农业科学院 |
| 专家费 | 按30人次，每人次2000元 | 6 |  | 5.25 | —— |
| 审计费 | 8个项目审计 | 4 |  | 0 | 审计招标延迟，未开展审计工作 |
| 合计 |  | 582 | 500 | 496.25 | 批复预算无具体明细 |

## （二）专项资金总目标及年度目标

### 1.总目标

围绕崇明农业“高科技、高品质、高附加值”的总体目标，实施农业科创政策“揭榜挂帅”制度，以农业产业化应用型科创研究课题为主要扶持方向，充分发挥科技对现代农业支撑引领作用，促进崇明都市现代绿色农业创新发展，不断增强科技对本区重点和特色优势农业产业的支撑服务能力，实现科技与产业的融合发展。

### 2.年度绩效目标

2023年，按照“聚焦重点，科学安排、合理配置，择优资助、规范管理，注重绩效”的原则，坚持前瞻性和实效性相结合、顶层设计和需求导向相结合，择优遴选优质农业科创政策给予支持，完善项目信息化管理机制，实现科技与产业的融合发展。聚焦特色产业，协调科研专家团队与重点产业主体等结对，推动“政产学研用”深度融合。制定年度农业科创课题工作实施方案，规范完成9个以上课题验收、38个以上课题中期评估，加快推动崇明生态农业科技创新，提升崇明农业科技核心竞争力，推动打造具有国影响力的农业科创中心。

### 3.具体绩效指标

表1-13 绩效目标指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 产出 | 产出数量 | 完成立项的课题 | 覆盖“技术攻关”和“科技人才培育”两类 | 政策发布指南 |
|  |  | 完成中期验收的课题数 | ≥38 | 计划任务书 |
|  |  | 完成终期验收的课题数 | ≥9 | 计划任务书 |
|  | 产出质量 | 中期验收课题合格率 | 100% | 计划任务书 |
|  |  | 终期验收课题合格率 | 100% | 计划任务书 |
|  | 产出时效 | 课题完成及时性 | 按照计划任务书规定时间完成 | 计划任务书 |
|  | 产出成本 | 直接费用成本控制 | 设备费、业务费、劳务费等按照政策规定执行 | 政策规定 |
|  |  | 间接费用成本控制 | 2021、2022年立项项目总额支出控制在项目总预算的10%以内,2023年立项项目8%以内。 | 政策规定 |
| 政策 效益 | 社会效益 | 关键技术集成应用成效 | 研究现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案；农业产业发展和关键技术创新，形成可复制、可推广的集成化技术模式；共性关键技术研发与重大产品或装备创制，形成具有自主知识产权的原创性核心技术、产品或装备等。 | 政策目标 |
|  |  | 产业发展共性短板问题破解情况 | 破解制约粮食、蔬菜、林果、花卉、养殖业等产业发展的共性问题。 | 政策目标 |
|  |  | 农业新兴产业引导成效 | 智慧农业、现代农业装备、高端设施农业、立体循环种养、三产融合发展和农业生物技术应用 | 政策目标 |
|  |  | 农业综合生产能力提升 | 农作物、畜禽水产等种养技术、繁育能力、品种改良的成果得到应用；农产品生产能力和质量的技术得到应用；农产品附加值和市场竞争力的技术得到应用 | 政策目标 |
|  |  | 农业种质资源开发保护和利用 | 农业种质资源收集与保护、种子储备、品种创新、繁种制种、畜禽保种扩繁方面有成效 | 政策目标 |
|  |  | 绿色农业生态循环技术应用成效 | 农业资源高效利用、农业废弃物综合利用、农业面源污染综合治理、农业生态环境质量有提升 | 政策目标 |
|  |  | 农业成果（或专利授权）数量 | ≥10 | 相关政策规定以及行业标准等 |
|  | 可持续影响 | 长效管理机制健全性及有效性 | 建立总结反馈机制且执行有效、以及信息化的应用 | 行业标准 |
| 政策 满意度 | 合作社（农户）满意度 | —— | ≥90% | 行业标准 |
|  | 课题承担单位满意度 | —— | ≥90% | 行业标准 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价对象、范围及目的

### 1.评价对象及范围

本次专项评价主要围绕崇明区《上海市崇明区农业科创政策和资金管理办法》（沪崇农发〔2022〕119号）的实施情况，对崇明区具体农业科创政策专项资金的落实及科技成果等情况进行绩效评价。评价周期为2021年1月-2023年12月。

### 2.评价目的

（1）通过对崇明区农业科创政策进行评价，了解政策出台背景，对政策制定、政策实施以及政策总结的全过程进行梳理，评价政策制定流程的规范性、分析政策本身的合理性，并结合政策实施情况，考察该政策实施过程、实施效果。

（2）通过对崇明区农业科创政策进行评价，使其与当前崇明区农业发展政策导向、崇明区农业发展结构等相适应，提升政策效用。

（3）通过对崇明区农业科创政策进行评价，客观公正反映政策制定的科学性、政策实施的有效性、资金管理的规范性和政策效果的绩效，总结政策制定与实施的经验，发现政策制定以及实施过程中存在的问题，提出完善建议，为专项资金政策完善和相关部门决策提供参考依据。

## （二）评价指标体系、评价方法、评价依据

### 1.评价指标体系

政策绩效评价指标体系是专项资金绩效评价的载体和核心因素，根据绩效评价的基本原理，依据项目特点，应用逻辑分析法，按照绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性等标准，结合崇明区农业发展的特点以及区农业农村委对该政策的项目绩效目标申报表内容，根据《关于进一步加强上海市市级财政专项资金绩效管理的通知》（沪财绩〔2023〕3 号）研制科学的指标体系，制定《崇明区农业科创政策政策绩效评价指标体系表》（详见附件9）。

（1）政策评价指标体系设计的总体思路

本次政策绩效评价指标设计以崇明区农业科创政策为着眼点，依据上海市、崇明区对农业发展的要求和规定，依托上海市财政局政策评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合政策预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照政策内在逻辑性和绩效评价（以结果为导向）原则性，构建了政策制定、政策实施及政策效益的绩效评价指标框架。

①政策制定指标设计思路

政策制定是考核政策的逻辑起点是否准确，是政策实施的导向，本次评价将从政策目标导向性、政策前期调研情况、政策要素完整性、政策制定评估情况等几方面来考核政策实施的先决条件是否完善。

一是，政策目标导向指标，从政策制定初衷出发，考核政策目标的合理性和可适性，本政策是区级政策，是为了促进农业高质量发展，故考核其是否与《上海市农业科技创新项目及资金管理细则(试行)》(沪农委规〔2023〕8号)、《崇明区农业农村发展“十四五”规划》等上级政策文件是否相符合适应；是否与崇明区农业发展整体政策相适应。

二是，政策前期调研指标，该指标是考核政策制定前期是否经过充分的、广泛的调研、考察，是否有大量的数据支撑政策出台，是政策制定的重要依据。

三是，政策制定评估指标，该指标是考核政策制定的程序、流程是否规范，是否经过必要的论证、审核、确立等程序。

四是，政策要素完整性指标，该指标是考核政策的必备要素是否完整，具体包括扶持对象、扶持标准、扶持方式、管理及监督、实施期限等关键内容是否明确、完整。

②政策实施指标设计思路

政策实施需要人员组织、制度建设和资金支持来保障实施，缺一不可，因此，在指标体系设置中围绕配套政策制定情况、政策执行动态跟踪、财政资金使用效率、政策申报情况、享受政策评审情况、信息公开情况。

一是，政策配套制度指标，政策的落地需要配备必要的资金和业务管理制度，主要是对资金使用和拨付、申请、受理、审核、公示等具体操作，制定相关制度和措施。

二是，政策执行动态跟踪指标，该指标主要考核政策在实施过程是否进行了动态跟踪和管理。

三是，财政资金使用效率指标，该指标主要考核预算编制的合理性、预算执行率和资金合规性，反映其预算管理水平和资金使用规范性。

四是，政策执行管理指标，该指标从政策申报、审核、评审、公开公示等维度考核政策实施情况。

③政策绩效指标设计思路

政策绩效涵盖政策的产出、效果及满意度，其中产出从崇明区“科技兴农与科创项目”政策完成的数量、质量和时效进行指标设置。政策效果主要是从崇明区“科技兴农与科创项目”政策产生的社会效益进行设置。

一是，政策产出指标，从产出数量、质量、时效和成本四个维度设计指标，其中，产出数量指标是从完成“课题设立”“中期验收”和“终期验收”的数量情况进行制定。质量是按照具体项目能否合格完成验收来设置的，时效和成本指标是按照政策相关规定进行相应设置。

二是，政策效益指标，主要聚焦于关键技术集成应用成效、产业发展共性短板问题破解情况、农业新兴产业引导成效、农业综合生产能力提升、农业种质资源开发保护和利用、绿色农业生态循环技术应用成效、农业科技进步贡献率、农业成果转化（或专利授权）数量。由于无法确定政策知晓度分母问题，故删掉政策知晓度考核指标，改为政策宣传多样性指标。

三是，政策长效发展指标，考核政策实施部门是否将政策实施成效、实施过程中总结的经验、遇到的难点及处理方法等信息反馈至政策制定部门，从而推动政策的不断完善。政策实施部门对于信息化系统等信息化手段的应用程度，以保障政策实施的效率性。

四是，政策满意度指标，考核农民、合作社对因政策实施产生的科研成果的满意度。

（2）政策评级指标体系说明

政策评价指标体系按照政策特性，根据绩效评价逻辑路径，设计了政策制定、政策实施、政策绩效三部分内容，围绕政策导向、政策管理、政策资源配置等客观分析政策的产出和效果。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

政策评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标、三级指标和四级指标构成。指标序号按照逻辑层次编码。一级指标的权重设置：按照《关于进一步加强上海市市级财政专项资金绩效管理的通知》（沪财绩〔2023〕3 号）和专家意见设置了相关权重，即决策23分、过程20分、产出18分、效益34分、满意度5分。

### 2.评价方法

（1）数据采集方法

本次评价定量数据将采用数据填报和现场调研复核相结合的方法获取，将进行抽样走访。定性数据采集将通过访谈、问卷调查等方法获得。

（2）评价分析方法

本次政策评价将运用比较法、因素分析法、专家咨询等多种方法从多个角度对政策进行分析。

①比较法，通过将该政策分别与上海市其他区相关政策进行对比，总结该政策与其他相关政策的相同与不同之处，发现该政策的亮点以及存在的影响政策效益发挥的问题，对政策的合理性进行分析。

②因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及政策绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高政策的实施效果，达到政策绩效目标。

③专家咨询法，主要是利用专家在专业方面的经验和知识,用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、政策分析的思路以及具体指标的分析方法等。

### 3.评价依据

（1）绩效评价相关政策及要求

本次评价中依据的绩效管理的相关政策文件依据包含但不限于，《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）《关于进一步加强上海市市级财政专项资金绩效管理的通知》（沪财绩〔2023〕3 号）《中共上海市崇明区委 上海市崇明区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（崇委发〔2019〕21号）、《关于印发<2024年崇明区预算绩效管理工作要点>的通知》（沪崇财绩〔2024〕1号）等。

（2）崇明区农业科创发展相关政策

本次评价中依据的国家、上海市及崇明区相关政策文件依据包含但不限于，《中央一号文件》《国家种业创新发展规划(2021-2035年)》《上海市农业科技创新项目及资金管理细则(试行)》（沪农委规〔2023〕8号）《崇明区农业农村发展“十四五”规划》等。

（3）崇明区农业科创政策的相关操作规程、工作计划和统计数据

在评价中除了上述政策文件外，还将依据国家和本市相关法律、法规和规章制度；财政政策资金管理要求、实施细则和申报通知等预算部门（单位）相关的预算、决算情况；政策实施过程中的管理制度和信息公开等记录；反映政策效果的书面材料；相关历史数据标准、行业标准和计划标准；人大审查结果、审计、财政监督检查报告；符合财政部门要求的其他依据。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程包含四个阶段，分别为前期、方案、实施和报告。前期工作包括成立评价小组、前期调研等，主要了解政策概况，包括政策背景及目的、资金管理、业务管理等，明确评价目的、评价方法、指标体系、评价标准等。在实施过程中，进行数据收集、社会访谈、问卷调查、数据分析等工作。在此基础上，于4月底完成工作方案初稿及5月底前完成评价报告初稿。

### 1.前期调研阶段

收集整理区财政局及区农委提供相关政策文件、历年预算及执行情况、经费发放明细表、其他政策实施过程文件等，核实相关数据后汇总。前期初步调研，准确掌握政策基本情况。评价组对主管部门区农委和实施单位农业科创中心进行了访谈，收集和整理与该政策相关的其他政策、文件资料，如上海市、其他区相关政策及要求等，了解2021-2023年度预算编制情况、政策实施过程、经费发放情况、任务书签订等内容。

### 2.方案编制阶段

评价小组根据绩效评价的原则和规范，对收集的数据进行甄别、分析和评分，并综合分析提炼结论，撰写绩效评价工作方案。工作方案经专家评审后，评价组从以下方面对工作方案进行了优化。

一是关于政策概况，主要包括：引言进行了修改，评价周期修改为“政策评价周期为2021年1月-2023年12月”，补充了“政策出台依据、充分理由、出发点”。补充了区生态农业科创中心性质和职责。删除了P3评价对象。分析了具体课题情况。补充了宣传情况、申报受理情况、组织评审、合同签订、动态管理、组织验收、材料归档等信息。本政策修订原因是政策到期需要修订。产出成本是文件规定的直接成本和间接成本支出范围设定。

二是关于评价思路，主要包括：结合评价总体思路，在正文中补充了相关内容，结合5个关注重点，在正文中作了相应的铺垫。

三是关于指标，主要包括：评价指标体系按照3号文进行全面调整，本项目当前没有直接经济效益，故不设相关指标。高科技、高品质、高附加值体现在了效果指标。调高了决策类指标权重。A11、A12、A13和A31指标已全部按照3号文调整。

### 3.报告调研阶段

本阶段包括3项主要工作内容，具体如下：

（1）数据资料收集和整理

根据前期资料收集情况和评审后的方案，进一步补充了相关资料文件数据，区农委补充了2021-2023年相关中期验收资料、相关制度文件和，并协助完成的问卷发放和回收工作。

（2）现场访谈

按照方案中的访谈提纲及调研过程中发现的新问题，与崇明区农委、区农业科创中心和部分课题机构进行访谈沟通，主要从实施过程中的具体细节、工作流程、现状、出现的问题及工作的难点等方面进行调研。

（3）问卷调查

对崇明区农业科创政策农户（课题承担单位）进行调研，在实施中，实际发放问卷49份，收回49份问卷，回收有效率100%。本次机构满意度从政策实施过程中申报条件合理性、评审流程规范性、评价结果客观性、资金拨付及时性等方面的满意度展开调查和分析。综合满意度为91.02%。崇明区农业科创政策农户（合作社）进行调研，在实施中，实际发放问卷28份，收回28份问卷，回收有效率100%，综合满意度为94.05%。

（4）现场调研

项目组对上海欢绿果蔬专业合作社、上海由由农业科技有限公司、上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心、上海市崇明区农业技术推广中心、上海海洋大学、上海市崇明区水产技术推广站、上海市农业科学院、上海市崇明区生态农业科创中心、上海市崇明区水产技术推广站进行了实地调研，与课题主持单位相关负责人进行了访谈，查阅了课题材料，包括业务材料，不限于申报材料、总结材料、证明材料等和财务账册，实地查看，不限于实验室、试验田、研究成果等。具体现场核查情况详见下表。

表2-1 现场调研清单

| 序号 | 课题名称 | 主持单位 | 调研内容 | 发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红美人（杂柑）限根栽培技术研究 | 上海欢绿果蔬专业合作社 | 针对红美人(杂柑)在崇明区的种植推广现状,完成限根栽培技术集成操作规程1套;建成5亩条形限根栽培模式:围绕红美人(杂柑)限根栽培生产技术创新应用面积10亩,将基地打造成崇明区红美人(杂)商品化种植种苗培育和交流培训推广核心基地;红美人(杂柑)崇明地区传统种植方式糖度11~12度左右,限根与传统种植方式对比糖度提高1~2度,效益提高3元/斤以上。在绿华镇开展红美人(杂柑)技术培训不少于4次,培训人员80人次。发表技术创新论文1篇。 | 1.甜度、产值无专业机构认证，村委会证明非专业证明文件，效率不足；2.培训人次非按照计划季度培训，提供了2023年4、5、6三个月份培训记录 |
| 2 | 现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范 | 上海由由农业科技有限公司 | 筛选适合MGS系统使用的基质：基质配方由高成本纯进口黑泥炭配方研究开发出黑白泥炭混合比例的基质配方；收集筛选适合MGS系统的特色叶菜作物：叶菜作物除原来生菜外，还新增扩展了菠菜、杭白菜、甜菜叶菜作物；建立MGS系统水培叶菜的栽培环境模式：建立配套温室特色叶菜绿色生产技术规程1套，示范面积达3万平方米；课题已于2023年10月完成，与课题计划任务书申报的课题终止时间相符。 | 1.课题申报示范面积过大，增加了课题经费预算和课题单位自身财务负担：首先，课题申报示范面积3万立方米，但实际育苗基质配方试验和市场叶菜作物需求量都不需要3万立方米的种植面积和产力。据现场调研了解到，目前基地上海全区市场生菜叶菜需求量只需示范面积1/3的产力投入生产即可满足供应，存在需求不足和产力过剩的问题。其次，该课题总经费预算申报60.31万元，现场调研估算课题承担单位实际支出总额超400万以上，实际课题成本支出过高。 2.研究项目虽然实现了温室肥、水资源50%的消耗减少，但同时也造成了电力资源消耗的增加，据现场调研了解，被调研单位一年电费金额高达1800万元。 3.研究成果中关于“预期经济效益较传统陆地设施种植提高20%”缺少比较基准数据对比 4.间接费用申报预算为7.82万元，而实际支出26万元，且超过了10%。 5.提供的电子财务资料“水电暖消耗费用”因水费发票明细汇总金额小于水费回单总额48489元，故该项填写的“实际支出金额”里未包含水费48489元，且已将该凭证单据不一致。 6.提供的电子财务资料“差旅 会议 咨询 劳务费”差旅报销回单金额8905.54元和发票明细汇总额不一致。 |
| 3 | 水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究 | 上海市崇明区庙镇农业综合技术推广服务中心 | 无人机专用肥研究、无人机施肥性能改良 目前无人机专用肥配比已经研究成功，但是由于前期申报时考虑不周全，卡在和肥料供应商签订合同这里，需要走比价程序等。研究出无人机专用肥配比及理化性质；发表相关论文两篇。项目主持人变更:原主持人陆锋同志因工作需要已调离庙镇农技中心，经科创中心组织质询讨论，项目管理单位、项目 主管单位同意于 2023 年4 月变更项目主持人为祝松。 (上海市崇明区农业科创项目变更申请审批表、变更论证会会议纪要)；项目组人员变更:因项目实施时间较长，试验开展工作人员(中国农业大学) 学生存在中途毕业现象，因此涉及变更徐贺、李月帅、夏雪、郝祝霞、周圆 5名同学。(具体变更可查阅 2023年5月及7月的人员变更申请、回复及变更备案表) | 1.实际后续效益方面不明显，对农田规模有明显要求，20亩以上且需要田地整理成块状的实施起来才有相对成本节省，不易于推广。2.目前看申报时前期规划不充分。3.项目计划任务书中“项目实施必需的技术引进、成果转化、推广应用等费用”没有经费安排，但实际发生100041（项目组成员劳务费用）计入“项目实施必需的技术引进、成果转化、推广应用等费用”中。4.自查报告中支出明细和合计数不一致，明细实际合计金额为48.98万元，而填列合计金额33.82万元。 |
| 4 | 林下兰科植物生态栽培技术研究与示范 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 霍山、铁皮、曲茎石斛及白及的林下经济模式 目前实际已超出预计种植的15亩面积，实际种植18.2亩。建立示范基地，白及7亩，石斛11.2亩；已发表两篇论文，还有一篇正在发表；制定了四种药用兰科植物林下生产技术规范各1项；制定了四种药用兰科植物林下组培技术规范各1份；开展培训三次，共142人次。 | 1.培育的作物如何转化为经济效益，体现不充分，目前培育后的药用价值不如原产地；2.林下种植培育模式是亮点，可借鉴推广。3.实际内部账和明细账有出入，一份总账上显示总额为100万，和预算120万不一致。 |
| 5 | 中华绒螯蟹“崇明1号”选育系育种群体的构建与选育 | 上海海洋大学 | 目前已完成“崇明 1 号”奇年选育系亲蟹的越冬培育，统计核心群体亲本抱卵和越冬成活率等指标；展“崇明 1 号”奇年选育群体池塘生态育苗、受精卵孵化、溞状幼体、大眼幼体培育等工作，并开展“崇明 1号”在上海崇明地区的扣蟹养殖；“崇明 1 号”奇年选育系 F1 代的扣蟹阶段培育和生长实验、“崇明 1 号”奇年选育系 F1 代 KCNA 基因标记的遗传特性分析；“崇明 1 号”奇年选育系 F1 代蟹种阶段的人工选择（基于体重和步足长度）。同时根据表型性状（体重和步足长度）和 KCNA 基因分子标记，进行中华绒螯蟹“崇明 1 号”偶年繁育亲本的筛选，建立“崇明 1 号”偶年选育系奠基群体。 | 一种基于中华绒螯蟹 Kcna 基因分子标记的分子辅助育种的方法专利，没有体现出崇明区资金支持单位。 |
| 6 | 崇明清水蟹与罗氏沼虾生态混养试验 | 上海市崇明区水产技术推广站 | 虾苗运输方式的研究；虾苗放养密度的研究；养殖期水质调控技术的研究；养殖期饲料投喂技术的研究。 已完成2组共20亩试验池塘和1组共10亩对照塘虾蟹混养捕捞，已2023年养殖数据的收集，生态混养实验初步成功。目前进行到对生态混养如饲料投喂、水质调控、病害防治的研究。1.初步形成了崇明清水蟹与罗氏沼虾生态混养技术操作规程；2.建立了1个示范基地，示范面积30亩，当日抽检罗氏沼虾平均规格为152克/尾；3.初步培养年轻科技人员5名。 | 罗氏沼虾苗一般是按照“只”或“尾”的计算价格，而预算申报中为kg，和实际不符，且价格偏高。 |
| 7 | 崇明特色蔬菜种质资源综合评价与繁育技术研究 | 上海市农业科学院、上海市崇明区生态农业科创中心 | 崇明特色蔬菜种质资源综合评价与繁育技术研究；2022年11月申报，目前待中期检查；2篇论文已投稿，正在审核中《上海地区豇豆种质资源遗传多样性分析》、《不同温度对芹菜种子萌发的影响及促萌机理探究》 | 芹菜高通量表型数据分析软件著作权为上海市农业科学院所有，没有体现出崇明区资金支持单位。 |
| 8 | 河蟹新品系“崇明1号”蟹苗繁育技术研究与示范 | 上海市崇明区水产技术推广站 | ①“崇明1号”大规模抱卵亲蟹越冬培育技术的研究 ②生物饵料轮虫的培育与投喂技术优化研究：此项研究内容经调研了解到具体由协作单位上海海洋大学负责，主持单位“上海市崇明区水产技术推广站”与上海海洋大学签署了课题二级合同负责此项内容研究。 ③“崇明1号”蟹苗人工规模化繁育技术研究。 项目刚启动，做了点前期的研究工作，包括亲本的选育、抱卵亲本的越冬技术研究、轮虫的培育技术研究以及蟹苗繁育技术的研究。 | 文件签署完整规范性问题：《课题计划任务书》中“十、课题申请单位技术负责人和行政领导审查意见”盖章签字处缺少日期。 |

### 4.报告撰写阶段

评价小组在分析整理相关数据资料的基础上，按照评审后绩效评价指标体系，逐项进行了绩效分析及评分，形成了评价结论，总结了政策绩效，分析了政策存在的问题，完成了《崇明区农业科创政策绩效评价报告》初稿，提交区财政局进行评审。

# 三、绩效评价指标分析

### 1.决策类指标

A111政策适应性，权重3分，得3分。

崇明区农业科创政策与《上海市乡村振兴“十四五”规划》（沪府发〔2021〕9号）“全面提升农业科技创新能力”的要求相适应，与《崇明区农业农村发展“十四五”规划》（沪崇府发〔2021〕80号）“将崇明农业打造成科技创新、技术集成的新高地”的发展目标相适应，与崇明区产业发展规划“建成崇明特色鲜明、优势互补、集约高效的2+3+N现代化生态产业体系，形成一核一带两区，即一核即一个长三角农业硅谷核心区，包括农业硅谷总部园、崇明农业种业创新中心、农业科创企业孵化园、科技成果示范园，主要承担涉农头部企业落地、农业科创企业孵化、科技成果展示和转移交易等功能”相匹配。根据区委编办关于上海市崇明区生态农业科创中心工作职能的批复，上海市崇明区生态农业科创中心职能“做好生态农业创新创业科技项目的收集整理、初审和指导实施工作”，关于上海崇明生态农业科创中心建设与运行案中明确提出“崇明农业科创中心的健全组织机构、强化政策保障和加强经费保障三个方面提出相应措施，特别强调成立以崇明区政府分管区长为首的政府联席会议；研究制定生态农业科创中心创新创业团队专项扶持政策和实施细则；区财政每年安排固定预算作为经费保障，包括科创中心年度运营费用和设立崇明生态农业科技专项，确保科创中心的良性和可持续发展，进而形成优秀创新企业反哺的良性循环”等职能要求相匹配。因此，根据评分规则，该指标得满分。

A112前期调研充分性，权重4分，得2.8分

崇明区农委政策制定前对本区农业发展情况以及扶持对象的实际需求等方面，开展了座谈、实地走访、专家咨询等充分的前期调研工作，如，2022年8月召开了科技创新需求调研会议，参会单位包括区农委、区农业科创中心、区各类农业协会、区农机中心、区内各类企业和合作社，就本区农业科技需求开展了讨论。此外，对市级农业科技创新政策和实施细则进行了研究，作为了制定崇明区政策的依据。

但是在政策重叠性方面还有不足，①本政策与市级政策存在交叉。本政策中第二章支持对象和内容第五条（五）“农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收集与保护”和《关于印发本市畜禽、水产种质资源保护市级财政补贴标准的通知》（沪农委〔2018〕230号）相重复，沪农委〔2018〕230号文对种质资源保护进行补贴，具体为“补贴对象为本市从事畜禽、水产种质资源保护利用工作的企事业单位或农民专业合作社。补贴范围及补贴标准为市农委根据国家和本市对不同品种畜禽遗传资源的保种方案和要求，核定基础群体与后备选育群体的数量。根据不同品种的基础种群与后备选育群体在饲养和选育中所消耗的饲料、兽药、疫苗、水、电等成本，以及保种利用所必需的人工成本，折算各品种核心群的基本保种成本进行补贴。市农委根据国家和本市对不同水产原种资源的保种要求，核定水产保种名录与后备选育群体的数量。根据不同水产原种的基础种群与后备选育群体在养殖和选育中所消耗的亲本、饲料、兽药、水、电等成本，以及保种利用所必需的人工成本，折算各品种核心群的基本保种成本进行补贴。”本政策也是对种质资源的收集、保护，两者之间重复，本政策也是对种质资源的收集、保护及种子储备，两者之间重复。

②本政策中第二章支持对象和内容第五条（五）“农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收集与保护、种子储备”和本区政策《关于印发崇明区加快发展都市现代绿色农业政策意见的通知》（沪崇农规〔2022〕3号）相重复，即沪崇农规〔2022〕3 号文“对取得崇字号或者经专业委员会审定、登记的崇明特色种质资源品种，在本区繁制种且生产规模达到一定标准的经营主体，经审定后给予单个品种奖补50万元。支持特色蔬菜等崇明特色种质资源收集保存，对承担种质资源收集保存任务的经营主体，奖补不超过50万元/年”，而本政策也对崇明特色种质资源收集保存进行扶持，二者重复。

因此，根据评分规则，该指标得2.8分。

A113政策制定科学性，权重4分，得3.2分

①本政策的扶持准入条件为本市注册并具有一定研究开发能力的涉农类企事业单位和科研机构，和市级政策准入条件一致，为了吸引市级优秀科研力量，将准入条件设定为了本市，而非本区，具有合理性和科学性。

②本政策的扶持方向包括七个方面，一是，关键技术集成应用。研究现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案；农业产业发展和关键技术创新，形成可复制、可推广的集成化技术模式；共性关键技术研发与重大产品或装备创制，形成具有自主知识产权的原创性核心技术、产品或装备等。二是，产业发展共性短板问题破解。破解制约粮食、蔬菜、林果、花卉、养殖业等产业发展的共性问题。三是，农业新兴产业引导。包括智慧农业、现代农业装备、高端设施农业、立体循环种养、三产融合发展和农业生物技术应用等，以及制订标准化技术规程和操作规范。四是，农业综合生产能力提升。提高农作物、畜禽水产等种养技术、繁育能力、品种改良的成果应用；提升农产品生产能力 和质量的技术应用；提高农产品附加值和市场竞争力的技术应用等。五是，农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收 集与保护、种子储备、品种创新、繁种制种、畜禽保种扩繁，以及与种质资源配套的公共服务平台和品牌建设等。六是，绿色农业生态循环技术应用。重点聚焦农业资源高效利用、农业废弃物综合利用、农业面源污染综合治理、农业生态环境质量提升等方向的成果研发和应用。七是，其他具有研究基础、开发前景和应用价值的新技术。但是在发布的申报指南中扶持方向为技术攻关项目（种源种业创新领域、绿色农业投入品领域、特色农业产业关键技术领域）和科技人才培育项目，而政策中没有提及人才培育，因此，政策扶持方向上不够匹配理。

③扶持标准方面，政策中没有提出明确的扶持标准，在2021和2022年的申报指南中有扶持上限的规定，但2023年的申报指南中没有规定，且各类课题的扶持标准不一，标准的依据并不明确，如，崇明白山羊快繁技术平台建立及示范220.175万元，崇优质高产抗逆粳稻种质创制及新品种培育100.5万元，而天竺葵适生品种选育与杂交育种技术研究45万元，扶持标准具有较大差异化，标准确定依据尚不明确。

④扶持方式方面，本政策没有明确的扶持方式，实际操作过程中均为前补助，补助的形式较为单一。市级补助方式是根据不同项目类型采用不同的补助方式，形式较为多样。此外，政策规定“项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%,中期检 查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨 付剩余经费(所有经费合计不得高于项目总预算),若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回”其中，较旧政策首款40%，调整为30%-40%，没有明确的依据，且实际实施过程中均按照40%拨付。

⑤扶持资金适用范围方面，政策规定较为具体明确，详见（二）政策内容4.政策资金管理。

因此，根据评分规则，该指标得3.2分。

A12设立程序规范性，权重2分，得2分

本政策按照崇明区区级政策制定的规定程序实施，经过必要的论证及审议，经区政府同意，由区农委、区财政局联合发文。因此，政策设立程序规范。因此，根据评分规则，该指标得满分。

A21政策内容完整，权重4分，得2.8分

政策制定了政策制定的目的和依据、扶持资金来源、扶持对象、扶持准入标准、扶持资金使用范围、政策相关部门职责、政策监督管理、政策有效期，但缺失扶持标准和扶持方式方面的规定，由于在A11政策制定科学性中已扣分，本指标不重复扣分。此外，在公开公示、材料归档方面没有明确规定，在知识产权方面仅规定“项目实施形成的科学数据、自然科技资源以及项目承担单位获得 的知识产权等无形资产，在保障有关单位合法权益的基础上，按照国家和本市有关规章制度管理，由项目实施单位与崇明区相关部门共享”，而没有明确项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、视频等，是否应标注受崇明区市农业科技创新项目资助。项目形成的知识产权等研究成果的归属、使用和转移转化，没有在项目合同书中明确知识产权的归属。经实地调查，多个项目的知识产权成果均只有主持单位，没有崇明区相关部门。具体详见表2-1 现场调研清单。

因此，根据评分规则，该指标得2.8分。

A22绩效目标合理性，权重1分，得1分

本政策没有申报政策绩效目标，申报了项目绩效目标，经分析其项目绩效目标申报表的申报内容，其总目标为“吸引更多高校、科研院所专家团队落地崇明，大力促进农业科创合作交流与成果转化；加快推动崇明生态农业科技创新，提升崇明农业科技核心竞争力，推动打造具有国际影响力的农业科创中心”，年度目标为“按照聚焦重点，科学安排、合理配置，择优资助、规范管理，注重绩效的原则，坚持前瞻性和实效性相结合、顶层设计和需求导向相结合，择优遴选优质农业科创项目给予支持，完善项目信息化管理机制，实现科技与产业的融合发展。聚焦特色产业，协调科研专家团队与重点产业主体等结对，推动政产学研用深度融合。制定年度农业科创课题工作实施方案，规范完成课题验收和课题中期评估。”，可见目标较为完整，与政策实施内容相匹配，因此，根据评分规则，该指标得满分。

A23绩效指标明确性，权重2分，得1.5分

从绩效指标来看，结构较为完整，设置了产出数量、质量、时效、社会效益、长效机制、满意度等指标，但部分指标设置还不够合理，如“中期评估项目合格率”指标值为“合格”不合理，合格率应该为具体数值，而不是合格。社会效益指标仅有一个“新技术示范面积”，效益指标较为单薄。“服务对象满意度”指标没有明确满意度主体是谁。因此，根据评分规则，该指标得1.5分。

A31预算编制合理性，权重3分，得2.25分

预算编制合理性从两个方面分析，①区农委申报的年度预算，2023年年度预算包括三部分，一是以前年度课题中期款，由于课题经费和支付比例是明确的，因此，该部分预算较为明确；二是当年度新设立课题的经费的首款，由于当年度课题申请具有不确定性，该部分预算是按照以前年度申请情况，根据政策40%首款规定，进行预估；三是专家费和审计费，其中专家费按30人次（每个项目3个专家，预计有10个项目中期和终期验收），每人次2000元，共计	6万元，8个项目审计，每个项目5000元，共计	4万元，预算编制较为合理。

②课题组申报的项目预算，预算申报的合理性待提高，部分课题申报的数量不明确，如，下图所示地布、地丁、地膜申报数量均为“一批”，无规格，此外，罗氏沼虾苗一般是按照“只”或“尾”的计算价格，而预算申报中为kg。

因此，根据评分规则，该指标得2.25分。

### 2.过程类指标

B11资金管理机制完备性，权重2分，得1.6分

该政策建立较为完备的资金管理措施，具体规定为项目预算总额调整、项目终止、承担单位变更，报区农业农村委审批，其中涉及项目预算总额调整的，应会商区财政局同意，调整后资金据实安排。项目预算总额不变，内部预算资金调配的（调整量未超过总预10%且小于5万元），项目承担单位可结合实际情况进行审批或授权项目责任人自行调剂使用，调整结果必须报区农业科创中心备案。农业科创项目资金由直接费用和间接费用组成。项目资金必须严格执行国家有关财务、会计制度，实行报账制。项目承担单位按规定范围使用资金，实行专人管理、专账核算、专款专用，严禁挤占挪用、严禁现金支出、严禁白条入账。 项目承担单位根据项目实施进度申请项目资金，协作单位向项目承担单位按合同结算。项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%，中期检查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨付剩余经费（所有经费合计不得高于项目总预算），若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回。项目因故终止，项目承担单位应及时清理账目，编制财务报告及资产清单，由区农业农村委组织清查处理，并停拨项目资金，未使用完的项目资金按原渠道收回。未通过验收的项目，审计确认的结余资金按原渠道收回，项目尾款不再拨付。项目资金不得用于以下支出：行政事业单位人员工资、与课题无关的办公经费，建造楼堂馆所、购置公务车辆和通讯器材，以及与农业科技创新、成果转化和技术推广服务等无关的其他支出。

经调查，区农委财务记账错误，2023年支出明细账中记录了“支2021年-2022年崇明农业科创项目专家费-上海兰嘉蓉花卉园艺有限公司230,000”，而实际不是专家费，是课题中期经费，记账摘要不规范。

因此，根据评分规则，该指标得1.6分。

B12资金使用合规性，权重3分，得1.5分

本次对区农委所有项目资金支付进行审核，经审核资金支出，①区农委资金支出符合预算批复规定的用途，资金申请、审批、拨付履行了完整的程序和手续，对资金实行专项管理、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但是部分项目拨付比例稍超出专项资金管理办法要求，如，2021年6个项目支付比例超过了80%，不符合政策要求，如浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范84%、鲜食糯玉米新优品种引试及玉米秸秆机械化还田对土壤质量影响的研究应用84%、鲜食玉米新品种引筛与绿色标准化生产技术研究85%、水稻稻瘟病绿色生态防控技术研究与示范84%、水稻侧深施肥栽培技术研究与示范84%、国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究83%。2022年沪油3302菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究支付比例81.6%超过了80%。

②本次对8个课题承担单位进行抽查，存在资金使用不规范问题，如，水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究项目相关总结材料中关于资金支出明细与合计数不一致，明细实际合计金额为48.98万元，而填列合计金额33.82万元；林下兰科植物生态栽培技术研究与示范项目，项目负责人在填写的资金支出明细表中，预算明细与合计数不一致，预算明细合计为120万元，但合计数填写为100万元。

因此，根据评分规则，该指标得1.5分。

B13预算执行率，权重1分，得1分

2023年年初预算500万元，调整后预算为402.25万元，实际支出金额为402.25万元，预算执行率为100%。因此，根据评分规则，该指标得满分。

B21管理制度健全性，权重3分，得3分

本政策制定了适用于政策的配套业务管理制度，业务管理制度中覆盖从申报审核到扶持资金发放的完整流程，建立了退出机制，建立了监督机制，各部分内容的工作要点、工作质量要求、工作时限、风险控制机制要求等内容在配套业务管理制度中均有明确规定，关于公开、档案、扶持标准等不完善在A113政策制定科学性、A21政策内容完整已扣分，不再重复扣分。因此，根据评分规则，该指标得满分。

B22政策宣传多样性，权重1分，得1分

政策申报指南通过崇明三农微信公众号发布，科创项目成果宣传通过微信公众号等途径宣传项目成果，如：讲好特色农产品故事（一）——软糯可口的崇明香酥芋你了解多少；讲好特色农产品故事（二）乡土记忆中的崇明山药；科技共建崇明柑橘又添新品种了；政策宣传主要通过网站开展政策宣传。网址：关于印发上海市崇明区农业科创项目和资金管理办法的通知-上海市崇明区人民政府 (shcm.gov.cn)。政策宣传较为多样性，因此，根据评分规则，该指标得满分。

B23政策申报审核规范性，权重3分，得1.5分

政策课题申报材料完整，按既定审批流程，政策申报审核归档资料完整，评估通过后及时将评估结果和补贴资金审核意见报送区农业农村委区联合审查，申报审核规范，但在课题申报预算、课题创新性、课题重复性方面还存在问题，这些问题虽然已在A113政策制定科学性、A31预算编制合理性等指标中扣分，但从审核规范性角度来看，审核时没有审核到上述问题，审核不到位，因此，根据评分规则，该指标得1.5分。

B24政策评审流程规范性，权重2分，得1.8分

崇明区农业农村委按相关管理办法规定对申报项目进行评审。但个别评审结果记录存在错误，如崇明香酥芋种质资源保护与创新研究项目计划任务书中周期为2021.10-2024.9 ，而中期验收评估意见中实施周期为2021.12-2024.11。评审意见记录有错误。因此，根据评分规则，该指标得1.8分。

B25政策监督管理有效性，权重3分，得3分

崇明区农业农村委和崇明区农业科创中心不定期对政策的实施开展了监督工作，对监督发现的问题，及时反馈承担单位，单位进行了纠偏，如下图。因此，根据评分规则，该指标得满分。

B26材料档案规范性，权重1分，得1分

经评价，政策相关材料齐全，归档及时，档案管理符合崇明区档案管理要求，因此，根据评分规则，该指标得满分。

B27信息公开规范性，权重1分，得1分

区农业农村委产业科联合计财科根据专家评审结果审核可行性报告，并编制立项建议，经委班子会议审定后，将拟立项计划向社会公示，并同步向区科委等其他农业科技项目主管部门征询意见。

公示：https://mp.weixin.qq.com/s/rWy7CYQWJwe_t5FJ335Xng。

因此，根据评分规则，该指标得满分。

### 3.产出类指标

C111完成立项的课题，权重2分，得2分

经评价，2023年立项的课题覆盖了“技术攻关”和“科技人才培育”两大领域，具体详见（二）政策内容6.政策具体实施情况。因此，根据评分规则，该指标得满分。

C112完成中期验收的课题数，权重3分，得3分

经评价，计划中期验收的课题数为38个，实际完成38个，具体详见（二）政策内容6.政策具体实施情况。因此，根据评分规则，该指标得3分。

C113完成终期验收的课题数，权重1分，得0.33分

经评价，计划终期验收的课题数为9个，实际完成3个，6个由于审计招标延迟，故未完成验收，完成率为33%，具体详见（二）政策内容6.政策具体实施情况。因此，根据评分规则，该指标得0.33分。

C121中期验收课题合格率，权重4分，得4分

经评价，计划中期验收的课题数为38个，实际完成38个，合格率为100%，具体详见（二）政策内容6.政策具体实施情况。因此，根据评分规则，该指标得满分。

C122终期验收课题合格率，权重2分，得0.66分

经评价，3个的课题开展了终期验收工作，均验收合格，由于仅完成33%的验收，因此，根据评分规则，该指标得0.66分。

C131课题完成及时性，权重2分，得2分

经评价，5个课题均按照计划任务书规定时间完成了研究，形成了研究成果，仅是没有验收，该指标不重复扣分。具体详见（二）政策内容6.政策具体实施情况。因此，根据评分规则，该指标得满分。

C141直接费用成本控制，权重2分，得2分

经核查，调研的8个项目的直接费用没有超过政策规定，即项目实施必需的技术引进、成果转化、推广应用等费用；科研活动所必需购买的小型仪器设备(或租赁外单位仪器设备)、材料购置等费用；委托外单位协作开展与项目有关的加工、试验、设计、测试、计算、检测、验证等费用；差旅/会议/国际合作与交流等费用：主要用于在项目实施 过程中发生的与项目相关的科学考察、市内交通、研究人员出国 和外国专家来华工作，开展技术培训指导、学术研讨、专家咨询、 项目协调和项目实施必需的用工成本等费用（该项总额不超过项 目总预算的15%,如超过需附测算依据，开支标准按照国家和本市有关规定执行) ，其他费用：是指在项目实施过程中发生的除上述费用之外 的其他直接相关支出，例如在项目实施过程中直接使用的相关仪 器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料和排污等费用。上述直接费用没有超过规定，直接成本控制较好。因此，根据评分规则，该指标得满分。

C142间接费用成本控制，权重2分，得1.76分

经核查，调研的8个项目中有1个项目超过政策规定限额，即现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范间接费用申报预算为7.82万元，而实际支出26万元， 超过10%。因此，根据评分规则，该指标得1.76分。

### 4.效益类指标

D111关键技术集成应用成效，权重3分，得2分

经评价，本政策支持课题在关键技术集成应用方面成效主要集中在“农业产业发展和关键技术创新，形成可复制、可推广的集成化技术模式”和“具有自主知识产权的原创性核心技术”，如建立了“崇明香酥芋”生产脱毒原原种的技术方法，形成了崇明韭菜绿色标准化生产技术规程，制定了崇明山药绿色生产的技术规程，建立了“崇明1号”基因标记的快速基因分型方法，运用与液体菌种到固体菌种扩繁生产；研制了该菌株相适应的液体和固体菌种生产培养料配方各1个，制定了花毛莨标准化生产技术规范等，在重大产品或装备方面，城市电力在渔机所、海大等科研院所支持下，开展集约化水产养殖智能管控装备研发，实现对于各项气候、水质指标的常态化监测，采得数据已集成至云平台，并开展增氧系统、进排水系统、智能投喂系统开发。但在现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案方面成效不显著。因此，根据评分规则，该指标得2分。

D112产业发展共性短板问题破解情况，权重6分，得5分

经评价，在粮食产业发展的共性问题方面，支持了水稻侧深施肥栽培技术研究与示范，国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究，优质高产抗逆粳稻种质创制及新品种培育。在蔬菜产业发展的共性问题方面，支持了香酥芋、本地山药、崇明肉菜、青花菜等研究。在林果产业发展的共性问题方面，支持了梨树双臂顺行式新型棚架栽培模式引进试验、油蟠桃新品种引进及配套栽培技术研究，浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范，葡萄新优品种引进与配套绿色栽培技术研究与示范，极早熟水蜜桃品种优选及绿色栽培技术研究与示范等。在花卉产业发展的共性问题方面，支持了盆栽崇明水仙的观赏性提升技术研究，天竺葵适生品种选育与杂交育种技术研究。在养殖业产业发展的共性问题方面，支持了崇明白山羊产仔性能提升综合技术研究与示范，河蟹新品系“崇明1号”蟹苗繁育技术研究与示范，崇明白山羊快繁技术平台建立及示范等，但在产业发展方面的推动不明显，如崇明白山羊养殖规模技术已经成熟，但是销售不上去，存在销售困难；培育绣球花，已有可供销售的商品花，但此前项目多数在技术研究和繁育阶段，暂未进行大规模的市场推广，仅周边部分零散客户购买。因此，根据评分规则，该指标得5分。

D113农业新兴产业引导成效，权重5分，得5分

经评价，农业新兴产业引导成效：区水产站开展稻鱼、稻虾、稻虾鳖3个模式生态种养模式示范，经济效益和生态效益显著，并在全区推广应用，2021-2023年，全区稻渔综合种养累计推广面积达到24750亩次，其中稻虾种养21250亩次、稻鳖种养1500亩次、稻鱼种养2000亩次。区农技中心在建设镇构建林下曲茎石斛、霍山石斛、白芨等兰科植物的生态复合种植模式，探索林下资源配置整合重组。因此，根据评分规则，该指标得满分。

D114农业综合生产能力提升，权重5分，得4分

经评价，农业综合生产能力提升方面取得了一定成效，如红美人(杂柑)限根栽培生产技术创新应用面积10亩；全区稻渔综合种养累计推广面积达到24750亩次，其中稻虾种养21250亩次、稻鳖种养1500亩次、稻鱼种养2000亩次。但是在高附加值、市场推广方面的应用还不足。因此，根据评分规则，该指标得4分。

D115农业种质资源开发保护和利用，权重4分，得4分

经评价，在农业种质资源开发保护和利用方面，区蔬菜站联合科研院所对崇明香酥芋、崇明山药、崇明韭菜等特色蔬菜开展资源收集和提纯复壮，分别建立种质资源圃，“崇韭1号”“崇蓣1号”等4个崇明地方品种获得上海市非主要农作物品种认定，部分项目通过科技手段，揭示崇明特色蔬菜优势所在。市农科院园艺所在港西种源基地建立崇明特色蔬菜种质资源圃25亩，目前搜集保存了24个蔬菜种类的88份种质资源，协助竖新镇正禾合作社对崇明肉菜进行提纯复壮，获得崇明地方肉菜品种“瀛正1号”；区农技中心本地特色花卉项目共收集7大特色花卉种质材料122份，在港西镇建立5亩种质资源圃，培育形成了17个品系；市柑桔研究所在前卫柑桔基地引种320个柑桔新品种/材料，初步筛选出3个本地适栽新品种，建立北缘柑橘种质资源圃30亩。因此，根据评分规则，该指标得满分。

D116绿色农业生态循环技术应用成效，权重4分，得3分

经评价，在绿色农业生态循环技术应用成效方面，在崇明竖新镇大东村开展了3个生物有机肥(联业、绿乐、悦威)品种筛选试验，设纯氮替代20%、30%、40%、50%四个梯度以及基肥和基肥加分蘖肥两种施肥方法的田间试验，田间水稻长势良好，前期群体生长发育进程初步调查结果表明，生物有机肥纯氮替代30%以内的处理，农艺性状影响较小。开展了防治水稻褐飞虱的核酸生物制剂研发与示范，褐飞虱分子靶标的筛选、克隆及基因功能分析，删除对人和其他动物（如益虫、昆虫天敌等）可能具有副作用的分子靶标，目前克隆了验证了11个分子靶标，并将其用于dsRNA合成，由于项目启动，具体应用成效还没有显现。新型有机水溶肥的开发也是刚启动，具体应用成效还没有显现。因此，根据评分规则，该指标得3分。

D117农业成果（或专利授权）数量，权重5分，得5分

崇明区农业农村委立项课题成果为植物新品种权、专利、形成的技术标准、计算机软件著作权、新品种审（认）定、新兽药注册证书、新农药证书的数量为14个，其中，专利7个（香豌豆花卉种质创新关键技术的研发与应用1个、西红花种球植物工厂化生产关键技术研究1个、崇明鸭-稻-萍生态种养模式构建与示范1个、集约化水产养殖智能管控装备研发及示范应用3个、中华绒螯蟹“崇明1号”选育系育种群体的构建与选育1个）；新品种认定5个（崇明香酥芋种质资源保护与创新研究1个、崇明本地山药种质资源评价保护与创新研究1个、崇明韭菜种质资源保护与创新研究1个、高萝卜硫素含量青花菜新品种选育1个、崇明肉菜的种质提纯及示范1个）；团体标准2 个（崇明农产品区域公共品牌全产业链标准体系构建2个）。大于目标值10个，因此，根据评分规则，该指标得满分。

D211长效管理机制健全性及有效性，权重2分，得0分

经评价，本政策还没有未建立政策的定期总结和反馈机制，也未建立相关信息化系统，因此，根据评分规则，该指标得0分。

### 5.满意度类指标

E11合作社（农户）满意度，权重2分，得2分

合作社（农户）满意度从政策实施过程中项目课题选择合理性、科研成果的普及性、科研成果在生产过程中的有效性等方面的满意度展开调查和分析。综合满意度为94.05%，因此，根据评分规则，该指标得满分。

E12课题承担单位满意度，权重3分，得3分

课题承担单位满意度从政策实施过程中申报条件合理性、评审流程规范性、评价结果客观性、资金拨付及时性等方面的满意度展开调查和分析。综合满意度为91.02%，因此，根据评分规则，该指标得满分。

# 四、主要经验与做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验

1．积极推动种质资源利用，培育特色品种，促进崇明区农业高质量发展

区蔬菜站联合科研院所对崇明香酥芋、崇明山药、崇明韭菜等特色蔬菜开展资源收集和提纯复壮，分别建立种质资源圃，“崇韭1号”“崇蓣1号”等4个崇明地方品种获得上海市非主要农作物品种认定，部分项目通过科技手段，揭示崇明特色蔬菜优势所在。市农科院园艺所在港西种源基地建立崇明特色蔬菜种质资源圃25亩，目前搜集保存了24个蔬菜种类的88份种质资源，协助竖新镇正禾合作社对崇明肉菜进行提纯复壮，获得崇明地方肉菜品种“瀛正1号”；区农技中心本地特色花卉项目共收集7大特色花卉种质材料122份，在港西镇建立5亩种质资源圃，培育形成了17个品系；市柑桔研究所在前卫柑桔基地引种320个柑桔新品种/材料，初步筛选出3个本地适栽新品种，建立北缘柑橘种质资源圃30亩。区水产站联合上海海洋大学繁育出携带基因标记河蟹新品系“崇明1号”，首批约1.2万斤蟹苗已放养，目前长势优于其它河蟹良种。中科院水稻分子育种课题组利用广谱抗稻瘟病基因Pigm改良“南粳46”和“崇香粳”，获得两个抗病高产优质新品种；中兴镇枫丰合作社选育出高萝卜硫素含量西兰花品种“爱柯朋65”。

2.着力打造生态农业模式，发展装备制造，促进崇明区农业高效发展

区科创中心建立国家农业绿色发展观测试验指标体系，布设9个观测点位，部署98套15种物联传感装备，作为崇明观测试验站运行内容沿用至今。区水产站开展稻鱼、稻虾、稻虾鳖3个模式生态种养模式示范，经济效益和生态效益显著，并在全区推广应用，2021-2023年，全区稻渔综合种养累计推广面积达到24750亩次，其中稻虾种养21250亩次、稻鳖种养1500亩次、稻鱼种养2000亩次。区农技中心在建设镇构建林下曲茎石斛、霍山石斛、白芨等兰科植物的生态复合种植模式，探索林下资源配置整合重组。城市电力在渔机所、海大等科研院所支持下，开展集约化水产养殖智能管控装备研发，实现对于各项气候、水质指标的常态化监测，采得数据已集成至云平台，并开展增氧系统、进排水系统、智能投喂系统开发。区农机站通过比对筛选，确定蔬菜(青菜)移栽、水稻侧深施肥最佳机型，制订配套技术操作规程，2021-2023年，全区水稻侧深施肥技术累计推广12.46万亩次，青菜机械化种植推广近7000亩次。

3.加强科创资源协作，强化人才培养，促进崇明区农业可持续发展

通过科技项目形式，将淡水龙虾虾苗和养殖技术输出至临沧市，当地澳洲淡水龙虾养殖从无到有，亩均效益显著，科技帮扶进一步深化了崇临两地的水产技术交流合作，渔民增收明显，对临沧渔业在发展理念、结构优化和人才培养发挥了积极促进作用。庙镇农技中心联合中国农大、北京市农林科学院智能装备中心共同开展无人机施肥技术研究，通过改装无人机、配制专用肥等，探索实现水稻后期遥感自助诊断施肥。项目实施引进中国农大等高层次专家资源，运行科技小院科技服务模式。连续两年累计支持17位年轻农技人员承担科研项目，陈彩霞、徐敏等一批年轻农技人员能够独立带领团队完成项目实施内容，自身综合能力得到提高。在研究成果上，新品种方面，引进试种“南粳9308”国庆稻、“沪油 3302”菜用油莱、“中油潘11”油蟠桃等新优品种，摸清在崇生长规律，以及筛选出适合崇明地区推广的甜、糯玉米品种。新技术方面，初步掌握梨树“双臂顺行式”栽培模式下定枝、修剪技术要领；掌握主栽水稻品种对稻瘟病抗性，以及不同施肥量和播期对稻瘟病影响，并初步筛选出稻瘟病防治药剂；探索出水稻一次性侧深施肥最佳施氮量，以及最追肥模式。项目实施过程中积累的相关数据，为后续推广奠定基础。

## （二）存在的问题及原因分析

1.在决策方面，政策边界不够清晰，政策科学性和完整性不足，课题预算编制不够规范

一是，政策交叉重叠问题：①本政策与市级政策存在交叉。首先，本政策中第二章支持对象和内容第五条（五）“农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收集与保护”和《关于印发本市畜禽、水产种质资源保护市级财政补贴标准的通知》（沪农委〔2018〕230号）相重复，沪农委〔2018〕230号文对种质资源保护进行补贴，具体为“补贴对象为本市从事畜禽、水产种质资源保护利用工作的企事业单位或农民专业合作社。补贴范围及补贴标准为市农委根据国家和本市对不同品种畜禽遗传资源的保种方案和要求，核定基础群体与后备选育群体的数量。根据不同品种的基础种群与后备选育群体在饲养和选育中所消耗的饲料、兽药、疫苗、水、电等成本，以及保种利用所必需的人工成本，折算各品种核心群的基本保种成本进行补贴。市农委根据国家和本市对不同水产原种资源的保种要求，核定水产保种名录与后备选育群体的数量。根据不同水产原种的基础种群与后备选育群体在养殖和选育中所消耗的亲本、饲料、兽药、水、电等成本，以及保种利用所必需的人工成本，折算各品种核心群的基本保种成本进行补贴。”本政策也是对种质资源的收集、保护，两者之间重复，本政策也是对种质资源的收集、保护及种子储备，两者之间重复。②本政策中第二章支持对象和内容第五条（五）“农业种质资源开发保护和利用。包括农业种质资源收集与保护、种子储备”和本区政策《关于印发崇明区加快发展都市现代绿色农业政策意见的通知》（沪崇农规〔2022〕3号）相重复，即沪崇农规〔2022〕3 号文“对取得崇字号或者经专业委员会审定、登记的崇明特色种质资源品种，在本区繁制种且生产规模达到一定标准的经营主体，经审定后给予单个品种奖补50万元。支持特色蔬菜等崇明特色种质资源收集保存，对承担种质资源收集保存任务的经营主体，奖补不超过50万元/年”，而本政策也对崇明特色种质资源收集保存进行扶持，二者重复。如，崇明特色蔬菜种质资源综合评价与繁育技术研究项目主要是种质资源的收集和保存，创新性不显著，不应纳入科技创新项目。

二是，政策制定科学合理性问题：①本政策的扶持方向包括七个方面，关键技术集成应用、产业发展共性短板问题破解、产融合发展和农业生物技术应用、农业综合生产能力提升、农业种质资源开发保护和利用、其他具有研究基础、开发前景和应用价值的新技术。但是在发布的申报指南中扶持方向为技术攻关项目（种源种业创新领域、绿色农业投入品领域、特色农业产业关键技术领域）和科技人才培育项目，而政策中没有明确提及人才培育，因此，政策扶持方向上不够匹配。②扶持标准方面，政策中没有提出明确的扶持标准，在2021和2022年的申报指南中有扶持上限的规定，但2023年的申报指南中没有规定，且各类课题的扶持标准不一，标准的依据并不明确，如，崇明白山羊快繁技术平台建立及示范220.175万元，崇优质高产抗逆粳稻种质创制及新品种培育100.5万元，而天竺葵适生品种选育与杂交育种技术研究45万元，扶持标准具有较大差异化，标准确定依据尚不明确。③扶持方式方面，本政策没有明确的扶持方式，实际操作过程中均为前补助，补助的形式较为单一。市级补助方式是根据不同项目类型采用不同的补助方式，形式较为多样。此外，政策规定“项目资金按照一次核定、分期拨款的原则，根据项目实施进度核拨，具体按照项目启动后拨付30-40%,中期检 查合格后拨付至80%,待项目验收证书出具后，按照审计金额拨付剩余经费(所有经费合计不得高于项目总预算),若有结余，项目承担单位必须按原渠道退回”其中，较旧政策首款40%，调整为30%-40%，没有明确的依据，且实际实施过程中均按照40%拨付。

三是，政策内容完整性问题：政策中没有明确公开公示、材料归档的要求，在知识产权方面仅规定“项目实施形成的科学数据、自然科技资源以及项目承担单位获得 的知识产权等无形资产，在保障有关单位合法权益的基础上，按照国家和本市有关规章制度管理，由项目实施单位与崇明区相关部门共享”，而没有明确项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、视频等，是否应标注受崇明区市农业科技创新项目资助。项目形成的知识产权等研究成果的归属、使用和转移转化，没有在项目合同书中明确知识产权的归属。经实地调查，多个项目的知识产权成果均只有主持单位，没有崇明区相关部门。

四是，课题预算编制问题：课题组申报的项目预算，预算申报的合理性待提高，部分课题申报的数量不明确，如，地布、地丁、地膜申报数量均为“一批”，无规格，此外，罗氏沼虾苗一般是按照“只”或“尾”的计算价格，而预算申报中为kg，且价格偏高。

2.在实施方面，资金管理不到位，政策审核和评审还有欠缺

一是，资金管理问题：①经调查，区农委财务记账错误，2023年支出明细账中记录了“支2021年-2022年崇明农业科创项目专家费-上海兰嘉蓉花卉园艺有限公司230,000.00”，而实际不是专家费，是课题中期经费，记账不规范。②区农委部分项目拨付比例稍超专项资金管理办法要求，如，2021年6个项目支付比例稍超过80%，如浪漫红颜葡萄绿色标准化栽培技术研究与示范84%、鲜食糯玉米新优品种引试及玉米秸秆机械化还田对土壤质量影响的研究应用84%、鲜食玉米新品种引筛与绿色标准化生产技术研究85%、水稻稻瘟病绿色生态防控技术研究与示范84%、水稻侧深施肥栽培技术研究与示范84%、国庆稻“南粳9308”引进及适生性栽培技术研究83%。2022年沪油3302菜用油菜新品种引进及配套栽培技术研究支付比例81.6%超过了80%。③课题承担单位存在资金管理不规范问题，如，水稻后期无人机专用肥及施肥技术研究项目相关总结材料中关于资金支出明细与合计数不一致，明细实际合计金额为48.98万元，而填列合计金额33.82万元；林下兰科植物生态栽培技术研究与示范项目，项目负责人在填写的资金支出明细表中，预算明细与合计数不一致，预算明细合计为120万元，但合计数填写为100万元。

二是，政策审核问题：上述问题可见，在课题申报预算、课题重复性方面还有待进一步优化，从审核规范性角度来看，区农业农村委应进一步关注上述问题，要切实提高审核能力。

三是，政策评审材料问题：区农委按相关管理办法规定对申报项目进行评审。但个别评审意见表不严谨，如崇明香酥芋种质资源保护与创新研究项目计划任务书中周期为2021.10-2024.9 ，而中期验收评估意见中实施周期为2021.12-2024.11。

3.在绩效方面，未按期验收，个别项目间接成本超标，效益和可持续发展还不足

一是，产出问题：经评价，计划终期验收的课题数为9个，由于审计招标延迟，6个未完成验收，具体详见（二）政策内容6.政策具体实施情况。

二是，成本问题：经核查，调研的8个项目中有1个项目超过政策规定限额，即现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范间接费用申报预算为7.82万元，而实际支出26万元，超过10%。

三是，效益问题：在现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案方面成效不显著。尽管部分项目取得了成果，但推广应用力度不够，距离大规模应用还有差距，经济效益不明显。

四是，可持续发展问题：经评价，本政策还没有未建立政策的定期总结和反馈机制，也未建立相关信息化系统。

# 五、评价结论

结合本次政策评价结果，政策评价结论为：政策科学性不足，政策效益不明显，为了政策更加聚焦，建议并入到《关于推进长三角农业硅谷建设 加快现代农业高质量发展办法（试行）》（五）加大长三角农业硅谷研发资金投入，鼓励企业开展研发试验，促进科技成果转化，统筹整合区级科创项目资金，每年不少于1000万元，用于扶持企业研发需求。

## （一）评价结果

运用经专家评审后的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对崇明区科创政策绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为83.7分，绩效评级为“良”。其中，决策类指标标准值23分，实际得分18.55分，得分率	80.7%；过程类指标标准值20分，实际得分16.4分，得分率	82.0%；产出类指标标准值18分，实际得分15.75分，得分率	87.5%；效益类指标标准值34分，实际得分28分，得分率	82.35%；满意度类指标标准值5分，实际得分5分，得分率100%。各指标详细得分情况如下表。

表5-1政策指标得分简表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（23分） | A1设立依据(13分) | A11设立依据充分性 | A111政策适应性 | 3 | 适应 | 适应 | 3 |
|  |  |  | A112前期调研充分性 | 4 | 充分 | 部分充分 | 2.8 |
|  |  |  | A113政策制定科学性 | 4 | 科学 | 部分科学 | 3.2 |
|  |  | A12设立程序规范性 | —— | 2 | 规范 | 规范 | 2 |
|  | A2政策内容（7分） | A21政策内容完整 | —— | 4 | 完整 | 部分完整 | 2.8 |
|  |  | A22绩效目标合理性 | —— | 1 | 合理 | 合理 | 1 |
|  |  | A23绩效指标明确性 | —— | 2 | 明确 | 部分明确 | 1.5 |
|  | A3资金投入（3分） | A31预算编制合理性 | —— | 3 | 合理 | 部分合理 | 2.25 |
| B过程（20分） | B1资金管理（6分） | B11资金管理机制完备性及执行有效性 | —— | 2 | 完备 | 完备 | 1.6 |
|  |  | B12资金使用合规性 | —— | 3 | 合规 | 不够规范 | 1.5 |
|  |  | B13预算执行率 | —— | 1 | ≥95% | 100% | 1 |
|  | B2组织实施（14分） | B12管理制度健全性 | —— | 3 | 健全 | 健全 | 3 |
|  |  | B13政策宣传多样性 | —— | 1 | 多样化 | 多样化 | 1 |
|  |  | B14政策申报审核规范性 | —— | 3 | 规范 | 部分规范 | 1.5 |
|  |  | B15政策评审流程规范性 | —— | 2 | 规范 | 部分规范 | 1.8 |
|  |  | B16政策监督管理有效性 | —— | 3 | 有效 | 有效 | 3 |
|  |  | B17材料档案规范性 | —— | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
|  |  | B18信息公开规范性 | —— | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| C产出（18分） | C1产出结果（18分） | C11产出数量 | C111完成立项的课题 | 2 | 覆盖“技术攻关”和“科技人才培育”两类 | 全覆盖 | 2 |
|  |  |  | C112完成中期验收的课题数 | 3 | ≥38 | 38 | 3 |
|  |  |  | C113完成终期验收的课题数 | 1 | ≥9 | 3 | 0.33 |
|  |  | C12产出质量 | C121中期验收课题合格率 | 4 | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | C122终期验收课题合格率 | 2 | 100% | 3个合格 | 0.66 |
|  |  | C13产出时效 | C131课题完成及时性 | 2 | 按照计划任务书规定时间完成 | 按照计划任务书规定时间完成，但没有验收 | 2 |
|  |  | C14产出成本 | C141直接费用成本控制 | 2 | 设备费、业务费、劳务费等按照政策规定执行 | 直接费用没有超过政策规定 | 2 |
|  |  |  | C142间接费用成本控制 | 2 | 2021、2022年立项项目总额支出控制在项目总预算的10%以内,2023年立项项目8%以内。 | 现代温室特色叶菜移动栽培槽系统（MGS）自动化栽培技术研究与示范间接费用申报预算为7.82万元，而实际支出26万元， 超过10% | 1.76 |
| D效益（34分） | D1 实施效益（34分） | D11社会效益（32） | D111关键技术集成应用成效 | 3 | 研究现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案；农业产业发展和关键技术创新，形成可复制、可推广的集成化技术模式；共性关键技术研发与重大产品或装备创制，形成具有自主知识产权的原创性核心技术、产品或装备等。 | 农业产业发展和关键技术创新，形成可复制、可推广的集成化技术模式；共性关键技术研发与重大产品或装备创制，形成具有自主知识产权的原创性核心技术、产品或装备等，但研究现代农业重大科技问题，形成综合性解决方案还有所欠缺 | 2 |
|  |  |  | D112产业发展共性短板问题破解情况 | 6 | 破解制约粮食、蔬菜、林果、花卉、养殖业等产业发展的共性问题。 | 支持破解制约粮食、蔬菜、林果、花卉、养殖业等产业发展的共性问题，但产业发展效益不明显 | 5 |
|  |  |  | D113农业新兴产业引导成效 | 5 | 智慧农业、现代农业装备、高端设施农业、立体循环种养、三产融合发展和农业生物技术应用 | 智慧农业、现代农业装备、高端设施农业、立体循环种养、三产融合发展和农业生物技术应用 | 5 |
|  |  |  | D114农业综合生产能力提升 | 5 | 农作物、畜禽水产等种养技术、繁育能力、品种改良的成果得到应用；农产品生产能力和质量的技术得到应用；农产品附加值和市场竞争力的技术得到应用 | 农作物、畜禽水产等种养技术、繁育能力、品种改良的成果得到应用；农产品生产能力和质量的技术得到应用；农产品附加值和市场竞争力的技术得到应用，但应用的广度还不足。 | 4 |
|  |  |  | D115农业种质资源开发保护和利用 | 4 | 农业种质资源收集与保护、种子储备、品种创新、繁种制种、畜禽保种扩繁方面有成效 | 农业种质资源收集与保护、种子储备、品种创新、繁种制种、畜禽保种扩繁方面有成效 | 4 |
|  |  |  | D116绿色农业生态循环技术应用成效 | 4 | 农业资源高效利用、农业废弃物综合利用、农业面源污染综合治理、农业生态环境质量有提升 | 部分项目启动，应用成效还未显现。 | 3 |
|  |  |  | D117农业成果（或专利授权）数量 | 5 | ≥10 | 15 | 5 |
|  |  | D21可持续影响 | D211长效管理机制健全性及有效性 | 2 | 建立总结反馈机制且执行有效、以及信息化的应用 | 未建立定期总结和反馈机制，未建立信息化系统 | 0 |
| E满意度（5分） | E1满意度 | E11合作社（农户）满意度 | —— | 2 | ≥90% | 94.05% | 2 |
|  |  | E12课题承担单位满意度 | —— | 3 | ≥90% | 91.02% | 3 |
| 合计 |  |  |  | 100 | —— |  | 83.7 |

## （二）主要绩效

按照崇明都市现代绿色农业创新发展的要求，围绕崇明农业“高科技、高品质、高附加值”的总体目标，持续推进崇明农业科创建设，发布指南，通过公开征集、形式审查、专家评审、办公会议审定、网上公示等程序，完成当年项目立项和以前年度项目中期检查，强化项目成果显示度，系统梳理在研科技兴农项目和科创项目，总结提炼相关科技成果及应用情况，在香酥芋品质优势挖掘、崇明山药近缘类群亲缘关系等方面取得突破。

# 六、有关建议

（一）政策合并后需进一步理清政策边界，提高政策的科学性和合理性

本政策建议并入《关于推进长三角农业硅谷建设 加快现代农业高质量发展办法（试行）》（以下简称农业硅谷建设），并入时需注意以下几方面：

一是，鉴于本政策与种源政策、与市级政策的重复，建议政策并入农业硅谷建设政策后，仍需剔除“种源保护和收集”，着重在种质资源的利用、开发和创新方面。建议政策中增加一条“申请市级同类项目和本区其他农业补贴项目，不得重复申报本政策”，并建立查重机制。

二是，定期开展本区从农业科技问题和需求的分析，合理制定扶持方面，建议可以按照2023年《崇明农业十大科技创新需求清单》“聚焦种源种业、特色产业、智能装备、绿色低碳四大领域，以现代农业发展需求为导向，紧盯世界农业科技前沿，崇明区梳理凝练农业主要技术问题、产业重大需求、企业科技卡点”中的四大领域对扶持方向进一步明确，每年的申报指南中应按照扶持方向具体制定研究内容和课题。此外，科学设定扶持资金标准，进一步细化标准确定的条件和依据。完善扶持方式，具体建议为“项目主要采取前补助、后补助的支持方式，并探索开展其他支持方式。具体支持方式，由区农业农村委结合科研活动特点和承担单位性质在编制和发布项目指南时明确。前补助是指项目立项后核定预算，按照项目合同书确定的拨款计划及任务实际完成情况核拨资金的财政支持方式。后补助主要是事前立项、事后补助，是指项目立项后，由单位先行投入资金并组织开展研究开发和成果转化，在项目完成并取得相应成果，按规定程序通过审核验收、评估评审后，给予相应补助的财政支持方式。对于公益性、长期性研究，以及重大共性关键技术研究、开发、集成、示范等科技活动，一般采取前补助方式支持，并可根据情况采用揭榜挂帅、赛马制等项目组织方式。对于具有明确的、可考核的产品目标和产业化目标的项目，积极探索后补助方式。项目的具体支持方式和要求应当在项目申报指南中明确”。

三是，完善公开公示、材料归档、知识产权方面的要求，具体建议为增加条款“项目公示。区农业农村委根据专家评审结果，研究确定项目主持单位和项目经费，并将拟立项计划向社会公示”，“材料归档。项目承担单位应在验收完成后1个月内向区农业科技服务中心提交验收证书、结余经费承诺书等归档材料。”“项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、视频等，应标注受崇明区农业科技创新项目资助。项目形成的知识产权等研究成果的归属、使用和转移转化，按照国家知识产权法律、法规执行，并在项目合同书中明确知识产权的归属。依法取得知识产权的项目承担单位，应积极应用和有序扩散项目成果，促进技术交易和成果转化。鼓励通过验收的项目承担单位按《上海市科技成果登记指南》进行成果登记。”

四是，规范课题预算编制，进一步明确预算编制内容、数量、单价的内涵和外延，提升预算编制的科学性。

（二）进一步加强资金监管，强化政策审核，提升政策管理水平

一是，针对资金管理问题，对于记账错误，建议及时调整。对于支付比例和政策规定不符的情况，需要进一步分析原因，落实整改。对于课题单位资金使用问题，建议督促课题单位进一步整改。

二是，加强申报审核，对课题的创新性、课题的预算合理性、课题的应用推广的可行性等加强审核。对评审意见的错误，及时完善。

（三）进一步控制项目实施进度，提升项目效益水平，完善长效管理机制

一是，严格计划任务书关于实施进度要求，统筹考虑验收工作，提前开展审计招标事宜，加强验收进度。二是，影响课题效益的产生，有几方面因素，首先是课题立项选择的有效性，课题立项阶段对其科学性和应用性的把控，其次是课题过程实施的有效性，课题一般跨越2-3年时间，在实施过程中是否按照任务计划确定的内容、方法和方式实施，是否外部环境发生变化需要调整研究方向，需要进一步监控，确保课题完成时达到目标效益。此外，建议进一步梳理现有课题项目实施效益情况，对效益低下的项目，可以终止实施；三是，建议长效机制，定期总结将政策实施成效、实施过程中总结的经验、遇到的难点及处理方法等信息反馈至政策制定部门，从而推动政策的不断完善。当前对课题监控还属于人工阶段，建议将此政策纳入农委现有的适合于本政策管理的信息化系统中，以保障政策实施的效率性。

上海厚贤科技咨询有限公司

2024年5月31日

上海市崇明区产业地图：构建崇明特色鲜明、优势互补、集约高效的“2+3+N”现代化生态产业体系，形成一核一带两区，即“一核”即一个“长三角农业硅谷”核心区，包括农业硅谷总部园、崇明农业种业创新中心、农业科创企业孵化园、科技成果示范园，主要承担涉农头部企业落地、农业科创企业孵化、科技成果展示和转移交易等功能；“一带”是指沿东西横贯全岛60多公里的陈海公路，崇明各乡镇选取沿线产业基础较好、规模化土地流转的区域，纵向打造一批创新要素集聚、产业项目密集的高科技农业发展带，为科技成果落地和农民增收提供产业空间；“两区”是指北部沿江区域通过集中连片改造，打造崇明现代设施农业片区和崇明现代畜禽养殖片区，建设连栋温室、育苗设备，发展工厂化、立体化养殖设施，应用物联网、大数据、人工智能等技术，形成产业深度融合的示范基地。

上海市崇明区生态农业科创中心加挂上海市崇明区农业技术信息服务中心牌子。划入区农业技术推广中心原承担的全区农业信息服务工作职能以及事业编制4名。调整后,上海市崇明区生态农业科创中心(上海市崇明区农业技术信息服务中心)事业编制 20名,主要负责辖区内生态农业科技创新服务指导工作,组织开展农业新技术新品种的引进与培育、关键技术研究、核心技术集成示范和推广应用,做好生态农业创新创业科技项目的收集整理、初审和指导实施工作,农业科创资源、信息、成果征集转化交易等平台建设,国内外农业合作交流、高端农业服务，以及全区农业信息服务等工作。

“上海孙桥现代农业科创中心”成立于2016年，位于张江科技城，作为张江科技城的重要现代农业板块进行总体规划设计。该中心东至申江路、南至沔北路、西至昌飞路、北至军民公路，总面积约1平方公里，总建筑面积约108万平方米。中心的功能规划是集聚世界最前沿农业科技资源，实现成果高效示范和快速辐射，加快我国农业生产结构调整和发展方式转变。