- 崇明区长兴岛生活垃圾中转站运管服务

项目成本预算绩效分析报告

项目名称：崇明区长兴岛生活垃圾中转站运管服务项目

主管部门：上海市崇明区绿化和市容局

预算单位：上海市崇明区市容环境卫生管理中心

运营单位：上海市城瀛废弃物处置有限公司

第三方机构：上海云拓管理咨询有限公司

2023年10月

目  录

摘  要	1

一、基本情况	1

（一）项目实施背景	1

（二）实施内容	3

（三）资金安排	4

（四）业务管理	7

二、成本预算绩效分析	16

（一）绩效分析	16

（二）业务流程分析	31

（三）成本核算分析	45

（四）预期效果分析	83

三、存在问题及原因分析	85

四、有关建议	89

五、其他建议	91

- 摘  要

- 一、概述

（一）实施背景

伴随着江南造船厂、青草沙水库等重大工程的启动实施以及大量建设和管理人员迁入长兴岛，使得长兴岛的人口在短期内快速增长。使长兴岛的生活垃圾、工业垃圾以及整治垃圾的产生量逐年增长，长兴岛原建设的一座卫生填埋场库容不能满足岛内日益增长的垃圾的处置。

2015年由上海市崇明区建设和管理委员会（以下简称“区建管委”）委托上海长兴岛开发建设有限公司，负责长兴岛生活垃圾中转站（以下简称“长兴岛中转站”）开发建设，于2018年完成预移交工作，同年4月正式投入使用。2020年，由区建管委牵头，上海市崇明区市容环境卫生管理中心（以下简称“区环卫中心”）负责实施采购委托工作，通过公开招标的方式继续委托上海市城瀛废弃物处置有限公司（以下简称“城瀛公司”）负责长兴生活垃圾中转站日常运营管理工作，城瀛公司现有2个股东，分别为上海环境集团股份有限公司，持股比例80%，上海市崇明区市容环境卫生管理中心，持股比例20%；本次运营期限为2020年2月1日至2024年1月31日。

（二）实施内容

本项目实施内容主要是全权负责长兴岛和横沙岛的生活垃圾、工业垃圾填装压缩中转运营管理服务。

根据招标文件以及委托运营合同，明确长兴岛中转站按保底垃圾量160 吨/天，全年保底垃圾转运量58,400吨，单程运输距离约58km，超保底量部分按129元/吨隔年按实结算。2020年至2022年，长兴岛中转站实际垃圾处置量分别为97,995.65吨、112,748.74吨、108,255.81吨，整体呈波动趋势。

（三）预算资金执行情况

本项目为经常性项目，资金来源为一般公共预算。2020年至2022年，项目预算分别为1,305.00万元、1,305.00万元、1,329.00万元，调整后预算分别为1553.12万元、1840.51万元、2060.1万元，三年执行率均为100%，调整的主要理由为结算上一年度转运超量费用。

- 二、成本预算绩效分析

（一）绩效分析

1.绩效目标和实现情况

从日均垃圾处置量来看，2020年至2022年全年日均处置量分别为267.75吨/天、308.90吨/天、296.59吨/天，2020年上半年、2022年上半年受疫情影响较为明显，2个年度的日均处置量低于设计规模300吨/天，2021年全年日均处置量超过了设计规模。

2.绩效指标分析

产出数量方面：2020年—2022年，各月份日均处理291吨/天，基本达到饱和状态。长兴岛中转站配备了计量装置、中控等智能化数采设备，各类设备开启且传输功能正常。定期开展水、气、声等项目检测，并出具相关检测报告。但是称重计量设备配置完成数不满足要求；未见运营公司对于考核整改的方案或计划；2022年考核平均分为97.55分，主要扣分点为箱体明显污垢、安全标识不规范等，但是未见考核问题整改的书面记录。

产出质量方面：长兴岛中转站每年均对地磅进行校验，校验结果均为合格。运营公司对生活垃圾、耗材及辅料通过系统进行计量台账完整，未发现车辆逃磅、漏磅现象，但未对外包服务质量进行考核，现阶段污水处理未达到《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》纳管排放标准。

产出时效方面，长兴岛中转站一年开展5次环境检测。进站垃圾当日处理转运，日产日清，未发生堆积现象。

社会效益方面：运营公司未发生重大安全事故。未发生媒体曝光、群体上访、通报批评等类似事件。道路整洁无垃圾。对应急河道中水生植物进行养护，保证水质干净，对草坪进行日常维护，提升环境美观。

满意度方面：委托部门方面，成本小组通过对区环卫中心进行线上调研的方式，回收10份有效问卷，其结果显示区环卫中心对长兴岛中转站运营管理的整体满意度为98%。周边居民方面，成本小组对周边居民开展了关于长兴岛中转站的线下满意度调查，共发放问卷数量300份，回收有效问卷数176份，整体满意度得分为96%。成本小组对周边居民开展了关于长兴岛中转站的线下满意度调查，共发放问卷数量300份，回收有效问卷数176份，整体满意度得分为96%。

- 3.绩效基线设定

根据《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》以及《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》，从称重计量方面、运营效率方面、环境管理方面三个方面对绩效基线进行设定。

（1）称重计量方面

垃圾日均处理量大于300吨；设计规模大于等于300吨/天的生活垃圾转运、处置设施，必须安装满足双向（进场、出场）计量要求的固定式自动计量装置；设备每年由第三方权威认证机构定期校验，校验合格后出具校验合格证明方可使用，校验次数按照计量服务合同相关条款执行；垃圾运输车为上海市生活垃圾全程计量系统内登记车辆；生活垃圾、耗材及辅料计量数据完整，分类管理台账齐全，无逃磅、漏磅现象。

（2）运营效率方面

运营单位需配备流量计、数采仪品质监控等智能化数采设备，设备开启且传输功能正常；每年一月底前提交设施年度检修计划，并按照设施年度检修计划进行维护保养；严格按照垃圾压缩操作规程进行作业；转运站进站垃圾应当日处理转运，不得在站内积存；设施运行管理台账齐全详实；编制各类安全、环境、运营等突发事件的应急预案，定期开展应急预案演练。

（3）环境管理方面

按照污染物管控要求，定期开展水、气、声等项目的第三方检测；厂区红线内实行雨污分流管理，场内道路无积水，准确设置雨污井盖，定期对雨污水管网进行排堵维护；雨水检测指标：氨氮、CODcr、pH、SS等；污水检测指标：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、pH等；场内、边界无明显臭味，污水处理设备周边无明显臭味；作业时间段卸料平台门窗处于关闭状态，除臭设备定时作业，除臭药剂使用量符合产品使用标准；实施车辆密闭化运输，无拖挂滴漏、车厢整洁，作业完毕后每日实施车辆冲洗制度；厂区道路实施定期、定时保洁，无飞扬洒落垃圾，无垃圾堆积。

（二）业务流程分析

1.现有流程解析

结合项目单位的内部制度及实际实施流程，长兴岛中转站具体实施流程分为5个业务环节。

①垃圾收集：由垃圾收集方（非城瀛公司收集），收集长兴岛、横沙岛的生活垃圾、工业垃圾以及整治垃圾，并分别将收集好的垃圾运送至长兴岛中转站。

②称重计量：运送车辆抵达长兴岛中转站后，会进行车辆称重，由计量（地磅房）工作人员进行监管。如运送车辆未登记过，先进行车辆登记和车辆称重。登记过的车辆在抵达后，上地磅进行称重。但是现阶段仅有进场计量装置，未设置出场计量装置，无法准确统计中转站实际中转垃圾量。

具体垃圾的重量会由长兴岛中转站的内部系统自动计算，具体为称重重量-登记车辆的重量=净重，并进行累计统计，形成当日垃圾处置量，由统计工作人员进行汇总，作为合同结算的依据。但是根据焚烧厂进场的数据统计，发现长兴岛中转站进站量与焚烧厂的统计量存在差异，三年平均差异率约为6.66%。

③车辆卸料：通过地磅秤重后，运送车辆会根据指示抵达卸料大厅。长兴岛中转站的卸料大厅共有4个容器泊位（如图1-4），每个容器的容量情况会实时推送到中控室，由中控室指挥、压实工进行协助，将运送车辆引导到指定的泊位上推送垃圾至容器。为降低垃圾所产生的气体对空气质量的影响，城瀛公司根据相关标准要求调制除臭剂，卸料大厅及转运区每3分钟喷淋40秒、在泊位口每10分钟喷淋60秒、收集车卸料时每感应一次喷淋40秒。同时，为保障整体作业环境，在整个工作流程中，保洁会对作业现场进行清理。但是现阶段除臭设施为固定频率喷洒，未考虑到实际臭气浓度、环境天气等因素，喷洒的条件和频率有待优化。

当容器装满，由中控室的工作人员控制压实器压实，封闭容器，等待司机装车。容器整备后，由司机驾驶车辆装载满载的容器，并转运至垃圾焚烧场，整个流程由调度员进行监督管理。

④垃圾转运：驾驶员（转运卡车司机）装载完容器后，从长兴岛中转站出发，途经上海长江大桥、陈海公路及港沿公路，最终抵达崇明区焚烧厂。离开焚烧厂后，驾驶员（转运卡车司机）会原路返回长兴岛中转站，如车辆需要加油，需到城瀛公司指定加油站点进行加油，产生费用从月初城瀛公司预支付金额中扣除。

⑤业务考核：区市容环境卫生管理中心根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，每月对运营公司开展监管考核评分，但是考核未及时整改，未形成闭环管理。

2.流程改进分析

在整个业务流程中，发现以下3个部分有改进优化的空间，具体如下：

（1）称重计量

建议区环卫中心根据《上海市生活垃圾转运、处置和建筑垃圾资源化利用设施运营监管考核细则》，为满足法规要求和准确测量垃圾处理量的需要，后续结合崇明区财力允许的情况，考虑安装双向固定式自动计量装置，并且以垃圾出场计量数据作为基数，作为合同结算的依据。

（2）车辆卸料－除臭剂喷淋

建议更换喷淋系统的情况下充分考虑智能化和节约化需求，考虑探讨优化喷洒的频率设置，比如夏天因为天气较热，建议增加喷洒的频率和时长，冬天因为天气较冷，可适当减少喷洒的频率和时长，综合降低除臭剂的使用量，有效降低成本。

（3）业务考核

建议城瀛公司根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，制定详细的整改方案和计划，明确列出每个扣分点的具体整改措施，并设定时间表和责任人，以确保得到及时整改。其次，建议区环卫中心进一步完善考核结果应用制度，确保整改工作有明确的规范和流程可循。此外，建议加强对城瀛公司整改情况的监督和检查，通过现场检查、抽查等方式确保整改措施的有效执行，年终根据整改成效评定付费比例。

（三）成本核算分析

1.历史成本梳理

2020年至2022年的长兴岛中转站成本费用支出总成本分别为1,387.20万元、1,602.75万元、1,710.36万元，总成本逐年递增，增幅比例分别为15.54%、6.71%。

通过梳理2020年至2022年成本数据发现，除了驾驶员和压实工，其余岗位平均人工成本增幅超过5%，增幅比例不合理；间接费用个别支出成本不合理，如2020年投标咨询费用；管理费用中管理人员薪资涨幅过高，管理人员人工成本不合理；未按照相关固定资产使用年限进行费用摊销，导致费用成本过高。

2.成本标准核定

本项目全成本核定数为1506.16万元，相较2022年成本降低204.20万元，降本率为11.94%，具体如下：

表摘1  成本核定分析表

单价：万元

| 名称 | 细分内容 | 2022年实际支出金额 | 2022年实际数量 | 核定 单价 | 核定 数量 | 核定值 | 成本属性 | 核定原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工成本 | 文 员 | 34.48 | 2 | 18.04 | 1 | 18.04 | 固定成本 | ①单价：按照2022年人均工资收入测算社保基数，故核定单价上涨； ②数量：与崇明中转站同为一套行政班子，故两站分别承担文员的人工成本，核定一人。 |
|  | 驾驶员 | 303.65 | 13 | 22.05 | 13 | 286.65 | 固定成本 | 同比崇明区环境行业的年均人工成本以及上海市企业工资指导线平均线5%涨幅进行测算，2022年度人工成本较环境行业的年均人工成本过高，故后续年度人工成本不按照5%进行涨幅；同时核定单价按照2022年人均工资收入测算社保基数。 |
|  | 出 纳 | 19.24 | 1 | 20.23 | 1 | 20.23 | 固定成本 |  |
|  | 调 度 | 82.08 | 3 | 25.59 | 3 | 76.77 | 固定成本 |  |
|  | 修理工 | 39.98 | 2 | 18.76 | 2 | 37.52 | 固定成本 |  |
|  | 压实工 | 105.18 | 5 | 19.49 | 5 | 97.45 | 固定成本 |  |
|  | 计 量 | 36.75 | 2 | 17.57 | 2 | 35.14 | 固定成本 |  |
|  | 中 控 | 35.92 | 2 | 16.63 | 2 | 33.26 | 固定成本 |  |
|  | 后勤、保洁 | 17.52 | 1 | 17.12 | 1 | 17.12 | 固定成本 |  |
|  | 各类薪资细项调整 | 7.39 | - | 0 | 0 | 0 | 固定成本 | 实际支出值以科目余额表导出口径，核定单价及数量以序时账为口径，各类费用的统计口径不一致，导致数值存在偏差，属于内部费用调整，核定值已包括该项费用，故不重复纳入核定值。 |
| 维修费 | 维修人员费用 | 21.03 | 12 | 1.75 | 12 | 21.03 | 固定成本 | 该费用主要是根据历史使用情况，结合市场询价的结果，建议保持每个月1.75万元，核定总金额21.03万元。 |
|  | 车辆维修维保配件费用 （8辆转运车、1辆应急车辆、1辆员工班车） | 98.42 | 1 | 98.42 | 1 | 98.42 | 可变成本 | 根据2020年至2022年的设备维修内容分为了两类，一是周期性维修，主要是每年都会发生的维修费用，按照历年发生情况核定数量。单价方面主要根据历年采购单价核定，该部分金额核定33.36万元。二是偶发性维修主要为年内只发生一次的维修核定，该部分的费用主要是根据历年发生情况，取历年中间值减去周期性费用核定，核定金额65.06万元。最终核定总金额为98.42万元。 |
|  | 车检费用 | 0.998 | 8 | 1008 | 10 | 1.01 | 固定成本 | 按照2021年8辆转运车，1辆应急车辆，1辆员工班车的年检费用执行情况进行核定，核定总金额1.01万元。 |
|  | 设备维保费用 | 66.09 | 1 | 56.92 | 1 | 56.92 | 可变成本 | 分为周期性维修和偶发性维修，其中周期性维保费用根据历史执行情况核定为54.46万元，偶发性维保根据历年执行平均数核定为2.46万元，核减9.17万元。 |
|  | 设备维修 | 23.51 | - | 26.38 | 1 | 26.37 | 可变成本 | 根据设备现状核定26.37万元。其中，除尘除臭设备维护保养、压实机器年度维修、中控系统年度维修、地磅校准根据历史发生值核定，与上年度一致；监控维修、水泵维修、电焊维修根据历史情况的均值核定；其余偶发性维修，根据三年的执行金额的平均值核定。 |
|  | 设施维修 | 29.17 | - | 0 | 0 | 7.15 | 可变成本 | 根据历年发生情况，其中影响生产经营质量及设施安全的费用纳入运营范围，以3年平均值进行核定。 |
|  | 零星修缮 | 9.62 | - | - | 1 | 10.17 | 可变成本 | 考虑到长兴岛中转站设备老旧，时常需要进行零星修缮，因此，根据历年均值核定。 |
| 物资采购 | 除臭剂 | 30.52 | 88497.82 | 3.45 | 108,270 | 37.35 | 可变成本 | 使用量是根据历年用量平均值进行核定，单价方面，考虑到除臭剂采购单位仅能为设备制造商，因此，单价不变，核定总金额为37.35万元。大于上年度是因为2022年疫情封控的原因，导致用量下降。 |
| 外购燃料 | 柴油 | 180.09 | - | 7.11 | - | 201.39 | 可变成本 | 按照现行柴油价格核定金额，核定单价7.11元/升。根据2023年一车一品类要求发布后的车辆载重实际数据，核定201.39万元。 |
|  | 电费 | 40.9 | - | 0.78 | 562512 | 43.88 | 可变成本 | 用量主要按照三年平均数进行统计核定，单价主要是参考2022年调增后的单价进行了核定，核定金额43.88万元。 |
|  | 水费 | 3.04 | - | 4.61 | 8790 | 4.05 | 可变成本 | 税费用量主要是参考2021年的使用量进行核定8790吨，单价与历年保持不变，核定金额4.05万元。 |
| 间接费用 | 保安保洁服务费（外包劳务费） | 121.50 | - | 0.65 | 13 | 101.40 | 固定成本 | 通过查阅项目合同，合同明确每月合计支付10.04万元，外包人员共计13人，人均单价0.77万元/人，经询价得知，同类保安人员市场用工成本为0.65万元/人，同时参照上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局发布的《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2018〕204号）文件，按照最低取值原则，按年人均0.65万元/人作为标杆值，核定金额101.40万元。 |
|  | 绿化养护费 | 7.37 | - | 5.89 | 11000 | 7.95 | 固定成本 | ①室外绿化：按闵行区、奉贤区、金山区中规定的三级绿地维护费用为5.25元/㎡/年、6.7元/㎡/年、5.71元/㎡/年，参照三区平均值5.89元/㎡/年核定； ②室内盆栽：按照历年支出明细，盆栽每月养护经费0.2万元，盆栽数量90盆，结合实地盘点，盆栽数量仅55盆，每月养护经费下降至0.12万元，故核定金额1.47万元。 |
|  |  |  | - | 0.12 | 12 |  |  |  |
|  | 折旧和摊销 | 117.02 | - | - | - | - | - | 由于资产现处于待移交状态，同时原折旧和摊销的时间节点截至2023年末，故本次不对其费用进行分析，后续年度若发生折旧或摊销，建议向区环卫中心进行专项资金申请。 |
|  | 监测、检验检测费 | 21.08 | - | 21.08 | 1 | 21.08 | 固定成本 | 费用主要为各类监测费用，由于每年开展大概率1次进行，故以2022年实际发生费用作为标杆值，核定金额21.08万元。 |
|  | GPS费用 | 1.05 | - | 0.01 | 8 | 1.06 | 固定成本 | 用于车辆的定位，根据历年合同，结合每辆车每月110元，负责全年的GPS平台服务，以历年单价110元为标杆值。 |
|  | 安全咨询费 | 3.00 | - | 3.00 | 1 | 3.00 | 固定成本 | 近两年合同金额涨幅不大，参照历史合同价，以3万元为标杆值。 |
|  | 班车租赁费 | 2.28 | - | 0.12 | 32.5 | 3.9 | 固定成本 | 根据2021年至2022年实际发生支出的平均值核定班车租赁费3.90万元，同时通过查阅合同，一次租赁1200元，预计每年发生32.5次。 |
|  | 短驳运输卡车租赁费 | 13.50 | - | - | - | - | - | 目前仅有拟定的文件，转运陈腐垃圾依据不充分，后续年度需发生，建议一事一议。 |
|  | 办证费 | 1.18 | - | 1.18 | 1 | 1.18 | 固定成本 | 主要为排污许可证监管技术服务和变更申请，结合历年支出情况，以2022年发生的办证费用作为标杆值，核定金额1.18万元。 |
|  | 车辆保险 | 20.40 | - | 1.98 | 10 | 20.4 | 固定成本 | ①根据历年支出明细，8辆转运车以及2辆客车的车辆保险费用平均为1.98万元/辆，同时现场实地了解到，车辆易发生事故，因此保险费用建议以2022年的实际发生的车辆保险费作为标杆值，核定金额19.84万元； ②根据历年支出明细，1辆小型普通客车的车辆保险费用为0.56万元/辆，故以此费用作为标杆值，核定金额0.56万元。 |
|  |  |  | - | 0.56 | 1 |  |  |  |
|  | 防四害费 | - | - | 2.40 | 1 | 2.40 | 固定成本 | 主要用于防蛇、鼠、苍蝇、蟑螂所发生的费用，因此结合历年支出情况，以现阶段发生的办证费用作为标杆值，核定金额2.40万元。 |
|  | 耗材 | 19.51 | - | 17.98 | 1 | 17.98 | 可变成本 | 主要是各类耗材的领用，包括防疫物资、应急物资棉裤、工牌款项、洗护用品等，按照近三年发生支出的平均值作为标杆值，核定金额17.98万元。 |
|  | 劳动保护 | 3.43 | - | 2.53 | 1 | 2.53 | 固定成本 | 主要是购买各类劳防用品，按照近三年发生支出的平均值作为标杆值，核定金额2.53万元。 |
|  | 生产用宽带 | 1.43 | - | 1.46 | 1 | 1.46 | 固定成本 | 主要是提供垃圾中转站作业区的宽带费用，按照近三年发生支出的平均值作为标杆值，核定金额1.46万元。 |
|  | 体检 | 0.28 | - | 0.28 | 1 | 0.28 | 固定成本 | 主要是提供垃圾中转站作业区工作人员的职业体检，对比近三年发生的支出，2022年实际值更贴近于市场价，故选取2022年发生的费用作为标杆值，核定金额0.28万元。 |
|  | 通行费 | 95.13 | - | 0.02 | 7300 | 109.50 | 可变成本 | 主要是车辆运送垃圾发生的过路费，以现行的过路费单价0.015万元/次作为标杆值，并测算全年转运车次7300车次，核定金额109.50万元。 |
|  | 拖车费 | 0.08 | - | - | - | - | - | 属于偶发性费用，不纳入成本范围内。 |
|  | 应急水源河道水生植物 | 0.30 | - | 0.30 | 1 | 0.30 | 可变成本 | 根据历年支出明细，核定金额0.30万元。 |
|  | 应急预防机制费 |  | - | 3.30 | 1 | 3.30 | 可变成本 | 根据历年支出明细，核定金额3.30万元。 |
|  | 各类细项内容调整 | -0.10 | - | - | - | - | - | 实际支出值以科目余额表导出口径，核定单价及数量以序时账为口径，故各类费用的统计口径不一致，导致存在数值偏差，属于内部费用调整。 |
| 管理费用 | - | 96.34 | - | 78.52 | 1 | 78.52 | 固定成本 | 按照现有成本的总和5.5%进行测算，核定金额78.52万元。 |
| 合计 | - | 1710.36 | - | - | - | 1506.16 |  | - |

（四）预期效果分析

1.预期降本情况

（1）历年支出对比

根据上述全成本核算分析得到的各项成本单价及数量标杆值，剔除了2022年一次性因素（除折旧摊销、陈腐垃圾等约160万）的影响后，本项目全成本核定数为1506.16万元，相较2022年成本减少204.20万元，降本率为11.94%。

根据城瀛公司2020年至2022年会计账面上利润总额分别为147万元、194.7万元、239.17万元，成本小组按照权责发生制对收入、成本等费用测算得出，实际利润总额432.64万元、314.27万元、144.45万元，减去各年度现行的税收政策计算出的所得税费用，实际税后净利润率分别为17.55%、12.14%、7.51%，从整体方面来说，企业实现盈利情况。截至2022年底，城瀛公司账面上银行存款余额720.46万元，近三年利润整体实际情况超过合同约定10%利润率。

（2）历年标准对比

数量方面，目前长兴岛中转站的日均处置标准为160吨/天，但2020—2022年日均处置吨数为291吨/天，根据实际情况，2020年中处置未超过160吨/天的天数有41天（11.23%），2021年有10天（2.74%），2022年有41天（11.23%）。根据实际情况得知，160吨/天的处置量，结合日产日清的要求，已不适用于目前的运营情况。

单价方面，长兴岛中转站每年预算金额为1305万元，对应的处置吨数为58400吨/年（160吨/天*365）。成本小组根据审计报告，发现1305万元/年的测算单价过高，如柴油费，审计公司是以百公里油耗为40升（2020年—2022年百公里油耗约为37升，35升，33升），且油价单价设置为6.8元/升，根据历年油价的平均价，仅有2021年个别月份及2022年整体达到了6.8元/升的价格（2020年柴油平均单价为5.34元/升、2021年为6.45元/升，2022年7.98元/升）。路桥费方面，审计公司是以每车190元进行测算，但实际情况为每车150元。超量129元/吨，主要是根据核定的总金额中的变动成本和半变动成本进行核定。

综上，成本小组认为目前160吨/天的标准已不适用于目前长兴岛中转站的运营模式。

- 2.预期增效情况

一是剔除了业务流程中冗余的工作人员，加强人员成本合理性。二是进一步规范污水排放管理，提升环境效益。三是完善资产摊销管理，应按照固定资产使用年限进行合理探险，以保障资产投入方的权益。

- 3.财政支出和标准分析

根据成本核定数1506.16万元的成本结构分类为固定成本与可变成本，可变成本占比40.71%。其中，可变成本为每超出一吨垃圾需要产生的费用，如维修费（车辆行驶里程增加，维修率上涨）、物资采购费（处置量大，除臭剂消耗量增加）、燃料费（出车次数多，燃料费用增加）、电（设备开机时间长，电量消耗增加）、水（当日运营时间长，水使用量增加）；固定成本为当日垃圾量增加不会影响的成本，如人工成本、设备维修费（年检费用）、管理费用以及部分间接费用（保安保洁、绿化、车辆保险），具体如下：

表摘2  成本占比情况

单位：万元

| 成本类型 | 成本费用 | 核定金额 | 各费用占比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定成本 | 人工成本 | 622.18 | 41.31% |
|  | 设备维修费 （维修人员费用、年检费用） | 22.04 | 1.46% |
|  | 管理费用 | 78.52 | 5.21% |
|  | 间接费用 （保安保洁、绿化、车辆保险等） | 170.23 | 11.30% |
|  | 小计 | 892.97 | 59.29% |
| 可变成本 | 设备维修费 （车辆配件费用、设备维修费用、设备维修维保费用等） | 199.03 | 13.21% |
|  | 物资采购费用 | 37.35 | 2.48% |
|  | 燃料费用 | 201.39 | 13.37% |
|  | 电 | 43.88 | 2.91% |
|  | 水 | 4.05 | 0.27% |
|  | 间接费用 （通行费、耗材） | 127.49 | 8.46% |
|  | 小计 | 613.19 | 40.71% |
| 合计 |  | 1506.16 | 100.00% |

为科学制定财政支出标准，成本小组以保底量、日均垃圾处置量为分界线，结合长兴岛中转站的成本结构特征（固定成本与可变成本比例），建议分为2档财政支出标准。

（1）保底量（89425吨/年）

首先，成本小组梳理出2020年至2022年的垃圾处置总量分别为97995.65吨、112748.59吨以及108256.01吨，以此核算出三年（2020—2022年）日均处置量为291吨。其次，根据2020—2023年7月剔除陈腐垃圾的情况下的日均处置量分别为268.48吨、308.90吨、214.28吨以及232.29吨。考虑到垃圾处置量下降的情况，成本小组根据10%、20%、30%、40%的比例核算日均垃圾处置吨数为245吨/天，全年保底量为89425吨。

据此核定保底运营费用1409.23万元（固定成本892.97万元+（245吨每天/291吨每天）*可变成本613.19万元）。参照合同约定的利润率10%以及税率6.66%，最终核定金额为1653.39万元，核定单价为184.89元/吨（1653.39万元/245吨/365天）。

（2）超量部分（＞89425吨/年）

建议年度日均垃圾处置量超过245吨/天，因为其中固定成本已完成财政保障，后续超额量根据其可变成本的增量进行测算，所以按照可变成本占比（40.71%）核算每超出1吨垃圾处置应支付的合理费用，计算超出部分的财政支出标准，单价为75.3元/吨（184.89元/吨*40.71%）。

综上所述，支付保底运营费用1653.39万元，按照每吨184.89元/吨核算；日均处置量超过245吨/天，每超出1吨，按照75.3元/吨核算增量。

表摘3  财政支出标准分段表

| 实施内容 | 分档 | 总吨数 | 支出标准值 | 对应总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾处置 | 保底量 （＜245吨/天） | 89425吨/年 | 184.89元/吨 | 1653.39万元 |
|  | 超量部分 （＞245吨/天） | - | 每超出一吨垃圾按75.3元/吨核算增量 | - |

- 三、存在问题及原因分析

（一）长兴岛中转站成本偏高，人员配置依据不充分

一是人工成本偏高，长兴岛中转站各岗位人员的平均增幅比例8.34%，高于上海市企业工资指导线平均线5%，福利费2022年人均为1.62万元，主要包括食堂支出的费用、独生子女费、残疾人互助保障、体检费等，对比崇明区机关单位人均福利费4320元/人/年较高，岗位人均用工成本高于崇明区同类环境行业15万元/人；二是人员配置不合理，如文员工作人员，负责城瀛公司的行政工作，长兴岛中转站设置2名，做五休二。通过实地调研，城瀛公司负责崇明中转站和长兴岛中转站的垃圾处置工作，文员工作人员共同承担两站的岗位相关工作，人工成本不应仅由长兴岛中转站承担；三是人员配置数量缺少批复文件，长兴岛中转站运营方案中确定人数27人，由于垃圾量的增多，需增加相关工作人员，但人员的增加无相关主管部门的批复文件，人员增量依据不足。

（二）政企分离不够彻底，监督考核未有效开展

长兴岛中转站的运营方为上海城瀛废弃物处置有限公司，根据其股权结构，上海环境集团股份有限公司占股80%，上海市崇明区市容环境卫生管理中心占股20%，其中区市容环境卫生管理中心为长兴岛中转站的管理部门。根据《关于深化行政管理体制改革的意见》以及《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》明确政事分开、事企分开和管办分离的原则推出事业单位分类改革，但是城瀛公司未按照相关要求落实“事企分开、管办分离”的相关要求，政企分开仍不彻底、不充分，导致监督考核无法有效进行。

（三）污水未达纳管排放条件，污水处置方式有待规范

由于长兴岛中转站未达到纳管条件，因此长兴岛中转站现阶段的冲洗废水、生活污水均纳入填埋场的污水渗滤液系统，经处理后排入周围河道，根据2021年上海市崇明区绿化和市容管理局发布了《关于规范本区生活垃圾收运体系废水收运处置工作的通知》（沪崇绿容〔2021〕44号）文件，明确相关废水纳管和排放标准要求，“无纳管条件的，应集中收集、预处理达标后密闭外运至就近城镇污水处理厂进行处置（长兴镇、陈家镇、堡镇、新河镇、城桥镇），严禁排入城镇雨水管网和农村生活污水管网；产生的垃圾残液，自身无相应处理能力的，应集中收集、密闭外运至有相应处理能力的焚烧厂、填埋场等设施进行处理达标后方可纳管排放，并执行相应设施的排放标准。”现阶段的污水排放未符合排放标准，冲洗废水和生活污水一并与涉一类污染物的渗滤液一同处理，排放至周围河道，有可能对河流生态系统造成破坏，周边生态环境，影响水体的生物多样性和生态平衡，影响周围环境污染防治。

（四）考核扣分内容未整改，监管考核未形成闭环管理

区市容环境卫生管理中心根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，每月对运营公司开展监管考核评分，基本均会扣分，扣分点主要涉及地面、地槽污迹、散落垃圾；箱体明显污垢；管理制度、安全标识不规范；室内外脏乱差等。但是运营公司未制定考核整改的方案或计划，也未在考核结束后，根据扣分意见形成整改完成的书面记录，导致部分要求反复扣分，也未建立考核结果与服务内容挂钩机制，不利于运营公司的运营质量提高。

- 四、有关建议

（一）优化岗位配置，合理确定用工成本

建议运营公司横向与其他同类中转站以及市场价格进行对比，参考类似岗位的行业平均工资水平或地区最低工资标准来制定合理的工资水平；根据现阶段运营模式，合理分配文员工作人员的工作范围，做好各站的工作职责，按照工作量分配两站工作时间，并由两站分别承担文员的人工成本；此外建议加强对运营公司的人员情况进行调研及了解，分析人员增加的合理性，并按照相关程序开展人员增补的审批流程。

（二）持续推进事业单位改革，加快主管部门职能转变

建议崇明区按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化体制机制改革为核心，总体设计、分类指导、因地制宜、稳步推进事业单位改革。并且在分类推进事业单位改革中，行政主管部门要加快职能转变，将经营权和所有权分离，强化制定政策法规、行业规划、标准规范和监督指导等职责，使区环卫中心能够独立、公正地行使职权，同时也能有效地促进中转站的运营发展。

（三）优化污水处理方式，加强周围环境监管

建议长兴岛中转站应考虑污水处理问题，安装适当的污水处理设施或采取污水外运的方式，以确保污水经过合理的处理达标后再排放。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》的要求，选择适当的处理技术和方法，以达到纳管排放标准。建议建立监测和检测系统，定期对污水处理设施的运行情况进行监测和评估，确保其正常运行和达到排放标准。建议开展相关培训和教育活动，加强员工的环保意识以及作业标准，提升其对污水处理和环境保护的重视程度，并从而有效地减少环境污染风险。

（四）加强考核监督和整改，将整改成果纳入付费规则

建议运营公司根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，制定详细的整改方案和计划，明确列出每个扣分点的具体整改措施，并设定时间表和责任人，以确保得到及时整改。建议完善考核结果应用制度，确保整改工作有明确的规范和流程可循。区环卫中心加强对运营公司整改情况的监督和检查，设定和服务费挂钩的机制，通过现场检查、抽查等方式确保整改措施的有效执行，年终根据整改成效评定付费比例。

- 四、管理优化建议

（一）明确运营管理成本核算口径，建立重大修缮与建设项目一事一议机制

一是部分运营管理费用归纳口径不规范。厂区内包括长兴岛中转站、长兴岛生活垃圾综合填埋场以及长兴污水厂，现阶段公共区域涉及的费用均由长兴岛中转站全部承担，如绿地养护费用、填埋场臭气收集系统设备电费等，建议后续年度公共区域发生的费用应由厂区内三家单位共同协商，签订公共区域运维养护相关协议，并明确各自承担比例以及承担经费；对于非公共区域发生的费用应由所属运营方进行承担，进一步规范运营管理费用的支出口径；由于长兴岛中转站未完成竣工验收工作，截至报告期仍处于预移交阶段，故长兴岛中转站内的固定资产如房屋、设备、转运车辆等仍归属为上海长兴岛开发建设有限公司所有，相关建设经费、大额修缮费用和设施改造不应纳入日常运营管理费用，实际应由产权归属单位负责完善。二是建议相关部门督促上海长兴岛开发建设有限公司尽快完成长兴岛中转站的竣工验收以及移交工作，合理划分产权归属，同时成本小组了解到后续年度预计发生的设备设施更换计划，建议结合“保基本”的审定原则，以安全生产所需优先安排相应项目，并对申请内容进行一事一议，开展项目事前评估，对其立项的必要性、方案的可行性、预算的合理性和目标的绩效性，综合判断立项和预算情况。

（二）加强设备设施智能化建设，进一步提升中转站智能化水平

一是地磅智能化信息化管理有待提升，促进监管效率提高。建议区环卫中心根据《上海市生活垃圾转运、处置和建筑垃圾资源化利用设施运营监管考核细则》，安装双向固定式自动计量装置，严格执行校验的监管机制，定期检查计量装置的准确性和功能性。由于垃圾转运数据直接与费用挂钩，建议区环卫中心在考核时，现场随机对计量设备进行核对，以便于保障中转站的垃圾数据准确性，同时，建议区环卫中心参照上海市其他区的生活垃圾中转站的实施方式，将地磅数据委托给第三方计量系统统一校核、统一运营、统一维保。进一步加强数据的准确性。二是后续年度如需对长兴岛中转站进行改造，建议参照上海老港再生能源利用中心的实施方式，考虑一次性购置智能化设备，费用按会计准则规定的年限内进行摊销，减少人工成本，建立健全信息化管理机制，进一步体现运营成本的经济性，提升财政资金的使用效益。

（三）优化喷淋系统喷洒体系，降低除臭剂使用成本

优化喷淋系统喷洒体系，降低除臭剂使用成本。建议考虑探讨优化喷洒的频率设置，如夏天天气炎热，建议增加喷洒的频率和时长，冬天天气寒冷，可适当减少喷洒的频率和时长，综合降低除臭剂的使用量，有效降低成本。

（四）完善新建资产的相关手续，规范投入资产的摊销方式

一是建议城瀛公司对新建宿舍楼及行政大楼的违建情况完善产权手续或者与区环卫中心对资产权属签订协议，明确资产归属权以及资产摊销方式；二是建议城瀛公司与区财政局、区环卫中心对费用摊销重新协商，根据会计准则要求对设备及资产等按照合理时间进行摊销，进一步保障主管部门的权益，提高成本费用的合理性。

（五）加强股东权益保障，充分落实利润分配规定

截至2022年12月，城瀛公司仍未向股东分配利润，其中，未分配环境集团2021—2022年的利润，未分配区环卫中心2020—2022年的利润，合计未分配总利润约为463.27万元，但是根据成本小组查看财务资料，发现城瀛公司银行存款仍有720.46万元。因此，建议公司股东应该完善股东会决议文件中关于利润分配的内容，特别是对于分配比例、时间要求和支付方式等方面的规定。运营公司应该根据股东决议内容支付相关利润，对于之前未及时支付的利润部分，与区环卫中心进行沟通和确认，及时补偿和支付。

崇明区长兴岛生活垃圾中转站运管服务

项目成本预算绩效分析报告

引  言

根据《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》《上海市市级财政支出成本预算绩效分析操作指引（试行）》和《关于开展崇明区成本预算绩效管理试点工作的通知》的相关要求，上海市崇明区财政局委托上海云拓管理咨询有限公司对长兴岛生活垃圾中转站运管服务项目开展成本预算绩效分析，按照“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，开展成本预算绩效分析并形成本报告。

一、基本情况

（一）项目实施背景

伴随着江南造船厂、青草沙水库、长江隧桥、长兴江南大道等重大工程的启动实施以及大量建设和管理人员迁入长兴岛，带动长兴岛的人口在短期内快速增长，导致长兴岛的生活垃圾、工业垃圾等产量逐年增长，长兴岛原建设的一座卫生填埋场库容不能满足岛内日益增长的垃圾处置需求。全国人大常委会于2015年04月24日修正了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，明确在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。

为改善垃圾处置方式，崇明区根据岛屿战略功能定位及生态环境要求，规划将长兴岛和横沙岛的生活垃圾、一般可焚烧工业固废等垃圾运至崇明综合处理厂处理，但长兴岛垃圾主要收集区域距离处理厂超过50km，原有与岛内处置相配套的收运系统不适应岛外处理系统，且小型转运站配套的小型转运车无法满足长距离运输需求。

因此，2015年由上海市崇明区建设和管理委员会（以下简称“区建管委”）委托上海长兴岛开发建设有限公司，负责长兴岛生活垃圾中转站（以下简称“长兴岛中转站”）开发建设，建设总面积8979.4平方米，主要承担长兴岛的生活垃圾及一般可焚烧工业固废、整治垃圾及横沙岛生活垃圾集中转运至上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司（以下简称“焚烧厂”）进行末端处置。长兴岛中转站于2018年完成预移交工作，同年4月正式投入使用。但截至2023年8月，长兴岛中转站仍处于预移交阶段，主要原因是长兴岛中转站迟迟未完成竣工验收工作，故长兴岛中转站内的固定资产如设备、转运车辆等仍归属为上海长兴岛开发建设有限公司所有。

2018年，区建管委通过公开招投标（一招三年）的方式委托上海环境集团有限公司下属的上海城瀛废弃物处置有限公司（以下简称“城瀛公司”）负责长兴生活垃圾中转站日常运营管理。城瀛公司现有2个股东，分别为上海环境集团股份有限公司，持股比例80%；上海市崇明区市容环境卫生管理中心，持股比例20%。

2019年，为明确下一轮预算控制价，崇明区财政局（以下简称“区财政”）委托上海中狮会计师事务所对长兴中转站运行情况进行了审计，并最终确定全年按照160吨/天的保底量测算中转站的运营费用。超出160吨/天的按照单价129元/吨进行结算，超量运营费隔年结算。

2020年，由区建管委牵头，上海市崇明区市容环境卫生管理中心（“区环卫中心”）负责实施采购委托工作，于2020年1月根据审计后的预算金额，结合《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2006）的要求，通过公开招标的方式继续委托城瀛公司负责长兴生活垃圾中转站日常运营管理工作，运营期限为2020年2月1日至2024年1月31日。

本次成本预算绩效分析小组（以下简称“成本小组”）主要通过对长兴岛中转站的实际运营成本进行分析，探讨各项成本支出的合理性和必要性，形成长兴岛中转站的运营经费预算控制数，进一步优化项目成本预算绩效管理。

（二）实施内容

长兴岛面积约155平方公里，其中青草沙水库面积约67平方公里。长兴镇人民政府下辖24个行政村，实有人口约12万人；横沙岛全乡面积51.74平方公里，下辖24个行政村，截至2020年底，实有人口3.52万人。

长兴岛中转站占地面积约8,979.4平方米，站内部分场地为滩涂地貌，地形较平整，但标高较低，选址东北侧为江堤道路；收集区域范围为长兴岛和横沙岛的生活垃圾、陈腐垃圾、工业垃圾。长兴岛垃圾中转站建筑面积为2,274.3平方米，建筑物为两层建筑，设计规模300吨/天，臭气处理规模达到35000平方米/小时。

本项目实施内容主要是全权负责长兴岛和横沙岛的生活垃圾、工业垃圾填装压缩中转运营管理服务。

1.项目计划内容

根据委托运营合同以及相关文件要求，长兴岛中转站需完成进站垃圾的日产日清工作，垃圾转运处置按保底垃圾量160 吨/天，全年保底垃圾转运量58,400吨，单程运输距离约58km，超保底量部分按129元/吨隔年按实结算。

2.实际完成内容

本项目实施范围为2020年至2022年长兴岛中转站运营服务情况，并结合项目招标文件及委托运营合同的要求，2020年1月1日至2022年12月31日，长兴岛中转站实际转运垃圾类型包括生活垃圾、工业垃圾、陈腐垃圾。垃圾处置量分别为97,995.65吨、112,748.74吨、108,255.81吨，整体呈波动趋势。

同时由于长兴岛生活垃圾填埋场（以下简称：长兴填埋场）目前作为长兴、横沙两岛唯一的应急填埋场，自2007年运营至今库区已累计填埋约47万立方米（设计库容：34.3万立方米）的各类可填埋垃圾，剩余库容已不足0.2万立方米，远超出设计库容，处于超饱和状态，日后无库区填埋长兴、横沙两岛整治垃圾、不可焚烧的工业固废及污泥，同时无法承担应急填埋场的功能。因此根据《关于长兴岛生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖的申请》拟定文件，2022年度对长兴填埋场陈腐垃圾进行开挖，使长兴填埋场的库容得于释放，为长兴、横沙两岛的整治垃圾、不可焚烧的工业固废及污泥置换出应急填埋库容。具体如表1-1所示：

表1-1  2020年至2022年垃圾转运处置量明细表

- 单位：吨

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 45,934.24 | 44,857.83 | 46,270.15 |
| 工业垃圾 | 52,061.41 | 67,890.91 | 31,941.47 |
| 陈腐垃圾 | - | - | 30,044.19 |
| 合计 | 97,995.65 | 112,748.74 | 108,255.81 |

（三）资金安排

1.资金预算及执行情况

项目为经常性项目，资金来源为一般公共预算，本次评价资金范围为区级财政资金。

2020年至2022年预算构成主要包括人员工资及奖金、维修费、物资采购费、外购燃料及动力费、间接费用、管理费用、运营费用等。其预算编制是沿用历年合同的运输规模以及2019年上海中狮会计师事务所出具的专项审计报告（中狮专审（2019）字），“保底量160吨/天超量运营单价预测表，划分超量引起的变动成本、半变动成本、利润、所得税等进行测算，按照实际12吨/车，得出超量后的实际运营单价=成本费用变动单价107.06+利润与税收22.36=129.21元/吨。”

2020年至2022年，项目预算分别为1,305.00万元、1,305.00万元、1,329.00万元，调增预算金额分别为248.12万元、535.51万元、731.10万元，项目实际支出金额分别为1,553.12万元、1,840.51万元、2,060.10万元。

由表1-2可知，2020年至2022年预算调整率较高，3年累计的调整金额共计1,514.73万元，主要原因是根据项目合同内容，“年内日均运量低于160吨时，按160吨/日应当发生的成本费用计算，如转运量超过160吨/日，按照单价129元/吨结算。”本年度的调整预算金额为结算上一年度转运超量费用。预算调增计算方式主要如下：

（1）2021年预算调增情况：2020年转运垃圾97,995.65吨，比计划超过39,435.65吨（97995.65吨-160吨/天*365天），因此调增预算=39,435.65吨*129元/吨/10000=508.72万元，相比2021年调增金额535.51万元，差异26.79万元。

（2）2022年预算调增情况：2021年转运垃圾112,748.75吨，比计划超过54,348.74吨（112,748.75吨-160吨/天*365天），因此调增预算=54,348.74吨*129元/吨/10000=701.10万元，相比2022年调增金额731.10万元，差异30.00万元。

（3）2023年预计调增情况：2022年转运垃圾108,255.81吨，比计划超过49,855.81吨（108,255.81吨-160吨/天*365天），因此调增预算=49,855.81吨*129元/吨*10000=643.14万元。

综上，测算的预算调增金额比实际调增金额存在偏差，偏差的原因主要是审计统一调整，如2021年差异的金额是当时由合同原价1,305.00万元调整至中标合同价1,329.58万元之间的差额；2022年差异的金额是调整2022年当年陈腐垃圾短驳运输费，根据《关于长兴岛生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖的申请》拟定文件，“长兴岛生活垃圾填埋场剩余库容已不足0.2平方米，远超出设计库容，对日后无库区填埋长兴岛、横沙岛整治垃圾，无法承担应急填埋场的功能，故长兴中转站于2022年4月份起开挖，计划每日开挖陈腐垃圾约100吨左右，费用纳入长兴中转站委托运营合同中约定条款及价格进行结算，年底结算短驳运输费用。”，具体如下表所示：

表1-2  长兴中转站运营服务项目预算支出情况表

- 单位：万元

| 年度 | 年初预算金额 | 调增 金额 | 调整后预算金额 | 预算调整率 | 执行金额 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1,305.00 | 248.12 | 1553.12 | 19.01% | 1,553.12 | 100.00% |  |
| 2021 | 1,305.00 | 535.51 | 1840.51 | 41.04% | 1,840.51 | 100.00% |  |
| 2022 | 1,329.00 | 731.1 | 2060.1 | 55.01% | 2,060.10 | 100.00% |  |
| 合计 | 3,939.00 | 1,514.73 | 5,453.73 | - | 5,453.73 | - |  |

（四）业务管理

1.组织分工

      - 上海市崇明区财政局：预算核定、资金拨付和财政监督；接受主管部门提出的款项拨付申请，分管科室、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金；对资金的使用情况进行监督检查。

      - 上海市崇明区绿化和市容管理局：项目的主管单位，主要负责项目预算审核、项目绩效管理及对项目进行全面监督检查。

      - 上海市崇明区市容环境卫生管理中心：项目的预算单位，主要负责项目预算编制、采购、监督管理等。

      - 上海长兴开发建设有限公司：长兴岛生活垃圾中转站的建设单位及资产所有单位。

      - 上海市城瀛废弃物处置有限公司：项目的实施方，由上海市崇明区市容环境卫生管理所通过公开招标的方式委托。主要负责长兴岛生活垃圾中转站日常运营。

- 具体如下图所示：

图1-1  组织分工图

      - 其他相关方：由城瀛公司根据日常作业需求，委托第三方公司对长兴岛中转站开展服务工作，包含设备设施的维护维修、绿化的养护、环境监测等。具体如下：

- ①上海意群商务咨询有限公司：长兴岛中转站的保洁及后勤服务提供单位，负责长兴岛中转站作业场地及公共区域的日常保洁和后勤工作；

- ②上海风威汽车修理有限公司：长兴岛中转站的车辆维护维修单位，负责长兴岛中转站作业车辆的维护和维修；

- ③上海市环境工程设计科学研究院有限公司：长兴岛中转站的环境监测单位，主要负责监测长兴岛中转站环境指标数据，如雨水监测、污水监测、管道气监测；

- ④上海康茂不锈钢制品有限公司：长兴岛中转站的设备维护单位，负责长兴岛中转站的设备维护和保养工作；

- ⑤上海艾境景观绿化工程有限公司：长兴岛中转站的绿化养护单位，负责长兴岛中转站室内绿植养护及室外绿化养护工作；

- ⑥上海卓太环保有限公司：长兴岛中转站的系统维保单位，负责中控管理系统以及工艺视频监控系统两个系统的日常维保工作。

- ⑦上海露泉环境工程有限公司：长兴岛中转站的除尘除臭设备维护单位，负责长兴岛中转站的除尘除臭喷淋设备维护和保养工作。

2.业务管理

      - 上海市崇明区市容环境卫生管理中心

- ①考核管理

- 为进一步提升本区固废转运、处置设施运行管理水平区环卫中心制定了《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》，主要是制定考核表用于每年考核长兴岛中转站的整体工作质量。考核内容主要由称重计量（15分）、运营效率（35分）、环境效果（25分）、经济效益（10分）、社会效应（15分）五个部分组成，满分为100分，95分以上为合格，95分以下每扣一分在相应处置费中扣除10万元。具体见附件四。

- ②采购管理

- 2020年，区环卫中心根据审计最终确定的运营成本控制数，并根据《中华人民共和国政府采购法》、内部采购管理制度等文件要求，委托招标公司开展长兴岛生活垃圾中转站运管服务项目的公开招投标工作，并最终继续选定上海市城瀛废弃物处置有限公司负责长兴岛中转站日常运营工作。

      - 上海市城瀛废弃物处置有限公司

- ①采购管理

每月底，作业部、保障部根据下月的运营计划和检修计划制定下月的采购计划，经总经理审批确认。

采购时，提交采购申请，经其部门经理、总经理批准后，方能提交进行采购。计划中，超年度预算的采购必须通过预算外支出审批，批准通过后才能进行相应采购流程。金额较大的采购，必须按照上级部门相关规定通过招标、询比价等方式确定供应商与价格。通过招标方式采购的，应按照《招标管理制度》执行，对大宗、批量、重要及特殊物质的采购原则上应采取招标方式采购。通过询比价等非招标方式采购的，应坚持货比三家、比质比价的原则。

经了解，城瀛公司均根据三方比价的方式确定第三方服务公司，具体采购内容详见附件六。部分业务外包情况明细表。

- ②人员管理

根据《关于长兴生活垃圾中转站2019年-2021年运营费的确认方案》，“2018年在编人员共23人，其中现场管理人员1人、驾驶员6人，调度3人、压实工6人、中控2人、地磅计量2人、修理工2人、仓库1人；2019年以来，随着长兴岛填埋场库区的填埋限制，大量的工业垃圾需要中转站转运至崇明焚烧厂和填埋场，经区绿化市容局确认，长兴中转站增加4名驾驶员编制，现有人员共27人。”

通过查阅人员清单及工资明细表，2020年1月1日至2022年12月31日，长兴岛中转站年均总人数分别为28人、30人、32人，整体呈上升趋势，截至2023年8月底，目前相比确认方案中的人员编制数量要多5人，主要增加的人员岗位是驾驶员和文员，人员的增加无相关批复文件。

为保障长兴岛中转站日常运营，城瀛公司设立4个科室，分别为行政部、财务部、作业部、保障部，成本小组通过基础表的统计情况，梳理各岗位工作内容。具体各科室岗位工作职责以及人员占比情况如表1-3所示。

表1-3  2020年至2022年各岗位工作职责及人员占比情况

| 科室 | 岗位/年度 | 方案规定 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均人数 | 占年均人数比 | 平均人数 | 占年均人数比 | 平均人数 | 占年均人数比 |
| 行政部 | 后勤 | 1 | 1 | 3.64% | 1 | 3.36% | 1 | 3.13% |
|  | 文员 | - | - | - | 0 | 0.56% | 2 | 6.25% |
| 财务部 | 出纳 | - | 1 | 3.64% | 1 | 3.36% | 1 | 3.13% |
| 作业部 | 管理 | 1 | 1 | 3.64% | 1 | 3.36% | 1 | 3.13% |
|  | 调度 | 3 | 3 | 10.91% | 3 | 10.08% | 3 | 9.38% |
|  | 驾驶员 | 6 | 10 | 34.55% | 11 | 35.57% | 13 | 40.63% |
|  | 压实工 | 6 | 6 | 21.82% | 6 | 20.17% | 5 | 15.63% |
|  | 计量 | 2 | 2 | 7.27% | 2 | 6.72% | 2 | 6.25% |
|  | 中控 | 2 | 2 | 7.27% | 3 | 10.08% | 2 | 6.25% |
| 保障部 | 修理工 | 2 | 2 | 7.27% | 2 | 6.72% | 2 | 6.25% |
| 合计 |  | 23 | 28 | 100% | 30 | 100% | 32 | 100% |
| 人员增长率 |  |  | - | - | 7.14% | - | 10.00% | - |

成本小组与项目运营单位进行实地访谈得知，除了长兴岛中转站现有工作人员，还通过购买服务的方式，与上海意群商务咨询有限公司签订《长兴中转站保洁服务合同》，增加工作人员，主要工作岗位为保洁、保安及后勤。

通过查阅2020年-2022年的外包合同发现，2020年未配置门卫人员，主要原因是2020年门卫人员由填埋场负责，而后实行垃圾零填埋，填埋场相关人员搬离该场地，故2021年起长兴中转站配置3名门卫人员，具体2020年1月1日至2022年12月31日业务外包人员情况如下表所示：

表1-4  2020年至2022年业务外包人员情况表

- 单位：人

| 序号 | 岗位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁领班 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 保洁员工 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | 后勤 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 门卫 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 驾驶员 | 1 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 9 | 14 | 13 |

为提升长兴岛中转站工作效率，城瀛公司为各工种设置了工作时间，如转运车辆驾驶员和个别调度员的工作方式为做三休三，文员、出纳、主管、统计、调度、保洁人员为做五休二。2022年人员情况如下表所示：

表1-5  2022年人员情况表

| 所属公司 | 职位 | 人数 | 工作方式 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城瀛公司 | 文员/统计 | 2人 | 做五休二 | 主要负责员工考勤、出勤统计等。各类文件及合同的拟写、初审、流转、传阅、归档。人事监督管理工作包含考勤、培训、薪资等。负责长兴岛中转站垃圾日进出量的统计、汇总工作，完成每月现场作业各类报表的收集、汇总、存档及转运车辆百公里油耗统计。 |
|  | 后勤 | 1人 | 做三休三 | 主要负责清扫，保持操作间、餐厅整洁卫生。 |
|  | 机修工 | 2人 | 做三休三 | 主要负责设备维修保养工作等。 |
|  | 出纳 | 1人 | 做五休二 | 主要负责日常的资金管理、现金收付、日常记账等。 |
|  | 主管 | 1人 | 做五休二 | 主要负责组织并督促作业人员完成年度垃圾中转任务、作业现场的巡回检查与监督等。 |
|  | 调度（其中一名调度员为做三休三） | 3人 | 做五休二 | 负责驾驶员车辆出车、途中、回场例行检查的监督，以及行车记录仪回看检查，发现安全隐患或事故苗子及时处理并上报。 |
|  | 驾驶员 | 13人 | 做三休三 | 主要负责将收集的垃圾转运至焚烧厂。负责车辆的日常检查保养工作。 |
|  | 压实工 | 5人 | 做三休三 | 主要负责进场垃圾清运车现场指挥和派位及转运桶的调配工作，确保垃圾卸料、装载作业正常，并对卸料垃圾品质的监控，严格垃圾分类装载，严禁垃圾混装和转运桶超载。 |
|  | 计量 | 2人 | 做三休三 | 负责监管车辆过磅进站以及地磅、磅房的设备设施日常检查。 |
|  | 中控 | 2人 | 做三休三 | 主要负责中控管理系统、车辆GPS、作业现场的监控管理。并根据进站垃圾清运车单车垃圾量，协同压实工合理派位及转运容器更换。 |
| 外包公司 | 保洁领班 | 2人 | 做三休三 | 负责日常门卫、保洁及后勤服务工作，长兴中转站内各区域的卫生要按保洁标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物，确保各区域、场地、管道、行政大楼的每日清洁。 |
|  | 保洁员工 | 6人 | 做三休三 |  |
|  | 门 卫 | 3人 | 做三休三 |  |
|  | 后 勤 | 2人 | 做三休三 |  |
| 总计 |  | 45人 | / | / |

此外，由于长兴岛中转站离市区较远，为保障工作推进以及每日垃圾的处置效率和及时性，长兴岛中转站为每名员工设置了员工宿舍（每间两人），保障员工在工作期间到岗及时。

③车辆维修维保管理

长兴中转站采用的是上海中荷环保有限公司垂直压入装箱式工艺，设4个泊位，8辆转运车。截至2022年12月底，长兴岛中转站共计11辆车，分别为8辆重型特殊结构货车，主要用于转运垃圾；1辆轻型普通货车，主要用于垃圾车坏在路上进行抢修派送人员及运送配件；1辆小型普通客车，主要用于长兴岛中转站管理人员的班车、1辆中型普通客车，主要是接送站内的换班工作人员。其中重型特殊结构货车（转运车辆）的资产所有权属于上海长兴岛开发建设有限公司，其余车辆所有权属于城瀛公司。

2020年1月1日至2022年12月31日，车辆维修通过业务外包的形式，对城瀛公司十台机动车进行修理和维护，分别为8辆重型特殊结构货车（转运车辆）、1辆轻型普通货车（江铃宝典）、1辆中型普通客车（新时代全顺）。1辆小型普通客车交由4S店进行维护。

④房屋修缮管理

经实地调研得知，为保障长兴岛中转站的日常运作，城瀛公司对原有新建厂区房屋进行修缮、装修，并于2018年8月完成竣工验收，摊销年限为2.5年；新建宿舍楼于2020年9月完成竣工验收，摊销期限为3.33年，以上资产所有权均属于城瀛公司。

⑤设施设备维修维保管理

通过基础表统计得出，2017年投入14个转运容器，2021年至2022年均投入2个转运容器，共投入转运容器18个，取得方式均为政府投入，属于政府资产，目前均可正常使用。

⑥物资采购管理

根据项目合同以及支出明细，长兴岛中转站采购物资主要为除臭剂。经现场实地调研以及访谈得知，长兴岛中转站在作业运行时，除臭剂为每隔三分钟喷洒一次，每次喷洒40秒左右；每个卸料泊位区域有风炮喷淋设施，外来卸料车辆倒车卸料时，泊位口堆积门开启风炮喷淋设备自动进行除臭喷洒作业。除臭剂为十分钟使用一次。2020年1月1日至2022年12月31日，项目购置除臭剂分别为110,000L、109,000L、90,000L，各年度除臭剂使用量分别为110,600L、109,200L、88,420L，日均使用量分别为415.79L、426.56L、398.29L。具体如下表所示：

表1-6  2020年至2022年除臭剂使用明细表

| 年度 | 购入量 | 使用量 | 使用天数 | 日均使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 110000L | 110600L | 266天 | 415.79L |
| 2021 | 109000L | 109200L | 256天 | 426.56L |
| 2022 | 90000L | 88420L | 222天 | 398.29L |
| 合计 | 309000L | 308220L | 744天 | 414.27L |

⑦外购燃料管理情况

长兴岛中转站8辆转运车单程运距约58公里，从长兴岛中转站转运至崇明区垃圾焚烧厂，往返路程约116公里，往返一次耗时约3.5小时。2020年1月1日至2022年12月31日，长兴岛中转站的转运车辆年度行驶里程分别为723,248km、763,006km、774,920km，柴油年度消耗量分别264,786.52L、268,555.77L、262,385.81L，日均油耗量分别为723.46L、735.77L、718.87L，整体日均油耗量保持在726.03L左右。具体如下表所示：

表1-7  2020年至2022年柴油使用明细表

| 年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程数（km） | 723,248.00 | 763,006.00 | 774,920.00 |
| 油耗量（L） | 264,786.52 | 268,555.77 | 262,385.81 |
| 运营天数 | 366.00 | 365.00 | 365.00 |
| 车次 | 6,599.00 | 6,942.00 | 6,971.00 |
| 车保有量（辆） | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 车辆每日车次 | 2.25 | 2.38 | 2.39 |
| 每车每次公里数 | 109.60 | 109.91 | 111.16 |
| 百公里油耗 | 36.61 | 35.20 | 33.86 |

⑧其他业务管理

为保障长兴岛中转站的运营服务，需要对厂内环境、设备维保、系统维护等进行专业以及技术服务工作。成本小组通过查阅项目支出明细账以及合同资料发现，长兴中转站涉及的业务外包服务为环境监测、设备保养、绿化养护、系统维护。本次成本小组方案阶段的外包服务实施范围为2020年1月1日至2022年12月31日。部分外包服务情况具体详见附件三。

二、成本预算绩效分析

（一）绩效分析

成本小组对2020年1月1日年至2022年12月31日长兴岛中转站的支出情况进行梳理，从运营角度来说，项目成本主要分为人工成本、车辆及设施设备维修维保费用、物资采购费用、外购燃料和动力费用、间接费用以及管理费用六类。

人工成本主要包括长兴岛中转站工作人员的工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金等费用；车辆及设施设备维修维保费用主要包括长兴岛中转站各类车辆维修费以及设备维修费；物资采购费用主要为除臭剂的购买；外购燃料和动力费用主要包括车辆使用的柴油、长兴岛中转站的水、电费用。间接费用主要包括折旧和摊销、监测、检验检测费、保安保洁服务费等费用。管理费用主要包括管理层的工资、福利费、社会保险费用、住房公积金等费用。

财政支出每年按照160吨/天的保底量测算中转站的运营费用，超出160吨/天的工业垃圾量按照变动成本和半变动成本（加班工资等）折合的单价129元/吨进行结算，超量运营费隔年结算。2020年至2022年，财政实际支出分别为1553.12万元、1840.51万元、2060.10万元。

1.绩效目标和实现情况

从日均垃圾处置量来看，2020年至2022年全年日均处理量分别为267.75吨/天、308.90吨/天、296.59吨/天，由于2020年上半年与2022年上半年受疫情影响较为明显，上述2个年度的日均处理量低于设计规模（300吨/天），2021年全年日均处置量超过了设计规模。

从监管考核来看，为进一步提升本区固废转运、处置设施运行管理水平，区环卫中心根据《上海市生活垃圾转运、处置和建筑垃圾资源化利用设施运营监管考核细则》，制定了《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》，用于考核长兴岛中转站的整体工作质量，主要从称重计量、运营效率、环境效果、经济效益、社会效应等方面进行考察。

根据2022年中转站运营情况以及考核结果，长兴中转站2022年平均分为97.75分，主要扣分点为地面、地槽污迹、散落垃圾；箱体明显污垢；管理制度有扣分；安全标识不规范；室内外脏乱差等。但是未见考核问题整改记录。

表2-1  2022年考核情况

| 月份 | 分数 | 扣分点 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 97.5 | 地面、地槽污迹、散落垃圾；箱体明显污垢；管理制度有扣分 |
| 2月 | 98 | 安全标识不规范；室内外脏乱差 |
| 3月 | 98.5 | 地面、地槽污迹、散落垃圾；管理制度有扣分 |
| 4月 | 97 | 安全生产检查、安全教育制度执行不到位；安全标识不规范；室内外脏乱差 |
| 5月 | 97.5 | 驾驶员装卸料过程违规操作；室内外脏乱差；管理制度有扣分 |
| 6月 | 97.5 | 安全标识不规范；箱体明显污垢；管理制度有扣分 |
| 7月 | 96 | 低于标准箱体载重量30%；地面、地槽污迹、散落垃圾；安全标识不规范 |
| 8月 | 98 | 地面、地槽污迹、散落垃圾；安全标识不规范 |
| 9月 | 98 | 箱体明显污垢；管理制度有扣分 |
| 10月 | 99 | 地面、地槽污迹、散落垃圾 |
| 11月 | 98 | 箱体明显污垢；管理制度有扣分 |
| 12月 | 98 | 安全标识不规范；室内外脏乱差 |
| 平均分 | 97.75 |  |

2.绩效指标分析

根据上海市财政局《关于开展2023年成本预算绩效管理首批试点工作的通知》（沪财绩〔2023〕10号）文件要求及崇明区《成本预算绩效分析工作范本》指引，编制本次评价的指标体系。

本项目成本预算绩效分析指标体系结合运营服务内容，包括产出、效益，主要围绕运营服务成本情况、实现的产出情况、取得的效益情况等客观分析项目投入的成本，形成的产出和效果。

（1）产出情况

为全面考察长兴中转站的运营情况，合理分析运营效益，故本次项目成本预算绩效分析范围选取2020-2022年12月。从产出数量、质量、时效类着手，产出数量指标包括日均垃圾处置量达到300吨/天，称重计量设备购置完成数2个、车辆及设备系统维修维保完成率100%、环境监测工作完成率100%、考核整改完成率均达100%；产出质量指标包括劳务人员考核合格率100%、设备验收合格率100%、计量数据完整率100%、监测合格情况符合EHS的要求、考核整改合格率100%；产出时效包括垃圾转运及时率100%、监测检验工作及时率100%、考核整改及时率100%。

（2）效益情况

项目效益类指标设计思路：效益指标主要考察环境效益、社会效益。环境效益指标包括周边环境无污染。社会效益包括重大安全事故零发生、有责投诉零发生、提升环境美观度。

表2-2  绩效分析简表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标杆值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 日均垃圾处置量 | 300吨/天 | 291吨/天 |
|  |  | 称重计量设备配置完成数 | 2个（设计规模大于等于300吨/天的生活垃圾转运、处置设施，必须安装满足双向（进场、出场）计量要求的固定式自动计量装置） | 1个（只有进场计量装置） |
|  |  | 车辆及设备系统维修维保完成率 | ①完成地磅校准每年一次；②除尘设备维护保养全年一次；③监控维修全年一次；④电焊维修每年一次；⑤水泵维修每年一次；⑥压实器保养每年四次；⑦中控系统保养每年一次。 | ①配备了计量装置、中控等智能化数采设备；②每年均有设施年度检修计划，并按照计划开展维修保养工作 |
|  |  | 环境监测工作完成率 | 雨水监测每季度一次；厂界臭气检测每季度一次，管道气检测每季度一次，厂界噪音检测每季度一次 | 定期对水、气、声、雨水、污水等检测 |
|  | 产出质量 | 劳务人员考核合格率 | 100% | 仅对外包的劳务人员出勤情况进行记录，未对人员的工作情况进行考核 |
|  |  | 设备校验合格率 | 由第三方权威认证机构定期校验，合格率100% | 100% |
|  |  | 计量数据完整率 | 生活垃圾计量数据完整，车辆无逃磅、漏磅现象。 | 100% |
|  |  | 监测合格率 | ①化学需氧量＜4㎎/L； ②硫化氢检出限0.0005㎎/m³； ③噪声参考限制：昼间65dB. | 污水未达《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》纳管排放标准 |
|  |  | 考核整改合格率 | 针对考核发现的问题制定整改计划/方案，并且整改符合考核细则 | 未制定整改计划/方案，未见书面整改完成资料 |
|  | 产出时效 | 监测检验工作及时率 | 环境检测一年5次 | 环境检测一年5次 |
|  |  | 垃圾转运及时性 | 转运站进站垃圾应当日处理转运，不得在站内积存 | 当日均处理完毕，未发生积存现象 |
| 效益 | 社会效益 | 重大安全事故发生率 | 0% | 0% |
|  |  | 有责投诉率 | ≤5% | 0% |
|  |  | 转运路面整洁度 | 整洁 | 道路整洁无垃圾 |
|  |  | 环境美观度提升情况 | 提升 | 中转站的门口做了logo墙，应急河道中水生植物的养护，草坪进行日常维护，有效提升环境 |
|  |  | 中转站高效运行提升情况 | 提升 | 中转站的内部设备不够智能，如喷淋系统，地磅等。 |
|  | 环境效益 | 作业间异味控制达标情况 | 达标 | 达标 |
| 满意度 | 满意度 | 委托部门满意度 | ≥95% | 98% |
|  |  | 周边居民满意度 | ≥95% | 96% |

产出、效益和满意度指标分析说明：

      - 产出数量

①日均垃圾处置量：在排除受疫情影响的月份后，成本小组统计出2020年至2022年全年日均处理量分别为267.75吨/天、308.90吨/天、296.59吨/天，由于2020年上半年与2022年上半年受疫情影响较为明显，上述2个年度的日均处理量低于设计规模（300吨/天），2021年度的日均处置量超过设计量300吨/天的设计规模，基本达到饱和状态。

②称重计量设备配置完成数：称重计量设施、设备需要满足《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》要求“设计规模大于等于300吨/天的生活垃圾转运、处置设施，必须安装满足双向（进场、出场）计量要求的固定式自动计量装置”。长兴岛中转站设计规模为300吨/天，但是成本小组实地查看时，只有进场计量装置，运送车辆抵达长兴岛中转站后，会进行车辆称重，由计量（地磅房）工作人员进行监管。如运送车辆未登记过，先进行车辆登记和车辆称重。登记过的车辆在抵达后，上地磅进行称重。具体垃圾的重量会由长兴岛中转站的内部系统自动计算，具体为称重毛量-登记车辆的皮量=净重，并进行累加统计，形成当日垃圾处置量，由统计工作人员进行汇总，作为合同结算的依据。

未按规定配置计量装置，无法准确统计中转站处理垃圾量，可能会导致对垃圾处置量的不准确估计，无法精准进行成本分析和效率评估。

③车辆及设备系统维修维保完成率：经过成本小组实地查看，长兴岛中转站配备了计量装置、中控等智能化数采设备，各类设备开启且传输功能正常。此外城瀛公司每年均有设施年度检修计划，并按照计划开展维修保养工作，以保证各类设备正常运行。

④环境监测工作完成率：按照相关污染物管控要求，长兴岛中转站定期开展水、气、声等项目的第三方检测，并出具相关检测报告。定期对雨水检测指标，如氨氮、CODcr、pH、SS等；污水检测指标，如CODcr、BOD5、SS、NH3-N、pH等开展监测工作，出具报告的第三方检测机构与运营企业无直接关联。

      - 产出质量

①劳务人员考核合格率：为保障长兴岛中转站的运营服务，需要对厂内环境、设备维保、系统维护等进行专业以及技术服务工作。成本小组实地查看了外包人员工作情况，长兴岛中转站仅对外包人员的出勤情况进行了考核记录，但是未对外包服务完成的质量进行考核。

运营公司缺乏对外包服务的质量考核，无法及时发现和解决外包人员存在的问题或不当行为，这可能导致服务质量未达预期，影响中转站的正常运营和服务效果。

②设备校验合格率：长兴岛中转站每年均对地磅（计量装置）进行校验，校验结果均为合格。

③计量数据完整率：长兴岛中转站生活垃圾、耗材及辅料通过系统进行计量，运营公司将系统中的数据打印存档，台账完整，未发现车辆逃磅、漏磅现象。

④监测合格率：成本小组实地查看，现阶段污水纳入渗滤液系统，经处理后排入周围河道，2022年国家生态环境部发布了《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》，对渗滤液排放的标准进行了重新规定，但是经了解，现阶段污水处理后未达《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》纳管排放标准，污水中含有有机物、悬浮物、重金属等污染物，对河流生态系统造成破坏，影响水体的生物多样性和生态平衡。

中转站应立即安装适当的污水处理设施或采取垃圾外运的方式，以确保污水经过合理的处理达标后再排放。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》的要求，选择适当的处理技术和方法，如生物处理、化学处理或物理处理，以达到纳管排放标准。

⑤考核整改合格率：区市容环境卫生管理中心根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，每月对运营公司开展监管考核评分，成本小组查看了每月的考核情况，基本每月均会扣分，2022年平均分为97.75分，主要扣分点为地面、地槽污迹、散落垃圾；箱体明显污垢；管理制度有扣分；安全标识不规范；室内外脏乱差等。但是未见运营公司对于考核整改的方案或计划，也未见整改完成的书面记录，导致部分要求反复扣分，不利于运营公司的运营质量提高。

      - 产出时效

①监测检验工作及时率：根据合同相关约定，长兴岛中转站一年开展5次对应的环境检测，成本小组查阅相关记录文件，实际按照一年5次的频率开展环境检测。

②垃圾转运及时性：根据要求，进站垃圾应当日处理转运，不得在站内积存，成本小组查阅相关文件，中转站均做到日清日结，未发生垃圾堆积的情况。

      - 社会效益

①重大安全事故发生率：成本小组通过访谈，查阅资料了解，运营公司未发生重大安全事故。

②有责投诉率：成本小组通过访谈，查阅资料了解，运营公司未发生媒体曝光、群体上访、通报批评等类似事件。

③转运路面整洁度：成本小组实地查看长兴岛中转站的路面情况，道路整洁无垃圾。

④环境美观度提升情况：运营公司开展了绿化提升项目，在站门口定制了logo墙，对应急河道中水生植物的养护，以保证水质干净，并对草坪进行日常维护，有效提升环境美观程度。

⑤中转站高效运行提升情况：城瀛公司的设备水平还未达到高效，如喷淋系统不够智能，现阶段主要通过定点喷淋除臭剂；地磅方面，仍还处于人工记录数据的情况。

      - 环境效益

作业间异味控制达标情况：成本小组实地查看中转站的情况，场内、边界无明显臭味，污水处理设备周边无明显臭味。长兴岛中转站在作业运行时，除臭剂为每隔三分钟喷洒一次，每次喷洒40秒左右；每个卸料泊位区域有风炮喷淋设施，外来卸料车辆倒车卸料时，泊位口堆积门开启风炮喷淋设备自动进行除臭喷洒作业，作业间异味控制效果较好。

3.绩效基线设定

根据《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》以及《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》，从称重计量方面、运营效率方面、环境管理方面三个方面对绩效基线进行设定。

（1）称重计量方面

垃圾日均处理量大于300吨；设计规模大于等于300吨/天的生活垃圾转运、处置设施，必须安装满足双向（进场、出场）计量要求的固定式自动计量装置；设备每年由第三方权威认证机构定期校验，校验合格后出具校验合格证明方可使用，校验次数按照计量服务合同相关条款执行，每年进行1次；垃圾运输车为上海市生活垃圾全程计量系统内登记车辆；生活垃圾、耗材及辅料计量数据完整，分类管理台账齐全，无逃磅、漏磅现象。

（2）运营效率方面

运营单位需配备流量计、数采仪品质监控等智能化数采设备，设备开启且传输功能正常；每年一月底前提交设施年度检修计划，并按照设施年度检修计划进行维护保养，如除尘除臭设备维护保养，每年进行1次，压实机器年度维修每年4次，中控系统年度维修每年2次；严格按照垃圾压缩操作规程进行作业；转运站进站垃圾应当日处理转运，不得在站内积存；设施运行管理台账齐全详实；编制各类安全、环境、运营等突发事件的应急预案，每年开展4次应急预案演练。

（3）环境管理方面

按照污染物管控要求，定期开展水、气、声等项目的第三方检测；厂区红线内实行雨污分流管理，场内道路无积水，准确设置雨污井盖，定期对雨污水管网进行排堵维护；雨水检测指标：氨氮、CODcr、pH、SS等；污水检测指标：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、pH等；场内、边界无明显臭味，污水处理设备周边无明显臭味；作业时间段卸料平台门窗处于关闭状态，除臭设备定时作业，除臭药剂使用量符合产品使用标准；实施车辆密闭化运输，无拖挂滴漏、车厢整洁，作业完毕后每日实施车辆冲洗制度；厂区道路实施定期、定时保洁，无飞扬洒落垃圾，无垃圾堆积。具体分析情况如下：

表2-3  绩效基线表

| 一级维度 | 二级维度 | 具体指标 | 与成本的关联 | 标杆值 | 标准来源 | 实际值 | 问题分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称重计量方面 | 垃圾处置 | 日均垃圾处置量 | 垃圾处置直接影响成本价格 | 日均垃圾处置量为300吨。 | 中转站设计规划 | 291吨/天 | 基本能够达到设计量300吨/天的设计规模，基本达到饱和状态 |
|  | 设备配置 | 设备配置合理性 | 称重结果直接影响成本价格 | 称重计量设施、设备满足《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》要求，设计规模大于等于300吨/天的生活垃圾转运、处置设施，必须安装满足双向（进场、出场）计量要求的固定式自动计量装置。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 实地查看只有进场计量装置，运送车辆抵达长兴岛中转站后，会进行车辆称重，由计量（地磅房）工作人员进行监管。如运送车辆未登记过，先进行车辆登记和车辆称重。登记过的车辆在抵达后，上地磅进行称重。具体垃圾的重量会由长兴岛中转站的内部系统自动计算，具体为称重毛量-登记车辆的皮量=净重，并进行累计统计，形成当日垃圾处置量，由统计工作人员进行汇总，作为合同结算的依据 | 仅有进场计量装置，未设置出场的计量装置，无法准确测量离开中转站的垃圾数量 |
|  | 设备检验 | 设备检验完成情况 | 设备维修费直接影响成本价格 | 设备每年由第三方权威认证机构定期校验，校验合格后出具校验合格证明方可使用，校验次数按照计量服务合同相关条款执行；设备更新、技术改进或重要元器件维修更换后，重新进行设备校验。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 每年均对地磅（计量装置）进行校验 |  |
|  | 车辆要求 | 车辆资质达标情况 | 车辆情况直接影响成本价格 | 垃圾运输车为上海市生活垃圾全程计量系统内登记车辆，并严格执行“一车、一牌（箱）、一品类、一任务”的要求。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 所有车辆都是登记车辆，如新进车辆会进行登记再入场 |  |
|  | 计量规范 | 计量数据完整性 | 计量结果直接影响成本价格 | 生活垃圾、耗材及辅料计量数据完整，分类管理台账齐全；生活垃圾运输车辆无逃磅、漏磅现象。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 会将系统中的数据打印存档，台账完整，未发现逃磅、漏磅现象 |  |
| 运营效率方面 | 设备配置维保 | 设备传输运行情况 | 系统运维直接影响成本价格 | 按照生活垃圾全程分类监管系统（一网统管）相关要求，配备流量计、数采仪品质监控等智能化数采设备，设备开启且传输功能正常。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 配备了计量装置、中控等智能化数采设备 |  |
|  |  | 检修计划完成情况 | 检修费用直接影响成本价格 | 每年一月底前提交设施年度检修计划；按照设施年度检修计划进行维护保养。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 每年均有设施年度检修计划，并按照计划开展维修保养工作。 |  |
|  | 压缩作业 | 压缩作业规范性 | 作业规范间接影响成本价格 | 严格按照垃圾压缩操作规程进行作业。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 按照规定操作流程作业 |  |
|  | 作业管理 | 垃圾处置及时性 | 垃圾处置量直接影响成本价格 | 转运站进站垃圾应当日处理转运，不得在站内积存。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 当日均处理完毕，未发生积存现象 |  |
|  | 报告报送 | 台账资料健全性 | 不影响成本 | 设施运行管理台账齐全详实，辅料及危废运输单据规范齐全。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 运输单据规范齐全 |  |
|  | 应急预案 | 应急预案完整性 | 不影响成本 | 编制各类安全、环境、运营等突发事件的应急预案，定期开展应急预案演练。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 制定了应急预案，每季度开展一次应急演练资料 |  |
| 环境管理方面 | 环境监测 | 水、气、声等检测合格率 | 检测费用直接影响成本价格 | 按照污染物管控要求，定期开展水、气、声等项目的第三方检测，第三方检测机构与运营企业无直接关联，并出具权威认证的检测报告。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 对水、气、声等项目开展监测工作 |  |
|  | 雨水和污水 | 雨水、污水检测合格率 | 检测费用直接影响成本价格 | 厂区红线内实行雨污分流管理，场内道路无积水，准确设置雨污井盖，定期对雨污水管网进行排堵维护；雨水检测指标：氨氮、CODcr、pH、SS等；污水检测指标：CODcr、BOD5、SS、NH3-N、pH等。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 污水未达《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》纳管排放标准，对雨水污水进行监测。 | 污水处理不达标，会对周围环境造成影响 |
|  | 异味控制 | 异味控制情况 | 异味情况直接影响成本价格 | 场内、边界无明显臭味，污水处理设备周边无明显臭味；作业时间段卸料平台门窗处于关闭状态；除臭设备定时作业，除臭药剂使用量符合产品使用标准。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 场内、边界无明显臭味，污水处理设备周边无明显臭味，长兴岛中转站在作业运行时，除臭剂为每隔三分钟喷洒一次，每次喷洒40秒左右；每个卸料泊位区域有风炮喷淋设施，外来卸料车辆倒车卸料时，泊位口堆积门开启风炮喷淋设备自动进行除臭喷洒作业 |  |
|  | 车辆管理 | 车辆管理到位情况 | 车辆情况直接影响成本价格 | 实施车辆密闭化运输，无拖挂滴漏、车厢整洁，作业完毕后每日实施车辆冲洗制度。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 车辆密闭化运输，每日进行冲洗 |  |
|  | 场内环境 | 站内整洁情况 | 保洁费用直接影响成本价格 | 厂区道路实施定期、定时保洁，无飞扬洒落垃圾，无垃圾堆积。 | 《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》 | 道路整洁无垃圾 |  |

（5）满意度方面

通过对区环卫中心进行线上调研的方式，回收10份有效问卷，其结果显示区环卫中心对长兴中转站运营管理的整体满意度为98%。

成本小组对周边居民开展了关于长兴岛中转站的线下满意度调查，共发放问卷数量300份，回收有效问卷数176份，整体满意度得分为96%。

（二）业务流程分析

1.现有流程解析

根据成本小组访谈，结合项目单位的内部制度及实际实施流程，长兴中转站具体实施流程分为5项业务内容，10个重点环节。具体如下表所示：

表2-4  业务流程成本分析表

| 序号 | 业务内容 | 重点环节 | 成本构成 | 影响因素 | 流程解析 | 环节责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾收集 | 车辆进站 | 门卫人工费用 | 门卫每日在岗2人，每日工作24小时，工作方式为做三休三，人员来源为外包人员费用，主要负责监管车辆出入。 | 由垃圾收集方（非城瀛公司收集），收集长兴岛、横沙岛的生活垃圾、工业垃圾以及整治垃圾，并分别将收集好的垃圾运送至长兴岛中转站。 | 门卫人员 |
| 2 | 称重计量 | 地磅称重 | 计量人工费用 | 计量人员共有2人，每日在岗1人，每日工作10个小时，工作方式为做三休三；主要负责监管内部系统的统计数据，并进行累计统计，形成当日垃圾处置量，作为合同结算的依据 | 运送车辆抵达长兴岛中转站后，会进行车辆称重，由计量（地磅房）工作人员进行监管。如运送车辆未登记过，先进行车辆登记和车辆称重。登记过的车辆在抵达后，上地磅进行称重。但是现阶段仅有进场计量装置，未设置出场计量装置，无法准确统计中转站实际中转垃圾量。 具体垃圾的重量会由长兴岛中转站的内部系统自动计算，具体为称重重量-登记车辆的重量=净重，并进行累计统计，形成当日垃圾处置量，由统计工作人员进行汇总，作为合同结算的依据。 | 计量人员 及统计人员（文员） |
|  |  |  | 统计人工费用 | 统计人员共有1人，每日在岗1人，每日工作8小时，工作方式为做五休二；主要负责长兴岛中转站垃圾日进出量的统计、汇总工作，完成每月现场作业各类报表的收集、汇总、存档及转运车辆百公里油耗统计。 |  |  |
|  |  |  | 地磅调整费用 | 每年年末会进行一次调整 |  |  |
| 3 | 车辆卸料 | 泊位分配 | 中控人工费用 | 中控人员共分配2人，其中，每日在岗1人，每日工作10个小时，工作方式为做三休三。主要负责监管每个容器的容量情况，并指挥压实工进行协助，将运送车辆引导到指定的泊位上推送垃圾至容器 | 通过地磅秤重后，运送车辆会根据指示抵达卸料大厅。长兴中转站的卸料大厅共有4个容器泊位（如图1-4），每个容器的容量情况会实时推送到中控室，由中控室指挥、压实工进行协助，将运送车辆引导到指定的泊位上推送垃圾至容器。为降低垃圾所产生的气体对空气质量的影响，城瀛公司根据相关标准要求调制除臭剂，并在卸料大厅中每10分钟进行一次喷淋（仅在工作时间段）。同时，为保障整体作业环境，在整个工作流程中，保洁会对作业现场进行清理。 | 中控人员及压实工 |
|  |  |  | 中控设备维护费用 | 每年进行2次中控设备维护 |  |  |
|  |  | 除臭剂喷淋 | 卸料大厅喷淋时长 | 每3分钟喷淋40秒，每天喷淋10个小时（早上6点至下午16点），共计喷淋177次 |  | - |
|  |  |  | 容器内喷淋时长 | 每10分钟喷淋1分钟，每天喷淋10个小时（早上6点至下午16点），共计喷淋55次 |  |  |
|  |  | 容器装载 | 压实工人工费用 | 压实工共有5人，其中，每日在岗3人，每日工作10个小时，工作方式为做三休三；主要负责协助现场车辆把垃圾推送至容器中 | 当容器装满，由中控室的工作人员控制容器封闭，等待司机装车。 | 压实工及机修工 |
|  |  |  | 压实器维保费用 | 每年进行4次压实器的保养（每季度一次） |  |  |
|  |  |  | 设备维修人工费用 | 机修工共有2人，每日在岗1人，每日工作10小时，工作方式为做三休三。主要负责设备维修保养工作等。 |  |  |
|  |  | 车辆装载 | 调度人工费用 | 调度人员共有3人，其中，每日需在岗1人，每日工作10小时，工作方式为做五休二；主要负责驾驶员车辆出车、途中、回场例行检查的监督 | 容器整备后，由司机驾驶车辆装载满载的容器，并转运至垃圾焚烧场，整个流程由调度员进行监督管理。 | 调度及司机 |
|  |  |  | 司机人工费用 | 司机共有13人，其中，每日需至少在岗6人，每日工作10小时，工作方式为做三休三；主要负责将收集的垃圾转运至焚烧厂 |  |  |
|  |  |  | 车辆保养费用 | 作业车辆每5000公里进行1次小保养，每10000公里进行1次大保养 |  |  |
|  |  | 场内清洁 | 保洁人工费用 | 保洁共有8人，其中，值班保洁2人，保洁人员6人，人员来源为外包人员费用，每日至少在岗4人，值班保洁1人，保洁人员3人，每日工作10小时，工作方式为做三休三；负责长兴岛中转站的保洁工作 | 作业过程中，场内清洁人员会对作业现场进行清理。 | 保洁人员 |
|  |  |  | 后勤人员费用 | 后勤人员共有3人，1人为编制内人员，2人为外包人员，每日需在岗2人，每日工作10小时，工作方式为做三休三；编制内人员主要负责食堂工作，外包人员负责辅助食堂工作，以及辅助工作。 | - | 后勤人员 |
| 4 | 垃圾转运 | 转运费用 | 过路费用 | 每次出车会发生2次过路费用 | 驾驶员（转运卡车司机）装载完容器后，从长兴岛中转站出发，途经上海长江大桥、陈海公路及港沿公路，最终抵达崇明区焚烧厂。 垃圾完成焚烧后，驾驶员（转运卡车司机）原路返回长兴岛中转站，如车辆需要加油，需到城瀛公司指定加油站点进行加油，产生费用从月初城瀛公司预支付金额中扣除。 | 司机及文员 |
|  |  |  | 燃油费用 | 按实际发生，与出车次数相关 |  |  |
|  |  | 车辆维修 | 维修费用 | 按实际发生 |  |  |
| 5 | 业务考核 | 业务考核 | - | - | 区市容环境卫生管理中心根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，每月对运营公司开展监管考核评分。 | 区环卫中心 |

2.流程改进分析

根据成本小组对长兴岛中转站的实地调研，结合上海市相似的垃圾中转站的实际情况，对每个作业环节进行合理性分析，具体如下：

（1）垃圾收集

①车辆进站

人员方面，由城瀛公司委托的外包服务公司负责提供门卫人员，主要负责监管车辆进站，以及门卫室门口至堤岸道路、门卫室门口西至填埋厂区道路及两侧绿化带、门卫室门口北至绿化广场及道路两侧绿化带以及门卫室及周边几间房屋的卫生的保洁工作。其工作时长为24小时，每日需到岗2人，共配置3人，工作方式未具体限制，主要根据工作情况进行安排。经计算，每人平均每周需要工作48小时（12*每周四天），3人轮班工作较为饱和，属于最低人员数量配置。

（2）称重计量

①地磅称重

计量人员方面，计量为地磅数据监管人员，主要负责监管内部系统的统计数据，并进行累计统计，形成当日垃圾处置量，作为合同结算的依据。2022年，城瀛公司共分配2名计量人员，并设置每人每日工作10个小时，工作方式为做三休三，每次在岗需1人，共分为2班。为保证长兴岛中转站的日常工作，计量人员分配已达到最低人员需求，分配两名计量人员进行换班较为合理。

统计人员方面，统计主要负责长兴岛中转站垃圾日进出量的统计、汇总工作，完成每月现场作业各类报表的收集、汇总、存档及转运车辆百公里油耗统计。2022年，城瀛公司共分配1名统计人员，每日工作8个小时，工作方式为做五休二。根据工作内容，统计人员的工作内容与计量人员的工作存在重复，仅是对计量人员所提交的数据进行汇总及上报，因此建议计量人员直接对数据进行汇总和上报。车辆数据由调度人员进行转运车辆百公里油耗的统计和汇总上报，可进一步提升工作效率。

此外，城瀛公司设置了1名文员，主要负责员工考勤、出勤统计等。各类文件及合同的拟写、初审、流转、传阅、归档。人事监督管理工作包含考勤、培训、薪资等。工作时间为10个小时/天，工作方式为做三休三。经了解，实际文员的工作与统计人员存在相似，同时，该文员负责城瀛公司负责的长兴岛中转站及崇明中转站的日常考勤、统计、档案管理等统计工作，因此不建议额外配置一名统计人员。

地磅设备方面，为保证数据的准确性，城瀛公司每年根据《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ 109-2006）要求，对地磅进行一次调整，以确保地磅数据的准确性。成本小组通过对比上海市杨浦生活垃圾中转站以及虹口生活垃圾中转站，每年进行一次地磅调整较为合理。

此外，经成本小组对比车辆进场以及焚烧厂和填埋场进场的地磅数据后发现，三年数据差值率约为6.66%左右，2021年最高差值率为11.60%，2020年差值最低为4.01%。根据原超量每吨129元进行计算，2020年差值金额为48.77万元，2021年为151.20万元，2022年为58.37万元，总计约为258.35万元。具体差值情况如下表。

表2-5  数据统计差异表

单位：吨

| 年份 | 中转站统计量 | 焚烧场统计量 | 差值 | 差值率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 97995.65 | 94214.69 | 3780.96 | 4.01% |
| 2021 | 112748.59 | 101027.57 | 11721.02 | 11.60% |
| 2022 | 108256.01 | 103730.98 | 4525.03 | 4.36% |

因此，一是建议区环卫中心根据《上海市生活垃圾转运、处置和建筑垃圾资源化利用设施运营监管考核细则》，为满足法规要求和准确测量垃圾处理量的需要，后续结合崇明区财力允许的情况，考虑安装双向固定式自动计量装置，并且以垃圾出场计量数据作为基数，作为合同结算的依据。二是建议区环卫中心参照上海市其他区的生活垃圾中转站的实施方式，将地磅数据委托给第三方计量系统统一校核、统一运营、统一维保。进一步加强数据的准确性。

（3）车辆卸料

①泊位分配

人工方面，中控主要为卸料大厅的指挥人员，主要负责监管每个容器的容量情况，并指挥压实工进行协助，将运送车辆引导到指定的泊位上推送垃圾至容器。长兴岛中转站共分配2名中控工作人员，每人每日工作10个小时，工作方式为做三休三，每次在岗需1人，设置两班。为保证长兴中转站的日常工作，分配两名计量人员进行换班较为合理。

设备方面，中控设备保养主要为监控设备，为保障其正常使用，每年会对中控设备进行2次保养。根据行业专家的意见，结合上海市杨浦生活垃圾中转站以及虹口生活垃圾中转站的实际情况，判断2次保养较为合理。

②除臭剂喷淋

为降低垃圾所产生的气体对空气质量的影响，城瀛公司根据《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006）的要求设置喷淋除臭剂的频率，其中，卸料大厅内设置为每3分钟，喷淋40秒，每日需喷淋177次。容器内为每10分钟，喷淋1分钟，每日需喷淋55次。根据成本小组实地调研，作业现场以外的部分未出现异味。

此外，根据现场调研情况，现阶段除臭设施为固定频率喷洒，未考虑到实际臭气浓度、环境天气等因素，喷洒的条件和频率有待优化。

建议更换喷淋系统的情况下充分考虑智能化和节约化需求，考虑探讨优化喷洒的频率设置，比如夏天因为天气较热，建议增加喷洒的频率和时长，冬天因为天气较冷，可适当减少喷洒的频率和时长，综合降低除臭剂的使用量，有效降低成本。

③容器装载

长兴岛处置垃圾类别分为生活垃圾及固废垃圾，而每种垃圾的收集车辆都不一样，导致垃圾在倒置在容器中会散落在容器边的溜槽，因此，为保障垃圾倒置在容器中，垃圾中转站均会配置压实工下到容器中进行清扫，同时，控制压实器进行工作。目前长兴岛中转站共配置压实工5人，每日需3人在岗。设置每日工作时长为10个小时，工作方式为做三休三。

由于2022年初受疫情影响，整体数据不具有可比性，因此成本小组使用2021年以及2022年6月份以后的全年垃圾转运吨数进行人员数量的测算。2021年全年垃圾转运吨数为112748.59吨，2022年全年垃圾转运吨数为108256.01吨，其中6月份以后的处置吨数为76147.8吨，测算出每月处置吨数为9941.92吨（（112748.59+76147.8）/19个月）。后测算出每日处置吨数321.43吨/3人，得出每日每名压实工均处置107.14吨/人（321.43/3）。

为判断人员配置数量的合理性，成本小组通过对比虹口区生活垃圾中转站的压实工配比情况进行论述。根据访谈，目前，虹口区生活垃圾中转站，每日平均处置垃圾量约为700吨，运营时间为24小时，压实工共配置7人，一天两班，每班3人-4人，平均每小时处置29吨/3人（700吨/24小时）。综上，对比长兴岛中转站每小时处置吨数，长兴岛中转站每小时处置吨数较大，整体工作较为饱和，人员配置合理。

设备维保方面，根据2020年至2022年的设备维修内容，成本小组分为了两类，一是偶发性维修主要为3年仅发生过一次的维修费用，成本小组按照历年偶发性维修费用的平均数进行核定。二是周期性维修，主要是每年都发生的维修费用，成本小组按照历年发生情况进行核定。具体如下：

表2-6 设备维修维保分类表

| 序号 | 设备维修明细 | 维修类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地磅校准 | 周期性维修 |
| 2 | 监控维修 |  |
| 3 | 水泵维修 |  |
| 4 | 电焊维修 |  |
| 5 | 配电间维修费（长兴） | 偶发性维修 |
| 6 | 转运容器与仓库网格维修（长兴） |  |
| 7 | 高压清洗设备维修（长兴） |  |
| 8 | 高压配电间变压器更换（长兴） |  |
| 9 | 21号转运容器维修费（长兴） |  |
| 10 | 风幕机安装费（长兴） |  |
| 11 | 流量数采仪安装费（长兴） |  |
| 12 | 钢结构油漆涂刷维修（长兴） |  |
| 13 | VPN设备维护（长兴） |  |

设备维修方面，城瀛公司共设置2名维修人员对站内设备进行维修，维修所需配件为另外采购，主要应对站内设备临时小型维修。人员工作方式为做三休三，每日需在岗1人，人员配置合理。为保证长兴中转站的日常工作，分配两名机修人员进行换班较为合理。

④车辆装载

司机方面，根据2022年出车总次数测算每日出车次数为19.1次（6971次/365天），平均每次出车时间为3小时，一名司机每天最多能出车3次（司机每日工作10小时），平均每日需6-7名司机，因此，目前长兴岛中转站的司机配置13人较为合理。

调度工作人员主要负责驾驶员车辆出车、途中、回场例行检查的监督，长兴岛中转站共设置3名，每日工作10个小时，工作方式为做五休二。根据调研，2023年9月27日，城瀛公司当日垃圾处置量为298.26吨，但是当日在岗调度为1人，参照2022年平均转运吨数进行计算，实际调度配置2人已达到最低人员需求。但是经了解，目前长兴岛中转站的第三名调度员，属于机动人员，可顶替站内可替代岗位，主要预防休假所导致的岗位空缺。因此，核定调度工作人员数量3人。

车辆方面，由于长兴岛中转站的每辆转运车的行驶里程数高达9.5万公里，因此，为保障车辆作业的持续性城瀛公司根据车辆进行了规定，当车辆行驶到5000公里，需进行一次小保养，当车辆行驶到10000公里，需进行一次大保养。根据实地调研结果，上海市杨浦生活垃圾中转站以及虹口生活垃圾中转站均采用相同的方式，因此成本小组认为保养方式较为合理。

⑤场内清洁

为保障长兴岛中转站的日常清洁，城瀛公司委托的外包服务公司负责提供保洁人员6名及2名保洁领班，并设置每日工作时长为10小时，每日需到岗人数4人，其中，保洁领班1人，保洁3人。每日由领班负责与城瀛公司对接，后与其他3名保洁人员共同完成转运大厅清扫及冲洗，如4个转运泊位的卫生，并满足一车一清理的要求；转运坡道清洁及冲洗；满足一天一次，厂区内绿化带以及厂区下水管网冲洗；满足一天两次，转运坡道下职工倒班宿舍公共区域、洗手间卫生及转运楼下方职工浴室、男女卫生间、办公室等的卫生。经计算，人员安排较为合理。

每日中午，长兴岛中转站会为站内工作人员提供午餐，厨师为城瀛公司编制内后勤人员，为进一步保障食堂的工作效率，由外包公司负责提供后勤人员两名，主要负责协助厨师处理食堂工作，每日工作时长10小时，每日需到岗人数1人，工作方式为做三休三。经计算，人员安排较为合理。

（4）垃圾转运

①转运费用

过路费用方面，根据成本小组实地跟车，焚烧厂位于崇明岛，路程中需途经上海长江大桥及G40高速公路，因此会发生相应的过路费，因此过路费一车两次较为合理。

燃油费用方面，为进一步规范加油这个环节的工作，城瀛公司与中国石油化工股份有限公司制定了长兴岛中转站的指定加油站点，为中国石化申富加油站，每月由城瀛公司向中国石油化工股份有限公司预支付油费，由司机根据车辆需求到指定地点加油，整体流程较为合理。

②车辆维修

车辆维修主要由两个部分组成，一是人员费用，这部分费用由城瀛公司委托外包公司提供采柴油车型的维修及保养服务，提供维修服务的车辆包含8辆转运车，1辆员工班车，1辆皮卡车。每次提供维修服务的人数为2至3人。二是维修配件，部分费用由城瀛公司委托第三方配件提供厂商根据维修内容提供车辆配件，具体费用按时结算。

（5）业务考核

区环卫中心每月均会对长兴岛中转站进行考核，考核内容包括称重计量、运营效率、环境效果、经济效益、社会效应。根据2022年中转站运营情况以及考核结果，区环卫中心均完成考核工作，长兴岛中转站2022年平均分为97.75分，主要扣分点为地面、地槽污迹、散落垃圾；箱体明显污垢；管理制度有扣分；安全标识不规范；室内外脏乱差等。但是未见考核问题整改记录。

因此，建议城瀛公司根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，制定详细的整改方案和计划，明确列出每个扣分点的具体整改措施，并设定时间表和责任人，以确保得到及时整改。其次，建议区环卫中心进一步完善考核结果应用制度，确保整改工作有明确的规范和流程可循。此外，建议加强对城瀛公司整改情况的监督和检查，通过现场检查、抽查等方式确保整改措施的有效执行，年终根据整改成效评定付费比例。

（三）成本核算分析

1.历史成本梳理

通过查阅2020年至2022年城瀛公司年度审计报告以及长兴中转站项目支出明细，发现审计报告呈现城瀛公司的财务数据，未按崇明中转站、长兴中转站两个项目区分，无法核对数据的准确性，因此根据项目支出明细表梳理出项目总成本分别为1,387.20万元、1,602.75万元、1,710.36万元，总成本逐年递增，增幅比例分别为15.54%、6.71%，2021年增幅比例较高的主要原因是2020年企业社保免缴，2021年恢复缴纳社保以及社保基数的调整，导致人员成本上升。

由表2-7 总成本结构占比来看，近三年人工成本占总成本的比例分别为32.17%、36.46%、39.89%，维修费用占总成本的比例分别为24.31%、19.19%、14.55%，物资采购费用占总成本的比例分别为3.11%、2.43%、1.78%，外购燃料和动力费用占总成本的比例分别为13.08%、12.31%、13.10%，间接费用占总成本的比例分别为23.71%、24.71%、25.05%，管理费用占总成本的比例分别为4.61%、4.90%、5.63%。具体如下：

表2-7  长兴中转站项目的成本结构占比表

| 支出名称 | 二级明细 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 人工成本 | 工资（包括奖金、津贴、补贴） | 332.61 | 23.98% | 386.47 | 24.11% | 458.34 | 26.80% |
|  | 职工福利费 | 48.59 | 3.50% | 55.86 | 3.49% | 49.26 | 2.88% |
|  | 社会保险费 | 23.81 | 1.72% | 78.57 | 4.90% | 100.83 | 5.90% |
|  | 住房公积金 | 15.1 | 1.09% | 20.64 | 1.29% | 24.6 | 1.44% |
|  | 年金 | 19.95 | 1.44% | 24.67 | 1.54% | 29.08 | 1.70% |
|  | 职工商业保险 | - | - | 11 | 0.69% | 11 | 0.64% |
|  | 工会经费 | 6.03 | 0.43% | 6.89 | 0.43% | 9.07 | 0.53% |
|  | 职工教育经费 | 0.2 | 0.01% | 0.21 | 0.01% | - | - |
| 小计 |  | 446.29 | 32.17% | 584.3 | 36.46% | 682.19 | 39.89% |
| 维修费用 | 车辆维修费 | 132.04 | 9.52% | 112.89 | 7.04% | 120.44 | 7.04% |
|  | 设备维修费 | 191.37 | 13.80% | 194.71 | 12.15% | 128.39 | 7.51% |
| 小计 |  | 323.41 | 23.31% | 307.6 | 19.19% | 248.84 | 14.55% |
| 物资采购费用 | 除臭剂（公斤） | 43.2 | 3.11% | 38.94 | 2.43% | 30.52 | 1.78% |
| 小计 |  | 43.2 | 3.11% | 38.94 | 2.43% | 30.52 | 1.78% |
| 外购燃料和动力费用 | 柴油（升） | 138.51 | 9.98% | 154.24 | 9.62% | 180.09 | 10.53% |
|  | 电（千瓦时） | 36.98 | 2.67% | 39.05 | 2.44% | 40.9 | 2.39% |
|  | 水 | 5.93 | 0.43% | 4.07 | 0.25% | 3.04 | 0.18% |
| 小计 |  | 181.42 | 13.08% | 197.36 | 12.31% | 224.04 | 13.10% |
| 间接费用 | 折旧和摊销 | 103.28 | 7.45% | 62.49 | 3.90% | 117.02 | 6.84% |
|  | 监测、检验检测费 | 9.01 | 0.65% | 32.97 | 2.06% | 21.08 | 1.23% |
|  | 保安保洁服务费 | 72.02 | 5.19% | 124.55 | 7.77% | 121.5 | 7.10% |
|  | 绿化养护费 | 8.89 | 0.64% | 6.12 | 0.38% | 7.37 | 0.43% |
|  | 其他间接费用 | 135.67 | 9.78% | 169.96 | 10.60% | 161.48 | 9.44% |
| 小计 |  | 328.87 | 23.71% | 396.09 | 24.71% | 428.45 | 25.05% |
| 管理费用 | 工资 | 48.19 | 3.47% | 51.9 | 3.24% | 80.06 | 4.68% |
|  | 福利费 | 3.37 | 0.24% | 3.91 | 0.24% | 1.83 | 0.11% |
|  | 社会保险费用 | 1.76 | 0.13% | 4.74 | 0.30% | 4.74 | 0.28% |
|  | 住房公积金 | 1.1 | 0.08% | 1.21 | 0.08% | 1.15 | 0.07% |
|  | 工会经费 | 0.86 | 0.06% | 0.98 | 0.06% | 1.2 | 0.07% |
|  | 修理费 | 2.03 | 0.15% | 1.23 | 0.08% | 0.79 | 0.05% |
|  | 业务招待费 | 1.83 | 0.13% | 2.46 | 0.15% | 1.79 | 0.10% |
|  | 差旅费 | 0.05 | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.01 | 0.00% |
|  | 办公费 | 1.6 | 0.12% | 2.07 | 0.13% | 0.87 | 0.05% |
|  | 邮电通信费 | 1 | 0.07% | 1.22 | 0.08% | 1.29 | 0.08% |
|  | 水电费 | 0.54 | 0.04% | 0.49 | 0.03% | 0.44 | 0.03% |
|  | 书报资料费 | 0.12 | 0.01% | - | - | 0.2 | 0.01% |
|  | 年金 | 1.47 | 0.11% | 1.29 | 0.08% | 1.34 | 0.08% |
|  | 职业商业保险 | 0 | 0.00% | 0.35 | 0.02% | 0.35 | 0.02% |
|  | 其它 | 0.09 | 0.01% | 1.53 | 0.10% | 0.38 | 0.02% |
|  | 聘请中介机构费用 | - | - | 3.89 | 0.24% | -0.11 | -0.01% |
|  | 业务宣传费 | - | - | 1.16 | 0.07% | - | - |
| 小计 |  | 64.01 | 4.61% | 78.45 | 4.90% | 96.34 | 5.63% |
| 合计 |  | 1,387.20 |  | 1,602.75 |  | 1,710.36 |  |

（1）人工成本

2020年至2022年呈逐年递增趋势，人工成本上升的原因主要是人员增加、社保基数的调整等原因，导致人工成本增加；

（2）维修费用

2020年至2022年呈下降趋势，主要原因是2020年-2021年存在单次维修，年检费、轮胎外包维修，2022年未发生支出，较以往年度有所下降；

（3）物资采购费用

2020年至2022年呈下降趋势，主要原因是只能与设备厂家购置稀释的除臭剂，同时历年购置的物资有库存，故物资采购费用逐年下降；

（4）外购燃料

2020年至2022年呈上升趋势，主要原因是柴油价格的变化以及垃圾转运量的递增，耗油量大，导致柴油费用的上涨；电费的上涨主要是由于压实器设备的损耗、垃圾量的增多，压实频次增加，导致电费成本递增；

（5）间接费用

2020年至2022年呈上升趋势，主要原因是路桥费用和折旧摊销费用的递增，路桥费用受垃圾转运次数的增加而增加。

（6）管理费用

2020年至2022年呈上升趋势，主要原因是社保、公积金基数的变化以及管理人员激励奖励的上升，导致费用逐年上升。

2.成本标准核定

表2-8  成本标准核定汇总表

| 序号 | 一级科目 | 二级科目 | 三级明细 | 单位 | 2022年实际成本 |  |  | 成本标杆值 |  |  | 核减金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 单价（元） | 金额（万元） | 数量 | 单价（元） | 金额（万元） |  |
| 一 | 人工成本 | 人员工资、工资附加及奖金 | 调 度 | 人 | 3 | 273,605.96 | 82.08 | 3 | 255,874.88 | 76.76 | 5.32 |
|  |  |  | 驾驶员 | 人 | 13 | 233,578.92 | 303.65 | 13 | 220,508.53 | 286.65 | 17.00 |
|  |  |  | 修理工 | 人 | 2 | 199,899.26 | 39.98 | 2 | 187,632.45 | 37.53 | 2.45 |
|  |  |  | 压实工 | 人 | 5 | 175,300.00 | 105.18 | 5 | 194,923.37 | 97.46 | 7.72 |
|  |  |  | 计 量 | 人 | 2 | 183,773.62 | 36.75 | 2 | 175,651.81 | 35.13 | 1.62 |
|  |  |  | 中 控 | 人 | 2 | 179,594.34 | 35.92 | 2 | 166,274.84 | 33.25 | 2.67 |
|  |  |  | 出 纳 | 人 | 1 | 192,400.31 | 19.24 | 1 | 202,310.63 | 20.23 | -0.99 |
|  |  |  | 后勤、保洁 | 人 | 1 | 175,164.76 | 17.52 | 1 | 171,207.50 | 17.12 | 0.40 |
|  |  |  | 文员 | 人 | 2 | 172,423.64 | 34.48 | 1 | 180,405.97 | 18.04 | 16.44 |
|  |  |  | 各类薪资细项调整 | - | - | - | 7.39 | - | - | - | 7.39 |
| 人工成本小计 |  |  |  | 人 | 31 |  | 682.19 | 30 |  | 622.18 | 60.01 |
| 二 | 维修费 | 车辆维修 | 维修服务费用 | 月 | 12 | - | 21.03 | 12 | 17522.13 | 21.03 | 0 |
|  |  |  | 年检费用 | 车 | 8 | - | 0.998 | 10 | 1008 | 1.01 | -0.012 |
|  |  |  | 黄油 | 桶 | - | - | 98.42 | 35 | 230.09 | 0.71 | 0 |
|  |  |  | 机油 | 公斤 | - | - |  | 1341 | 60.47 | 7.18 |  |
|  |  |  | 液压油 | 升 | - | - |  | 525 | 12.79 | 0.59 |  |
|  |  |  | 柴滤 | 个 | - | - |  | 99 | 200.00 | 1.76 |  |
|  |  |  | 机滤 | 个 | - | - |  | 52 | 128.32 | 0.59 |  |
|  |  |  | 空滤 | 个 | - | - |  | 36 | 402.65 | 1.27 |  |
|  |  |  | 机油 | 公斤 | - | - |  | 571 | 128.32 | 6.49 |  |
|  |  |  | 轮胎 | 条 | - | - |  | 90 | 1652.24 | 13.09 |  |
|  |  |  | 前轮刹车片 | 片 | - | - |  | 48 | 28.76 | 0.12 |  |
|  |  |  | 后轮刹车片 |  | - | - |  | 34 | 33.63 | 0.10 |  |
|  |  |  | 三元催化清洗液 | 瓶 | - | - |  | 13 | 42.48 | 0.05 |  |
|  |  |  | 雨刮器 | 副 | - | - |  | 32 | 22.12 | 0.06 |  |
|  |  |  | 离合器分离轴承 | 只 | - | - |  | 3 | 429.21 | 0.13 |  |
|  |  |  | 离合器片 | 块 | - | - |  | 3 | 1460.18 | 0.43 |  |
|  |  |  | 离合器压盘 | 块 | - | - |  | 2 | 1814.16 | 0.32 |  |
|  |  |  | 转向油管总成 | 个 | - | - |  | 3 | 163.72 | 0.04 |  |
|  |  |  | 转向直拉杆 | 件 | - | - |  | 4 | 331.86 | 0.12 |  |
|  |  |  | 转向油缸 | 件 | - | - |  | 2 | 769.91 | 0.14 |  |
|  |  |  | 车门控制器 | 件 | - | - |  | 4 | 460.18 | 0.15 |  |
|  |  |  | 车门外把手 | 个 | - | - |  | 4 | 97.79 | 0.03 |  |
|  |  |  | 其他偶发性维修费用 | - | - | - |  | 1 | 657565.97 | 65.06 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 120.45 |  |  | 120.47 | -0.012 |
|  |  | 设备维保 | 除尘除臭设备维护保养 | 台 | 1 | 149,339.62 | 14.93 | 1 | 149,339.62 | 14.93 | 0 |
|  |  |  | 压实机器年度维修 | 台 | 4 | 69952.83 | 27.98 | 4 | 699,52.82 | 27.98 | 0 |
|  |  |  | 中控系统年度维修 | 台 | 2 | 39159.29 | 7.83 | 2 | 39,159.29 | 7.83 | 0 |
|  |  |  | 地磅校准 | 台 | 1 | 153503.98 | 15.35 | 1 | 4,905.66 | 0.49 | 9.18 |
|  |  |  | 监控维修 | 台 |  |  |  | 1 | 13,826.35 | 1.38 |  |
|  |  |  | 水泵维修 | 台 |  |  |  | 1 | 400 | 0.04 |  |
|  |  |  | 电焊维修 | 台 |  |  |  | 2 | 9,000.00 | 1.8 |  |
|  |  |  | 配电间维修费（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 转运容器与仓库网格维修（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 高压清洗设备维修（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 高压配电间变压器更换（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 21号转运容器维修费（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 风幕机安装费（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 流量数采仪安装费（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 钢结构油漆涂刷维修（长兴） | 次 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | VPN设备维护（长兴） | 台 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 其他偶发性设备维修费用 | 次 | - | - | - | 1 | 24,635.20 | 2.46 |  |
|  |  |  | 房屋维修 | 次 | - | 89553 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 8.96 |
|  |  |  | 设施改造 | 次 | - | 202,089.23 | 20.21 | 0 | 71,511 | 7.15 | 13.06 |
|  |  |  | 环氧地坪维修费 | 平方米 | 560 | 32 | 16.2236 | 560 | 32 | 1.792 | 4.27 |
|  |  |  |  |  | 560 | 53 |  | 560 | 53 | 2.968 |  |
|  |  |  |  |  | 958 | 65 |  | 958 | 65 | 6.227 |  |
|  |  |  |  |  | 958 | 10 |  | 958 | 10 | 0.958 |  |
|  |  |  |  |  | 218 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 218 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 218 | 72 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 280 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 空调维修费 | 台 | - | - | 0.19 | - | - | 0.99 | -0.8 |
|  |  |  | 溜槽更换 | 台 | - | - | 1.24 | 1 | 41,592.92 | 4.16 | -2.92 |
|  |  |  | 设备维修耗材 | 次 | - | - | 4.55 | 1 | 92,795.31 | 9.28 | -4.73 |
|  |  |  | 压实器更换费 | 次 | - | - | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 1.31 |
|  |  |  | 设施维修 |  | - | - | 9.62 | 1 | 10.17 | 10.17 | -0.55 |
|  |  | 小计 |  | - | - | - | 128.39 | - | - | 100.61 | 27.79 |
| 维修费小计 |  |  |  |  |  |  | 248.84 |  |  | 221.08 | 27.77 |
| 三 | 物资采购费用 | 除臭剂 | - | 升 | 88497.82 | 3.45 | 30.52 | 108,270.00 | 3.45 | 37.35 | -6.83 |
| 物资采购费用小计 |  |  |  |  |  |  | 30.52 |  |  | 37.35 | -6.83 |
| 四 | 外购燃料和动力费用 | 外购燃料 | 柴油 | 升 | 231,306.33 | 7.79 | 180.09 | - | - | 201.39 | -21.3 |
|  |  | 外购动力费用 | 电 | 千瓦时 | 553,792.63 | 0.74 | 40.9 | 562,512.00 | 0.78 | 43.88 | -2.98 |
|  |  |  | 水 | 吨 | 6594.36 | 4.61 | 3.04 | 8,790.00 | 4.61 | 4.05 | -1.01 |
| 外购燃料和动力费用小计 |  |  |  |  |  |  | 224.03 |  |  | 249.32 | -25.29 |
| 五 | 间接费用 | 保安保洁服务费（外包劳务费） | - | 月 | 156 | 7,788.17 | 121.5 | 156 | 6,500.00 | 101.4 | 20.10 |
|  |  | 绿化养护费 | 室外绿化 | 平方米 | 5000 | 8.88 | 4.44 | 11000 | 5.89 | 6.479 | -2.04 |
|  |  |  | 室内盆栽 | 盆 | 12 | 2,000.00 | 2.4 | 12 | 1,222.22 | 1.47 | 0.93 |
|  |  |  | 绿化改造 | 个 | 1 | 5,276.01 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
|  |  | 折旧和摊销 | - | 个 | 1 | 1,170,154.69 | 117.02 | 0 | 0 | 0 | 117.02 |
|  |  | 监测、检验检测费 | - | 次 | 1 | 210,793.18 | 21.08 | 1 | 210,793.18 | 21.08 | 0.00 |
|  |  | 其他间接费用 | GPS费用 | 个 | 8 | 0.13 | 1.05 | 8 | 1,300.00 | 1.04 | 0.01 |
|  |  |  | 安全咨询费 | 个 | 4 | 7,500.00 | 3 | 4 | 7,500.00 | 3 | 0.00 |
|  |  |  | 班车租赁费 | 个 | 19 | 1,200.00 | 2.28 | 32.5 | 1,200.00 | 3.9 | -1.62 |
|  |  |  | 短驳运输卡车租赁费 | 个 | 1 | 135,000.00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
|  |  |  | 办证费 | 个 | 1 | 11,792.45 | 1.18 | 1 | 11,792.45 | 1.18 | 0.00 |
|  |  |  | 车辆保险 | 辆 | 10 | 19,844.76 | 19.84 | 10 | 19,844.76 | 19.84 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 1 | 5,640.74 | 0.56 | 1 | 5,640.74 | 0.56 | 0.00 |
|  |  |  | 防四害费 | 次 | - | - | - | 1 | 24,000.00 | 2.4 | -2.40 |
|  |  |  | 耗材 | 个 | 1 | 195,091.97 | 19.51 | 1 | 179,839.70 | 17.98 | 1.53 |
|  |  |  | 劳动保护 | 个 | 1 | 34,335.40 | 3.43 | 1 | 25,269.91 | 2.53 | 0.90 |
|  |  |  | 生产用宽带 | 个 | 1 | 14,334.48 | 1.43 | 1 | 14,606.65 | 1.46 | -0.03 |
|  |  |  | 体检 | 人 | 6 | 0.05 | 0.28 | 6 | 473.33 | 0.28 | 0.00 |
|  |  |  | 通行费 | 次 | 1 | 951,270.99 | 95.13 | 7300 | 150 | 109.5 | -14.37 |
|  |  |  | 拖车费 | 次 | 1 | 800 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
|  |  |  | 应急水源河道水生植物 | 个 | 1 | 3,000.00 | 0.3 | 1 | 3,000.00 | 0.3 | 0.00 |
|  |  |  | 应急预防机制费 | 次 | - |  |  | 1 | 33018.87 | 3.3 | -3.30 |
|  |  |  | 支出细项调整 | / | / | -0.1 | - | - | - | - | -0.1 |
| 间接费用小计 |  |  |  |  |  |  | 428.44 |  |  | 297.72 | 130.72 |
| 六 | 管理费用 |  |  |  |  |  | 96.34 |  |  | 78.52 | 17.82 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1,710.36 |  |  | 1506.16 | 204.2 |

（1）人工成本

人工成本包括工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、年金、职工商业保险、工会经费、职工教育经费。由于2022年管理制度、人员配备较为健全，故以2022年度的人工成本作为测算依据。长兴中转站设置十一个岗位，分别为现场管理、调度、驾驶员、修理工、压实工、计量、中控、出纳、后勤、文员、保洁工，具体如下表所示：

表2-9  长兴中转站人员人工成本情况

单位：万元

| 名称 | 岗位类型 | 实际值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  | 平均用工成本增幅 |
|  |  | 用工成本 | 实发工资 | 人员数量 | 人均用工成本 | 用工成本 | 实发工资 | 人员数量 | 人均用工成本 | 用工成本 | 剔除防疫补贴 | 实发工资 | 人员数量 | 人均用工成本 |  |
| 人员总数 | 现场管理 | 25.59 | 21.11 | 1 | 25.59 | 31.73 | 26.18 | 1 | 31.73 | 32.84 | 29.69 | 27.09 | 1 | 29.69 | 8.78% |
|  | 调 度 | 61.83 | 51.01 | 3 | 20.61 | 71 | 58.57 | 3 | 23.67 | 82.08 | 74.74 | 67.72 | 3 | 24.91 | 10.05% |
|  | 驾驶员 | 199.66 | 164.72 | 9.5 | 21.02 | 241.51 | 199.25 | 11 | 21.96 | 303.65 | 280.78 | 250.51 | 13 | 21.60 | 1.41% |
|  | 修理工 | 29.57 | 24.4 | 2 | 14.79 | 35.51 | 29.3 | 2 | 17.76 | 39.98 | 36.26 | 32.98 | 2 | 18.13 | 11.08% |
|  | 压实工 | 91.2 | 75.24 | 6 | 15.2 | 110.97 | 91.55 | 6 | 18.5 | 105.17 | 95.53 | 86.76 | 5 | 19.11 | 3.89% |
|  | 计 量 | 28.42 | 23.45 | 2 | 14.21 | 32.8 | 27.06 | 2 | 16.4 | 36.75 | 33.60 | 30.32 | 2 | 16.80 | 8.93% |
|  | 中 控 | 28.7 | 23.68 | 2 | 14.35 | 49.65 | 40.96 | 3 | 16.55 | 35.92 | 32.97 | 29.63 | 2 | 16.48 | 7.47% |
|  | 出 纳 | 14.74 | 12.16 | 1 | 14.74 | 18.26 | 15.06 | 1 | 18.26 | 19.24 | 19.24 | 15.87 | 1 | 19.24 | 14.62% |
|  | 后勤 | 13.81 | 11.39 | 1 | 13.81 | 16.11 | 13.29 | 1 | 16.11 | 17.52 | 16.26 | 14.45 | 1 | 16.26 | 8.78% |
|  | 文员 | - |  | - | - | 2.33 | 1.92 | 2 | 1.16 | 34.48 | 31.33 | 28.45 | 2 | 14.09 | - |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.34% |

由表2-9可知，2020年至2022年年平均用工成本增幅率为8.34%，高于企业工资指导线平均线5%，同时2020年、2021年的平均人工成本高于2022年崇明区同类环境行业的人均用工成本15万元/人，因此2022年的人工成本较高，侧面说明后续年度的人工成本不予增加，本次以2022年度人均用工成本作为测算基数，同时社保基数也调整为2022年人均收入作为测算口径。

成本小组通过梳理业务流程，结合项目历史数据以及现场调研情况，合理分析出各流程的岗位人员配备数量，具体如下表所示：

表2-10  2022年各岗位人员配备情况

| 名称 | 岗位类型 | 实有人员数量 | 核定后人员数量 | 核定原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员总数 | 现场管理 | 1 | 1 | - |
|  | 调 度 | 3 | 3 | - |
|  | 驾驶员 | 13 | 13 | - |
|  | 修理工 | 2 | 2 | - |
|  | 压实工 | 5 | 5 | - |
|  | 计 量 | 2 | 2 | - |
|  | 中 控 | 2 | 2 | - |
|  | 出 纳 | 1 | 1 | - |
|  | 文员 | 2 | 1 | 由于城瀛公司负责长兴中转站、崇明中转站的垃圾转运业务，业务量一人可以承担，同时两站同为一套行政班子，故负责两站的文员工作。 |
|  | 后勤、保洁 | 1 | 1 | - |
| 合计 |  | 32 | 31 |  |

由表2-10可知，2022年现有人员32人，通过流程改进分析得出，长兴中转站配备31人可完成运营工作。

（2）维修费

①车辆维修

成本小组根据成本结构，结合车辆维修内容，将车辆维修分为维修人员费用、车辆维修维保配件费用以及年检费用。

维修人员费用，由于长兴岛中转站的转运车辆较为特殊，属于特种改装车辆，目前处于停产，且市面保有量底。因此，城瀛公司主要每年通过购买服务的方式委托生产公司进行车辆维修服务及保养服务，每月17522.13元，共计21.03万元。由于车辆的特殊性，且不可替代性，成本小组根据历年的执行情况核定21.03万元。

车辆维修维保配件费用，主要包含了8辆转运车辆、1辆应急车辆及1辆员工班车的维保配件及维修配件，成本小组根据2020年至2022年的设备维修内容分为了两类，一是周期性维修，主要是周期性发生的维修费用，成本小组按照历年发生情况进行核定。二是偶发性维修主要为突发性的维修，考察年内只发生一次的费用，该部分的费用核定，由成本小组结合历年支出费用的中间值减去周期性费用得出，核定金额为65.06万元，核定总金额为98.42万元。具体如下：

表2-11 车辆维修明细表

单位：元

| 类型 | 维修明细 | 物品名称 | 使用数量 （三年平均值） | 单位 | 单价 | 核定金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期性 | 小保养 | 黄油 | 35 | 桶 | 230.09 | 7106.30 |
|  |  | 机油 | 1341 | KG | 60.47 | 71764.86 |
|  |  | 液压油 | 525 | L | 12.79 | 5939.62 |
|  | 大保养 | 柴滤 | 99 | 个 | 200.00 | 17581.12 |
|  |  | 机滤 | 52 | 个 | 128.32 | 5867.09 |
|  |  | 空滤 | 36 | 个 | 402.65 | 12709.16 |
|  |  | 机油 | 571 | 桶 | 128.32 | 64877.99 |
|  | 日常修理 | 轮胎 | 90 | 只 | 1652.24 | 130863.65 |
|  |  | 前轮刹车片 | 48 | 片 | 28.76 | 1221.72 |
|  |  | 后轮刹车片 | 34 | 片 | 33.63 | 1011.83 |
|  |  | 三元催化清洗液 | 13 | 瓶 | 42.48 | 488.68 |
|  |  | 雨刮器 | 32 | 根 | 22.12 | 619.98 |
|  | 离合器维修 | 离合器分离轴承 | 3 | 只 | 429.21 | 1266.09 |
|  |  | 离合器片 | 3 | 块 | 1460.18 | 4307.30 |
|  |  | 离合器压盘 | 2 | 块 | 1814.16 | 3210.90 |
|  | 转向维修 | 转向油管总成 | 3 | 个 | 163.72 | 434.64 |
|  |  | 转向直拉杆 | 4 | 件 | 331.86 | 1174.73 |
|  |  | 转向油缸 | 2 | 件 | 769.91 | 1362.67 |
|  | 车门维修 | 车门控制器 | 4 | 个 | 460.18 | 1493.21 |
|  |  | 车门外把手 | 4 | 个 | 97.79 | 302.88 |
| 偶发性 | 偶发性维修 | / | / | / | / | 650585.9727 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 984190.4 |

车辆年检部分，主要是由城瀛公司委托检测机构对8辆转运车进行年检，根据历史金额，2020年为9620元，2021年为10080元，2022年为9980元。2021年费用较高是因为年检车辆数量为10辆，2020年和2021年为8辆转运车。经了解，2021年10辆车中，另外两辆车为员工班车及应急车辆与日常业务挂钩，因此，建议以2021年的实际发生额进行核定，核定金额1.01万元

②设备维保

成本小组根据设备维保内容成本结构进行细分，共分为设备维保、设备维修及设施修缮具体如下：

设备维保，主要是根据《生活垃圾转运站运行维护技术规程》（CJJ109-2006），对作业设备进行维保，确保作业过程中的正常运转，成本小组通根据历史成本结构进行分解，分为周期性维保和偶发性维保。其中，周期性维保分为地磅校准、监控维修、水泵维修、电焊维修，该部分中的设备均为作业流程中所需设备，为确保其正常运转，建议根据历史发生情况进行核定，核定金额54.46万元。

偶发性维修包含配电间维修费（长兴）、转运容器与仓库网格维修（长兴）、高压清洗设备维修（长兴）等，该部分以偶发性费用做均值核定，核定金额2.46万元，核定总金额56.92万元。具体如下：

表2-12 设备维修明细表

单位：元

| 设备名称 | 分配类型 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 核定数量 | 核定单价 | 核定金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘除臭设备维护保养 | 周期性 | 149,339.62 | 149,339.62 | 149,339.62 | 1 | 149,339.62 | 149,339.62 |
| 压实机器年度维修 | 周期性 | 65,619.48 | 279,811.32 | 279,811.32 | 4 | 69952.82 | 279,811.32 |
| 中控系统年度维修 | 周期性 | 58,738.94 | 78,318.58 | 78,318.58 | 2 | 39159.29 | 78318.58 |
| 地磅校准 | 周期性 | - | 4,905.66 | 4,905.66 | 1 | 4,905.66 | 4,905.66 |
| 监控维修 | 周期性 | - | 15,932.36 | 11,720.34 | - | - | 13,826.35 |
| 水泵维修 | 周期性 | 377.36 | - | 750 | 1 | 400 | 400 |
| 电焊维修 | 周期性 | - | 18,910 | 14,080 | 2 | 9000 | 18000 |
| 配电间维修费（长兴） | 偶发性 | 2730.1 | - | - | - | - | 24635.2 |
| 转运容器与仓库网格维修（长兴） | 偶发性 | 4500 | - | - | - | - |  |
| 高压清洗设备维修（长兴） | 偶发性 | 4800.88 | - | - | - | - |  |
| 高压配电间变压器更换（长兴） | 偶发性 | 47572.82 | - | - | - | - |  |
| 21号转运容器维修费（长兴） | 偶发性 | 8672.57 | - | - | - | - |  |
| 风幕机安装费（长兴） | 偶发性 | - | 19600 | - | - | - |  |
| 流量数采仪安装费（长兴） | 偶发性 | - | 11792.45 | - | - | - |  |
| 钢结构油漆涂刷维修（长兴） | 偶发性 | - | - | 116859.3 | - | - |  |
| VPN设备维护（长兴） | 偶发性 | - | - | 5188.68 | - | - |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 569236.73 |

设备维修，主要包含溜槽更换、空调维修、设备维修耗材、零星修缮。具体如下：

溜槽更换，目前长兴岛共设置了4个泊位，每个泊位都配置了1个溜槽，但由于设备运营时间较长，目前，长兴岛中转站已更换了2个泊位的溜槽，因此，为保障整体作业，成本建议每年安排1个溜槽的预算，用于溜槽更换，核定每年费用为4.16万元。

设备维修耗材，主要为编制内修理工提供日常设备维修，符合日常作业需求，成本结构较为合理，成本小组建议根据历史平均值进行核定9.28万元。

空调维修，目前长兴岛中转站共有35台空调，由于使用时间长，故障频次高，每次均会发生相应的费用，因此成本小组根据历史需求，以2020年至2022年数据进行均值计算，为9926.43元。

环氧地坪维修，主要是对作业楼层的环氧地坪进行维修，包含收集车间、转运车间、仓库、配电间等。共计1176平方米。其中，作业车间为958平方米，由于作业车间每天驶入车辆及垃圾会对其表面造成损坏，因此每年都需要对表层进行补涂，包含底涂（每年仅会对卸料大厅进行底涂，面积为560平方米）、中涂（每年仅会对卸料大厅进行中涂，面积为560平方米）、表涂（表涂面积958平方米）。剩余仓库、配电间等室内空间为218平方米为每两年进行一次的维修。成本小组根据历年发生情况，分为两个部分进行核定，其中作业车间为每年进行一次维修，该部分2020年—2022年的执行金额为111474元、122618元，121839元。该部分成本小组根据历年单价情况的最低价进行核定。具体如下：

表2-13  环氧地坪核定表

单价：元

| / | 数量 | 单价（2021） | 单价（2022） | 核定数量 | 核定单价 | 核定金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底涂 （2-3涂） | 560㎡ | 34 | 32 | 560㎡ | 32 | 17920 |
| 中涂 | 560㎡ | 59 | 53 | 560㎡ | 53 | 29680 |
| 表涂 （2涂） | 958㎡ | 68 | 65 | 958㎡ | 65 | 62270 |
| 基础面机械打磨 | 958㎡ | 10 | 10 | 958㎡ | 10 | 9580 |
| 辅助材料（2%） | - | 2380 | - | - | - | - |
| 小计 |  |  |  |  |  | 119450 |

剩余部分218平方米，由于2022年及2023年分别对该区域进行了维修，同时，考虑到该部分区域非高频率作业环境，因此建议该部分的维修费用不进行安排。核定环氧地坪维修金额为11.95万元。

零星维修方面，主要是对作业场所的门窗进行，考虑到长兴岛中转站设备老旧，需要进行零星修缮，同时，由于该部分金额2020-2022年较为稳定，分别为107286.83元，101745.74元，96179元。因此，成本小组以3年的平均值进行核定101737.19元。

设施维修方面，该成本的主要构成主要为设施改造，房屋修缮，包含内部道路铺设雨水沟、水泵房地面平整、对堤岸码头道路维修、三四号位泊位口喷淋改造工程等。

但由于长兴岛中转站的固定资产现阶段实际归属管理权应为区环卫中心。因此，成本小组认为城瀛公司的自行安排修缮的模式的事权与财权不匹配。但考虑到设施损坏会影响实际作业流程，因此，成本小组把2022年中影响作业质量和安全得费用剔除核定7.15万元，具体如下：

表2-14  设施维修核定表

单价：元

| 名称 | 发生金额 | 核定金额 |
| --- | --- | --- |
| 取水口改造及管道更换（长兴） | 71,511.00 | 71,511.00 |
| 行政楼雨水管道改造及零星维修 | 88,580.73 | 0 |
| 职工休息区南侧围墙明沟改造工程（崇明） | 41,997.50 | 0 |
| 办公室维修（长兴） | 60,353.00 | 0 |
| 办公室维修（长兴） | 29,200.00 | 0 |
| 合计 | 291,642.23 | 71,511.00 |

（3）物资采购费用

物资采购费用主要为除臭剂，由城瀛公司根据区环卫中心下发的关于长兴中转设施设备及配件耗材供应商的建议函，选择设备制造厂商进行采购。同时，根据成本小组实地访谈上海市杨浦生活垃圾中转站以及虹口生活垃圾中转站的实际情况，了解到除臭剂的采购方只能为设备制造方。因此建议根据历年使用量及合同采购单价3.44元（含税价为3.897元）进行核定，每年购买量为110000L，全年采购金额为37.34万元。

（4）外购燃料和动力费用

①柴油

由于2023年6月，上海市生态环境局、上海绿化和市容管理局以及上海城市管理行政执法局联合发布了《上海市生态环境局上海市绿化和市容管理局上海市城市管理行政执法局关于进一步规范本市生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物环境管理工作的通知》（沪环土〔2023〕79号）明确严禁将危险废物、生活垃圾、建筑垃圾等一般工业固废混合收运处置，需要做到一车一品类，导致长兴岛中转站2023年的每日每车的装载量下降。因此成本小组，使用2023年7月-8月的数据核算柴油。具体如下：

2023年7月的柴油用量为22303.72升，8月为23091.87升，行驶里程为66362公里以及69351公里，每车百公里油耗约为33.45升（（66362公里+69351公里）/（22303.72升+23091.87升）），经市场询价，2023年10月的柴油价格为7.11元/升（未含税），故每车一百公里花费237.83元。根据2020年至2023年的出车情况，每日平均需出车为20辆车转运垃圾。根据出车数量核算出日均行驶2320公里（20辆*116公里），后得出每日柴油总金额为5517.59元（237.83元*（2320公里/100公里）），最终核算出柴油费每年需花费201.39万元（5517.59元*365天）为本次的核定数。

结合本次保底量245吨/天，平均每天出车20次，每日每车装载量为12.15吨（245吨/天/20次/天），趋近于长兴岛中转站提供的每车装载量12.09吨。

②电费

数量标杆值：根据城瀛公司提供的2020年-2022年的用电量，其中，三年的使用量分别为521228千瓦时、591848千瓦时以及574460千瓦时。用电量以三年的平均数进行统计，为562512千瓦时/年。

单价标杆值：由于上海市于2022年12月进行过电费调整，因此成本小组建议以2022年12月的电费单价进行核定，核定单价为0.78元/千瓦时。

最终，成本小组核定长兴岛垃圾中转站每年使用量为43.88万元（0.78*562512千瓦时）。

③水费

根据城瀛公司的2020年-2022年用水量，其中，2020年城瀛公司的使用量为12624吨，2021年为8790吨，2022年为6805吨。

单价标杆值：成本小组根据城瀛公司历年的水费结算情况，3年单价基本为4.61元/吨水，同时，单价也符合市场价格，因此本次核定单价为4.61元/吨。

数量标杆值：成本小组使用每年用水总量对比城瀛公司3年垃圾处置量，发现垃圾处置吨数没有和用水量成直接关系，如3年用水量最高的年份为2020年，而2020年垃圾处置吨数为3年最低为97995.65吨。因此，本次建议采用中位数的方式使用2021年的数据进行数量测算，一是2020年和2022年均发生疫情封控，使用量与未发生疫情的全年发生量存在一定偏差。二是2021年的时间也较为贴近测算时间。因此建议核定数量为8790吨为核定使用数量，最终水费建议核定金额为4.05万元。

（5）间接费用

间接费用包括折旧和摊销、检验检测费、保安保洁外包服务费、绿化养护以及其他。具体如下：

①保安保洁人均单价高于同类人员市场价格

单价标杆值：由于2022年长兴中转站运营模式较稳定，制度健全，故外包服务方面取数合理，通过查阅项目合同，合同明确每月合计支付10.04万元，外包人员共计13人，人均单价0.77万元/人，经询价得知，同类保安人员市场用工成本为0.65万元/人，根据最低取值原则，以此单价作为标杆值；同类保洁人员参照上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局发布的《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2018〕204号）文件，“工勤护工类调整为年人均 78100元。”保洁人员按年人均0.65万元/人为标杆值，根据最低取值原则，以此单价作为标杆值。

数量标杆值：外包服务的13名人员分为2名保洁领班、6名保洁人员、3名门卫、2名后勤，根据业务流程章节分析，人员安排合理，故以13名外包服务人员作为标杆值。

综上，保安保洁人员外包服务费核定金额101.40万元，核减金额20.10万元。

②折旧和摊销不纳入成本支出范围

长兴中转站与上海市崇明区市容环境卫生管理所签订《关于长兴中转委托运营期内新增资产及长期性费用的补充协议》，明确摊销期限为资产购置使用情况开始至2023年末。由于原折旧和摊销金额截至2023年末，故本次不对其费用进行分析，后续年度若发生折旧或摊销，建议向区环卫中心进行专项资金申请。

③绿化养护费用高于外区标准，盆栽数量有待优化

单价标杆值：2022年绿化养护包括室内盆栽和室外绿化，一是室内盆栽，2022年共租赁90盆绿植，养护经费每月0.20万元，不定期对绿植进行更换，通过对比近三年价格的增幅发现盆栽租赁费用均为0.20万元，故以此单价作为标杆值。二是室内绿化，2022年室外绿地平均成本8.88元/平方米，通过与闵行区、奉贤区、金山区的三级绿地养护级别的单价分别为5.25元/㎡/年、6.7元/㎡/年、5.71元/㎡/年进行对比，参照三区平均值核定出绿地养护单价5.89元/㎡/年，故以此单价作为标杆值。

数量标杆值：通过实地调研发现，长兴中转站内租赁绿植共55盆绿植，以此数量为标杆值；长兴中转站2022年室外绿地为5000平方米，为提升中转站内的周边环境，对厂区门口以及行政大楼周边进行绿化改造，现中转站内绿化面积为11000平方米，故以其面积作为绿化养护的标杆值。

表2-15  绿化养护费用明细表

单位：元

| 具体指标 | 实际值 |  |  | 建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长兴中转站 | 黄浦中转站 | 上海老港 |  |
| 绿地面积（平方米） | 5000 | 6000 | 17247.4 | 11000 |
| 合同价格（万元） | 4.44 | 18 | 13.69 | - |
| 平均绿地养护成本（元/平方米） | 8.88 | 30 | 7.94 | 5.89 |
| 2021年平均绿地养护成本（元/平方米） | 7.49 | 30 | - | - |
| 2020年平均绿地养护成本（元/平方米） | 9.99 | 30 | - | - |
| 盆栽数量（盆） | 90 | - | - | 55 |
| 合同价格（万元） | 2.40 | - | - | - |
| 近三年每月支付经费（元） | 0.20 | - | - | 0.20 |

综上，绿化养护费分为室外绿化以及室内盆栽，分别核定金额为6.48万元、1.47万元，室外绿化核增金额2.04万元，主要是长兴中转站现维护绿化面积增加，导致室外绿化金额增加；室内盆栽核减金额0.93万元。

④监测、检验检测次数以及点位基本合理

单价标杆值：2022年监测、检验检测费包括防雷监测、废弃噪声、配电间、职业场所危害，由于每年开展大概率1次进行，故以2022年21.07万元的费用按照固定合同确定为标杆值。

数量标杆值：通过实地调研，防雷检测一年一次，环境检测每季度开展一次，空气检测点位12个，以上检测内容可作为项目的标杆值。

综上，监测、检验检测服务费核定金额21.08万元，核减金额0万元。

⑤其他间接费用部分支出存在核减空间

其他间接费用包括GPS费用、安全咨询费、通行费等，具体如下：

A.GPS费用

单价标杆值：根据历年合同价格的变化趋势，每月服务单价为0.011万元/车，由于环卫行业的特殊性，各垃圾中转站的配置设备不同，无法进行横向对比，综合考虑维护服务内容，选取0.011万元/车为标杆值。

数量标杆值：GPS设备主要装置在8辆垃圾转运车辆，建议以8辆车作为标杆值。

综上，GPS设备费用核定金额1.04万元，核减金额0.01万元。

B.安全咨询费用

单价标杆值：根据历年合同价格的变化趋势发现，每年合同金额均为0.75万元/次，故以此价格为标杆值。

数量标杆值：安全咨询费用主要是按季度为长兴中转站的工作人员进行安全、消防的培训，提升安全意识，以及不定期提供处理安全事故或消防事故的指导服务，建议按照一年四次的服务次数为标杆值。

综上，安全咨询费用核定金额0.3万元，核减金额0万元。

C.投标咨询费用

通过查阅项目支出明细账，2020年发生的咨询费用为标书制作，不纳入成本支出范围内，同时考虑到该项费用与中标结果无关，费用的支出均应计入企业日常管理成本，不应计入生产成本范围内，建议后续将招投标代理服务发生的费用一并纳入管理费用。

D.班车租赁费

根据2021年至2022年实际发生支出的平均值，核定每年班车租赁费3.90万元，具体单价和数量标杆值说明如下：

单价标杆值：根据历年合同金额，按次租赁，租赁车辆类型为35座，租赁单价为0.12万元/次，根据浦东新区车辆社会化定点服务机构租车价格表，35座大型客车全日租价为800元-1050元，限100公里，服务时长4-8小时。综合对比，城瀛公司至长兴中转站路程预计来回130公里，车辆不限时长，按次结算，建议按现租赁单价0.12万元/次作为标杆值。

数量标杆值：班车租赁主要用于接送工作人员上下班以及临时参会等情况，平均近两年实际发生金额，测算出每年发生32.5次，故建议按照32.5次/年的租赁次数作为标杆值。

综上，班车租赁费用按照历年平均值核定金额3.90万元，核增金额1.62万元。

E.短驳运输卡车租赁费

短驳运输卡车租赁费用主要从填埋场运送垃圾至中转站内的路距费用。结合目前垃圾中转站的垃圾处置量以及考虑节假日的垃圾转运量，无需减少填埋场的陈腐垃圾，应优先解决每日垃圾的处置量。同时根据《关于长兴岛生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖的申请》，该申请仅为拟定文件，作为开挖陈腐垃圾的依据不够充分，建议该项费用不纳入此次成本范围内，后续年度需处置陈腐垃圾，可向区环卫中心签订相关协议，提升开挖依据的充分性。

F.办证费

单价标杆值：根据历年合同金额，办证费主要为排污许可证监管技术服务和变更申请，单价是随着项目工作量的增加而增加，因此结合历年支出情况，以2022年发生的办证费用1.18万元/次作为标杆值。

数量标杆值：由于历年执行合同未明确相关工作量，则以一次办证服务为标杆值。

综上，办证费用核定金额1.18万元，核减金额0万元。

G.车辆保险

单价标杆值：根据历年支出明细，一年车辆保险费用为20.40万元，平均转运车以及客车的车辆保险费用平均为1.98万元/辆，另1辆小型普通客车的车辆保险费用为0.56万元/辆，同时现场实地了解到，车辆易发生事故，因此保险费用建议以2022年的实际发生的车辆保险费作为标杆值，分别为转运车及客车等10辆为1.98万元/辆，小型普通客车为0.56万元/辆。

数量标杆值：经现场实地调研了解，车辆保险费用支出范围包括重型特殊结构货车、小型普通客车、中型普通客车、轻型普通货车，共计11辆车，则以此数量作为标杆值。

综上，车辆保险费用核定金额20.40万元，核减金额0万元。

H.防四害费

单价标杆值：根据历年合同金额，防四害费主要用于防蛇、鼠、苍蝇、蟑螂所发生的费用，因此结合历年支出情况，以现阶段发生的办证费用2.40万元/次作为标杆值。

数量标杆值：由于历年执行合同未明确相关工作量，则以一次防四害服务为标杆值。

综上，车辆保险费用核定金额2.40万元，核增金额2.40万元，主要2022年未发生实际支出，无法取实际值，又因为2023年度已完成防四害服务的合同签订，故选取当前值进行测算。

I.耗材

单价标杆值：该项费用内容主要是各类耗材的领用，耗材包括防疫物资、应急物资棉裤、工牌款项、洗护用品等，按照近三年发生支出的平均值17.98万元/个作为标杆值。

数量标杆值：耗材内容的支出类型较多，故一个整体作为标杆值。

综上，耗材费用核定金额17.98万元，核减金额1.53万元。

J.劳动保护

单价标杆值：该项费用内容主要是购买各类劳防用品，种类较多，无法合理细化分类，故以一个整体作为单价，按照近三年发生支出的平均值2.53万元/年作为标杆值。

数量标杆值：费用发生支出类型较多，故一个整体作为标杆值。

综上，劳动保护费用核定金额2.53万元，核减金额0.90万元。

K.生产用宽带

单价标杆值：该项费用内容主要是提供垃圾中转站作业区的宽带费用，按照近三年发生的支出，选取2021年-2022年的平均值1.46万元/次作为标杆值。

数量标杆值：以服务一次作为标杆值。

综上，生产用宽带费用核定金额1.46万元，核增金额0.03万元。

L.体检

单价标杆值：该项费用内容主要是提供垃圾中转站作业区工作人员的职业体检，对比近三年发生的支出，2022年的人员数量，同时更贴近于市场价，故选取2022年发生的费用0.047万元/人作为标杆值。

数量标杆值：以现有垃圾中转站的6名压实工作为标杆值。

综上，体检费用核定金额0.28万元，核减金额0万元。

M.通行费

单价标杆值：该项费用内容主要是车辆运送垃圾发生的过路费，以现行的过路费单价0.015万元/次作为标杆值。

数量标杆值：以当前阶段测算的转运车次总次数7,300次作为标杆值。

综上，通行费用核定金额109.50万元，核增金额14.37万元，核增的主要原因是随着车次的增加而增加。

N.应急水源河道水生植物

单价标杆值：该项费用内容主要是长兴中转站内的应急水源河道的养护，同时也是作为冲洗水的来源之一，故成本小组认为应急水源河道的养护是有必要的，建议以2022年的单价0.30万元/次作为标杆值。

数量标杆值：应急水源河道的养护范围较为宽泛，故以一个整体作为标杆值。

综上，应急水源河道水生植物费用核定金额0.3万元，核减金额0万元。

O.应急预防机制费

单价标杆值：该项费用内容主要是对长兴中转站内的安全风险进行界定，发生次数不定，近三年仅2021年发生支出，建议以2021年的单价3.30万元作为标杆值。

数量标杆值：应急预防机制费用发生的范围较为宽泛，故以一个整体作为标杆值。

综上，应急预防机制费用核定金额3.30万元，核增金额3.30万元，核增的主要原因是2022年该项费用未发生，结合历年实际发生值进行核定。

（6）管理费

结合相关文件规定，企业一般在5%-6%的比例为合理区间，故本次管理费以不超过总成本的5.5%管理费用为标杆值。

- 预期效果分析

1.预期降本情况

（1）历年支出对比

根据上述全成本核算分析得到的各项成本单价及数量标杆值，剔除了2022年一次性因素（除折旧摊销、陈腐垃圾等约160万）的影响后，本项目全成本核定数为1506.16万元，相较2022年成本减少204.20万元，降本率为11.94%。主要的降本结构如下表所示：

表2-16  成本核减分析表

单位：万元

| 成本费用 | 历史数据 |  |  | 核定金额 | 核减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 人工成本 | 446.29 | 584.30 | 682.19 | 622.18 | 60.01 |
| 维修费 | 323.41 | 307.60 | 248.84 | 221.07 | 27.77 |
| 物资采购费用 | 43.20 | 38.94 | 30.52 | 37.35 | -6.83 |
| 燃料费用 | 138.51 | 154.24 | 180.09 | 201.39 | -21.3 |
| 电 | 36.98 | 39.05 | 40.90 | 43.88 | -2.98 |
| 水 | 5.93 | 4.07 | 3.04 | 4.05 | -1.01 |
| 间接费用 | 328.87 | 396.09 | 428.44 | 297.72 | 130.72 |
| 管理费用 | 64.01 | 78.45 | 96.34 | 78.52 | 17.82 |
| 合计 | 1,387.20 | 1,602.74 | 1,710.36 | 1506.16 | 204.2 |

①人员费用核减金额60.01万元，核减原因是相关业务流程与工作岗位需求进一步科学压减，减少人员冗余。

②间接费用核减金额130.72万元，核减原因是外包人员按同类人员市场价格进行核定，投标咨询费、折旧摊销费等费用不纳入核定范围。

③维修费核减金额27.77万元，核减原因一是设备维修内容中对周期性的维保维修细化至数量级单价，并把偶发性的维保维修进行了整合并以平均价进行处理；二是环氧地坪维修根据市场询价结果进行小幅度下调；三是建议改变房屋维修及设施改造工作的实施方式，由城瀛公司向区环卫中心申请，该项不纳入本次成本测算范围。

④管理费用以总费用支出的5.5%进行核定，导致费用有所下降。

同时根据城瀛公司2020年至2022年会计账面上利润总额分别为147万元、194.7万元、239.17万元，成本小组按照权责发生制对收入、成本等费用测算得出，实际利润总额432.64万元、314.27万元、144.45万元，减去各年度现行的税收政策计算出的所得税费用，实际税后净利润率分别为17.55%、12.14%、7.51%，从整体方面来说，企业实现盈利情况。截至2022年底，城瀛公司账面上银行存款余额720.46万元，近三年利润整体实际情况超过合同约定10%利润率。

（2）历年标准对比

数量方面，目前长兴岛中转站的日均处置标准为160吨/天，但2020-2022年日均处置吨数为291吨/天，根据实际情况，2020年中处置超过160吨/天的天数有41天（11.23%），2021年有10天（2.74%），2022年有41天（11.23%）。根据实际情况得知，160吨/天的处置量，结合日产日清的要求，已不适用于目前的运营情况。

单价方面，长兴岛中转站每年预算金额为1305万元，对应的处置吨数为58400吨/年（160吨/天*365）。成本小组根据审计报告，发现1305万元/年的测算单价过高，如柴油费，审计公司是以百公里油耗为40升（2020年-2022年百公里油耗约为37升，35升，33升），且油价单价设置为6.8元/升，根据历年油价的平均价，仅有2021年个别月份及2022年整体达到了6.8元/升的价格（2020年柴油平均单价为5.34元/升、2021年为6.45元/升，2022年7.98元/升）。路桥费方面，审计公司是以每车190元进行测算，但实际情况为每车150元。超量129元/吨，主要是根据核定的总金额中的变动成本和半变动成本进行核定。

综上，成本小组认为目前160吨/天的标准已不适用于目前长兴岛中转站的运营模式。

2.预期增效情况

（1）剔除了业务流程中冗余的工作人员，加强人员成本合理性。

（2）进一步规范污水排放管理，提升环境效益。

（3）完善资产摊销管理，应按照固定资产使用年限进行合理探险，以保障资产投入方的权益。

3.财政支出和标准分析

根据成本核定数1506.16万元的成本结构分类为固定成本与可变成本，可变成本占比40.71%。其中，可变成本为每超出一吨垃圾需要产生的费用，如维修费（车辆行驶里程增加，维修率上涨）、物资采购费（处置量大，除臭剂消耗量增加）、燃料费（出车次数多，燃料费用增加）、电（设备开机时间长，电量消耗增加）、水（当日运营时间长，水使用量增加）；固定成本为当日垃圾量增加不会影响的成本，如人工成本、设备维修费（年检费用）、管理费用以及部分间接费用（保安保洁、绿化、车辆保险），具体如下：

表2-17  成本占比情况

单位：万元

| 成本类型 | 成本费用 | 核定金额 | 各费用占比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定成本 | 人工成本 | 622.18 | 41.31% |
|  | 设备维修费 （维修人员费用、年检费用） | 22.04 | 1.46% |
|  | 管理费用 | 78.52 | 5.21% |
|  | 间接费用 （保安保洁、绿化、车辆保险等） | 170.23 | 11.30% |
|  | 小计 | 892.97 | 59.29% |
| 可变成本 | 设备维修费 （车辆配件费用、设备维修费用、设备维修维保费用等） | 199.03 | 13.21% |
|  | 物资采购费用 | 37.35 | 2.48% |
|  | 燃料费用 | 201.39 | 13.37% |
|  | 电 | 43.88 | 2.91% |
|  | 水 | 4.05 | 0.27% |
|  | 间接费用 （通行费、耗材） | 127.49 | 8.46% |
|  | 小计 | 613.19 | 40.71% |
| 合计 |  | 1506.16 | 100.00% |

为科学制定财政支出标准，成本小组以保底量、日均垃圾处置量为分界线，结合长兴岛中转站的成本结构特征（固定成本与可变成本比例），建议分为2档财政支出标准。

（1）保底量（89425吨/年）

首先，成本小组梳理出2020年至2022年的垃圾处置总量分别为97995.65吨、112748.59吨以及108256.01吨，以此核算出三年（2020—2022年）日均处置量为291吨。其次，根据2020—2023年7月剔除陈腐垃圾的情况下的日均处置量分别为268.48吨、308.90吨、214.28吨以及232.29吨。考虑到垃圾处置量下降的情况，成本小组根据10%、20%、30%、40%的比例核算日均垃圾处置吨数为245吨/天，全年保底量为89425吨。

据此核定保底运营费用1409.23万元（固定成本892.97万元+（245吨每天/291吨每天）*可变成本613.19万元）。参照合同约定的利润率10%以及税率6.66%，最终核定金额为1653.39万元，核定单价为184.89元/吨（1653.39万元/245吨/365天）。

（2）超量部分（＞89425吨/年）

建议年度日均垃圾处置量超过245吨/天，因为其中固定成本已完成财政保障，后续超额量根据其可变成本的增量进行测算，所以按照可变成本占比（40.71%）核算每超出1吨垃圾处置应支付的合理费用，计算超出部分的财政支出标准，单价为75.3元/吨（184.89元/吨*40.71%）。

综上所述，支付保底运营费用1653.39万元，按照每吨184.89元/吨核算；日均处置量超过245吨/天，每超出1吨，按照75.3元/吨核算增量。

表2-18  财政支出标准分段表

| 实施内容 | 分档 | 总吨数 | 支出标准值 | 对应总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾处置 | 保底量 （＜245吨/天） | 89425吨/年 | 184.89元/吨 | 1653.39万元 |
|  | 超量部分 （＞245吨/天） | - | 每超出一吨垃圾按75.3元/吨核算增量 | - |

三、存在问题及原因分析

（一）长兴中转站成本偏高，人员配置依据不充分

一是人工成本偏高，长兴岛中转站各岗位人员的平均增幅比例8.34%，高于上海市企业工资指导线平均线5%，福利费2022年人均为1.62万元，主要包括食堂支出的费用、独生子女费、残疾人互助保障、体检费等，对比崇明区机关单位人均福利费4320元/人/年较高，岗位人均用工成本高于崇明区同类环境行业15万元/人；二是人员配置不合理，如文员工作人员，负责城瀛公司的行政工作，长兴岛中转站设置2名，做五休二。通过实地调研，城瀛公司负责崇明中转站和长兴岛中转站的垃圾处置工作，文员工作人员共同承担两站的岗位相关工作，人工成本不应仅由长兴岛中转站承担；三是人员配置数量缺少批复文件，长兴岛中转站运营方案中确定人数27人，由于垃圾量的增多，需增加相关工作人员，但人员的增加无相关主管部门的批复文件，人员增量依据不足。

（二）政企分离不够彻底，监督考核未有效开展

长兴岛中转站的运营方为上海城瀛废弃物处置有限公司，根据其股权结构，上海环境集团股份有限公司占股80%，上海市崇明区市容环境卫生管理中心占股20%，其中区市容环境卫生管理中心为长兴岛中转站的管理部门。根据《关于深化行政管理体制改革的意见》以及《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》明确政事分开、事企分开和管办分离的原则推出事业单位分类改革，但是城瀛公司未按照相关要求落实“事企分开、管办分离”的相关要求，政企分开仍不彻底、不充分，导致监督考核无法有效进行。

（三）污水未达纳管排放条件，污水处置方式有待规范

由于长兴岛中转站未达到纳管条件，因此长兴岛中转站现阶段的冲洗废水、生活污水均纳入填埋场的污水渗滤液系统，经处理后排入周围河道，根据2021年上海市崇明区绿化和市容管理局发布了《关于规范本区生活垃圾收运体系废水收运处置工作的通知》（沪崇绿容〔2021〕44号）文件，明确相关废水纳管和排放标准要求，“无纳管条件的，应集中收集、预处理达标后密闭外运至就近城镇污水处理厂进行处置（长兴镇、陈家镇、堡镇、新河镇、城桥镇），严禁排入城镇雨水管网和农村生活污水管网；产生的垃圾残液，自身无相应处理能力的，应集中收集、密闭外运至有相应处理能力的焚烧厂、填埋场等设施进行处理达标后方可纳管排放，并执行相应设施的排放标准。”现阶段的污水排放未符合排放标准，冲洗废水和生活污水一并与涉一类污染物的渗滤液一同处理，排放至周围河道，有可能对河流生态系统造成破坏，周边生态环境，影响水体的生物多样性和生态平衡，影响周围环境污染防治。

（四）考核扣分内容未整改，监管考核未形成闭环管理

区市容环境卫生管理中心根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，每月对运营公司开展监管考核评分，基本均会扣分，扣分点主要涉及地面、地槽污迹、散落垃圾；箱体明显污垢；管理制度、安全标识不规范；室内外脏乱差等。但是运营公司未制定考核整改的方案或计划，也未在考核结束后，根据扣分意见形成整改完成的书面记录，导致部分要求反复扣分，也未建立考核结果与服务内容挂钩机制，不利于运营公司的运营质量提高。

四、有关建议

（一）优化岗位配置，合理确定用工成本

建议运营公司横向与其他同类中转站以及市场价格进行对比，参考类似岗位的行业平均工资水平或地区最低工资标准来制定合理的工资水平；根据现阶段运营模式，合理分配文员工作人员的工作范围，做好各站的工作职责，按照工作量分配两站工作时间，并由两站分别承担文员的人工成本；此外建议加强对运营公司的人员情况进行调研及了解，分析人员增加的合理性，并按照相关程序开展人员增补的审批流程。

（二）持续推进事业单位改革，加快主管部门职能转变

建议崇明区按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化体制机制改革为核心，总体设计、分类指导、因地制宜、稳步推进事业单位改革。并且在分类推进事业单位改革中，行政主管部门要加快职能转变，将经营权和所有权分离，强化制定政策法规、行业规划、标准规范和监督指导等职责，使区环卫中心能够独立、公正地行使职权，同时也能有效地促进中转站的运营发展。

（三）优化污水处理方式，加强周围环境监管

建议长兴岛中转站应考虑污水处理问题，安装适当的污水处理设施或采取污水外运的方式，以确保污水经过合理的处理达标后再排放。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》的要求，选择适当的处理技术和方法，以达到纳管排放标准。建议建立监测和检测系统，定期对污水处理设施的运行情况进行监测和评估，确保其正常运行和达到排放标准。建议开展相关培训和教育活动，加强员工的环保意识以及作业标准，提升其对污水处理和环境保护的重视程度，并从而有效地减少环境污染风险。

（四）加强考核监督和整改，将整改成果纳入付费规则

建议运营公司根据《崇明区固废设施运营监管考核实施细则》要求，制定详细的整改方案和计划，明确列出每个扣分点的具体整改措施，并设定时间表和责任人，以确保得到及时整改。建议完善考核结果应用制度，确保整改工作有明确的规范和流程可循。区环卫中心加强对运营公司整改情况的监督和检查，设定和服务费挂钩的机制，通过现场检查、抽查等方式确保整改措施的有效执行，年终根据整改成效评定付费比例。

五、管理优化建议

（一）明确运营管理成本核算口径，建立重大修缮与建设项目一事一议机制，加强需求评估

1.部分运营管理费用归纳口径不规范

部分运营管理费用归纳口径不规范。厂区内包括长兴岛中转站、长兴岛生活垃圾综合填埋场以及长兴污水厂，现阶段公共区域涉及的费用均由长兴岛中转站全部承担，如绿地养护费用、填埋场臭气收集系统设备电费等，建议后续年度公共区域发生的费用应由厂区内三家单位共同协商，签订公共区域运维养护相关协议，并明确各自承担比例以及承担经费；对于非公共区域发生的费用应由所属运营方进行承担，进一步规范运营管理费用的支出口径；由于长兴岛中转站未完成竣工验收工作，截至报告期仍处于预移交阶段，故长兴岛中转站内的固定资产如房屋、设备、转运车辆等仍归属为上海长兴岛开发建设有限公司所有，相关建设经费、大额修缮费用和设施改造不应纳入日常运营管理费用，实际应由产权归属单位负责完善。

2.部分重大修缮项目建立一事一议机制

建议相关部门督促上海长兴岛开发建设有限公司尽快完成长兴岛中转站的竣工验收以及移交工作，合理划分产权归属，同时成本小组了解到后续年度预计发生的设备设施更换计划，建议结合“保基本”的审定原则，以安全生产所需优先安排相应项目，并对申请内容进行一事一议，开展项目事前评估，对其立项的必要性、方案的可行性、预算的合理性和目标的绩效性，综合判断立项和预算情况。

（二）加强设备设施智能化建设，进一步提升中转站智能化水平

1.地磅智能化信息化管理有待提升，促进监管效率提高

一是计量设备配置不够合理。根据《上海市生活垃圾转运、处置和建筑垃圾资源化利用设施运营监管考核细则》规定，“设计规模大于等于300吨/天的生活垃圾转运、处置设施，必须安装满足双向（进场、出场）计量要求的固定式自动计量装置”。长兴岛中转站设计规模为300吨/天，但是核查证实只有进场计量装置，由于设计之初并未设置出场计量装置，导致现阶段仅通过进场地磅数值测算中转站日均处理垃圾数量。二是称重数据存在差异。运送车辆抵达长兴岛中转站后，会进行车辆称重，经过密封箱压实后转运至崇明焚烧厂及崇明填埋场，成本小组通过对比由项目单位提供的数据后发现，三年数据差值率约为6.66%，2021年最高差值率为11.60%，2020年差值最低为4.01%。

表5-1 数据统计差异表

单位：吨

| 年份 | 长兴岛中转站垃圾统计量 | 焚烧场统计量 | 差值 | 差值率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 97995.65 | 94214.69 | 3780.96 | 4.01% |
| 2021 | 112748.59 | 101027.57 | 11721.02 | 11.60% |
| 2022 | 108256.01 | 103730.98 | 4525.03 | 4.36% |

一是建议区环卫中心根据《上海市生活垃圾转运、处置和建筑垃圾资源化利用设施运营监管考核细则》，为满足法规要求和准确测量垃圾处置量的需要，安装双向固定式自动计量装置，并且以垃圾出场计量数据作为基数，作为合同结算的依据。严格执行校验的监管机制，定期检查计量装置的准确性和功能性，并进行维护和维修。由于垃圾转运数据直接与费用挂钩，建议区环卫中心在考核时，现场随机对计量设备进行核对。二是建议区环卫中心参照上海市其他区的生活垃圾中转站的实施方式，将地磅数据委托给第三方计量系统统一校核、统一运营、统一维保。进一步加强数据的准确性。

2.加强站内智能化水平，进一步提升作业质量

根据成本小组访谈，了解到上海老港再生能源利用中心的智能设备较为完善，使整体运营成本较为经济。人员方面，本次仅了解了压实工的配置情况，目前上海老港再生能源利用中心共有12个泊位，但仅配置1名压实工，而长兴岛中转站配置了3人，对应了4个泊位。主要原因是上海老港再生能源利用中心的泊位设置与垃圾车的倒置口匹配，所以垃圾洒落在外面的可能性较少。除臭剂方面，上海老港再生能源利用中心设置了智能化设备，主要是根据臭味指数进行喷淋，进一步加强除臭剂使用的合理性和经济性。

因此，后续年度如对长兴岛中转站进行改造，建议考虑一次性购置智能化设备，并对费用进行摊销，减少人工成本，可进一步加强运营成本的经济性，提升财政资金的使用效益。

（三）优化喷淋系统喷洒体系，降低除臭剂使用成本

现阶段本项目的喷淋除臭剂的频率全年统一频次，卸料大厅内设置为每3分钟，喷淋40秒，容器内为每10分钟，喷淋1分钟。成本小组建议优化喷淋系统的节约化需求，考虑探讨优化喷洒的频率设置，比如夏天因为天气较热，建议增加喷洒的频率和时长，冬天因为天气较冷，可适当减少喷洒的频率和时长，综合降低除臭剂的使用量，有效降低成本。

（四）完善新建资产的相关手续，规范投入资产的摊销方式

一是建议城瀛公司对新建宿舍楼及行政大楼的违建情况完善产权手续或者与区环卫中心对资产权属签订协议，明确资产归属权以及资产摊销方式；二是建议城瀛公司与区财政局、区环卫中心对费用摊销重新协商，根据会计准则要求对设备及资产等按照合理时间进行摊销，进一步保障主管部门的权益，提高成本费用的合理性。三是建议区环卫中心加强对长兴岛中转站固定资产的监督管理，不定期对资产进行清查、盘点，核实资产权属归属。

（五）加强股东权益保障，充分落实利润分配规定

经了解，截至2022年12月，城瀛公司仍未向股东分配利润，其中，未分配环境集团2021-2022年的利润，未分配区环卫中心2020-2022年的利润，合计未分配总利润约为463.27万元，但是根据成本小组查看财务资料，发现城瀛公司银行存款仍有720.46万元。因此，建议公司股东应该完善股东会决议文件中关于利润分配的内容，特别是对于分配比例、时间要求和支付方式等方面的规定。运营公司应该根据股东决议内容支付相关利润，对于之前未及时支付的利润部分，与区环卫中心进行沟通和确认，及时补偿和支付。

720.46万元包括：①2022年崇明中转划到长兴中转的100万元；②2020年至2022年未分配利润463.27万元；③因财政次年3、4月份才开始支付运营当年运营费，余额还包括2022年12月--2023年3月份的部分日常运营费用157.19万元。

未考虑2023年是因为本次成本核定主要是根据历年执行情况进行核定，因此本次核定数1,506.6万元为291吨/天的保有量。

根据计算，每年长兴岛中转站实际税率为6.33%。

经了解，该人员在材料中为保洁工，但实际工作内容和职责为压实工。

300吨的设计量为长兴岛中转站的负荷量，主要是根据长兴岛及横沙岛在住人口*日均生产垃圾得出。

720.46万元包括：①2022年崇明中转划到长兴中转的100万元；②2020年至2022年未分配利润463.27万元；③因财政次年3、4月份才开始支付运营当年运营费，余额还包括2022年12月--2023年3月份的部分日常运营费用157.19万元。

未考虑2023年是因为本次成本核定主要是根据历年执行情况进行核定，因此本次核定数1,506.6万元为291吨/天的保有量。

根据计算，每年长兴岛中转站实际税率为6.33%。