崇明区财政支出绩效评价报告

| 项目支出名称： | 2022年崇明区公益林抚育项目支出 |
| --- | --- |
| 预算单位： | 崇明区林业站 |
| 主管部门： | 崇明区绿化和市容管理局 |
| 委托单位： | 崇明区财政局 |
| 评价机构： | 上海玄钥管理咨询有限公司 |

2023年7月

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

主评人：李歆韵

联系方式：18221248699

复审人：辛淼贻

终审人：袁俭

目录

摘要	I

一、项目基本情况	1

（一）项目立项背景、目的和依据	1

（二）项目实施计划及完成情况	7

（三）项目资金来源、项目预算及资金使用情况	13

（四）项目的组织及管理	18

（五）项目绩效目标	26

二、绩效评价工作开展情况	29

（一）绩效评价目的、对象和范围	29

（二）绩效评价的依据	32

（三）绩效评价原则、评价方法等	33

（四）绩效评价工作方案制定过程	34

（五）绩效评价实施过程	35

三、评价结论及绩效分析	36

（一）评价结论	36

（二）具体绩效指标分析	40

四、主要经验及做法、存在的问题及建议	55

（一）主要经验及做法	55

（二）存在问题	56

（三）建议和改进措施	59

# 摘要

一、项目概况

随着人类的不断发展，森林资源得到了极大的开发，也带来了其他的生态问题。2016年国家林业局出台了《全国森林经营规划（2016－2050年）》，要求“森林抚育等各项经营任务层层分解落实到地区和单位，落实到具体的年度计划”。2017年，上海市绿化和市容管理局出台了《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）及《上海市公益林抚育实施细则（试行）》，提出对成林或抚育间隔期5年以上的公益林实施公益林抚育的要求。2018年，崇明区配套制定了相关文件，并明确了区公益林抚育的抚育方式、实施流程等内容。2019年开始，由崇明区林业站作为管理部门设立公益林抚育项目，每年根据市级下达的任务目标完成1万亩的公益林抚育工作。本次的评价对象即2022年崇明区公益林抚育项目，由于项目在实施周期上有着“前一年立项，隔年实施，后两年结算”的特点，因此，本次评价的项目预算资金分别涉及2019、2020以及2021年立项项目的尾款、过程款以及预付款。2019-2021年崇明区分别按计划完成了10153.1亩、10865.8亩以及10365.9亩的公益林抚育工作，其中2021年重点抚育面积3787.1亩。

2022年崇明区公益林抚育项目共计安排财政资金5998.30万元，其中涉及2019年立项项目尾款983.50万元，2020年立项项目进度款2954.24万元，2021年立项项目首付款2060.56万元，资金全部来源于区级财政资金，列入区林业站部门预算。截至2022年底，本项目实际支出5998.30万元，预算执行率为100%。

二、评价工作开展情况

本次评价通过了解崇明区公益林抚育相关政策和出台背景，结合崇明区公益林抚育工作开展实际情况和调研后发现问题的分析，形成了事权与支出责任匹配性、抚育区域遴选的合理性、预算管理和资金使用规范性、项目实施效果、采伐管理环节的规范性以及移交后乡镇养护落实情况共6个主要关注点，并根据评价关注点，梳理构建出项目评价指标体系，后续通过对各项业务与财务数据的分析以及走访调研，了解项目实施情况和实施效果，通过各项指标分析以发掘项目在管理和执行上的经验做法和存在的问题，根据问题为项目管理提出有针对性的完善建议。

三、评价结论和主要绩效

通过评价，2022年崇明区公益林抚育项目的绩效得分为86分，评价等级属于“良”，具体来看：

项目产出方面：2019-2021年崇明区分别按计划完成了10153.1亩、10865.8亩以及10365.9亩的公益林抚育工作，三年抚育公益林面积完成率均为100%，其中2021年重点抚育面积3787.1亩，达到《关于下发2021年度公益林抚育计划的通知》（沪绿容〔2021〕107号）文件中重点抚育面积不低于总面积三分之一的要求，2021年公益林重点抚育面积完成率为100%。2019-2021年立项公益林抚育项目均验收合格，其验收时郁闭度均保持在0.6-0.8之间，林窗面积均保持在25平方米以内，成活率均高于95%，符合市级公益林抚育相关标准，但2020年、2021年立项项目分别受花博会施工车辆不得进入及疫情影响，项目施工较计划有所延误。

项目效益方面：2020-2022年崇明区的森林覆盖率分别为30.05%、30.55%以及30.62%，均高于区林业规划要求的30%，且呈逐年提升趋势；2020年、2021年崇明区公益林在市生态补偿考核中均列为最高的“I等”，2019-2021年立项公益林抚育项目均已移交对应乡镇开展养护，但现场调研时，部分乡镇养护工作不够到位；林地附近居民满意度为98.37%，乡镇管理人员满意度为99.38%，区级管理人员满意度为96%。

四、主要经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.巩固提升森林资源水平，为打造生态岛打下基础

2020-2022年期间，崇明区绿容局、区林业站根据市、区生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划，通过公益林抚育、公益林养护等林地生态补偿相关工作，巩固和提升全区森林资源和生态空间建设水平，至2022年底全区森林面积达到53.8万亩，较2020年底52.8万亩提升了1.89%，并在市级林地生态补偿考核中一直保持着最高的“Ι等”水平，为崇明区打造世界级生态岛的规划目标打下坚实基础。

2.发挥崇明林地资源优势，尝试打造新兴旅游产业

借助公益林抚育及区林业条线对林地资源优势的开发，乡镇开始借此“东风”尝试打造新兴旅游产业，庙镇将镇东村宏海公路515号不锈钢厂老厂房进行了改造，发挥其林地环绕，紧邻庙镇南横引河的地理优势，打造成为515咖啡艺术中心和进口商品直采中心，该地于2023年春节期间开张后，迅速成为崇明的网红流量打卡地，名列抖音“上海咖啡厅收藏榜”第二名，现已逐步形成新兴的旅游业态。同时，随着新业态的带动效果逐渐显现，周边居民对于自身生活环境的自豪感也会提高，进而带动环境保护意识的提升。

（二）存在的问题

1.建设主体和责任主体不统一，乡镇养护落实不到位

项目组发现本项目在责任主体的定位和责任落实方面存在不足，其一是建设主体不明确，建设主体和责任主体不统一，事权与支出责任不匹配；其二是项目在移交后乡镇由作为养护责任主体，但养护工作的落实不够到位，区级层面对于养护工作监督管理仍需加强，具体如下：

首先，责任主体定位方面，2019年经机构调整后，区绿容局修订了原《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号），将“乡镇人民政府为崇明区公益林抚育实施管理责任主体”调整为“项目建设单位为公益林抚育实施管理主体”，但并未对建设单位归属进行明确。2019-2021年公益林抚育项目实际均由区林业站作为建设主体进行实施，抚育林地的资产归属为乡镇，建设主体和责任主体不统一，区林业站既作为林业项目建设主体，又作为项目的监督管理部门，不利于监管工作落实的公正性。且抚育过程中对苗木的采伐、补植、处置等工作会造成林地资产价值的增减，乡镇并未进行相应自然资源的资产登记。

其次，责任落实方面，项目组于2023年5月30日起在区林业站协助下对2019-2021年立项的公益林抚育项目进行了现场调研，调研囊括了陈家镇、竖新镇、堡镇等6个镇共11个主要抚育区域，发现对于已完成移交的抚育项目，部分乡镇对其养护工作不够到位，现场存在如：竖新镇新征村2020年重点区域内存在个别缺树、倒树后未及时进行补植情况；竖新镇时桥村2019年一般区域采伐后所留树桩翻倒未整理；堡镇人民村2019年一般区域内存在倒树情况、重点区域内步道两边较为杂乱影响整体景观等现象，移交后乡镇日常养护工作不到位，区林业站对于乡镇日常养护工作的监督管理需加强。

2.重点抚育遴选和分界标准不清晰，成本控制不够到位

首先，根据《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》，崇明区公益林抚育采取一般、重点统筹实施的方式，但文件中对于一般抚育及重点抚育工作内容的分界不清晰，且重点抚育遴选标准不明确。

其次，根据项目单位提供的工可和审价材料显示，2021年立项项目存在部分重点抚育区域的亩均造价差异过大的情况，庙镇庙南村亩均造价达到了32589.35元/亩，竖新镇新征村亩均造价7441.39元/亩，同为重点抚育区域建设规格差异较大，从降本增效及财政资金公平性的角度出发，结合崇明区公益林基数，建设规格过高不利于后续对全区公益林进行抚育工作的覆盖。此外，2021年项目在设计、招标文件中对部分通用类设施未明确材质、规格等要求，导致供应商投标价偏高，实际结算价和设计时价格差异较大或同类设施在不同区域报价不一致，如：兴隆村、庙南村两个区域的景观置石审价单价分别为4500元/组和6000元/组，而其设计单价均为4503.88元/组；成品坐凳在兴隆村、红星河、晨光村的报价分别为1100元/个、2200元/个、1200元/个。

3.补充协议要素不完整，合同管理存在不足

2020年、2021年立项项目施工进度受客观因素影响均未能及时竣工，区林业站在原有合同基础上均签订了补充协议，并同意了施工单位提交的工程延期申请审批表，但补充协议仅要求施工单位按时足额发放农民工工资，未对工程延期及后续具体时间节点等要素进行补充，项目合同管理存在不足。

4.项目绩效目标编制存在缺失，绩效管理水平有待提高

区林业站填报了绩效目标申报表并设置了绩效目标，表中填写的项目目标为“崇明区2021度公益林抚育面积为10365.9亩”，而绩效指标的产出指标中设置有数量指标“抚育面积完成数≥10000亩”的年度目标值未根据总目标中的计划抚育面积“10365.9亩”进行细化，且所设置的效益指标为“确保全区森林资源持续健康发展”和“确保林地整洁”，指标设置过于简单且不够量化，对目标的分解及指标的设置需更完整。

（三）有关建议

1.明确责任主体，加强后续养护和监管工作

根据事权与财权相统一的原则，建议区林业主管部门进一步明确公益林抚育工作的实施主体的归属。一般抚育方面，鉴于一般抚育工作内容相对简单、要求比较统一，应由乡镇负责实施。区林业主管部门加强对乡镇项目设计合理性和程序规范性等方面的监督考核。重点抚育方面，经实地查看，区林业站实施的重点抚育较之前各乡镇自行实施的成效明显提升，示范引领作用较为凸显，在市级考核中成绩优异。鉴于区林业主管部门的要求，2026年前重点抚育工作仍由区林业站负责实施，2026年后按照实施主体与责任主体相一致的原则，重点抚育也由乡镇负责实施，区林业主管部门加强结果督查考核，确保财政资金取得实效。区林业站统一实施期间，应根据《上海市生态公益林抚育产生的林木资产处置指导意见（试行）》要求做好对乡镇公益林的资产移交手续，并对处置全过程进行监督，加强相关档案管理，保证项目实施的规范性。

此外，建议区林业站协调相关乡镇通过补植、清理等手段对问题区域进行及时整改，随后由区林业站在乡镇整改完成后进行现状确认，以确保整改效果。同时，建议区林业站根据《崇明区林业养护管理工作指导意见》等文件要求，加强对街镇养护情况的监督管理工作，并定期开展考核，根据考核结果对养护不达标的乡镇落实养护资金核拨的结果应用机制；对养护不达标的市场化养护企业实行相关淘汰机制；乡镇应积极配合区林业站，加强对相关公益林的日常养护管理，妥善维护抚育成效，保证财政资金的使用效益。

2.完善两类抚育的遴选和分界标准，加强成本把控

建议区林业主管部门对一般抚育和重点抚育的分界进行明确和划定，统一设计和结算口径，根据完善后的相关政策对一般抚育和重点抚育进行独立核算；完善对重点抚育区域遴选的相关制度和要求，并根据完善后的遴选制度对乡镇抚育区域的选定进行审核，再上报至区发改委等部门审定。

针对成本控制，首先，建议区林业站应整体平衡重点抚育区域建设标准，同时还应避免重点抚育造价偏高影响一般抚育质量，保证财政资金分配的公平性。其次，建议区林业站今后开展类似项目时在设计、招标文件中对通用类设施明确材质、规格等要求，并加强对设计、工可、投标等文件的监督审核以及施工过程中的监督管理，避免出现投标价和设计时价格差异较大或同类设施在不同区域报价不一致的情况。对于尚未完成最终结算的项目，在审计阶段关注设计和结算单价存在较大差距的分项内容的造价合理性。另外根据成本分析结果，结合林相基础带来的造价浮动，建议一般抚育建设单价标准控制在1900元/亩以内，同时重点抚育造价应避免超过相关文件规定的建设标准。

3.完善补充协议要素，加强合同管理水平

建议区林业站可通过完善应急预案，提前约定好当突发情况发生时，双方应尽的责任与义务，规避在突发事件影响下的管理风险；或通过尽快调整原有工作计划，根据调整后计划完善补充协议中双方后续的工作内容、职责以及工作时间节点等相关要素后，签订补充协议，以保障实施环节流程的规范性，保证公益林抚育工作的成效。

4.规范编制项目绩效目标，提高绩效管理水平

建议区林业站今后加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平，根据项目计划内容并结合项目实际设置全面、明确的绩效目标，再分解成清晰、可衡量的绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，全面提升单位预算绩效管理水平。

2022年崇明区公益林抚育项目

绩效评价报告

为提升预算绩效管理和财政支出管理水平，提高财政资金使用效益，根据《中共上海市崇明区委 上海市崇明区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（崇委发〔2019〕21号）等文件要求，上海玄钥管理咨询有限公司受崇明区财政局的委托，对2022年崇明区公益林抚育项目进行绩效评价，项目资金涉及2019-2021年共三年立项的项目资金，本项目作为跨年度实施的工程类项目，本次评价将在委托方要求关注资金投入成效和资金使用合规性的基础上，进一步对于事权财权匹配性、项目管理环节流程的落实情况、项目预期效果的实现程度、乡镇后续养护情况以及项目成本合理性等方面进行考察，并总结项目实施的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施绩效预算奠定基础。项目组对项目执行情况的相关数据和资料进行采集、汇总和分析，在结合社会调查和访谈的基础上，最终形成了《2022年崇明区公益林抚育项目绩效评价报告》。

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景、目的和依据

1.立项背景

随着人类的不断发展，森林资源得到了极大的开发，从而导致了森林的砍伐、破坏，这些人类活动使得森林面积逐渐缩小，并且带来了其他的生态问题，如水土流失、生物物种减少等。为了保护森林，许多国家及地区开始实施生态公益林的植树造林计划，由政府为责任主体，建设公益林并进行运维养护，从而起到环境保护和生态修复的作用。

2000年左右我国首次提出了“森林分类经营”理论，根据这套理论，将国家所有森林按照所处位置、所承担的功能以及所存在的价值不同，分别界定为公益林和商品林。其中公益林定位为维护和改善生态环境、保持生态平衡、保护生物多样性等，以满足国家的生态需求、社会需求和可持续发展的森林。2009年，国家林业局召开电视电话会议，正式启动以采伐、补植、修枝、改造等来降低林地郁闭度、改善林地质量、提高生物多样性的综合改造试点工作（即森林抚育工作），并在同年修订的《中华人民共和国森林法》中将公益林抚育工作纳入国家和地方财政资金的支持范围。

由于该项工作尚处于试点阶段，森林抚育要求和标准还未完全明确，2009年至2017年期间，全国林地管理的重心主要在于造林和采伐利用管理，上海市则主要根据《上海市公益林养护技术规程（试行）》（沪绿容〔2009〕331号）开展以林地环境整理为主的公益林日常养护工作，在该阶段，各区主要由乡镇具体落实养护工作。

随着过程中“重两头、轻中间”（即重视造林和采伐利用，忽视森林抚育）的问题日益凸显，2016年国家林业局出台了《全国森林经营规划（2016－2050年）》，其中要求“森林抚育等各项经营任务层层分解落实到地区和单位，落实到具体的年度计划”。2017年，上海市绿化和市容管理局（以下简称“市绿容局”）响应国家规划号召，出台了《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）及《上海市公益林抚育实施细则（试行）》，提出了以“林相结构更趋合理，林地功能明显提升”的总体目标，对成林或抚育间隔期5年以上的公益林实施公益林抚育的要求，并将公益林抚育方式分为“生态保育型”和“景观休憩型”两种，即“一般抚育”和“重点抚育”，抚育内容包括间伐、补植、清理以及改造，重点抚育在一般抚育基础上增加了对林地景观的提升改造。2018年，崇明区制定了《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号），文件中明确了区公益林抚育的抚育方式、实施流程等，并开始由乡镇在原有公益林养护责任的基础上，作为公益林抚育责任主体开展公益林抚育工作。2019年，经机构改革，崇明区绿容局对原《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》进行了修订，公益林抚育工作转由崇明区林业站（以下简称“区林业站”）实施，每年根据市级下达的任务目标完成1万亩的公益林抚育工作。2021年起，市绿容局要求各区重点抚育面积需占抚育总面积的三分之一。

截至2021年底，崇明区森林面积约53.5万亩，森林覆盖率达30.55%，其中符合抚育标准，成林或抚育间隔期5年以上的公益林面积22.6万亩，已经实施公益林抚育工作4.18万亩，各乡镇的公益林的管护主体为乡镇人民政府，并主要由镇市容所和农技中心负责养护，具体情况可见附件2。崇明作为上海重要的生态屏障和更高水平、更高质量绿色发展的重要示范基地，未来要努力建成具有国内外引领示范效应、社会力量多方位共同参与等开放性特征，具备生态环境和谐优美、资源集约节约利用、经济社会协调可持续发展等综合性特点的世界级生态岛。为继续加强生态公益林管理，巩固造林成果，提升林地养护水平和森林质量，更好地实现规划目标，2022年崇明区林业站继续实施公益林抚育项目。

本次的评价对象即2022年崇明区公益林抚育项目，由于项目在实施周期上有着“前一年立项，隔年实施，后两年结算”的特点，因此，本次评价的项目预算资金分别涉及2019年的尾款、2020年的过程款以及2021年的首付款。

2.立项目的

全面推进森林抚育工作，通过对过密的林地进行采伐和修枝、对稀疏的林地进行补植以及林地景观改造等公益林抚育工作，从而控制林地郁闭度和林地内林窗面积在合理范围内，改善林木的营养空间、光照条件和生长环境，使得公益林进一步发挥其环境保护和生态修复的作用。

3.立项依据

（1）市级层面：

①《上海市森林经营规划（2016-2050 年）》

“保持和增强森林健康稳定。科学开展森林抚育、退化林修 复、采伐、更新造林，保持森林恒续覆盖。坚持近自然经营，模拟自然，顺应自然，促进天然过伐林、天然次生林和退化林分修复，天然更新与人工辅助措施相结合，增强森林更新能力，促进森林正向演替。加强生物防火林带建设，采取抗逆树种造林和生物防治等措施，提高森林防火、抗病虫害能力。”

②《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕14号）

“到2025年，以建设‘生态之城’为目标的城乡公园体系、生态空间结构体系、自然保护地体系的生态质量和功能全面提升，‘公园城市’‘森林城市’‘湿地城市’生态空间基础初步形成，多层次、成网络、功能复合的生态体系发挥整体效益。...全面提升林地服务水平。以林分结构简单、生态服务功能低效的公益林为对象，实施森林抚育15万亩。”

③《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）

“严格控制林地抚育强度，实施抚育后郁闭度不得低于0.6；抚育后林分质量得到提高，林相结构更趋合理，林地功能明显提升。”

④《上海市公益林抚育实施细则（试行）》

“疏伐应满足下述3个条件之一：（1）0.8以上的中龄林和幼龄林；...（3）郁闭度在0.6以上，林木分布不均匀，局部栽植密度较大，林木生长空间受限的中龄林，可采取生态疏伐。”

⑤《关于下达本市2019年度公益林抚育计划的通知》（沪绿容〔2019〕146号）、《关于下达2020年度公益林抚育计划的通知》（沪绿容〔2020〕61号）、《关于下发2021年度公益林抚育计划的通知》（沪绿容〔2021〕107号）

2019-2021年度全市每年抚育计划面积均为30000亩，2021年开始，重点抚育的地块或面积不低于本区抚育计划任务的三分之一。崇明区每年计划任务面积为10000亩。

（2）区级层面：

①《崇明区生态空间“十四五”规划》

“‘十四五’期间，森林覆盖率难以再出现脉冲式增长，仅能实现小幅度提升。至2025年，预计新增森林面积1.66万亩，森林覆盖率达31％（按照国土面积1170平方公里）。”

“公益林抚育以改善林相结构，优化空间布局为目标，采取生态保育型抚育为主，景观休憩型抚育为辅的方式，每年实施1-3万亩公益林抚育项目，其中景观休憩型抚育将重点改造成为微型开放休闲林地。”

②《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》

“全面提升我区生态公益林抚育经营管理水平，圆满完成市下达的公益林抚育任务的同时，力争提升年抚育量。”

“通过对公益林的合理经营和抚育，改善林分结构、提升林分质量，促进林木生长、增加林木蓄积量，维持林分郁闭度不低于 0.6，逐步培育健康稳定的森林生态系统，发挥林业生态、景观、经济和社会效益。”

③《关于2019年崇明区公益林抚育项目可行性研究报告（兼项目建议书）的批复》（沪崇发改〔2019〕597号）、《关于2020年崇明区公益林抚育项目可行性研究报告（兼项目建议书）的批复》（沪崇发改〔2020〕693号）、《关于2021年崇明区公益林抚育项目可行性研究报告（兼项目建议书）的批复》（沪崇发改〔2021〕351号）

## （二）项目实施计划及完成情况

1.项目内容

根据《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号）、《崇明区公益林抚育工作指导意见》（沪崇绿容〔2021〕95号）以及《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）等文件要求，评价组从适用范围、抚育方式、抚育标准、实施周期等方面进行梳理，具体情况如下：

（1）适用范围

适用于崇明区行政区域范围内农民流转土地上，由各级财政资金投入建设，并纳入林地生态补偿的公益林。

（2）抚育方式

根据《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）要求，抚育方式根据经营目标分为生态保育型和景观休憩型两类，其中生态保育型抚育以降低林间密度为重点，改善森林生长环境，提高林分质量；景观休憩型抚育在疏伐的同时，实施林地改造，优化林间结构，促进森林、林木生长发育，提升景观效果。即生态保育型抚育（也称“一般抚育”）以间伐、补植和清理为主，而景观休憩型（也称“重点抚育”）则是在生态保育型抚育的基础上对林地林相、地形营造、水系改良及基础设施建设等方面进行景观提升改造。具体抚育工作内容如下：

①间伐

伐除密度过大、发育不良、风折、死亡、病虫害严重及有林业检疫性有害生物的林木，去除林木下部枯枝、病枝和叉枝，降低林间密度，改善林木生长环境条件，确保树冠整齐、株型挺拔。一次采伐蓄积强度不得大于20%。

②补植

对低郁闭度林分，或林中的林隙、林窗、林中空地等，或在缺少目的树种的林分中，在林冠下或林窗等处补植目的树种（乔木、花灌木为主），以调整树种结构和林分密度。对于重点抚育区域进一步增加球类植物、地被植物、草及水生等已经成整体景观。

③清理

清理间伐林木、枯枝、病枝等，清理林内排水沟渠堆积物、林内恶性杂草和藤蔓等，为林木健康生长提供便利。

④改造

通过林地内休憩点、景观设施、公共设施、标示系统等基础设施建设的方式，进行林相改造、地形营造以及水系改良，提升沿路等主要活动区等林地的景观效果和服务功能。

2.抚育标准

崇明区公益林抚育采取生态保育型抚育为主，景观休憩型为辅的方式，统筹实施公益林抚育项目，抚育建设标准为每亩不超过5000元。

注：《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）中提出的抚育标准为保育型3000-5000元/亩，休憩型5000-10000元/亩。据了解，嘉定、奉贤、松江区均直接延用市级标准，按照保育型5000元/亩、休憩型10000元/亩开展抚育工作，崇明区公益林抚育项目建设单价标准处于较低水平。

3.实施周期

崇明区公益林抚育项目实施周期通常为4年，采取“前一年立项，后三年实施并结算”的方式实施。其中：第一年，区林业站根据区绿容局下达的公益林抚育计划，拟定抚育公益林地块、抚育方式等内容，向区发改委、区绿容局立项申报，获得区相关部门立项批复；第二、三年，获得批复后，开展相关招投标工作确定各类单位，开始项目建设，同时支付项目建设费用首付款（包括预拨款和部分二类费用），项目完工并完成验收后，根据合同要求支付比例支付相应进度款，通过验收后，由施工单位进行1年质保，项目交由财务监理进行审价，由审计单位进行审计；第四年施工单位质保期结束，区林业站组织开展移交验收，验收通过后将林地移交至所辖乡镇，同时根据审计结果，安排项目建设费用尾款。

4.项目计划及实施情况

2022年公益林抚育资金共涉及2019-2021年三个年度立项的抚育项目，2022年计划完成2021年立项抚育项目的招投标工作以及工程施工工作

各年度项目计划实施内容和实际完成情况如下：

（1）2019年立项公益林抚育项目

计划对横沙乡、陈家镇、竖新镇等8个乡镇共计10153.1亩公益林开展抚育，经验收，实际完成公益林抚育10153.1亩，其中抚育重点区域159亩，抚育内容包括采伐树木168185株、修枝475922株、补植53353株、补植地被植物212447平方米等，还包括道路整修4200.7平方米、修整垄沟9793亩、建造休憩设施1组、建造通行桥7座等改造工程，项目计划于2020年1月4日开工，于2020年12月1日竣工，实际于2020年1月4日开工，于2020年11月30日竣工。项目已于2022年3月完成移交工作，由乡镇进行日常养护。

（2）2020年立项公益林抚育项目

计划对陈家镇、竖新镇、港西镇等15个乡镇共计10865.8亩公益林开展抚育，经验收，实际完成公益林抚育10865.8亩，其中抚育重点区域3095.6亩，抚育内容包括采伐树木122064株、修枝489875株、补植85423株、补植地被植物86817平方米等，还包括道路整修5501平方米、修整垄沟10865.8亩、建造休憩设施4组、围栏小品168米、花田长廊43平方米等改造工程，项目计划于2021年3月1日开工，于2021年7月30日竣工，受疫情影响，工程整体较计划有所延误，实际于2021年3月1日开工，于2021年11月30日竣工。项目已于2023年3月完成移交工作，由乡镇进行日常养护。

（3）2021年立项公益林抚育项目

计划对横沙乡、陈家镇、竖新镇等8个乡镇共计10365.9亩公益林开展抚育，经验收，实际完成公益林抚育10365.9亩，其中抚育重点区域3787.1亩，抚育内容包括采伐树木160897株、修枝402230株、补植46593株、补植地被植物108873平方米等，还包括道路新建和整修14830.1平方米、修整垄沟10365.9亩、建造休憩设施13组、建造通行桥13座等改造工程，项目计划于2022年3月1日开工，于2022年7月30日竣工，受疫情影响，工程整体较计划有所延误，实际于2022年3月1日开工，于2022年11月30日竣工。目前处于1年质保期间，尚未向乡镇移交。

各年度项目主要工程量情况详见下表：

表1-1  2019-2021年立项公益林抚育项目主要工程量情况表

| 立项年度 | 单位 | 工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  |
|  |  | 投标数 | 实际完成数 | 投标数 | 实际完成数 | 投标数 | 实际完成数 |
| 整体抚育工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抚育面积 | 亩 | 10153.1 | 10153.1 | 10865.8 | 10865.8 | 10365.9 | 10365.9 |
| 小班数 | 个 | 997 | 997 | 1207 | 1207 | 988 | 988 |
| 采伐树木 | 株 | 168123 | 168185 | 122911 | 122064 | 160897 | 160897 |
| 修枝 | 株 | 475764 | 475922 | 489875 | 489875 | 402230 | 402230 |
| 抚育补植 | 株 | 54421 | 53353 | 86952 | 85423 | 45326 | 46593 |
| 修整垄沟 | 亩 | 9790 | 9793 | 10865.8 | 10865.8 | 10365.9 | 10365.9 |
| 重点抚育区域提升工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中重点抚育面积 | 亩 | 159 | 159 | 3095.6 | 3095.6 | 3787.1 | 3787.1 |
| 涉及镇、村情况 | - | 堡镇营房村122亩； 竖新镇时桥村44亩。 |  | 城桥镇长兴村133.4亩； 建设镇虹桥村157.8亩、浜西村469.5亩、浜东村55.1亩； 竖新镇新征村405.9亩； 农业良种场三民文化村161.6亩、前卫生态村412.9亩； 明珠湖公园1072.3亩； 长兴镇227.1亩。 （以上区域主要为紧邻乡村振兴村及花博人家） |  | 横沙乡民东村49.7亩、民建村37.5亩、兴隆村303.8亩（横沙南、北部重要生态节点）； 陈家镇晨光村501.9亩（良好的林地肌底、重要的村庄旅游节点）； 竖新镇新征村478.5亩（紧邻区重点生态农业项目）； 港西镇富民村1120.1亩（紧邻高家庄旅游景点）； 庙镇庙南村187.8亩（紧邻西岸氧吧景点）、爱民村1107.8亩（陈海公路两侧，连接2020年抚育地块）。 |  |
| 补植地被植物 | 平方米 | 215416 | 212447 | 90279 | 86817 | 109302 | 108873 |
| 整修道路 | 平方米 | 4200.7 | 4200.7 | 3825.5 | 5501 | 23116.1 | 23146.6 |
| 过路涵洞 | 座 | —— | —— | 4 | 4 | 20 | 22 |
| 入口标志 | 项 | —— | —— | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 成品座椅 | 个 | —— | —— | 23 | 23 | 71 | 71 |
| 标识系统 | 项 | —— | —— | —— | —— | 4 | 4 |
| 节点休憩设施 | 组 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 围栏小品 | 米 | —— | —— | 168 | 168 | —— | —— |
| 花田长廊 | 平方米 | —— | —— | 43 | 43.2 | —— | —— |
| 砂石场地 | 平方米 | —— | —— | 887 | 887 | —— | —— |
| 通行桥 | 座 | 7 | 7 | —— | —— | 12 | 13 |

## （三）项目资金来源、项目预算及资金使用情况

1.项目预算及资金来源

2022年崇明区公益林抚育项目共计安排财政资金5998.30万元，其中涉及2019年立项项目尾款983.50万元，2020年立项项目进度款2954.24万元，2021年立项项目首付款2060.56万元，资金全部来源于区级财政资金，列入区林业站部门预算。预算编制依据如下：

表1-2  2022年崇明区公益林抚育项目预算安排编制情况表

单位：万元

| 立项年度 | 建安费用 |  | 二类费用 |  | 合同约定支付进度要求 |  | 当年度支付进度 |  | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同金额 | 审定金额 | 合同金额 | 审定金额 | 工程款 | 二类费用 | 工程款 | 二类费用 |  |
| 2019年 | 4485.12 | 4353.04 | 396.06 | 390.4 | 首付合同款的20%，建设进度达65%时支付至合同价的50%，竣工后支付至审价金额的80%，移交验收后支付至审计金额的95%，质保期结束7天内结算完毕。 | 首付合同款的20%，竣工后支付至50%，审计完成后按审定金额结算。 | 审定价约20%尾款 | 审定价约50%尾款 | 983.5 |
| 2020年 | 4580.59 | 4520.85 | 417.09 | 417.09 | 首付合同款的20%，建设进度达65%时支付至合同价的50%，竣工后支付至审价金额的80%，移交验收后支付至审计金额的95%，质保期满，移交验收合格后支付尾款。 | 首付合同款的20%，竣工后支付至50%，审计完成后按审定金额结算。 | 支付至审定价80% | 审定价约50%尾款 | 2954.24 |
| 2021年 | 4627.36 | 4598.83（工程审价） | 447.65 | 447.65 | 首付合同款的30%，建设进度达50%时支付至合同价的40%，竣工后支付至审价金额的80%，移交验收后支付至审计金额的95%，质保期满，移交验收合格后支付尾款。 | 首付合同款的20%，竣工后支付至50%，审计完成后按审定金额结算。 | 合同价40% | 合同价50% | 2060.56 |
| 总计 | 13693.07 | 13472.72 | 1260.8 | 1255.14 | - | - | - | - | 5998.3 |

2.项目预算资金使用情况

2022年崇明区公益林抚育项目预算为5998.30万元，截至2022年底，本项目实际支出5998.30万元，预算执行率为100%。近三年预算执行情况如下表1-3所示：

表1-3 2020-2022年崇明区公益林抚育项目预算安排及执行情况

单位：万元

| 预算年度 | 年度预算总额 | 对应项目立项年度 | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 5998.30 | 2019 | 983.50 | 983.50 | 100.00% |
|  |  | 2020 | 2954.24 | 2954.24 | 100.00% |
|  |  | 2021 | 2060.56 | 2060.56 | 100.00% |
| 2021 | 2561.50 | 2019 | 1434.61 | 1434.61 | 100.00% |
|  |  | 2020 | 1126.89 | 1126.89 | 100.00% |
| 2020 | 1345.00 | 2019 | 2325.33 | 2325.33 | 100.00% |

3.2019-2021年立项项目总体执行情况

2019-2021年立项的公益林抚育项目，项目总概算批复15337.72万元，经招标确定相关工程建设费及二类费用14727.86万元，经审价确定的实际总造价为14811.04万元，截至2022年底，已支付10885.14万元，资金总体支付进度73.91%，其中2019年项目资金已支付完毕，共计支付4743.44万元，2020年项目共支付4081.14万元，资金支付进度82.65%，2021年项目实际支付2060.56万元，资金支付进度40.83%，具体情况详见下表：

表1-4  2019-2021年立项公益林抚育项目支付进度情况表

单位：万元

| 立项年度 | 批复总投资 | 建安费用 |  |  | 二类费用 |  |  | 预备费用 | 实际总造价（审定总额） | 上年度已完成支付金额 | 上年度支付进度 |  | 当年度完成支付金额 | 支付进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复金额 | 合同金额 | 审定金额 | 批复金额 | 合同金额 | 审定金额 | 批复金额 |  |  | 工程款 | 二类费用 |  |  |
| 2019年 | 5034.08 | 4491.18 | 4485.12 | 4353.04 | 408.17 | 396.06 | 390.4 | 134.73 | 4743.44 | 3759.94 | 80% | 50% | 4743.44 | 100.00% |
| 2020年 | 5134.34 | 4588.84 | 4580.59 | 4520.85 | 494.66 | 417.09 | 417.09 | 50.84 | 4937.94 | 1126.89 | 20% | 50% | 4081.14 | 82.65% |
| 2021年 | 5169.3 | 4630.66 | 4627.36 | 4598.83（工程审价） | 487.46 | 447.65 | 447.65 | 51.18 | 5046.48 | - | - | - | 2060.56 | 40.83% |
| 总计 | 15337.72 | 13710.68 | 13693.07 | 13472.72 | 1390.29 | 1260.8 | 1255.14 | 236.75 | 14727.86 | 4886.83 | - | - | 10885.14 | 73.91% |

注：2019-2021年立项的公益林抚育项目建安费用有所增长的原因如下：2020年较2019年增长主要原因是抚育面积增加；2021年较2020年费用增长主要原因为2021年市下达计划中新增重点抚育面积不低于三分之一的要求，因此重点抚育面积有所增长，2020年项目重点抚育面积占总抚育面积28.49%，2021年重点抚育面积增加至36.53%，使得每亩抚育标准有所增长。

4.资金拨付流程

由于财务监理单位由区财政局直接委派，故2022年崇明区公益林抚育项目中财务监理费的拨付方式为财政直接支付，具体流程为：由区林业站向区财政局提交用款申请及相关材料，经区财政审核通过后，由区财政直接将相应款项支付给相关单位，具体拨付流程如图1-1所示：

图1-1 财政直接支付流程图

除财务监理费外，2022年崇明区公益林抚育项目中的其他资金均采用授权支付方式，区林业站根据合同约定支付进度条款向区财政申请额度，区财政下达额度后，区林业站向代理银行发送拨款指令，由代理银行将资金直接拨付至收款单位，具体拨付流程如图1-2所示：

图1-2  项目资金拨付流程图

## （四）项目的组织及管理

1.项目管理制度

（1）《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）规定了“本市保育型林地抚育经费3000—5000元/亩；景观休憩型林地抚育经费5000—10000元/亩。”抚育经费标准以及项目操作程序需经计划下达、方案编制、方案审批、方案实施、检查验收等五个步骤。

（2）《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号）规定了实施范围、工作职责、抚育方式、抚育强度、抚育后林相情况的标准、实施流程、项目资金标准、构成、资金拨付流程、资金监管要求、档案管理以及考核管理等内容。

（3）《上海市生态公益林抚育产生的林木资产处置指导意见（试行）》规定了大、小径材以及剩余物的分类，各类径材的处置方式和处置程序，市区林业主管部门的责任分工等内容。

（4）《崇明区区林业站内控制度汇编》、《林业站项目管理职责分工》规定了区林业站内部预算资金申请、预算审核和支付等预算资金管理以及政府采购、合同管理相关要求；项目的建设单位、管理单位等责任单位职责以及项目沟通过管理措施等。

2.项目组织与职责

（1）资金拨款单位

崇明区财政局为本项目的资金拨款单位，负责对项目年度预算进行审核和资金安排，并对项目资金使用情况进行监督检查和绩效管理。

（2）立项审批单位

区发改委为本项目的立项审批单位，负责会同区绿容局对公益林抚育项目的立项进行审批。

（3）主管部门

崇明区绿化和市容管理局为本项目的主管部门，负责根据崇明区的林业规划布局对公益林抚育工作进行全面统筹规划，组织作业设计评审、审核和批复，负责办理林木采伐行政许可以及公益林抚育项目的日常监管和验收工作。

（4）预算单位

崇明区林业站为区级项目预算单位，负责对公益林抚育的计划和地块进行确定和落实，负责组织项目实施，监督和管理项目进度和质量，同时做好抚育性采伐申报等工作，并对公益林抚育项目的森林资源进行监管。2019年经机构调整后，区绿容局对原《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号）进行了修订，将“乡镇人民政府为崇明区公益林抚育实施管理责任主体”调整为“项目建设单位为公益林抚育实施管理主体”，“乡镇人民政府负责评估区域内公益林实际情况，上报拟抚育地块；配合项目建设单位做好项目实施过程中的林地监管，严防偷盗、滥砍乱伐等现象。”，但对建设单位归属未进行明确。

（5）基层单位

乡镇林业管理单位负责评估区域内公益林实际情况，上报拟抚育地块，负责配合项目建设单位做好项目实施过程中的林地监管；在公益林抚育完毕并移交后，负责对所辖林地进行日常养护。

（6）具体实施单位

本项目的具体实施单位涉及上海崇明绿化养护有限公司、上海元致工程造价咨询有限公司以及上海高科工程咨询监理有限公司等，负责根据可行性研究报告、作业设计以及区林业站要求开展施工、工程管理以及监管等工作，具体详见表1-6。

3.项目管理

（1）项目立项：区林业站根据区绿容局下达的公益林抚育计划，根据区内成林年限以及乡镇建设意愿，选取抚育周期5年以上的公益林作为一般抚育地块，随后询问乡镇重点抚育的意愿，再根据产业发展、区位优势，结合区重大项目、乡村振兴示范村、人口较为集中的林地确定重点区域，并委托具备相关工程咨询资质的第三方供应商根据文件要求进行外业调查后，确定的抚育区域、抚育方式、抚育指标等相关内容编制项目的可行性研究报告以及作业设计方案，编制完毕后报送区发改委、区绿容局进行立项审批，审批通过后完成立项。

（2）政府采购：区林业站按照政府采购和招投标相关规定自行委托招标代理机构开展政府采购，确定施工、监理等单位并与其签订合同，合同中明确双方职责、工程日期、合同价款、支付条款及质保养护时间等要素。具体政府采购情况可见表1-6。

（3）项目实施：施工单位按照审批同意的作业设计和要求组织开展抚育工作，施工过程中由代建单位和监理单位对施工进度、质量进行监督管理。项目实施过程中，由区财政局委派的财务监理公司根据合同支付条款，向区林业站提出合同款项的支付建议，经区林业站审核后向区财政申请财政资金用于支付合同款项。

在工程出现变更时，要求施工单位填写了《工程变更单》并附上变更前后设计图等材料后，经区林业站、工程监理及设计等单位审核，审核通过后由区林业站、施工单位、监理单位、设计单位以及财务监理单位共5方进行签字盖章。

抚育过程中需要伐除树木，区林业站在项目实施前向区绿容局申请采伐许可，许可证审核通过并出具后，由施工单位负责根据《上海市生态公益林抚育产生的林木资产处置指导意见》进行处置，对于胸径10厘米以上大径材，以材积为单位进行换算后，通过询价进行交易处置；对于胸径10厘米以下林木进行粉碎还林，处置过程由代建方、工程监理及财务监理三方监督，并形成相关统计文本，经区林业站确认后其残值根据作业设计中的预算额由施工单位上缴区财政，各年度采伐情况可见下表，经财务凭证审核，目前2019年抚育项目残值已完成上缴。

表1-5  2019-2021年采伐蓄积量情况表

| 年份 | 计入蓄积量（m³） | 单价（元/m³） | 返还金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 7133.14 | 40 | 28.53 |
| 2020年 | 3036.37 | 40 | 12.15 |
| 2021年 | 2492.72 | 40 | 9.97 |

- 项目验收：项目竣工后，区林业站组织对公益林抚育项目总体质量的全面自查，形成自查报告。自查验收合格后向区绿容局提出验收申请。此后，区绿容局委托第三方对项目总体完成情况、施工质量、资金使用、项目管理程序和档案资料等进行验收，形成项目验收报告，并报市绿容局备案。

（5）后续工作：验收完毕后，区林业站组织项目审价和审计工作，并由施工单位对抚育地块进行为期1年质保。待质保期结束后，区林业站组织移交验收，验收通过后根据审价、审计结果对项目尾款进行结算，移交验收完毕后，林地交由乡镇林业管理单位安排养护资金委托养护单位进行日常养护工作，乡镇定期对养护单位的工作进度、质量、养护用工等情况进行巡查，并进行养护考核执行奖惩措施，根据文件要求接受区绿容局的日常专项检查和量化考核。（目前2019年、2020年立项公益林抚育项目已完成审价、审计工作，并分别在2021年、2022年3月完成移交；2021年立项项目已完成审价工作，审计工作正在进行中）

具体流程可见下图：

图1-3  项目实施流程图

表1-6  2019-2021年立项公益林抚育项目政府采购情况表

单位：万元

| 立项 年度 | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 合同 金额 | 采购 方式 | 单位名称 | 合同 金额 | 采购 方式 | 单位名称 | 合同 金额 | 采购 方式 |
| 施工 单位 | 上海崇明绿化养护有限公司 | 4485.12 | 公开 招标 | 上海奇力园林绿化有限公司 | 4580.59 | 公开 招标 | 上海崇明绿化养护有限公司 | 4627.36 | 公开 招标 |
| 代建 单位 | 上海郅丰建筑工程有限公司 | 59.98 | 公开 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 64.33 | 邀标 | 上海元致工程造价咨询有限公司 | 64.69 | 比选 |
| 施工监理单位 | 上海骏泓工程咨询管理公司 | 98.94 | 公开 | 上海鑫圆建设咨询监理有限公司 | 111.80 | 公开 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 112.00 | 竞争性磋商 |
| 设计 单位 | 上海成事林业规划设计有限公司 | 179.49 | 竞争性磋商 | 上海成事林业规划设计有限公司 | 182.86 | 公开 招标 | 上海成事林业规划设计有限公司 | 192.20 | 竞争性磋商 |
| 财务监理单位 | 上海瑞风工程造价咨询 | 26.35 | 财政 委派 | 上海豪申工程造价咨询有限公司 | 26.82 | 财政 委派 | 上海豪申工程造价咨询有限公司 | 26.99 | 财政 委派 |
| 招标 代理 | 上海新域工程建设咨询有限公司 | 18.60 | 邀标 | 上海子亚工程造价咨询有限公司 | 19.13 | 比价 | 上海首絮维施企业管理咨询有限公司 | 34.82 | 比价 |
| 工可 | 上海煌浦建设咨询有限公司 | 12.70 | 邀标 | 上海煌浦建设咨询有限公司 | 12.15 | 比价 | 上海煌浦建设咨询有限公司 | 16.95 | 比价 |

## （五）项目绩效目标

区林业站对本项目填报了绩效目标申报表（具体可详见附件7），总体而言，绩效目标设置不够到位，在目标与指标设置合理性方面有待进一步完善。项目组通过对项目的梳理，结合区林业站填报的绩效目标内容，将项目绩效目标整理如下：

1.总体目标

全面推进森林抚育工作，“十四五”期间完成不低于5万亩公益林抚育工作，崇明区每年完成不低于10000亩的公益林抚育工作，通过抚育工作的开展，优化林分结构，提升林地质量，保证林木成活率，并在市生态补偿考核工作中取得好成绩。

2.阶段性目标

推进森林抚育工作，根据公益林抚育计划，2019-2021年分别完成抚育面积10153.1亩、10865.8亩以及10365.9亩，其中2021年开始，重点抚育面积比例不低于当年计划任务面积的三分之一；通过抚育工作的开展，林地郁闭度控制在0.6到0.8之间，林地内林窗面积不超过25平方米，对未达标准的林地及时进行补植，补植的林木成活率不低于95%，并在市生态补偿考核工作中成绩达到“Ι等”。

3.分解目标

由于区林业站对2019-2021年立项的公益林抚育项目分别编制了绩效目标，原绩效目标申报表内设置的绩效目标较为简单，不够清晰、细化，且对于实际计划内容的体现不足（具体可详见附件7）。因此，评价组在原定绩效目标的基础上，根据实际工作开展情况对项目的年度目标进行了整合与完善，完善后的绩效目标情况具体情况如下：

（1）项目产出

①完成2021年度立项的10365.9亩公益林抚育工作，其中重点抚育面积不低于3455.3亩；完成2020年度立项的10865.8亩公益林抚育项目验收及移交工作；完成2019年度立项的10153.1亩公益林抚育项目移交及资金结算工作；

②2019-2021年立项的公益林抚育项目均按计划的完工时间及时完工；

③2019-2021年立项的公益林抚育项目均通过验收，一次验收通过率达到100%；

④2019-2021年立项的公益林抚育项目的郁闭度均在0.6-0.8之间；

⑤2019-2021年立项的公益林抚育项目的林窗面积不高于25平方米；

⑥2019-2021年立项的公益林抚育项目的公益林补植苗木成活率不低于95%；

（2）项目效果

①2020-2022年全区森林覆盖率不低于30%，且逐年提升；

②2020-2021年市生态补偿考核成绩达到“Ι等”；

③2019-2021年立项的公益林抚育区域不发生森林火灾；

④2019、2020年立项的抚育公益林移交后，乡镇养护覆盖率达到100%；

⑤区林业站、乡镇对移交后公益林制定的长效管理制度完整、健全且执行有效。

（3）满意度

①林地附近居民满意度不低于85%

②乡镇管理人员满意度不低于90%；

③区林业站管理人员满意度不低于90%。

表1-7  2022年崇明区公益林抚育项目分解绩效目标

| 目标类型 | 绩效内容 | 目标名称 | 目标值 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出目标 | 数量 | 2021年完成抚育公益林面积 | 10365.9亩 | 《崇明区公益林抚育工作指导意见》（沪崇绿容〔2021〕95号）。 |
|  |  | 2021年完成公益林重点抚育面积 | ≥3455.3亩 |  |
|  |  | 2020年完成抚育公益林面积 | 10865.8亩 |  |
|  |  | 2019年完成抚育公益林面积 | 10153.1亩 |  |
|  | 时效 | 2019-2021年项目抚育工作及时性 | 及时 |  |
|  | 质量 | 2019-2021年立项公益林抚育项目一次验收合格率 | 100% |  |
|  |  | 2019-2021年抚育公益林郁闭度 | 0.6-0.8 |  |
|  |  | 2019-2021年抚育公益林林窗面积 | 0到25平方米以内 |  |
|  |  | 2019-2021年抚育公益林补植苗木成活率 | ≥95% |  |
| 效果目标 | 社会效益 | 2020-2022年崇明区森林覆盖率 | ≥30% | 《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》（沪绿容〔2017〕129号）、《崇明区生态空间“十四五”规划》 |
|  |  | 2020-2022年崇明区森林覆盖率增长情况 | 逐年增长 |  |
|  |  | 2020-2021年市生态补偿考核成绩 | “Ι等” |  |
|  |  | 2019-2021年立项公益林抚育区域森林火灾发生数 | 0次 |  |
|  |  | 移交抚育公益林乡镇养护覆盖率 | 100% |  |
|  |  | 长效管理制度健全性 | 健全 |  |
|  |  | 长效管理制度执行有效性 | 有效执行 |  |
| 满意度目标 | 满意度 | 林地附近居民满意度 | ≥85% | 通用标准 |
|  |  | 乡镇管理人员满意度 | ≥90% |  |
|  |  | 区林业站管理人员满意度 | ≥90% |  |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价对象和范围

此次绩效评价的对象为2022年崇明区公益林抚育项目，资金范围涉及到立项年度为2019-2021年共三年的项目资金。评价范围涉及绩效目标合理性、操作方式的科学合理性、管理执行上的规范性等，本次评价将根据财政要求重点聚焦于资金使用规范性以及项目预期效果的实现程度。

2.评价关注重点

项目组在评价基本思路的基础上将初步调研后发现的问题进行了分析，基本确定了本次评价的重点范围，具体如下：

（1）关注抚育区域遴选的合理性。核对2019-2021年度立项的公益林抚育项目实施计划和实施效果是否达到预期，着重关注市级任务目标以及预期效益目标是否实现，相较以前年度是否有所提升。此外，还将关注重点区域的遴选合理性，重点区域的选取是否符合当年度生态或景观发展需要等，同时，遴选是否有较为完备的标准作为参考。（项目相关方：区林业站、区绿容局、乡镇管理部门，评价重点对象：区林业站）

（2）关注项目财权事权的匹配性， 核对相关文件，判断公益林抚育事项及资金安排在区林业站的合理性，其是否符合作为项目建设单位和实施责任主体的相关职责。（项目相关方：区林业站、区绿容局、乡镇管理部门，评价重点对象：区林业站）

（3）关注预算管理和资金使用的规范性。审核项目的预算编制情况，核对项目资金支付凭证及台账材料，判断资金的使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付审批程序和手续是否完整，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，通过核对设计、工可及后续审价、审计结果判断项目成本是否合理。（项目相关方：区林业站、区绿容局、乡镇管理部门，评价重点对象：区林业站）

（4）关注公益林抚育项目的实施效果。通过社会调研和相关数据梳理，分析并判断2022年公益林抚育项目的实际产出和效果情况，以及整体绩效状况成效是否能够实现预期目标。（项目相关方：区林业站、区绿容局、乡镇管理部门，评价重点对象：区林业站）

（5）关注采伐管理环节实施的规范性。根据《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号）要求，抚育过程中伐除树木时，须在实施前由区林业站向区绿容局申请采伐许可，许可审核通过并出具后，由施工单位负责处置，其残值由施工单位上缴区财政，以上环节在整个项目的管理流程中容易被疏忽，导致管理的缺失。因此评价组将对采伐许可申请、伐除树木处置以及残值上缴等采伐管理环节的执行规范性进一步核实，若管理环节存在缺失，将对今后项目实施程序提出建议。（项目相关方：区林业站、区绿容局、乡镇管理部门，评价重点对象：区林业站）

（6）关注养护落实情况。核对2019、2020年已完成移交的公益林抚育项目的养护台账，考察乡镇养护工作的落实情况，同时对于未移交公益林，项目计划通过查看施工单位质保相关资料及质保后的验收材料，考察其质保工作的落实情况。（项目相关方：区林业站、区绿容局、乡镇管理部门及施工单位，评价重点对象：乡镇管理部门及施工单位）

3.评价目的

绩效后评价在项目完成后进行，目的在于确定财政支出是否有效，考察项目投入产出是否匹配，从而为政府下一步支出安排提供依据。因此，本次评价将围绕项目各环节的管理情况而开展，力求从绩效的角度发现项目实施过程中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析；

（2）通过评价，通过梳理资金管理情况，对预算编制、资金拨付情况进行分析，为后续该项目的预算编制提出建议；

（3）通过评价，通过梳理公益林抚育项目的实施流程、监督要求、资金管理要求等管理要求，结合区、镇两级对管理要求的落实情况，分析并判断现有管理要求的科学性、合理性；

（4）分析并判断2022年公益林抚育项目的实际产出和效果情况，以及整体绩效状况成效是否能够实现预期目标；

（5）通过评价，从绩效的角度发现项目决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目发展提供依据和参考。

## （二）绩效评价的依据

（1）业务方面的文件依据

国家层面：

①《中华人民共和国森林法》；

②《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

上海市层面：

①《上海市森林经营规划（2016-2050 年）》；

②《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕14号）；

③《上海市公益林生态补偿考核实施细则》；

④《上海市公益林抚育实施细则》；

⑤《上海市生态公益林抚育管理意见（试行）》的通知（沪绿容〔2022〕97号）；

崇明区层面：

①《崇明区生态空间“十四五”规划》；

②《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号）；

③《崇明区公益林抚育工作指导意见》（沪崇绿容〔2021〕95号）；

（2）绩效评价方面的文件依据

上海市层面：

①《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；

②《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）；

崇明区层面：

①《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（崇委发〔2019〕21号）；

②《关于印发<2023年崇明区预算绩效管理工作要点>的通知》（沪崇财绩〔2023〕1号）。

## （三）绩效评价原则、评价方法等

1.评价原则

（1）科学规范原则

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现及时处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由各项目负责人填报资料，项目组根据填报的资料，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价方法

（1）比较法

纵向比对近年来公益林抚育成效及提升情况，对项目成效进行分析；通过横向对比与其他区的项目，总结相同和不同之处，以发掘其他区是否有好的项目管理条款可以借鉴。

（2）社会调查法

通过访谈、问卷调查等方式对项目内容、管理执行以及项目实效的公众评价情况进行调查，从而分析总结项目效果。

（3）因素分析法

通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

4.评价指标体系

项目组根据市财政局《关于印发<上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）>的通知》（沪财绩〔2020〕6号）提出的绩效评价指标框架，结合评价关注点，将指标框架细化形成了本项目的指标体系（详见附件1）。

## （四）绩效评价工作方案制定过程

项目组根据所了解的项目的基本情况，综合考虑项目决策、项目管理、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，对项目绩效评价指标进行设计，并形成了评价工作方案。经专家评审后，项目组根据专家评审意见对评价工作方案进行了修改，内容主要包括对背景部分抚育范围、规划目标等内容的补充、立项依据的简化、项目内容的进一步梳理、一般抚育与重点抚育内容的区分、管理流程的细化以及指标体系的完善等，项目组均予以采纳，并完成方案修改。

## （五）绩效评价实施过程

2023年3月，在接受区财政的委托之后，项目组与区林业站的项目管理人员、财务管理人员进行了多次沟通，经历了数据采集、社会调研、实地考察等环节，最终撰写完成了本次绩效评价报告。

为科学合理地安排评价工作，保证工作按时完成，本公司根据绩效评价的思路流程制定绩效评价工作内容，分阶段做了列示，确定多阶段的工作进度。实施评价工作时间为2023年3月20日至2023年6月30日：

1.项目前期调研（2023年3月）

与绩效评价委托方、项目单位及主管部门接洽此次绩效评价项目，简单了解项目情况后，通过现场访谈和基础资料收集，进一步与项目主管部门沟通，获取项目具体信息，包括项目实施内容、资金安排、组织管理体系、项目管理制度、主要成果等，通过文献查阅、项目文件搜索等多种途径收集项目相关资料。

2.撰写工作方案（2023年4-5月）

梳理项目内容、研究绩效评价指标体系，完成工作方案撰写，上交委托方。

3.工作方案评审、方案定稿（2023年5月上旬）

由委托单位组织工作方案评审，根据评审意见修改方案并定稿。

4.访谈、社会调查及数据收集（2023年5月）

根据工作方案内容实施基础数据收集、访谈和社会调查工作。

5.报告撰写（2023年5-6月上旬）

对收集数据进行处理分析，完成评价指标体系打分，分析项目产出和效益实现情况，形成绩效评价报告初稿，提交委托方。

6.报告评审及定稿（2023年6月）

由委托单位组织报告评审，评价组对报告内容进行汇报。根据意见修改形成绩效评价报告最终定稿，提交委托方。

# 三、评价结论及绩效分析

## （一）评价结论

1.评价结果

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）中对绩效评价的相关要求的指标框架为基础，通过评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2022年崇明区公益林抚育项目绩效进行客观评价，最终的综合评分结果为86分，评价等级为“良”。

其中，项目决策类指标权重20分，得15分，得分率为75%；过程类指标权重26分，得23分，得分率为88.46%；产出类指标权重24分，得20分，得分率为83.33%，效益类指标权重30分，得28分，得分率为93.33%。

各项指标具体得分情况详见表3-1：

表3-1 项目绩效评价指标得分表

| 评价指标 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | 20 | —— | 15 |
| A1 项目立项 | 9 | —— | 8 |
| A11 立项依据充分性 | 5 | 建设主体和责任主体不统一 | 4 |
| A12 立项程序规范性 | 4 | 规范 | 4 |
| A2 绩效目标 | 7 | —— | 3 |
| A21 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标未根据调整后项目计划进行调整 | 2 |
| A22 绩效指标明确性 | 3 | 产出指标目标值未根据计划值细化，效果指标设置不够量化 | 1 |
| A3 资金投入 | 4 | —— | 4 |
| A31 预算编制科学性 | 4 | 预算编制合理 | 4 |
| B 过程 | 26 | —— | 23 |
| B1 资金管理 | 9 | —— | 9 |
| B11 预算执行率 | 4 | 100% | 4 |
| B12 资金使用合规性 | 2 | 合规 | 2 |
| B13 财务监控有效性 | 3 | 有效 | 3 |
| B2 组织实施 | 17 | —— | 14 |
| B21 管理制度健全性 | 6 | —— | 4 |
| B211 财务管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| B212 业务管理制度健全性 | 4 | 对于两类抚育方式工作内容的分类较为模糊；遴选标准不清晰 | 2 |
| B22 制度执行有效性 | 11 | —— | 10 |
| B221 政府采购规范性 | 1 | 规范 | 1 |
| B222 项目进度控制执行情况 | 1 | 整体进度控制有效 | 1 |
| B223 项目合同管理的规范性 | 2 | 补充协议未说明延期及具体延后日期 | 1 |
| B224 工程变更规范性 | 1 | 规范 | 1 |
| B225 工程验收程序规范性 | 1 | 规范 | 1 |
| B226 采伐管理规范性 | 2 | 规范 | 2 |
| B227 档案管理规范性 | 1 | 规范 | 1 |
| B228 项目监管制度有效性 | 2 | 有效 | 2 |
| C 产出 | 24 | —— | 20 |
| C1 产出数量 | 10 | —— | 10 |
| C11 2021年抚育公益林面积完成率 | 2 | 100.00% | 2 |
| C12 2021年完成公益林重点抚育面积完成率 | 2 | 100.00% | 2 |
| C13 2020年抚育公益林面积完成率 | 3 | 100.00% | 3 |
| C14 2019年抚育公益林面积完成率 | 3 | 100.00% | 3 |
| C2 产出质量 | 8 | —— | 8 |
| C21 2019-2021年立项公益林抚育项目验收合格率 | 2 | 均为100% | 2 |
| C22 2019-2021年抚育公益林郁闭度 | 2 | 均保持在0.6-0.8之间 | 2 |
| C23 2019-2021年抚育公益林林窗面积 | 2 | 均保持在25平方米以内 | 2 |
| C24 2019-2021年抚育公益林补植苗木成活率 | 2 | 均达到95% | 2 |
| C3 产出时效 | 6 | —— | 2 |
| C31 2019-2021年项目抚育工作及时率 | 6 | 33.33% | 2 |
| D 效益 | 30 | —— | 28 |
| D1 实施效益 | 14 | —— | 14 |
| D11 2020-2022年崇明区森林覆盖率 | 3 | 均高于30% | 3 |
| D12 2020-2022年崇明区森林覆盖率增长情况 | 3 | 逐年提升 | 3 |
| D13 2020-2021年市生态补偿考核成绩 | 3 | 均列为“Ι等” | 3 |
| D14 2019-2021年立项公益林抚育区域森林火灾发生数 | 3 | 均为0次 | 3 |
| D15 2019-2020年移交抚育公益林乡镇养护覆盖率 | 2 | 均为100% | 2 |
| D2 满意度 | 10 | —— | 10 |
| D21 林地附近居民满意度 | 5 | 98.37% | 5 |
| D22 乡镇管理人员满意度 | 3 | 99.38% | 3 |
| D23 区级管理人员满意度 | 2 | 96.00% | 2 |
| D3 可持续影响 | 6 | —— | 4 |
| D31 长效管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| D32 长效管理制度执行有效性 | 4 | 调研发现2个乡镇养护情况存在问题 | 2 |
| 绩效总分 | 100 | —— | 86 |

2.主要绩效

项目绩效目标实现情况较好，具体来看：

项目决策方面：本项目与市、区生态空间“十四五”规划相适应，符合其规划精神，但由于林地产权归属乡镇，且未进行资产转移手续，项目的建设主体和责任主体不统一，区林业站设置的绩效目标不够完善。

项目过程方面：预算执行率为100%，财务、业务管理制度健全，政府采购流程规范，整体进度控制有效，工程变更流程、验收程序、采伐管理及档案管理规范，项目监管有效执行；但对于两类抚育方式工作内容的分类较为模糊且未制定成文的遴选标准；2020年、2021年立项项目分别受花博会施工车辆不得进入及疫情封控影响，导致工程施工延期但相应补充协议要素不够完善。

项目产出方面：2019-2021年崇明区分别按计划完成了10153.1亩、10865.8亩以及10365.9亩的公益林抚育工作，三年抚育公益林面积完成率均为100%，其中2021年重点抚育面积3787.1亩，达到《关于下发2021年度公益林抚育计划的通知》（沪绿容〔2021〕107号）文件中重点抚育面积不低于总面积三分之一的要求，2021年公益林重点抚育面积完成率为100%。2019-2021年立项公益林抚育项目均验收合格，其验收时郁闭度均保持在0.6-0.8之间，林窗面积均保持在25平方米以内，成活率均高于95%，符合市级公益林抚育相关标准，但2020年、2021年立项项目分别受花博会施工车辆不得进入及疫情影响，项目施工较计划有所延误。

项目效益方面：2020-2022年崇明区的森林覆盖率分别为30.05%、30.55%以及30.62%，均高于区林业规划要求的30%，且呈逐年提升趋势；2020年、2021年崇明区公益林在市生态补偿考核中均列为最高的“I等”，2019-2021年立项公益林抚育项目均已移交对应乡镇开展养护，但现场调研时，部分乡镇养护工作不够到位；林地附近居民满意度为98.37%，乡镇管理人员满意度为99.38%，区级管理人员满意度为96%。

## （二）具体绩效指标分析

1.项目决策情况

A11 立项依据充分性  权重5分，得4分

本项目的战略目标是通过对过密的林地进行采伐和修枝、对稀疏的林地进行补植以及林地景观改造等公益林抚育工作，从而控制林地郁闭度和林地内林窗面积在合理范围内，改善林木的营养空间、光照条件和生长环境，使得公益林进一步发挥其环境保护和生态修复的作用，全面推进森林抚育工作。本项目符合《上海市森林经营规划（2016-2050 年）》及《崇明区生态空间“十四五”规划》要求以及“采取生态保育型抚育为主，景观休憩型抚育为辅的方式，每年实施1-3万亩公益林抚育项目，其中景观休憩型抚育将重点改造成为微型开放休闲林地。”的发展方向。并能够支持区林业站落实《关于下发2021年度公益林抚育计划的通知》中“全市每年抚育计划面积30000亩，崇明区每年计划任务面积为10000亩。”的任务目标，同时也能够支持单位自身“组织开展森林、林木培育和林地抚育技术指导”职责的履行。此外，公益林养护是日常维护工作，主要是对林地环境整理（割灌除草、林内保洁、排涝、修枝等），抚育是降低林地郁闭度，改善林地质量，提高生物多样性的一次性综合改造项目，因此，本项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。但2019年区绿容局修订的《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》中，将“乡镇人民政府为崇明区公益林抚育实施管理责任主体”调整为“项目建设单位为公益林抚育实施管理主体”，但对建设单位未进行明确，且由于林地产权归属乡镇，实施前未进行资产转移手续，项目的建设主体和责任主体不统一，区林业站既作为林业项目建设主体，又作为项目的监督管理部门，不利于监管工作落实的公正性。根据评分标准，该指标得4分。

A12立项程序规范性  权重4分，得4分

区林业站根据区绿容局下达的公益林抚育计划，结合区内成林年限以及乡镇建设意愿，选取抚育周期5年以上的公益林作为一般抚育地块，随后询问乡镇重点抚育的意愿，再根据产业发展、区位优势，结合区重大项目、乡村振兴示范村、人口较为集中的林地确定重点区域，并委托具备相关工程咨询资质的第三方供应商根据文件要求进行外业调查后，确定的抚育区域、抚育方式、抚育指标等相关内容编制项目的可行性研究报告以及作业设计方案，编制完毕后报送区发改委、区绿容局进行立项审批，审批通过后完成立项。该指标得满分。

A21 绩效目标合理性  权重4分，得2分

区林业站填报了绩效目标申报表并设置了绩效目标，表中填写的项目目标为“崇明区2021度公益林抚育面积为10365.9亩，其中重点抚育1512.3亩，主要建设地点为：陈家镇、竖新镇、港西镇等8个乡镇。抚育内容包括间伐、补植、修枝、改造等”，但后续市绿容局出台了《上海市绿化和市容管理局关于下发2021年度公益林抚育计划的通知》并要求“重点抚育的地块或面积不低于本区抚育计划任务的三分之一”的要求，区林业站根据市级要求对设计、工可等前期材料中的抚育计划工程内容进行了调整，调整后的重点抚育区域面积为3787.1亩，且与最终实际实施的抚育重点区域面积一致，但项目绩效目标未根据调整后的工作计划进行调整，根据评分标准，该指标得2分。

A22 绩效指标明确性  权重3分，得1分

区林业站填报了绩效目标申报表并设置了绩效目标，表中填写的项目目标为“崇明区2021度公益林抚育面积为10365.9亩”，而绩效指标的产出指标中设置有数量指标“抚育面积完成数≥10000亩”的年度目标值未根据总目标中的计划抚育面积“10365.9亩”进行细化，且所设置的效益指标为“确保全区森林资源持续健康发展”和“确保林地整洁”，指标设置过于简单且不够量化，对目标的分解及指标的设置需更完整。根据评分标准，该指标得1分。

A31 预算编制科学性  权重4分，得4分

据了解，2019-2021年立项项目造价均控制在每亩5000元建设标准以内，且区林业站以财务监理公司根据合同支付进度条款提出的资金支付建议为参考安排当年度项目预算，经审核2019年尾款预算测算与审计结果一致，2020、2021年预算测算与工程款及二类费用合同条款的支付进度要求一致，预算编制依据合理。根据评分标准，该指标得满分。

2.项目过程情况

B11 预算执行率  权重4分，得4分

2022年崇明区公益林抚育项目共计安排财政资金5998.30万元，其中涉及2019年立项项目尾款983.50万元，2020年立项项目进度款2954.24万元，2021年立项项目首付款2060.56万元，截至2022年底本项目实际支出5998.30万元，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标得满分。

B12 资金使用合规性  权重2分，得2分

评价组对2022年公益林抚育项目相关的资金支付凭证、审批材料等台账资料进行了全部核实，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批流程和手续，符合率100%。根据评分标准，该指标得满分。

B13 财务监控有效性  权重3分，得3分

对于资金的监管，区林业站采取了必要的财务检查措施，通过财政委派选定了财务监理公司对项目全过程的资金支出进行监督管理，项目组核对了区林业站资金使用相关审批材料、资金拨付凭证等材料，本项目中资金使用范围明确，资金拨付方向与文件要求一致，手续完善、流程规范。根据评分标准，该指标得满分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性

B211 财务管理制度健全性  权重2分，得2分

该指标考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。区林业站主要根据《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》、内部控制制度汇编等文件执行，其中对抚育项目的资金申请和拨付流程、资金监管，单位内部预算管理、支出管理及财务管理均作出了相关要求，且符合相关财务会计制度的规定。财务管理制度健全，该指标得满分。

B212 项目管理制度健全性  权重4分，得3分

对于政府采购管理，区林业站主要依据其内控制度汇编及《上海市政府集中采购目录及标准（2021年版）》（沪财采〔2020〕25号）等文件要求开展，其中对分散采购公开招标服务和工程项目采购限额及采购方式等均作出了明确规定；对于合同管理，区林业站主要依据其内部控制制度汇编要求执行，其中要求合同中明确双方职责、工程日期、合同价款、支付条款及质保养护时间等要素；公益林抚育业务实施的主要管理依据为《上海市生态公益林抚育管理意见（试行）》、《上海市公益林抚育实施细则》、《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》以及区林业站内部控制制度汇编等文件，其中对于工程变更及项目监督管理，要求变更时填写《工程变更单》说明变更理由并附上变更前后设计图等材料，并提交建设单位（区林业站）审核，审核通过后相关单位须对《工程变更单》签字盖章，工程实施由建设单位（区林业站）进行全过程监管，若出现因施工单位管理不严导致工程质量、进度及投资控制等方面问题，将由区绿容局、财政局、发改委通报批评，情节严重将被列入林业建设黑名单；对于工程验收和档案管理，区林业站编制了《2019-2021年崇明区生态公益林抚育项目竣工验收办法（试行）》要求对档案材料、抚育成效等进行检查，并明确了验收流程、验收方法、评定标准以及验收材料和移交管理等内容进行了规定；对于树木采伐管理，《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》中明确要求抚育过程中伐除树木时，须在实施前由区林业站向区绿容局申请采伐许可，许可审核通过并出具后，由施工单位负责处置，其残值由施工单位上缴区财政。根据《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》公益林抚育工作采取一般、重点统筹实施的方式，但目前相关文件并未要求对一般抚育和重点抚育工作进行明确区分，在两类抚育的分类上有些模糊。此外，目前《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》文件中在遴选抚育区域方面未制定相关成文标准，使得抚育区域的选择上有一定主观性，相对的，选定抚育区域的林相基础会使得抚育工作的重点内容出现变化，根据评分标准，该指标得3分。

B22 制度执行有效性

B221 政府采购规范性  权重1分，得1分

根据《上海市政府集中采购目录及标准（2021年版）》（沪财采〔2020〕25号）等文件要求，2020年分散采购限额为工程100万元，服务50万元，2021年开始分散采购限额均为100万元，公开招标限额2020-2022年均为400万元，项目组对全部政府采购档案进行核查并梳理形成表1-6，其中仅工程施工达到公开招标限额，且2020年超过50万元，2021-2022年超过100万元的二类费用均通过分散采购的方式确定供应商，政府采购程序规范，根据评分标准，该指标得满分。

B222 项目进度控制执行情况  权重1分，得1分

项目整体进度计划为：获得立项批复后第二年内完成工程施工，第三年内完成验收及审价审计工作，第四年施工单位质保期结束，将林地移交至所辖乡镇。2020年立项项目受花博会期间施工车辆不得进入的相关要求影响，最终延后至2021年底完成；2021年立项项目受疫情封控影响，最终延后至2022年底完成，但整体进度基本与预期进度计划一致，根据评分标准，该指标得满分。

B223 项目合同管理的规范性  权重2分，得1分

区林业站按照内部控制制度汇编要求，合同中明确双方职责、工程日期、合同价款、支付条款及质保养护时间等要素齐全，但2020年、2021年施工进度受客观因素影响，均延后至当年年底完成施工，区林业站签订了补充协议，但补充协议仅要求施工单位按时足额发放农民工工资，未对工程延期及具体延后日期进行说明，项目合同管理存在不足，根据评分标准，该指标得1分。

B224 工程变更规范性  权重1分，得1分

区林业站根据相关制度规定，在工程出现变更时，要求施工单位填写了《工程变更单》并附上变更前后设计图等材料后，经区林业站、工程监理及设计等单位审核，审核通过后由区林业站、施工单位、监理单位、设计单位以及财务监理单位共5方进行签字盖章，工程变更流程规范、手续齐全，根据评分标准，该指标得满分。

B225工程验收程序规范性  权重1分，得1分

区林业站根据相关制度规定，先行从程序规范、材料齐全、抚育成效等方面进行自查，形成自查报告；此后会同区绿容局、设计及监理等相关单位开展项目验收，按照抚育项目竣工验收自查情况对项目档案完整性进行检查，并对项目的全部地块逐一进行现场核查后填写《生态公益林抚育项目竣工验收表》，并由验收组人员签字确认。根据评分标准，该指标得满分。

B226采伐管理规范性  权重2分，得2分

项目组对2019-2021年的采伐台账进行了核实，区林业站在工程施工前根据相关制度规定，区绿容局申请采伐许可，许可审核通过并出具后，由施工单位负责根据《上海市生态公益林抚育产生的林木资产处置指导意见》进行处置，对于胸径10厘米以上大径材，以材积为单位进行换算后，通过询价进行交易处置；对于胸径10厘米以下林木进行粉碎还林，处置过程由代建方、工程监理及财务监理三方监督，并形成相关统计文本，经区林业站确认后其残值根据作业设计中的预算额由施工单位上缴区财政。经过对残值上缴的财务凭证等材料的核实，2019年立项抚育项目已完成残值处置，对10厘米以下的小径材进行粉碎后还林，对于10厘米以上大径材根据采伐树木的材积，经市场询价后上缴至区财政，采伐流程规范、手续齐全，根据评分标准，该指标得满分。

B227档案管理规范性  权重1分，得1分

区林业站在项目验收完成后对项目档案资料进行归档，档案材料包括：项目立项材料、外业调查材料、号木验收表、项目作业设计与批复、抚育图斑（矢量数据）、采伐行政许可材料、竣工报告与竣工图、自查报告、验收报告等，档案管理规范，根据评分标准，该指标得满分。

B228项目监管制度有效性  权重2分，得2分

区林业站根据相关规定与监理单位协同进行全过程监管，以工程建设合同、作业设计、抚育工作意见及验收标准等为依据进行工程质量监理。对号木、伐除作业、林木处置、林地清理、林木栽植、基础设施建设等各个施工环节进行质量评估，并在相关文件上签名确认，不定期组织质量分析会，通报施工质量和资源管理情况，分析原因，对不符合抚育要求和项目程序的情况，提出整改意见，根据评分标准，该指标得满分。

3.项目产出情况

C1 产出数量指标

C11 2021年抚育公益林面积完成率  权重2分，得2分

2021年立项公益林抚育项目计划对横沙乡、陈家镇、竖新镇等8个乡镇共计10365.9亩公益林开展抚育，经验收，实际完成公益林抚育10365.9亩，2021年抚育公益林面积完成率为100%。根据评分标准，该指标得满分。

C12 2021年完成公益林重点抚育面积完成率  权重2分，得2分

2021年立项公益林抚育项目计划对横沙乡民东村49.7亩、民建村37.5亩、兴隆村303.8亩；陈家镇晨光村501.9亩；竖新镇新征村478.5亩；港西镇富民村1120.1亩；庙镇庙南村187.8亩、爱民村1107.8亩，共计3787.1亩公益林开展重点抚育，经验收，实际完成公益林重点区域抚育3787.1亩，2021年完成公益林重点抚育面积完成率为100%，且达到2021年市级下达的重点抚育区域占比不低于三分之一的要求。根据评分标准，该指标得满分。

C13 2020年抚育公益林面积完成率  权重3分，得3分

2020年立项公益林抚育项目计划对陈家镇、竖新镇、港西镇等15个乡镇共计10865.8亩公益林开展抚育，经验收，实际完成公益林抚育10865.8亩，其中抚育重点区域3095.6亩，2020年抚育公益林面积完成率为100%。根据评分标准，该指标得满分。

C14 2019年抚育公益林面积完成率  权重3分，得3分

2019年立项公益林抚育项目计划对横沙乡、陈家镇、竖新镇等8个乡镇共计10153.1亩公益林开展抚育，经验收，实际完成公益林抚育10153.1亩，其中抚育重点区域159亩，2019年抚育公益林面积完成率达到100%。根据评分标准，该指标得满分。

C2 产出质量指标

C21 2019-2021年立项公益林抚育项目验收合格率  权重2分，得2分

根据相关验收材料显示，2019-2021年立项的抚育项目均已完成验收，且验收合格，2019-2021年立项公益林抚育项目验收合格率为100%。根据评分标准，该指标得满分。

C22 2019-2021年抚育公益林郁闭度  权重2分，得2分

根据相关验收材料显示，2019-2021年立项的抚育项目2019-2021年抚育公益林郁闭度均保持在0.6-0.8之间，林分结构合理。根据评分标准，该指标得满分。

C23 2019-2021年抚育公益林林窗面积  权重2分，得2分

根据相关验收材料显示，2019-2021年立项的抚育项目内树冠间距在4米以内，林窗面积均保持在0到25平方米以内。根据评分标准，该指标得满分。

C24 2019-2021年抚育公益林补植苗木成活率  权重2分，得2分

根据相关验收材料显示，2019-2021年立项的抚育项目补植苗木成活率均达到了95%。根据评分标准，该指标得满分。

C3 产出时效指标

C31 2019-2021年项目抚育工作及时率  权重6分，得2分

2019年立项公益林抚育项目计划于2020年1月4日开工，于2020年12月1日竣工，实际于2020年1月4日开工，于2020年11月30日竣工，竣工及时；2020年立项公益林抚育项目计划于2021年3月1日开工，于2021年7月30日竣工，受花博会施工车辆不可入内要求影响，工程施工较计划有所延误，实际于2021年3月1日开工，于2021年11月30日竣工，未能及时竣工；2021年立项公益林抚育项目计划于2022年3月1日开工，于2022年7月30日竣工，受疫情影响，工程施工较计划有所延误，实际于2022年3月1日开工，于2022年11月30日竣工，未能及时竣工，因此，2019-2021年项目抚育工作及时率1/3=33.33%，根据评分标准，该指标得2分。

4.项目效益情况

D11 2020-2022年崇明区森林覆盖率   权重3分，得3分

据统计，2020-2022年崇明区的森林覆盖率分别为30.05%、30.55%以及30.62%，均高于区林业规划要求的30%。根据评分标准，该指标得满分。

D12 2020-2022年崇明区森林覆盖率增长情况  权重3分，得3分

据统计，2020-2022年崇明区的森林覆盖率分别为30.05%、30.55%以及30.62%，森林覆盖率逐年增长，增长率分别为1.66%及0.23%。根据评分标准，该指标得满分。

D13 2020-2021年市生态补偿考核成绩  权重3分，得3分

根据《2020年度林地生态补偿考核结果的通报》（沪绿容〔2021〕335号）及《2021年度林地生态补偿考核结果的通报》（沪绿容〔2021〕288号）文件通报结果，2020年、2021年崇明区公益林在市生态补偿考核中均列为“Ι等”。根据评分标准，该指标得满分。

D14 2019-2021年立项公益林抚育区域森林火灾发生数  权重3分，得3分

据统计，2019-2021年立项公益林抚育区域内均未发生过森林火灾事件，根据评分标准，该指标得满分。

D15 2019-2020年移交抚育公益林乡镇养护覆盖率  权重2分，得2分

2019-2021年立项公益林抚育项目均已移交对应乡镇，乡镇已根据相关要求进行日常养护，2019-2020年移交抚育公益林乡镇养护覆盖率均为100%。根据评分标准，该指标得满分。

D2 满意度

D21 林地附近居民满意度  权重5分，得5分

林地附近居民对崇明区公益林抚育工作的综合满意度为98.37%，其中对目前林地密度的满意度为97.96%，对目前林地景观的满意度为98.60%，对目前林地成活情况的满意度为98.34%，对公益林的抚育成效的满意度为98.47%，对乡镇后续公益林养护情况的满意度为98.09%，对林地抚育期间施工过程中“文明施工”情况的满意度为98.73%，具体满意度分布情况详见下图，根据评分标准，该指标得满分。

图3-1 林地附近居民满意度

D22 乡镇管理人员满意度  权重3分，得3分

乡镇管理人员对崇明区公益林抚育工作的综合满意度为99.38%，其中对目前崇明区公益林抚育工作的总体满意度为99.12%，对目前抚育区块选定的合理性的满意度为99.12%，对景观改善情况的满意度为99.71%，对公益林的抚育成效的满意度为99.56%，对后续公益林的养护情况的满意度为99.41%，具体满意度分布情况详见下图，根据评分标准，该指标得满分。

图3-2 乡镇管理人员满意度

D23 区级管理人员满意度  权重2分，得2分

区级管理人员对崇明区公益林抚育工作的综合满意度为96%，其中对目前崇明区公益林抚育工作的总体满意度为96.67%，对项目实施进度的满意度为97.50%，对景观改善情况的满意度95.83%，对公益林的抚育成效的满意度为95%，对乡镇后续公益林的养护情况的满意度为95%，具体满意度分布情况详见下图，根据评分标准，该指标得满分。

图3-3区级管理人员满意度

D31 长效管理制度健全性  权重2分，得2分

崇明区绿容局根据《生态公益林养护技术规程》（DG/TJ-2096-2012 J12047-2012）制定了《崇明区林业养护管理工作指导意见（试行）》（沪崇绿容〔2021〕102号）及《崇明区林业养护管理工作指导意见》（沪崇绿容〔2021〕102号），文件要求公益林抚育项目移交验收后由各乡镇实行市场化养护，各乡镇根据上级要求分别制定了相关养护管理办法，其中对林地巡护、日常养护、林分抚育、病虫害防治、林地设施维护等作出了全面的规定，以维护公益林抚育的长效，区林业站每半年根据《崇明区林业养护考核细则》等配套文件要求，对乡镇养护工作开展定期考核，项目长效管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。

D32 长效管理制度执行有效性  权重4分，得2分

项目组于2023年5月30日起在区林业站协助下对陈家镇晨光村、竖新镇新征村、时桥村、堡镇营房村、人民村、建设镇虹桥村、庙镇江镇村以及三星镇育德村进行了现场调研，调研过程中发现竖新镇、堡镇抚育区域内存在养护情况问题，如：缺树、倒树导致林窗面积过大，采伐后所留木桩翻倒、步道两侧杂草枯木未清理影响整体景观等现象，移交后乡镇日常养护工作需加强，具体可见附件3。根据评分标准，该指标得2分。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及建议

## （一）主要经验及做法

1.巩固提升森林资源水平，为打造生态岛打下基础

2020-2022年期间，崇明区绿容局、区林业站根据市、区生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划，通过公益林抚育、公益林养护等林地生态补偿相关工作，巩固和提升全区森林资源和生态空间建设水平，至2022年底全区森林面积达到53.8万亩，较2020年底52.8万亩提升了1.89%，并在市级林地生态补偿考核中一直保持着最高的“Ι等”水平，为崇明区打造世界级生态岛的规划目标打下坚实基础。

2.发挥崇明林地资源优势，尝试打造新兴旅游产业

借助公益林抚育及区林业条线对林地资源优势的开发，乡镇开始借此“东风”尝试打造新兴旅游产业，庙镇将镇东村宏海公路515号不锈钢厂老厂房进行了改造，发挥其林地环绕，紧邻庙镇南横引河的地理优势，打造成为515咖啡艺术中心和进口商品直采中心，该地于2023年春节期间开张后，迅速成为崇明的网红流量打卡地，名列抖音“上海咖啡厅收藏榜”第二名，现已逐步形成新兴的旅游业态。同时，随着新业态的带动效果逐渐显现，周边居民对于自身生活环境的自豪感也会提高，进而带动环境保护意识的提升。

## （二）存在问题

1.建设主体和责任主体不统一，乡镇养护落实不到位

项目组发现本项目在责任主体的定位和责任落实方面存在不足，其一是建设主体不明确，建设主体和责任主体不统一，事权与支出责任不匹配；其二是项目在移交后乡镇由作为养护责任主体，但养护工作的落实不够到位，区级层面对于养护工作监督管理仍需加强，具体如下：

首先，责任主体定位方面，2019年经机构调整后，区绿容局修订了原《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》（沪崇农发〔2018〕42号），将“乡镇人民政府为崇明区公益林抚育实施管理责任主体”调整为“项目建设单位为公益林抚育实施管理主体”，但并未对建设单位归属进行明确。2019-2021年公益林抚育项目实际均由区林业站作为建设主体进行实施，抚育林地的资产归属为乡镇，建设主体和责任主体不统一，区林业站既作为林业项目建设主体，又作为项目的监督管理部门，不利于监管工作落实的公正性。且抚育过程中对苗木的采伐、补植、处置等工作会造成林地资产价值的增减，乡镇并未进行相应自然资源的资产登记。

其次，责任落实方面，项目组于2023年5月30日起在区林业站协助下对2019-2021年立项的公益林抚育项目进行了现场调研，调研囊括了陈家镇、竖新镇、堡镇等6个镇共11个主要抚育区域，发现对于已完成移交的抚育项目，部分乡镇对其养护工作不够到位，现场存在如：竖新镇新征村2020年重点区域内存在个别缺树、倒树后未及时进行补植情况；竖新镇时桥村2019年一般区域采伐后所留树桩翻倒未整理；堡镇人民村2019年一般区域内存在倒树情况、重点区域内步道两边较为杂乱影响整体景观等现象，移交后乡镇日常养护工作不到位，区林业站对于乡镇日常养护工作的监督管理需加强。

2.重点抚育遴选和分界标准不清晰，成本控制不够到位

首先，根据《崇明区公益林抚育工作指导意见（试行）》，崇明区公益林抚育采取一般、重点统筹实施的方式，但文件中对于一般抚育及重点抚育工作内容的分界不清晰，且重点抚育遴选标准不明确。

其次，根据项目单位提供的工可和审价材料显示，2021年立项项目存在部分重点抚育区域的亩均造价差异过大的情况，庙镇庙南村亩均造价达到了32589.35元/亩，竖新镇新征村亩均造价7441.39元/亩，同为重点抚育区域建设规格差异较大，从降本增效及财政资金公平性的角度出发，结合崇明区公益林基数，建设规格过高不利于后续对全区公益林进行抚育工作的覆盖。此外，2021年项目在设计、招标文件中对部分通用类设施未明确材质、规格等要求，导致供应商投标价偏高，实际结算价和设计时价格差异较大或同类设施在不同区域报价不一致，如：兴隆村、庙南村两个区域的景观置石审价单价分别为4500元/组和6000元/组，而其设计单价均为4503.88元/组；成品坐凳在兴隆村、红星河、晨光村的报价分别为1100元/个、2200元/个、1200元/个。

3.补充协议要素不完整，合同管理存在不足

2020年立项公益林抚育项目计划于2021年7月30日竣工，受花博会施工车辆不可入内要求影响，实际于2021年11月30日竣工；2021年立项公益林抚育项目计划于2022年7月30日竣工，受疫情影响，实际于2022年11月30日竣工，2020年、2021年立项项目施工进度受客观因素影响均未能及时竣工，区林业站在原有合同基础上均签订了补充协议，并同意了施工单位提交的工程延期申请审批表，但补充协议主要针对要求施工单位按时足额发放农民工工资，未对工程延期及后续具体时间节点等要素进行说明，项目合同管理存在不足。

4.项目绩效目标编制存在缺失，绩效管理水平有待提高

区林业站填报了绩效目标申报表并设置了绩效目标，表中填写的项目目标为“崇明区2021度公益林抚育面积为10365.9亩”，而绩效指标的产出指标中设置有数量指标“抚育面积完成数≥10000亩”的年度目标值未根据总目标中的计划抚育面积“10365.9亩”进行细化，且所设置的效益指标为“确保全区森林资源持续健康发展”和“确保林地整洁”，指标设置过于简单且不够量化，对目标的分解及指标的设置需更完整。

## （三）建议和改进措施

1.明确责任主体，加强后续养护和监管工作

根据事权与财权相统一的原则，建议区林业主管部门进一步明确公益林抚育工作的实施主体的归属。一般抚育方面，鉴于一般抚育工作内容相对简单、要求比较统一，应由乡镇负责实施。区林业主管部门加强对乡镇项目设计合理性和程序规范性等方面的监督考核。重点抚育方面，经实地查看，区林业站实施的重点抚育较之前各乡镇自行实施的成效明显提升，示范引领作用较为凸显，在市级考核中成绩优异。鉴于区林业主管部门的要求，2026年前重点抚育工作仍由区林业站负责实施，2026年后按照实施主体与责任主体相一致的原则，重点抚育也由乡镇负责实施，区林业主管部门加强结果督查考核，确保财政资金取得实效。区林业站统一实施期间，应根据《上海市生态公益林抚育产生的林木资产处置指导意见（试行）》要求做好对乡镇公益林的资产移交手续，并对处置全过程进行监督，加强相关档案管理，保证项目实施的规范性。

此外，建议区林业站协调相关乡镇通过补植、清理等手段对问题区域进行及时整改，随后由区林业站在乡镇整改完成后进行现状确认，以确保整改效果。同时，建议区林业站根据《崇明区林业养护管理工作指导意见》等文件要求，加强对街镇养护情况的监督管理工作，并定期开展考核，根据考核结果对养护不达标的乡镇落实养护资金核拨的结果应用机制；对养护不达标的市场化养护企业实行相关淘汰机制；乡镇应积极配合区林业站，加强对相关公益林的日常养护管理，妥善维护抚育成效，保证财政资金的使用效益。

2.完善两类抚育的遴选和分界标准，加强成本把控

建议区林业主管部门对一般抚育和重点抚育的分界进行明确和划定，统一设计和结算口径，根据完善后的相关政策对一般抚育和重点抚育进行独立核算；完善对重点抚育区域遴选的相关制度和要求，并根据完善后的遴选制度对乡镇抚育区域的选定进行审核，再上报至区发改委等部门审定。

针对成本控制，首先，建议区林业站应整体平衡重点抚育区域建设标准，同时还应避免重点抚育造价偏高影响一般抚育质量，保证财政资金分配的公平性。其次，建议区林业站今后开展类似项目时在设计、招标文件中对通用类设施明确材质、规格等要求，并加强对设计、工可、投标等文件的监督审核以及施工过程中的监督管理，避免出现投标价和设计时价格差异较大或同类设施在不同区域报价不一致的情况。对于尚未完成最终结算的项目，在审计阶段关注设计和结算单价存在较大差距的分项内容的造价合理性。另外根据成本分析结果，结合林相基础带来的造价浮动，建议一般抚育建设单价标准控制在1900元/亩以内，同时重点抚育造价应避免超过相关文件规定的建设标准。

3.完善补充协议要素，加强合同管理水平

建议区林业站可通过完善应急预案，提前约定好当突发情况发生时，双方应尽的责任与义务，规避在突发事件影响下的管理风险；或通过尽快调整原有工作计划，根据调整后计划完善补充协议中双方后续的工作内容、职责以及工作时间节点等相关要素后，签订补充协议，以保障实施环节流程的规范性，保证公益林抚育工作的成效。

4.规范编制项目绩效目标，提高绩效管理水平

建议区林业站今后加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平，根据项目计划内容并结合项目实际设置全面、明确的绩效目标，再分解成清晰、可衡量的绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，全面提升单位预算绩效管理水平，完善后绩效目标申报表可参考附件7。

1.90分以上为“优”，80分（含）-90分为“良”。60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

郁闭度指森林中乔木树冠在阳光直射下在地面的总投影面积（冠幅）与此林地（林分）总面积的比，它反映林分的密度。当郁闭度大于0.8时被判定为“过密”，会使林内散射光不足，影响森林的光合作用和有机物积累等。根据市级抚育指导文件，公益林抚育采伐前林分郁闭度不得小于0.8，采伐蓄积强度不得大于20%，伐后郁闭度不低于0.6，即抚育后林地郁闭度应保持在0.6-0.8之间。

乡镇人民政府负责评估区域内公益林实际情况，上报拟抚育地块；配合项目建设单位做好项目实施过程中的林地监管，严防偷盗、滥砍乱伐等现象。

原区公益林抚育工作的主管部门为区绿容局，实施主体为乡镇农技中心，经机构改革后，抚育工作的主管部门转为区绿容局（区林业局），区林业站作为管部门，抚育建设完成后交由乡镇市容所落实养护工作。

2018年港西、新河、竖新、建设和庙镇共5个镇共完成10378.04亩，2019-2021年共计完成31384.8亩。

水产良种场辖区内公益林由上海明珠湖公园管理有限公司作为管护主体和养护职能单位；现代农业园区辖区内公益林由上海崇明现代农业园区开发有限公司作为管护主体和养护职能单位。

工程量数据来源于投标文件及审价、审计报告审定的实际工程量。

本项目的预算根据实际需求安排，当需使用资金用于支付款项时，区林业站将资金用途、预算金额、支出方向等信息列明，并提交对应合同、财务监理拨款意见等材料至区财政，区财政安排对应资金预算至区林业站，因此预算执行率均为100%。

换算依据通用一元材积表（根据胸径一个因子与材积的相关关系编制的数表）由树种的对应胸径换算为木材体积（即“材积”）。

由于2022年的实际生态补偿考核工作尚未完成，因此此处仅能2020、2021年的考核成绩。

乡镇人民政府负责评估区域内公益林实际情况，上报拟抚育地块；配合项目建设单位做好项目实施过程中的林地监管，严防偷盗、滥砍乱伐等现象。