## Sheet1
建设镇2020年重大生态项目推进情况（11月）
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 11月份计划安排 | 11月份完成情况 | 推进 状态 | 分管 领导 | 牵头 单位
1 | 花博公寓建设运营 | 为缓解花博会筹备及召开期间，全国各省市花协阶段性住宿问题，我镇积极助力花博，以市场化运作“花博布展服务公寓”。 | 线上持续运营 | 线上持续运营 | 正常 | 宋洪雷 | 办公室
2 | 生态民宿发展项目 | 完成100家民宿备案 | 开展政策宣传引导并指导经营主体进行申报备案 | 11月完成备案3家 | 正常 | 张仲耀 | 经发办
3 | “花博人家”项目 | 完成“花博人家”床位1600张，到12月底上线运行。 | “花博人家”运行400户 | 顾伯伯花博人家已贴牌运营 | 正常 | 贾全彪 | 经发办
4 | 富安村区级乡村振兴、村庄改造项目 | 富安村区级乡村振兴、村庄改造主要以村委会、富安美术馆、长候路为重点区域，包括富安村村委功能提升、风貌改造、道路改造、景观小品、小三园建设等项目。 |  | 已完成 |  | 张仲耀 | 经发办
5 | 建设村村庄改造项目 | 建设村村庄改造项目主要以建设村委会、团城公路北侧沿线、建设中路等重点区域，包括小公园建设、风貌提升、景观小品、小三园建设等项目 |  | 已完成 |  | 张仲耀 | 经发办
6 | 市区级乡村振兴示范村项目（虹桥村） | 围绕虹桥村花卉和民宿产业发展，以“一核、两区、一轴、三横”为重点，实施基础设施更新、景观提升、风貌改造、公共服务配套等项目。 | 推进项目施工 | 开展虹桥花乡核心区域景观、风貌、节点提升深化设计方案研究编制。推进顾伯伯乡村民宿区域标识标牌系统安装，花博驿站内部墙面展示内容制作和景观布置等。 | 正常 | 张仲耀 薛卫彬 | 经发办
7 | 虹桥村农田标准化建设项目 | 虹桥花乡110亩农田实施灌溉、排水设施改造，满足花卉种植需求。 | 推进项目施工 | 召开项目施工交底会，完成设施定位，启动项目建设。 | 正常 | 张仲耀 | 农技中心
8 | 浜西村村庄改造项目 | 浜西村村庄改造主要以浜西5队、牡丹园、盘龙公路、村委会为重点建设区域，包括道路改扩建、农宅风貌提升、景观小品、照明工程、文化宣传等项目。 | 推进项目施工 | 完成三个改造村工程招投标，召开技术交底会，启动施工准备。 | 滞后（项目设计优化调整） | 张仲耀 | 经发办
9 | 滧东村村庄改造项目 | 滧东村村庄改造主要以外婆湾、花雨花畔民宿、红梅路沿线为重点建设区域，包括道路改扩建、农宅风貌提升、景观绿化、河道整治、标识标牌等项目。 | 推进项目施工 | 完成三个改造村工程招投标，召开技术交底会，启动施工准备。 | 滞后（项目设计优化调整） | 张仲耀 | 经发办
10 | 界东村村庄改造项目 | 界东村村庄改造主要以界东8队、界东花博人家区域、海洪北路、海洪南路、建港公路沿线为重点建设区域，包括道路改扩建、风貌提升、大地景观、道路景观提升等项目。 | 推进项目施工 | 完成三个改造村工程招投标，召开技术交底会，启动施工准备。 | 滞后（项目设计优化调整） | 张仲耀 | 经发办
11 | 浜西村牡丹园基地项目 | 项目以种植花卉为主，为花博会配套服务基地，主要种植牡丹、玫瑰、海棠、萱草、芍药、水仙、百合等。 | 完成萱草、鸢尾、草花等第二批种植。 | 完成第二批萱草、鸢尾等草花种植。 | 正常 | 张仲耀 | 农技中心
12 | 富安村菌菇工厂化种植项目 | 新建食用菌立体化种植房3600平方米及相关配套设备、现有配套菌种厂升级改造、稻秸秆及其它农林废弃物收集处理设施改造、配电燃气生产配套用房等。 | 按照项目批复计划进度，开展现代农业发展项目，做好相关技术指导及服务工作。 | 启动项目基础施工，同步推进设施农用地备案工作。 | 正常 | 张仲耀 | 农技中心
13 | 虹桥村、界东村全民护水打通断头河 | 断头河打通（虹桥、界东） | 推进项目施工 | 按计划施工中 | 正常 | 张仲耀 | 水务所
14 | 界东村、虹桥村、富安村河道生态护岸治理项目 | 生态护岸 | 推进项目施工 | 按计划施工中 | 正常 | 张仲耀 | 水务所
15 | 雨污混接改造（建设镇区）及完善污水管网 | 敷设污水管网、雨水口截污篮、道路修复等。 | 月底完成形象进度 | 完成形象进度 | 正常 | 张仲耀 | 水务所
16 | 富民河西段河道整治项目 | 整治河道、疏浚、新建护岸、桥梁、绿化等。 | 绿化 | 完成绿化 | 正常 | 张仲耀 | 水务所
17 | 郁家河西段河道整治项目 | 整治河道、疏浚、新建护岸、桥梁、绿化等。 | 绿化 | 完成绿化 | 正常 | 张仲耀 | 水务所
18 | 运北河西段河道整治项目 | 整治河道、疏浚、新建护岸、桥梁、绿化等。 | 绿化 | 完成绿化 | 正常 | 张仲耀 | 水务所
19 | 集建区水系调整项目 | 河道开挖、护岸工程。 | 扫尾 |  | 暂停 | 张仲耀 | 水务所
20 | 造林1.45万亩（建设镇涉及市级重点廊道等） | 建设村、建垦村、蟠南村三村共116.83亩农田实施市级景观廊道项目建设。 | 全面完成项目建设 | 全面完成项目建设 | 正常 | 薛卫彬 | 农技中心
21 | 虹桥村生态廊道项目（市绿化市容局关于市级乡村振兴示范村） | 围绕虹桥村乡村振兴示范村建设，以50亩连片核心区域为重点，辅以农田林网、道路河道防护林及农宅周边区域，高标准实施景观造林。 | 推进景观廊道、河路宅周边乔灌木种植。 |  | 暂停 | 薛卫彬 | 农技中心
22 | 绿道项目 | 草港公路1.7公里 | 施工建设 | 已完成全部工程量的80% | 正常 | 薛卫彬 | 规保办
|  | 中荷现代花卉中心内体育绿道建设1.6公里 | 完成建设 | 完成建设 | 正常 | 薛卫彬 贾全彪 | 规保办 文广站
23 | “海上花岛”景观提升（虹桥花村花宅，建设公路、蟠龙公路、北沿公路沿线景观提升）一期 | 三条道路沿线两侧10米内可新建绿化地块改造；50米内民宅外立面、三园、入户道路、围墙改造。 | 持续推进风貌提升 | 持续推进风貌提升 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办 农技中心
24 | 瑞茵开心（集体建设用地项目）农场 | 完成瑞茵开心农场康养农文旅教育实践基地的建设 | 钢结构完成 | 1、北区配电室基础完成。一层正在施工。 2、南区主体结构一层、二层浇筑完成，三层正在施工中。 | 滞后（施工缓慢） | 薛卫彬 | 规保办
25 | 虹桥现代花艺实践基地（点状供地） | 完成虹桥花艺实践基地建设 | 行政手续办理 | 正在办理乡村规划许可证和施工许可证 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办
26 | 推进农民相对集中居住 | 宅基地货币化回购（完成第一批宅基地货币化回购验收和资金发放，启动第二批特别是主干道沿线宅基地货币化回购相关工作） | 推进第二批宅基地货币化置换。 | 第一批宅基地货币化置换进入收尾阶段；第二批已根据区级会议精神，落实各村填报，优先保障高压线下百姓。 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办 推进办
|  | 多层公寓房建设（完成第一期76套和公建配套项目建设，并正式启用）。 | 竣工验收 | 竣工验收完毕 | 正常
|  | 独栋房建设（完成2栋建设，并装修1栋样板房；启动新建独幢区一期58栋建设，年底前启用）。 | 样板房装修 | 样板房正在装修 | 正常
|  | 安置房调查摸底基础上正式登记，并组织高压线下、集中居住区农户城桥考察安置房。 | 按照区文件要求，持续推进。 | 安置房已根据区级会议精神，落实各村填报；高压线下百姓地上物已签约26户。 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办
27 | 虹安路路桥建设项目 | 建星路-集中居住独幢区6米宽道路及桥梁1座 | 施工阶段 |  | 暂停 | 薛卫彬 | 推进办
28 | 北沿公路改建工程 | 北沿公路改扩建 | 施工建设 | 项目施工 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办
29 | 建设公路改扩建工程 | 建设公路改扩建 | 施工建设 | 正在施工 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办
30 | 建设公路水系路网调整项目 | 配合建设公路进度，实施原有平交道口接通、新建联络道、新建渠道及新开河道。 | 项目施工 | 项目施工 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办
31 | 蟠龙公路等花博园区周边道路改建工程 | 蟠龙公路慢行道维修养护工程 | 路面修复 | 路面修复 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办
32 | 湿垃圾五谷虫生物处置项目 | 完成“三和”养殖厂环保备案，实施生产运营；“五谷虫”基地新风除臭纳管项目，废气处理（新风+除臭）及纳管污水处理。 | 基本完工 | 污水管道铺设、污水池建造完成，新风系统还在安装调试中 | 滞后（施工缓慢） | 薛卫彬 | 规保办 市政市容所
33 | 4个公共厕所（花博周边配套设施） | 1.镇末端处置站东北角， 2.原熊大熊二西门岗， 3.原崇明人家门口东边， 4.森林公园2号门对面。 | 施工建设 | 施工建设 | 正常 | 薛卫彬 | 市政市容所
34 | 农村公路“四好公路”建设（提档升级）项目 | 镇中路、虹桥路、红梅路、运粮河路、海洪南路等道路提档升级。 | 验收阶段 |  | 暂停 | 薛卫彬 | 规保办 村建所
35 | 美丽街区建设项目 | 镇中路原食品站改造-飘逸发屋东西两段改造以及做好2020年度“美丽街区”考核 | 施工进度100％ | 重新立项，优化设计。 | 滞后（优化设计） | 薛卫彬 | 规保办 市政市容所
36 | 街心花园项目 | 朱家沟头文韵、和悦街头绿地工程 |  | 已完成 |  | 薛卫彬 | 规保办 村建所
|  | 2017年建设镇运南村街头绿地工程 |  | 已完成
37 | “198”低效建设用地减量化土地垦复项目 | 滧东村丹红桃园农庄、虹桥村斜桥预制场、富安村官尖厂减量化。 | 按计划推进减量 | 滧东村丹红桃园农庄待外业修测，虹桥村斜桥预制场待立项，富安村官尖厂减量化暂停。 | 正常 | 薛卫彬 | 规保办 村建所 经管中心
38 | 雪亮工程和智慧公安项目 | 雪亮工程第二期10个村146个视频探头建设。另增区下达任务400个（民宿等重点地区）治安探头建设 | 前期点位勘测 | 施工单位现场确认点位 | 正常 | 施建城 | 稳定办 派出所
39 | 大同文化活动中心项目 | 此项目利用原大同供销社存量资产进行修缮装修，工程于2018年12月9日开工，预计2019年10月交付使用。现由于设计方设计不合理及后期疫情等原因，拖延至今。项目由崇明区文旅局代建。 |  | 已完成 |  | 贾全彪 黄 慧 | 文广站
40 | 养老服务设施（大同薄弱养老院改造、综合为老服务中心建设等项目） | 大同薄弱养老院改造 | 扫尾 | 收尾工作 | 正常 | 黄 慧 | 事务办
|  | 旭升综合为老服务中心 | 竣工验收 | 正在装修 | 滞后（优化方案）
|  | 富安村综合为老服务中心 |  | 已完成
41 | “建设空间”创业孵化园项目 | 推进完成创业孵化园硬件建设，适时发布信息，引进有志创业人员入驻，以此带动全镇创业就业工作顺利推进，促进创业型城区建设。 | 引进有志人员开办创业企业入驻，提供政策支持和服务，开展创业活动 | 营造良好创业氛围，引进企业入驻。 | 正常 | 黄 慧 | 受理中心
42 | 智慧健康小屋建设 | 为群众获得社区健康服务，为居民提供针对性健康指导、健康干预、与上海市“健康云”直接联网建设。 |  | 已完成 |  | 黄 慧 | 事业办