# 财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：基层法律服务专项经费(2016)

项目单位：崇明县法律援助中心

主管部门：司法局

2018年08月

目录

一、项目概述	2

（一）项目概况	2

（二）立项依据	2

（三）项目设立的必要性	3

（四）保证项目实施的制度、措施	3

（五）项目总目标	3

（六）年度绩效目标	4

（七）需要说明的其他问题	4

二、资金安排使用情况表	4

三、自评价评分表	5

四、综合结论	10

（一）指标完成情况	10

（二）主要绩效	11

（三）主要问题	11

（四）整改建议	12

（五）整改情况	12

（六）建议下年度资金安排	12

（七）其他	13

一、项目概述

（一）项目概况

法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或者特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。依据《法律援助条例》，法律援助经费应当由区级以上人民政府提供财政支持，保障法律援助事业与经济、社会协调发展。法律援助经费应当专款专用，接受财政、审计部门的监督。

（二）立项依据

《法律援助条例》第三条法律援助是政府的责任，县级以上人民政府应当采取积极措施推动法律援助工作，为法律援助提供财政支持，保障法律援助事业与经济、社会协调发展。法律援助经费应当专款专用，接受财政、审计部门的监督。第二十四条法律援助办案补贴的标准由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门会同同级财政部门，根据当地经济发展水平，参考法律援助机构办理各类法律援助案件的平均成本等因素核定，并可以根据需要调整。

（三）项目设立的必要性

法律援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业，同时也是中国实践依法治国方略，全面建设小康社会的重要举措。同时也全力保障办理援助案件的律师和法律服务工作者对其付出的劳动成果得到合法的保障，鼓励律师和法律服务工作者积极办案，志研办案，更高程度地调动他们办案的积极性。

（四）保证项目实施的制度、措施

法律援助工作由《法律援助条例》、《上海市法律援助若干规定》、《办理法律援助案件程序规定》、《上海市法律援助办案补贴标准》、《上海市人民政府关于高速法律援助对象经济困难标准和扩大法律援助事项范围的通知》等制度进行规范。区法律援助中心受区司法局的领导和监督管理，受市法律援助中心的业务指导。

（五）项目总目标

全力保障符合法律援助条件的困难群体和特殊对象的法律援助需求，做到应援尽援

（六）年度绩效目标

做到专款专用，切实保障法律援助办案补贴落实到位，使更多的受援人获得法律上的帮助。

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |  |  |  | 实际支出情况（元） |  |  |  | 预算执行率（本级财政资金） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 其中：市级资金 | 其中：中央资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | 其中：市级资金 | 其中：中央资金 |  |
| 合计 | 1261200 | 1261200 |  |  | 1211900 | 1211900 |  |  | 96.09% |
| 法律援助办案补贴 | 1261200 | 1261200 |  |  | 1211900 | 1211900 |  |  | 96.09% |

三、自评价评分表

| 一级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入和管理目标 |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度的健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 3.0 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，财务管理制度健全，故该指标得分为2分。①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1.5分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，项目管理制度健全，故该指标得分3分。 |  |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 2.0 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②对每个案件发放有明细表； 符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，项目管理制度有效，故该指标得分2分。 |  |
|  | 预算执行率 | 2 | 100% | 100% | 2.0 | 预算执行率=实际支出数/预算数×100%。每偏离1%，扣权重分3%，80%以下不计分。 评分情况：该项目预算执行率100%,故该指标2分。 |  |
|  | 财务制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2.0 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，财务管理制度健全，故该指标得分为2分。 |  |
|  | 专款专用率 | 1 | 100% | 100% | 1.0 | 1是做好财政拨的资金用在援助案件经费上,2\如果用作其他用途,那发现一起扣0.1分,扣完为止。 |  |
|  | 资金使用率 | 2 | 96.1%% | 健全 | 1.88 | 资金使用率=实际支出数/预算数×100%。每偏离1%，扣权重分3%，80%以下不计分。 评分情况：该项目预算执行率96.1%,故该指标扣除0.2分，得分为1.88分。 |  |
|  | 财务监控有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 2.0 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，财务监控有效，故该指标得分为2分。 |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2.0 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，财务管理制度健全，故该指标得分为2分。 |  |
|  | 工作计划执行有效性 | 2 | 有效 | 有效 | 2.0 |  |  |
|  | 工作计划完整性 | 1.5 | 完整 | 完整 | 1.5 | ①项目实施前有完整合理的工作计划。 符合以上条件得满分，反之得0分。 评分情况：符合以上条件，工作计划完整，故该指标得分为1.5分。 |  |
|  | 援助律师考核机制健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2.0 | 严格按照文件的规定执行,发现有违规行为扣分，该指标定2分。 |  |
|  | 立项依据充分性 | 4 | 充分 | 充分 | 4.0 | ①是否符合崇明的相关经济发展规划和政策； ②是否符合崇明的相关政策法规。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，故立项依据充分，该指标得分4分 |  |
|  | 项目立项规范性 | 6 | 规范 | 规范 | 6.0 | ①项目是否按照规定的程序开展会议讨论； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策.符合所有条件得满分,缺失一项扣1分，扣完为止.评分情况：符合以上所有条件,故项目立项规范,该指标得6分。 |  |
|  | 绩效目标合理性 | 1.5 | 合理 | 合理 | 1.5 | ①项目是否为促进法律援助工作所必需； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③绩效目标与相应预算的关联性； ④绩效目标的填报是否符合《上海市预算管理实施办法》的相关要求 符合所有条件得满分，第一、二项每项1分，第三、四项每项0.5分。缺失一项扣除相应分值，扣完为止。 评分情况：绩效目标填写不够规范，故扣除1.5分，该指标得分1.5分。 |  |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 明确 | 2.0 | ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 产出目标 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  | 计划完成及时性 | 5 | 及时% | 及时 | 5.0 | ①及时完成每一件审批的法律援助案件； ②及时完成每一件代书的援助； ③及时完成法律咨询； 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，故该指标得分为5分。 |  |
|  | 法律援助案件数量 | 10 | 525 | 400 | 10.0 | 及时完成每一件审批的法律援助案件；评分情况：符合以上所有条件，故该指标得分为10分。 |  |
|  | 法律援助案件代书数量 | 5 | 19 | 525 | 5.0 | 及时完成每一件代书的法律援助案件；评分情况：符合以上所有条件，故该指标得分为5分。 |  |
|  | 法律援助咨询数量 | 5 | 50 | 50 | 5.0 | 及时完成每一个法律咨询；评分情况：符合以上所有条件，故该指标得分为5分。 |  |
|  | 补贴发放及时性 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | 按照办理案件和代书、咨询等在结案后一个月内及时发放完成，符合以上条件得满分，反之得0分。评分情况：符合以上条件，故该指标得分为5分。 |  |
| 效果目标 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
|  | 工作积极性与主动性 | 5 | 积极 | 积极 | 5.0 | ①法律援助律师认真工作，积极服务于受援人； ②法律援助律师工作效率提高。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1.5分，扣完为止。 评分情况：根据回访调查，符合以上所有条件，法律援助律师工作积极。故该指标得分为6分。 |  |
|  | 群众法律援助满意度 | 5 | 98% | 98% | 5.0 | 根据回访调查，被调查对象的满意度≥97%，该项指标得权重分满分，每降低1%扣除2%的权重分，满意度≤60%不得分。 评分情况：根据回访调查，该项目满意度为98%。故该指标得分为6分。 |  |
|  | 应援尽援率 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | 法律援助受援人提出法律援助申请，只要符合经济困难条件和受援案件范围的都给予援助； 评分情况：符合以上条件，故该指标得分为6分。 |  |
|  | 全力保障困难群众法律援助需求 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | 法律援助受援人提出法律援助申请，只要符合经济困难标准和受援案件范围的都给予援助； 评分情况：符合以上条件，故该指标得分为6分。 |  |
|  | 全力保障特殊对象法律援助需求 | 5 | 100% | 100% | 5.0 | 法律援助受援人提出法律援助申请，只要符合经济困难标准和受援案件范围的都给予援助； 评分情况：符合以上条件，故该指标得分为6分。 |  |
| 影响力目标 |  | 10 |  |  | 10.0 |  |  |
|  | 长效管理制度健全性 | 2 | 健全 | 健全 | 2.0 | ①项目后续资金安排到位； ②项目的实施有完善的规章制度确保有效完成； 符合以上所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，长效管理制度健全，故该指标得分为2分。 |  |
|  | 人力资源结构合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4.0 | 根据本区受援人的数量，一般配备30名左右的援助律师比较合量，故设指标得分为4分。 |  |
|  | 信息公开有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 4.0 | ①法律援助范围和内容等信息向社会公开； ②受援人信息向社会公开；评分情况：该项目未向社会公开信息不得分，改该指标得分为4分。 |  |
| 总计 |  | 100.0 |  |  | 99.88 |  |  |
| 评价等级 |  | 0.00 |  |  | 优秀 |  |  |

四、综合结论

（一）指标完成情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2016基层法律服务专项经费项目绩效自评价结果为:总得分99.88分，属于"优秀"。

1. 完成正常的指标

项目管理制度的健全性；项目管理制度执行有效性；预算执行率；财务制度健全性；专款专用率；财务监控有效性；财务管理制度健全性；工作计划执行有效性；工作计划完整性；援助律师考核机制健全性；立项依据充分性；项目立项规范性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；计划完成及时性；法律援助案件数量；法律援助案件代书数量；法律援助咨询数量；补贴发放及时性；工作积极性与主动性；群众法律援助满意度；应援尽援率；全力保障困难群众法律援助需求；全力保障特殊对象法律援助需求；长效管理制度健全性；人力资源结构合理性；信息公开有效性；

2. 没有完成绩效目标的指标

资金使用率；

（二）主要绩效

1、进一步加强组织领导体系建设。法律援助中心积极推进各项措施，建立了相应的组织领导体系，充分发挥组织机构的领导、指挥和组织职能，做到主要领导亲自抓，贫乏领导具体抓，完善责任体制。

2、进一步加强监督管理。为了提升法律援助案件的办案质量，对每一件办理的案件严格把关，从指派到结案全程跟踪，确保每一件案件有着落，。

3、严格按照财政局关于经费使用的规定执行，在预算执行率上、专款专用率上、预算编制合理性上、工作计划完整性上、档案管理规范性上、财务制度健全性上财务监控有效性上基本严格执行。

（三）主要问题

其中对预算执行率上有一点偏差，可能是法律援助案件经费使用的特殊性等原因，因为每年援助案件的数量取决于来申请法律援助受援人的数量、当年发生案情的受援人等综合数量没有一个固定的定性指标，所以导致资金使用上有所降低。

（四）整改建议

争取对本区的受援人有一个统一的排摸。

（五）整改情况

资金预算的时候少申报一点，如果缺少再申请财政资金

（六）建议下年度资金安排

必须选填一个：1、增加：_______；理由：_______  2、减少：5万；理由：防止资金积余  3、维持：要求维持；理由：一般援助案件每年递增，除非特殊情况出现。 4、取消：_______；理由：_______

（七）其他