## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 场馆、设施修缮及运行经费
主管部门 |  | 上海市崇明区文化和旅游局（汇总） |  |  | 实施单位 |  | 上海市崇明区博物馆
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 34.17 | 49.41 | 49.36 |  | 10.00 | 99.89 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 34.17 | 49.41 | 49.36 |  | - | 99.89 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保博物馆（崇明学宫）及唐一岑墓的管理和开放工作。一是确保博物馆具有符合国家规定的安全和消防设施，对室内外监控探头、围墙红外线更新维护，微型消防站、流动消防器械设备、消防设施设备更新维护,每年进行定期维护更新；二是做好博物馆绿化养护工作，每月安排对于馆内绿化进行养护，以优美环境、优质服务、安全保卫完成对外服务工作；三是全年度对学宫古建筑屋面防漏捉漏、木门窗、围墙等内外墙面修缮、道路整修维护，确保其完整性；四是确保博物馆对外开放运行，展厅全年开放电费经费、以及展厅每年空调维护保养、电路电器更新维修等，验收合格率达到100%。项目由陈列部和办公室负责实施，并于12月底前完成，通过对本项目的实施，完成博物馆及唐一岑墓开放运行安全零事故、以优美的环境实现对外开放的效果。 |  |  |  | 项目从2024年1月份开始，12月份结束。确保博物馆（崇明学宫）及唐一岑墓的管理和开放工作。定期对消防设施、室内外监控探头进行更新维护。完成博物馆绿化养护工作，及时安排对馆内绿化进行养护，以优美环境完成对外服务。本年度对古建筑屋面及门窗围墙进行修缮，古建筑修缮合格率100%。完成对展厅空调的维修清洁工作，确保对外正常开放，验收合格率100%。全年度全馆报警设备检测覆盖度≥90.00%。全年度博物馆及唐一岑墓开放运行安全零事故。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 学宫古建筑修缮 |  | =1.00(次) | 1.00(次) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 数量指标 | 博物馆绿化养护 |  | =6.00(次) | 6.00(次) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 质量指标 | 空调维护合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00
产出指标 | 质量指标 | 古建筑修缮合格率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00
产出指标 | 质量指标 | 报警设备检测覆盖度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | =0.00(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 生态效益指标 | 环境绿化美化满意度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 陈列对外开放满意度 |  | ≥90.00(%) | 85.00(%) | 10.00 | 5.00 | 由于博物馆停车位有限，并靠近医院，导致部分游客对停车不满，节假日及双休日已对外开放员工停车位，方便游客停放。
总分 | [5 empty] | 100.00 | 94.99
评分等级 |  | 优