## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国家非物质文化遗产保护资金
主管部门 |  | 上海市崇明区文化和旅游局（汇总） |  |  | 实施单位 |  | 上海市崇明区文化馆
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目由崇明区文化和旅游局指导、崇明区文化馆馆长统筹、文化馆非物质文化遗产保护办公室具体负责，2022年5月底组建好工作班子（外聘3名词曲专家、3名编辑人员等），下设编辑组。制订好详细的工作计划、时间节点。 第一年（2022年）具体工作如下： 在传统崇明山歌十个分类中选出：引歌中《山歌好唱口难开》《我唱山歌碰到天》等10首；劳动歌中《起锚号子》《喊担号子》《莳稻歌》《耕田歌》《纺纱歌》等10首；时政歌中《坚决不戴东洋帽》《穷人头上三把刀》等5首；仪式歌中《拜堂歌》《九千七二万四》等20首；情歌中《打煞黄狗养雄鸡》《郎打桨来姐把舵》等20首；生活歌中《姑嫂两人喜洋洋》《拼着老命浪里兜》10首；劝世歌中《堂上双亲要孝敬》《野花只能一时香》等5首；风物歌中《时辰歌》《啥个花开象珠塔》等5首；历史传说、故事歌中《张良戏女对山歌》《小秦王跨海去征东》《淘米姑娘摇船郎》《红娘子》5首；儿歌中《小姐教我打算盘》《四只元宝垫床脚》等10首，共100首。 编辑组时间节点：在12月底完成100首山歌的歌词整理和曲谱记录和打谱工作。 第二年（2023年）具体工作如下： 在1950年代以来新编崇明山歌中挑选经典和获奖的舞台演唱作品：山歌表演唱《生产队里新事多》《农家乐》、山歌叙唱《小夫妻俩谈家常》《唱春牛》、山歌对唱《挑花篮妹妹耕田郎》《老毛蟹咏叹调》、山歌独唱《春三四月桃花汛》《约郎情歌》、山歌小演唱《茶亭说媒》《老王送瓜》、山歌说唱《牛千金应考》《有贵书记》、山歌剧《秀兜兜》《接新娘》等30个作品。 编辑组时间节点： 1. 5月底前完成购买书号、联系出版社、设计曲集封面等工作。 2. 8月底前完成30个作品的词曲整理打谱工作。 3. 11月底前完成《传统崇明山歌曲集》、《新编崇明山歌曲集》的编辑、排版、校对工作。 4. 12月初有关领导审阅，12月底前交出版社。 |  |  |  | 该项目由崇明区文化和旅游局指导、崇明区文化馆馆长统筹、文化馆非物质文化遗产保护办公室具体负责，2022年5月底组建好工作班子（外聘3名词曲专家、3名编辑人员等），下设编辑组。制订好详细的工作计划、时间节点。 第一年（2022年）具体工作如下： 在传统崇明山歌十个分类中选出：引歌中《山歌好唱口难开》《我唱山歌碰到天》等10首；劳动歌中《起锚号子》《喊担号子》《莳稻歌》《耕田歌》《纺纱歌》等10首；时政歌中《坚决不戴东洋帽》《穷人头上三把刀》等5首；仪式歌中《拜堂歌》《九千七二万四》等20首；情歌中《打煞黄狗养雄鸡》《郎打桨来姐把舵》等20首；生活歌中《姑嫂两人喜洋洋》《拼着老命浪里兜》10首；劝世歌中《堂上双亲要孝敬》《野花只能一时香》等5首；风物歌中《时辰歌》《啥个花开象珠塔》等5首；历史传说、故事歌中《张良戏女对山歌》《小秦王跨海去征东》《淘米姑娘摇船郎》《红娘子》5首；儿歌中《小姐教我打算盘》《四只元宝垫床脚》等10首，共100首。 编辑组时间节点：在12月底完成100首山歌的歌词整理和曲谱记录和打谱工作。 第二年（2023年）具体工作如下： 在1950年代以来新编崇明山歌中挑选经典和获奖的舞台演唱作品：山歌表演唱《生产队里新事多》《农家乐》、山歌叙唱《小夫妻俩谈家常》《唱春牛》、山歌对唱《挑花篮妹妹耕田郎》《老毛蟹咏叹调》、山歌独唱《春三四月桃花汛》《约郎情歌》、山歌小演唱《茶亭说媒》《老王送瓜》、山歌说唱《牛千金应考》《有贵书记》、山歌剧《秀兜兜》《接新娘》等30个作品。 编辑组时间节点： 1. 5月底前完成购买书号、联系出版社、设计曲集封面等工作。 2. 8月底前完成30个作品的词曲整理打谱工作。 3. 11月底前完成《传统崇明山歌曲集》、《新编崇明山歌曲集》的编辑、排版、校对工作。 4. 12月初有关领导审阅，12月底前交出版社。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 开展国家级非遗代表性项目个数 |  | =1(个) | 1.00(个) | 15.00 | 15.00
产出指标 | 数量指标 | 开展非遗传习、培训等传承活动的数量 |  | =1.00(个) | 1.00(个) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 数量指标 | 开展非遗宣传、展示、交流、合作等活动的数量 |  | ≥5.00(场) | 5.00(场) | 25.00 | 25.00
产出指标 | 质量指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 |  | 百分之百 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 非遗项目和传承人的普查、记录等工作的完成率 |  | 百分之百 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 非遗传承、宣传活动计划及时性 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升非遗传承人技能艺能的影响 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 增强非遗传承保护氛围的影响 |  | 增强 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升非遗社会关注度的影响 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 传承人、学员、公众对非遗传习、培训等传承活动的满意度 |  | 大于等于百分之90 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对非遗宣传、展示、交流、合作等活动的满意度 |  | 大于等于百分之90 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 100.00
评分等级 |  | 优