## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 促进崇明生态新文旅产业发展
主管部门 |  | 上海市崇明区文化和旅游局（汇总） |  |  | 实施单位 |  | 上海市崇明区文化和旅游局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步发挥文化旅游业对崇明经济与社会发展的带动和促进作用，充分激发市场主体投资文化旅游业的积极性，加快形成与世界级生态岛相匹配的文化旅游服务体系，提升崇明文化旅游发展能级，发挥政策的激励导向作用。项目由资源开发科负责，并于12月底前完成。 |  |  |  | 完成2023年度文化旅游扶持奖励资金的部分发放。符合要求的项目共计132个，其中旅游住宿类66个、旅游景区类5个、旅游新业态14个、旅游服务类31个、旅游导入类16个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 中高端宾馆饭店、度假酒店 |  | =13.00(家) | 20.00(家) | 4.00 | 3.80 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 中高端民宿 |  | =38.00(家) | 36.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 中高端房车营地 |  | =13.00(家) | 10.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | A级旅游景区 |  | =12.00(家) | 5.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 旅游新业态 |  | =6.00(家) | 4.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 乡村旅游服务综合体 |  | =3.00(家) | 2.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 特色文化场馆 |  | =14.00(家) | 10.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 文旅特色配套项目 |  | =18.00(家) | 10.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 旅游厕所 |  | =5.00(家) | 4.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 智慧旅游 |  | =1.00(家) | 0.00(家) | 4.00 | 3.50 | 2023年度无该项补贴，2023年度新增影视拍摄1个
产出指标 | 数量指标 | 导游 |  | =19.00(家) | 14.00(家) | 4.00 | 3.50 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 游客组织 |  | =5.00(家) | 9.00(家) | 4.00 | 3.80 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 文旅节庆活动 |  | =5.00(家) | 7.00(家) | 4.00 | 3.80 | 按2023年实际申报数发放
产出指标 | 数量指标 | 文创项目 |  | =1.00(家) | 0.00(家) | 4.00 | 3.50 | 2023年度无该项补贴，2023年度新增影视拍摄1个
产出指标 | 数量指标 | 文创工坊 |  | =3.00(家) | 0.00(家) | 4.00 | 3.50 | 2023年度无该项补贴，2023年度新增影视拍摄1个
产出指标 | 质量指标 | 扶持标准执行准确率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.50 | 2.50
产出指标 | 质量指标 | 扶持对象政策符合率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.50 | 2.50
产出指标 | 时效指标 | 扶持资金发放及时率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.50 | 2.50
效益指标 | 社会效益指标 | 旅游接待人次上升 |  | 上升 | 达成指标 | 2.50 | 2.50
效益指标 | 社会效益指标 | 提升崇明文化旅游发展能级 |  | 有效提升 | 达成指标 | 2.50 | 2.50
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥文化旅游业对经济与社会发展的带动和促进作用 |  | 发挥 | 达成指标 | 2.50 | 2.50
效益指标 | 社会效益指标 | 激发市场主体投资文化旅游业的积极性 |  | 激发 | 达成指标 | 2.50 | 2.50
效益指标 | 社会效益指标 | 形成与世界级生态岛相匹配的文化旅游服务体系 |  | 形成 | 达成指标 | 2.50 | 2.50
效益指标 | 可持续影响指标 | 信息公开规范性 |  | 规范 | 达成指标 | 2.50 | 2.50
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  | 健全 | 达成指标 | 2.50 | 2.50
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 |  | ≥85.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 4.50 | 部分工作未制定满意度机制，后续进行改善
总分 | [5 empty] | 100.00 | 92.90
评分等级 |  | 优