## 2020
附件 港沿镇人民政府2021年重点工作任务分解表
重点工作 | 项目内容 | 序号 | 目标、计划及具体措施 | 时间 节点 | 分管领导 | 责任 单位
一、始终坚持生态优先，进一步加大生态环境保护和建设力度 | （一）全力以赴打好污染防治攻坚战 | 1 | 继续实施“环长制”，按照工作机制要求，每季度召开环长会议，每月开展日常检查，组织联合整治行动，严防污染事件，确保环境质量稳定达标。每季度进行通报、总结和分析，形成季度工作专报。 | 每季度 | 凌 青 | 规保办
|  | 2 | 持续推进违法违规项目清理整治，加强巡查监督，狠抓环境保护督察问题整改。进一步整合资源、明确职责，完善环长工作体系，提升联动联勤效能。 | 全年 | 方云中 | 经济办 安监所
|  | 3 | 巩固和提升上海市河长制标准化街镇成果，进一步提升工作能力和水平。以水质达标和水面率只增不减为目标。 | 全年 | 夏恩理 | 河长办
|  | 4 | 全面完成战斗河、塔树河生态河道治理项目。 | 5月 |  | 经济办、水务所
|  | 5 | 完成7个村2020年级村级河道打断头项目，计划实施12个村2021年村级河道打断头工科编制、申报及实施。 | 6月
|  | 6 | 提升“民间河长”治水能力，做实做细村民自治；强化河长制工作站、爱河护河水宣传点的作用；河长巡河率达到100%。 | 全年 |  | 河长办
|  | 7 | 加强对农污水运营单位监督管理，确保镇域农污水处理出水水质达标。12月完成2017、2018年农村生活污水处理工程竣工验收。 | 12月 | 凌 青 | 规保办
|  | 8 | 对港沿、合兴镇区进行管网完善，实现雨污水分流、生活污水应纳尽纳。预计4月完成立项，5月完成设计方案审批，6月完成招投标，7月开工，10月完工，12月竣工验收。
|  | 9 | 加大绿色种养殖模式的推广应用，做好农药、肥料和高标准地膜的政策宣传和指导。完成4642.3亩水产养殖尾水治理项目；完成189亩水产退养任务。 | 6月 | 夏恩理 | 经济办
|  | 10 | 深化落实长江十年禁渔令。 | 全年 | 方云中 夏恩理 | 经济办 市场所
一、始终坚持生态优先，进一步加大生态环境保护和建设力度 | （一）全力以赴打好污染防治攻坚战 | 11 | 推进生态循环示范基地建设和农林废弃物资源化处置利用；引入农林废弃物处置第三方。 | 1月 | 夏恩理 | 经济办
|  | 12 | 加强林业养护人员队伍建设与管理，实施公益林、廊道社会化专业化养护。 | 全年 |  | 农技中心
|  | 13 | 制定公益林地督查管理制度，建立镇村两级监管队伍，落实社会化养护林地的日常考核与监管。保持森林覆盖率，杜绝林地缺失情况发生。
| （二）提升农村人居环境品质 | 14 | 推进合兴村市级乡村振兴示范村建设，计划2020年4月提交工可（初设深度）请示；4月底下达工可（初设深度）批复，完成报建；5月底，完成施工招标工作；6月中旬，现场开工；8月，现场完工；9月初，完成自验；10月初完成审价，申请区级验收。 | 10月 | 凌 青 | 规保办
|  | 15 | 推进鲁东村区级乡村振兴示范村建设，计划2020年4月提交工可（初设深度）请示；4月底下达工可（初设深度）批复，完成报建；5月底，完成施工招标工作；6月中旬，现场开工；8月，现场完工；9月初，完成自验；10月初完成审价，申请区级验收。 | 10月
|  | 16 | 推进施漾滨村、骏马村、同心村、惠军村、跃马村美丽乡村建设，3月底完工；5月底竣工验收。 | 5月
|  | 17 | 市级美丽乡村创建工作。拟申报惠军村，对标创建标准，重点讲好稻米产业故事，3月底完成美丽乡村硬件建设，形成参观游线；6月完成汇报稿、宣传片拍摄；10月评审。 | 10月
|  | 18 | 持续加大辖区内城管执法事项日常检查执法工作，主要聚焦扬尘污染、垃圾分类、秸秆焚烧、渣土运输等群众反映强烈、问题比较突出的违法行为，以季度为周期开展专项整治行动，抓好源头管控、抓实处罚力度。每季度进行通报、总结和分析，形成季度工作专报。 | 每季度 |  | 城管中队 市容所
一、始终坚持生态优先，进一步加大生态环境保护和建设力度 | （二）提升农村人居环境品质 | 19 | 进一步深化和完善镇级资源回收服务管理工作体系，实质性提升全镇资源化回收利用，有力推动镇级资源回收中转站信息化智能平台建设，力争能够快速平稳的实现与市（区）级资源回收信息化平台的对接。2月底前完成前期筹备工作；3月份推动平台实体化建设；5月底前力争完成正式运行。 | 6月 | 凌 青 | 市容所
|  | 20 | 持续对标对表查找问题，深化工作措施，压实责任主体，形成人人有责，层层落实的常态管理模式。1、重点突出“日巡查、周督查、月考核”，每月一次排名通报，每季度一次专题交流分析会。2、加强第三方收运作业环节监管，杜绝跑冒滴漏、污水乱排放现象的发生（每月组织一次分类收运、末端处置、安全管理等环节的专项检查。每季度结合上级专项考核结果开展一次综合绩效考评）。3、发挥联动联勤作用，协同城管执法部门每周开展一次垃圾分类专项执法检查。4、针对企事业单位员工和沿街商户垃圾分类知晓率不高的薄弱短板，结合垃圾分类宣传月活动多种形式加大分类宣传培训，营造人人参与的浓厚氛围。 | 每月 |  | 市容所 城管中队
| （三）持续优化绿色生态空间 | 21 | 按照区级部门的要求，6月完成“1+x”国土空间规划。 | 6月 |  | 规保办
|  | 22 | 加强土地用途管制，注重土地资源集约节约高效利用，持续推进土地减量化工作，严守土地红线，加大违法用地执法力度。对新增违法用地发现一起处理一起，预防新生违法用地发生，对存量违法用地，及时进行处置,做好卫片核实和处置工作,消除违法用地。 | 全年 |  | 村建所 城管中队
|  | 23 | 根据区集中居住推进办公室工作，积极落实，宣传发动，分批鼓励农户参与进城镇集中居住。 | 全年 |  | 村建所
|  | 24 | 及时主动收集各类地块信息，对符合减量的地块，及时上报，经同意后，按照流程规范运作，重点以低效建设用地和农村宅基地减量为主，及时按照流程做好减量工作。 | 全年
一、始终坚持生态优先，进一步加大生态环境保护和建设力度 | （三）持续优化绿色生态空间 | 25 | 提升服务意识，及时为农户提供相关房屋信息，为农村宅基地确权工作提供基础性数据。 | 4月 | 凌 青 | 村建所
|  | 26 | 完成对农村现状所有房屋进行调查摸底，为国家成立农村房屋管理提供基础数据保障。 | 4月
|  | 27 | 6月15日之前农村危险房屋安全隐患排查暨自然灾害综合风险普查工作，镇成立联络员队伍，各村不少于2名现场操作员，按照区建管委工作要求和房屋技术评定标准，进行现状核定上报。 | 6月
|  | 28 | 人居环境整治常态化管理。深入开展农村人居环境整治，巩固“迎花博、治五棚”专项成果。2月份形成人居环境整治的常态化管理机制、联勤联动任务分工和人员安排；每周通报一次村居动态；每月开展一次镇村主干道检查、通报，以整洁的环境面貌迎接花博会。 | 每月 |  | 整治办
|  | 29 | 持续推进花博会周边市容环境整治工作，对2020年整改点位进行“回头看”，同时做好自查自纠、拾遗补漏。2月份形成整治难点、顽疾清单，3—4月份因地制宜、分类整治，花博前完成整治，5—7月强化执法、做好长效、常态保持。 | 7月 |  | 城管中队 市容所
|  | 30 | 加强源头管控和拆后管理，巩固“无违建”村居创建和“一户两宅”专项治理成果，严格按照《港沿镇新生违法建筑快速处置实施方案》要求，强化巡查机制，严控新增违建产生。稳步推进存量违建消除工作，以五棚整治、违法用地治理、区域环境综合整治为着力点，拆旧止新，逐步加强存量违建的执法力度。每季度进行通报、总结和分析，形成季度工作专报。 | 每季度 |  | 城管中队 村建所
二、坚持绿色发展，凝集生态产业发展新动能 | （一）不断夯实绿色农业发展基础 | 31 | 通过引进优质项目、淘汰低效产业，探索农业、农产品产业链延伸。发挥港沿农业绿色食品生产基地优势，通过发展种源农业、数字农业、智慧农业等推进产业融合发展。重点提升农产品品种、品质和品牌建设，推进具有港沿特色和规模效应的农产品。积极推进港沿农民合作社创先争优活动，培育博士农场，引领港沿农业产业的发展。 | 全年 | 夏恩理 | 经济办
|  | 32 | 依托齐茂粮食专业合作社大米加工设施提升项目，鼓励粮食合作社、家庭农场等与齐茂合作社联合，提高大米加工及包装水平。 | 11月
|  | 33 | 完成水稻机械化种植率80%；做好面上水稻病虫害和种植技术指导；加强农机安全生产宣传和巡查。 | 10月 |  | 农技中心
|  | 34 | 加强技术服务，提升农产品品质，推进品牌营销。 | 全年
|  | 35 | 根据区培训要求，遴选培训对象，落实培训工作；根据产业发展实际，开展业务培训。 | 6月 |  | 经济办 农技中心
|  | 36 | 做好为农信息服务工作，遴选优质主体参与创业创新大赛。 | 11月 |  | 农技中心
|  | 37 | 依托“丰乐港沿 花漾小镇”系列活动与丰收节活动结合，举办农产品推介活动，同时评出港沿镇示范合作社。 | 11月 |  | 经济办 农技中心
|  | 38 | 完成重大动物疫病防控工作，做好不规范养殖的监管和非洲猪瘟监控定期巡查。 | 全年 |  | 农技中心
|  | 39 | 做好绿色补贴农药宣传、统计、使用培训指导工作；加强辖区内禁限用和非绿农药排查；做好蔬菜农药残留抽样和速测工作。
|  | 40 | 指导申报企业完成绿色农产品认证和有机认证工作；加强已获证企业的证后监管、信息上平台和合格证制度落实工作；推进水稻绿色原料基地培训和指导工作；推进蔬菜整建制绿色防控，重点加强绿叶菜种植主体的监管指导。
二、坚持绿色发展，凝集生态产业发展新动能 | （一）不断夯实绿色农业发展基础 | 41 | 继续推进土地归并（拔钉子）的经验，平整或归并一些可以操作的地块。 | 9月 | 夏恩理 | 经管中心
|  | 42 | 继续抓紧不规范流转的清退工作和进一步提高土地流转率。 | 全年
|  | 43 | 及时掌握招商地块面积的变化，及时与区农业农村委报备，并在招商平台上进行更新数据。全镇所有的土地流转，严格执行区级会审程序，及时准确的上报意向流入方的区级会审材料，办理好签约手续，做好港沿镇土地招商和引进优质项目的基础工作。 | 全年
|  | 44 | 对换届后的村两委全体村干部进行财会知识培训，提高财务管理能力和水平。 | 5月
|  | 45 | 对2018-2020年村级组织（村委和村经济合作社）进行第三方审计，针对审计存在问题，提出整改意见。 | 6月
|  | 46 | 发展壮大集体经济，加强镇、村工业集体建设用地管理，严格规范租赁行为；盘活存量资产，促进产业转型发展。 | 全年 | 方云中 | 财政所
| （二）大力推进绿色现代农业融合发展 | 47 | 以2021年第十届花博会召开为契机，推进上海花港建设，千亩花卉产业园初具规模。 | 4月 | 夏恩理 | 经济办
|  | 48 | 完成虹华菊花项目，花卉产业园形成重点产业。 | 8月
|  | 49 | 推进球根花卉项目实施，实现可推广成果。 | 全年 |  | 经济办 农技中心
|  | 50 | 充分利用花卉产业扶持政策，积极对外招商，吸引更多花卉企业入驻产业园。 | 全年 | 方云中 夏恩理 | 经济办 经济小区
|  | 51 | 大力扶持本地花卉合作社发展，形成规模效应及品质效应。重点发展菊花切花、多肉、向日葵等花卉生产。 | 全年 | 夏恩理 | 经济办 农技中心
|  | 52 | 研究黄杨高效生态栽培和盆景营造技术，完成项目验收。黄杨产业形成地栽与盆景共同发展格局。 |  |  | 农技中心
二、坚持绿色发展，凝集生态产业发展新动能 | （三）提升生态经济发展能级 | 53 | 围绕转变经济发展方式，持续开展节能降耗工作，淘汰落后低效产能企业，发展绿色生态企业。 | 全年 | 方云中 | 经济办 安监所
|  | 54 | 进一步加大招商力度，充分挖掘新经济形势下的新招商领域，加大设点布局力度。探索智能化、精准化招商，通过大数据分析筛选挖掘线索，提高招商转化率。聚焦新经济、新业态，完善重点项目跟踪服务机制，着力引进符合崇明生态产业发展要求、技术含量高、有发展后劲的项目。力争实现招商税收12亿左右、新增企业3000家，形成长期稳定的新经济增长点。 |  |  | 经济小区
三、坚持以人民为中心，落实落细惠民利民保障 | （一）坚决守护人民健康 | 55 | 强化常态化疫情防控工作，做好“外防输入，内防反弹”工作，筑牢人民健康安全防线。开展疫情防控知识宣传，提升老百姓自我防控意识；开展中高风险地区来崇人员排摸，做好相关人员的社区管控；加强公共场所环境整治，做好预防性消毒；开展疫苗接种，保障群众生命安全。 | 全年 | 夏恩理 | 事业办
|  | 56 | 开展季节性爱国卫生环境整治运动，不断提升群众居住环境。 |  |  | 爱卫办
| （二）全面提升社会保障水平 | 57 | 全年完成新增非农就业300人，加大与岛内外企业和劳务公司的联系，及时掌握用工信息，利用就业平台，引导本镇富余劳动力就业；为青年自主创业（包含大学生创业）提供创业指导及相关服务，帮扶引领成功创业，全年12人；做好就业困难人员援助工作，经认定的就业困难人员三个月内实现就业，经认定的零就业家庭一个月内至少一人实现就业。 |  |  | 受理中心
|  | 58 | 加强城乡居民基本养老保险和医疗保险的宣传，尤其是对贫困人员的宣传动员工作，做到应保尽保，确保医保参保率和基本养老保险无账户人员扩覆、特困户参保指标。
三、坚持以人民为中心，落实落细惠民利民保障 | （二）全面提升社会保障水平 | 59 | 规范开展长护险受理工作，对申请材料进行审核并做好政策解读，评估结果公示并及时告知申请人。持续做好长护险服务总量管控工作，严控增量，消化存量。 | 全年 | 夏恩理 | 受理中心
|  | 60 | 进一步探索在全镇范围内开展高龄、独居、孤寡老人等助餐、送餐服务；推进综合为老服务中心建设，开展健康教育讲座、互动游戏、健康体检等形式多样的活动；7-8月开展睦邻点夏季送清凉活动，10月开展重阳节系列活动，积极营造爱老助老的良好氛围。 |  |  | 事务办
|  | 61 | 推进三阳机构搬迁，做好搬迁相关筹备工作；加强残疾人工作者队伍建设；以黄杨特色为主体，开展“助残育黄杨 自强奔小康”特色项目。
|  | 62 | 做好各类优抚对象申请、变动、资金发放等相关工作，做好优抚对象的调标工作；做好镇、村退役军人服务站建设，做好退役军人政策咨询、解释工作；开展关爱功臣、军民共建等活动，3月底前制定双拥实施意见、工作安排时间节点表。
| （三）大力推进社会事业发展 | 63 | 1-2月、7-8月做好寒、暑期假日学校活动；5-6月开展庆六一，新时代好少年评选；9月表彰优秀教师。 | 9月 |  | 事业办
|  | 64 | 组织开展“科普周”、“走百村、讲百课”等科普活动。 | 4-9月
|  | 65 | 全年完成献血任务；全年深入开展“三救三献”工作，10月底完成区级下达的急救培训人员数，争创市级博爱家园；推进智慧健康小屋日常运行，鼓励群众通过自助检测开展健康自检、体质监测，提升自我保健意识和水平。 | 全年
|  | 66 | 开展计生免费孕前检查宣传工作，完成区级下达的指标数。加强计生特殊家庭双岗联系人制度落实，提高对计生特殊家庭的关心关爱。 | 全年
|  | 67 | 全年进一步开展食品药品安全宣传工作；加强日常对食品药品生产、流通和经营的监管；做好农村家庭办酒的上门指导和系统录入；开展百千万食品示范单位创建，提升群众身边餐饮店服务水平。 | 全年 |  | 食安办
四、坚持社会治理创新，提升城乡精细化管理水平 | （一）全面提升社会文明程度 | 68 | 巩固提升全国文明城区创建成果，推动落实常态长效机制。 | 全年 | 龚军伟 | 文明办 创城办 各部门 各村居
|  | 69 | 继续夯实新时代文明实践“3+N”阵地建设，推动资源整合和功能发挥，继续开展身边好人、好乡贤、文明家庭、星级文明户等系列评选，促进崇尚文明、践行道德的良好社会风尚。
|  | 70 | 继续打造志愿服务品牌，推动各类主题志愿服务活动常态化发展，不断提升全镇生态文明水平。
| (二)加强社会治理创新 | 71 | 依托“1+3+n”网格化系统，进一步完善基础社会治理体系，形成以村居党组织为核心，以公共管理、公共安全、公共服务为主体的基层社会治理。着眼于跨部门、跨层级的协同联动为基本主线。加强各部门之间统筹协作。 | 全年 | 凌 青 | 网格中心
|  | 72 | 4月底前完成村居委会换届选举工作；持续推进“阳光村务”工程，每月及时上报阳光村务公开信息，每季度村居“回头看”，发现问题及时对接整改、完善信息录入；进一步推进社区云运用和推广；1月底完成公益基地创建工作。 | 全年 | 夏恩理 | 事务办
| （三）维护社会和谐稳定 | 73 | 推动扫黑除恶长效常治。深入推进雪亮工程、智慧公安建设，推进完善社会治安防控体系建设。 | 全年 | 龚 波 | 稳定办 派出所
|  | 74 | 加强乡村法治服务，推进村居公共法律服务体系建设。进一步完善信访工作体制机制，促进社会矛盾纠纷多元预防调处化解，提升信访事项办理效能。 |  |  | 信访办 司法所 各村居
|  | 75 | 巩固提升市级安全社区创建成果，进一步压实安全工作责任，围绕重点领域持续开展专项检查，全力筑牢全镇安全底线。 | 全年 | 龚 波 方云中 | 安委办 消安办
五、坚持高效能转变，全面加强政府自身建设 | （一）不断强化行政效能建设 | 76 | 主动融入、服务花博，不断优化营商环境，持续推进政务服务效能建设，深化落实“综合窗口”改革和“好差评”制度。 | 全年 | 方云中 | 办公室 市场所 受理中心
|  | 77 | 积极培育和谐劳动关系达标企业，完成区级下达的指标；劳动人事争议介入及时，处置到位，确保先行调解率、调解效能率；欠薪预防机构健全，多方协同机制完善，努力把各类欠薪现象化解在萌芽状态。 | 全年 | 夏恩理 | 受理中心
|  | 78 | 认真开展窗口服务“好差评”工作，以此为抓手，积极引导群众参予评价，提高窗口服务能级，确保点击率、满意度。
|  | 79 | 继续做好“12345”市民热线工作，提高先行联系率、解决率和群众满意率。 | 全年 | 凌 青 | 网格中心
|  | 80 | 强化审计监督、行政绩效评估体系建设，持续完善第三方绩效评估管理制度和结果运用。 | 全年 | 龚 娟 范 雷 | 镇人大 监察室 各部门
| （二）深入推进法治政府建设 | 81 | 强化法治思维，推进政府运行机制法治化，规范行政执法行为。 | 全年 | 龚 波 方云中 | 办公室 各执法部门
|  | 82 | 严格落实“三重一大”制度，进一步规范重大行政决策程序，强化监督，扩大政务公开，不断提高行政透明度。 | 全年 | 龚 娟 范 雷 凌 青 方云中 夏恩理 | 镇人大 监察室 各部门
|  | 83 | 强化对行政权力的制约，依法接受人大监督，不断提高政府依法行政的能力和水平。
| （三）强化机关作风建设 | 84 | 落实落细全面从严治党“四责协同”机制，深入贯彻落实中央八项规定精神，深入查纠“四风”问题，严格执行各项纪律和财经制度，规范政府购买服务工作，进一步做好做实公共机构节约、节粮、节能等工作。
|  | 85 | 加强廉政建设，弘扬严实作风，以高度的政治责任抓好各项工作推进落实。