## sheet1
港沿镇人民政府2023年重点工作任务分解表
重点工作 | 项目内容 | 序号 | 目标、计划及具体措施 | 时间节点 | 分管领导 | 责任单位
一、抓建设重治理，促进生态文明持续向好 | （一）全力以赴打好污染防治攻坚战 | 1 | 深入实施“环长制”，按照工作机制要求，开展日常巡查检查，重点关注重点点位，组织联合整治行动，严控严查环境保护突出问题，确保环境质量稳定达标。 | 全年 | 陆中超 | 各有关部门
|  | 2 | 以水质提升为目标，不断提升河长制工作水平。1、压实河长责任，镇村级河长巡河率达到100%，注重强化问题导向。2、推动全镇水环境质量持续改善向好，强化镇村级河道长效管理，完善问题“督办单”办理机制，推动河长制全面落实落地；3、坚持以水质维护为核心，加强2个市控断面、28个镇控断面、84个村控断面的水质检测工作，完善“一河一档”，杜绝全镇河湖水质恶化，出现黑臭、劣V类河道，镇级河道优Ⅲ类水比例不低于区河长办下达指标；4、以水面率只增不减为目标，完成2023年水面积考核指标。 | 全年 | 郭志华 | 河长办
|  | 3 | 1、开展第三批镇村级河道措施性养护项目。2、配合区水务局做好四效港整治工程项目推进；3、完成水利项目竣工。4、对编制完成的清洁小流域项目再充分认证，结合实际适时开展项目建设。5、根据实际情况推进村级河道第三方养护。 | 6月底之前 |  | 农 办 水务所
|  | 4 | 强化河长制工作站、爱水护河宣传点的作用，提升“民间河长”履职能力，配合和支持“责任河长”开展水环境治理工作，做实做细村民自治，形成治水合力，形成全面覆盖、全民参与的治河管河护河格局。 | 全年 |  | 河长办
|  | 5 | 加强对农污水运营单位监督管理，确保镇域农污水处理出水水质达标。每周抽查、通报，每季度进行考核。 | 全年 | 陆中超 | 规环办
一、抓建设重治理，促进生态文明持续向好 | （一）全力以赴打好污染防治攻坚战 | 6 | 强力推进“长江禁渔”系列专项行动，加大执法力度，推进巡护员队伍建设，深化落实长江十年禁渔令。 | 全年 | 郭志华 | 农 办 农技中心
|  | 7 | 强化对林业养护第三方养护质量的督查和季度考核，并要求做好人员管理，落实队伍做好“三防”工作和防汛防台等应急处置工作；加强老林养护队伍人员管理，开展日常培训，提升养护技能，开展季度考核，持续推进林地养护质量提升。 | 全年 | 郭志华 | 农技中心 林长办
|  | 8 | 健全林长制工作机制：1、压实镇村林长责任，镇村级林长巡林率达到100%，巡林覆盖率全年达到100%，做好巡林记录，对巡林发现问题明确整改时限，跟踪督促整改，直至问题闭环解决；2、推动全镇林地、绿地质量提升。规范项目实施中临时占用林地的手续办理，杜绝违法占用林地和林地缺失情况发生，保持森林覆盖率，完成区林长办下达的2023年造林指标；3、加强林业“三防”体系建设，确保全镇林地、绿地无大面积病虫害，无违法捕猎野生动物，无森林火灾等情况发生。
| （二）提升农村人居环境品质 | 9 | 围绕产业发展布局、人居环境优化、村民自治机制等内容，持续巩固提升市、区级乡村振兴示范村长效管理。 | 全年 | 郭志华 陆中超 | 农 办 规环办 农技中心
|  | 10 | 推进以稻米产业发展为特色的惠军村区级乡村振兴示范村建设。计划2月底，启动施工；8月，完成自验；12月初完成审价，迎接区级验收。 | 全年
|  | 11 | 完成惠军村市级美丽乡村示范村评审。 | 10月
一、抓建设重治理，促进生态文明持续向好 | （二）提升农村人居环境品质 | 12 | 加强对外来入侵物种一枝黄花、福寿螺的的清理。 | 全年 | 郭志华 | 农 办 农技中心 水务所
|  | 13 | 落实农村公路农村道路养护，做好日常巡查检查，督促第三方养护单位落实日常养护。 | 全年 | 陆中超 | 城建中心
|  | 14 | 加强区域环境综合治理，重点围绕港沿公路等“三横两纵”主要道路两侧、商业区、集贸市场周边，聚焦占道堆放、跨门经营、无序设摊等不规范行为和街面顽疾，加大日常执法力度，开展专项整治，维护良好的市容环境面貌。 | 每季度 | 陆中超 | 综合执法队 市容所
|  | 15 | 1、紧扣源头分类质量、规范中间分类集运、推动末端资源处置三大关键环节，努力提升居住区（行政村）、单位生活垃圾分类实效，力争达标率95%以上。 2、持续完善镇（村）资源回收服务运行体系，推动全镇生活垃圾可回收物增量、垃圾末端处置减量效能提升，力争生活垃圾回收利用率提高到43%。 | 全年 |  | 市容所
|  | 16 | 1、加强两个镇区日常环境保洁保序，扎实开展每月环境清洁日、小包垃圾专项整治等系列活动，提升街区市容环境。 2、加强公共绿地养护管理，提升绿地景观品质。 3、酌情推进旧破残市政设施升级改造，提升市容市貌。
一、抓建设重治理，促进生态文明持续向好 | （三）持续优化绿色生态空间 | 17 | 严格落实土地管理，严控土地用途管制，严守耕地保护红线，重点处置农地非农化和耕地非粮化，加强与城运中心的联动发现，对新生违法用地和各类卫片发现的违法用地，出现一起处置一起，杜绝新生违法用地的发生；同时注重土地资源集约节约高效利用，持续推进低效建设用地的减量化工作。 | 全年 | 陆中超 | 城建中心
|  | 18 | 2021年至2023年新一轮上海市违法用地综合整治三年行动，2023年完成剩余点位的整治。 | 10月30日前完成100%的整治任务
|  | 19 | 根据区集中居住推进办公室工作，积极落实，宣传发动，分批鼓励农户参与进城镇集中居住；同时5月底前配合区集中居住推进办完成2020年度235户实物化置换农户房屋抽签等工作。 | 5月底完成2020年度农户进城集中居住工作，10月底前完成新一轮进城集中居住农户签约工作。
|  | 20 | 及时主动收集各类地块信息，对符合减量的地块，及时上报，经同意后，按照流程规范运作，重点以低效建设用地和农村宅基地减量为主，及时按照流程做好减量工作。 | 全年 | 陆中超 | 城建中心
|  | 21 | 全面推进农房安全隐患排查，扎实推进农村危险房屋修缮工作，并逐步开展保留点农户插花式建房和撤并点农户平移集中居住。
|  | 22 | 强化快速处置机制，持续对新生违建保持高压态势，巩固“无违建”先进村居和街镇创建治理成果，积极推进“零违建”村居创建工作；加大对存量无证建筑数据梳理，稳步推进存量无证建筑销项治理工作，形成良好的综合整治氛围。 |  |  | 综合执法队
|  | 23 | 全力推进高端设施农业产业片区发展工作，推进现代农业发展，形成产业集聚优势，做响做特农业品牌。实施小姚白山羊合作社标准化羊场建设，实施崇明生态农业公司高标准设施菜田建设项目。 | 全年 | 郭志华 | 农 办
二、调结构促转型，推动经济低碳高效发展 | （一）夯实绿色农业发展基础 | 24 | 10亩及以上种植主体实施机械化种植，水稻种植机械化率稳定保持在90%以上；开展培训和现场指导，做好面上水稻种植及病虫草害防治指导，开展水稻绿色高质高效示范创建；加强农机安全生产宣传和巡查。 | 10月 | 郭志华 | 农技中心
|  | 25 | 聚焦“三品”建设，推进绿色生产。做好新品种推广应用，做好绿色推广，强化绿色种养殖技术指导，不断提升农产品品质，推进品牌建设。 | 全年
|  | 26 | 在落实高素质农民培训工作的基础上，根据产业发展实际，开展分层分类技术培训；遴选优质经营主体参与市级培训，发挥示范引领作用。 | 10月 |  | 农 办 农技中心
|  | 27 | 依托为农信息服务平台，做好信息服务工作，开展农业信息进村入户宣传推广，以政策宣传、“神农口袋”、农机智能化管理、蔬菜供应链平台等技能操作培训为重点，提升主体数字化应用的水平。 | 11月 |  | 农技中心
|  | 28 | 举办“丰乐港沿 花漾小镇”系列活动，举办优质农产品推介活动；制定考评方案，对港沿镇优秀经营主体实施奖励。 |  |  | 农 办 农技中心
|  | 29 | 严格落实畜禽重大疫病防控工作，完成集中免疫、日常免疫和产地检疫，做好不规范养殖和非洲猪瘟的监管巡查，确保不发生重大疫情。 | 全年 |  | 农技中心
|  | 30 | 落实绿色补贴农药封闭式管控，开展投入品使用技术指导；强化安全监管队伍建设，做细做实日常网格化巡查监管；加强辖区内禁限用、非绿农药排查和抽样监测；推进食用农产品合格证制度和生产信息入网工作，保障农产品质量安全。
二、调结构促转型，推动经济低碳高效发展 | （一）夯实绿色农业发展基础 | 31 | 指导申报企业完成绿色认证续展和新认证工作，强化获证企业的证后监管；推进水产、畜牧绿色生产基地建设；推进蔬菜整建制绿色防控，重点加强绿叶菜种植主体和新零售企业的全生产过程监管指导，加大抽检频次。 | 全年 | 郭志华 | 农技中心
|  | 32 | 杜绝30亩以上农村承包地私下流转。 |  |  | 经发中心
|  | 33 | 开展生活困难农户动态调整和经济核对工作，并实现数据同步录入“上海市农村综合帮扶公共管理平台”。指导督促各涉农乡镇对3.2万余户建档立卡生活困难农户开展精准帮扶。
|  | 34 | 加强托管土地的管控，托管土地的招商工作，达到镇托管土地每年减少70%以上。
|  | 35 | 组织村两委全体村干部进行财会知识培训，继续提高财务管理能力和水平。 | 5月
|  | 36 | 发展壮大集体经济，加强镇、村工业集体建设用地管理，严格规范租赁行为；盘活存量资产，促进产业转型发展。加强人均可支配收入的调查工作的指导。重点针对新一轮的样本轮换工作抽中的四个村，开展城乡一体化住户调查工作培训，为人均可支配收入指标考核提供了新的数据。开展行政事业单位国有资产专项清理工作。 | 全年 | 方云中 郭 薇 | 资产办
| （二）推进农业产业融合发展 | 37 | 扶持发展壮大村级集体经济，50%以上的村开展崇明的白山羊订单式养殖。 |  | 郭志华 | 农 办 经发中心
|  | 38 | 结合源怡花卉、虹华菊花及本地花卉合作社发展，形成规模效应及品质效应。以花卉产业发展为依托，融合乡村旅游。
|  | 39 | 推进民宿以提升品质和规范化建设为重点，成立港沿民宿联盟。 |  | 龚军伟 | 农 办
二、调结构促转型，推动经济低碳高效发展 | （三）提升生态经济发展能级 | 40 | 支持优质企业提质增效，开展政策宣贯、项目申报指导、实体企业服务和经济运行监测分析工作，推进企业绿色化、数字化发展。 | 全年 | 方云中 郭 薇 | 经济办
|  | 41 | 围绕建设“五好”园区的发展目标，大力推进合兴乡村振兴示范产业园区建设及运营管理，以点带面壮大合兴村和港沿镇集体经济，推动经济发展增量增效。开展政策扶持，优化资源整合，加大培育力度，依托园区的多维度、全生命周期服务吸引产业集聚，以交融促投资，积极打造集招商引资、培育孵化、生态旅游、展示交流于一体的产业发展平台。 |  |  | 经济办 经济小区
|  | 42 | 认真做好第五次经济普查筹备工作、组织启动工作。
|  | 43 | 持续开展节能降耗工作，规上工业企业能耗指标符合区发改委下达的年度目标，淘汰落后低效产能企业，发展绿色生态企业，大力推进清洁能源、循环经济、知识产权等工作，加快经济向绿色低碳发展转型步伐。 |  |  | 经济办
|  | 44 | 全面拓展招商渠道，丰富招商推介形式，充分挖掘新经济形势下的新招商领域。坚持以新思路寻找新出路，以新理念引领新发展，以大项目带动新突破，对标上海市“五型经济”和崇明区“五新”生态产业发展要求，大力扶持共享经济、平台经济、直播电商等新业态，持续赋能高新技术、金融投资等重点行业企业，加强对科技型企业的培育孵化，积极培育新的经济增长点。全力做好安商稳商留商，坚持优质高效服务，巩固完善市场化运作、企业化管理的模式，不断提升招商服务能级。 |  |  | 经济小区
三、坚持以人民为中心，落实落细惠民利民保障 | （一）全力守护人民安全健康 | 45 | 始终坚持人民至上、生命至上，科学精准把握疫情防控新形势新任务，有力有序落实各项优化防控措施。完善工作机制，加强应急处置规范化建设，时刻织牢公共卫生安全防护网。强化社会面宣传，引导市民增强自我防护意识，当好自己健康的第一责任人，共同筑牢群防群控基础。持续推进疫苗接种工作，加快筑牢全民免疫屏障。 | 全年 | 吴婷婷 | 防控办
| （二）全面提升社会保障水平 | 46 | 及时正确做好劳动力资源调查摸底且半年一次形成辖区内就业统计分析报告，同时为有就业意向的高校毕业生、离土农民、退役军人、就业困难人员、零就业家庭等重点群体建立就业服务跟踪机制；加强与区就业促进中心和岛内外企业联系，及时掌握用工信息，做好线上线下促进就业工作，12月底前完成城镇新增就业指标、区内新增就业指标；为青年自主创业（包括大学生创业）提供创业指导及服务，实现成功创业并带动就业，9月底前完成年度指标；对城乡登记失业人员进行梳理，把人数控制在区下达指标数内。 | 一季度开展春风行动招聘会，9月底前完成创业指标，12月底前完成就业指标 | 吴婷婷 | 受理中心
|  | 47 | 加强城乡居民基本养老保险和医疗保险的宣传，尤其是对贫困人员的宣传动员工作，做到应保尽保，确保医保参保率和基本养老保险9月底前完成无账户人员扩覆指标。 | 1月份完成城乡医保集中缴费，9月底前完成无账户人员扩覆指标 | 吴婷婷 | 受理中心
|  | 48 | 规范开展长护险受理工作，评估结果及时公示并告知申请人。同时做好长护险管控工作，做好预评估，努力严控增量，积极消化存量。 | 全年 |  | 受理中心
三、坚持以人民为中心，落实落细惠民利民保障 | （二）全面提升社会保障水平 | 49 | 拟在原港沿小学、合兴村设立社区长者食堂，为有需要的老人提供堂吃和送餐服务；综合为老中心组织开展健康教育讲座、互动游戏、健康体检等活动，切实为老年人提供多样养老服务；开展重阳节系列活动，积极营造爱老助老的良好氛围；加强居家养老服务的监督管理工作，进一步规范服务、提升服务；推进合兴村、合东村及富国村示范睦邻点创建。进一步加强对养老机构的规范化管理，提升服务质量。持续做好养老机构疫情防控工作。 | 综合为老中心每月开展1次活动，全年开展12次；10月开展重阳节系列活动；1-7月推进3个村示范睦邻点建设，8月完成验收工作；全年持续开展居家养老服务的监管及养老机构规范化管理、疫情防控工作。 | 吴婷婷 | 社建办
|  | 50 | 推进花漾邻里中心建设，做好项目施工等工作；开展助残月系列活动；加强残疾人工作者队伍建设；做好残疾人救助、康复服务、宣传文体等工作。 | 推进花漾邻里中心建设，8月底前完成项目施工；5月开展助残月系列活动；加强残疾人工作者队伍建设，落实周会、月会、季会工作制度；9月、10月完成残疾人基本服务状况和需求调查，全年做好残疾人救助、康复服务、宣传文体等工作。
|  | 51 | 做好各类优抚对象申请、变动、资金发放等相关工作，做好优抚对象的调标工作；加强镇、村退役军人服务站等阵地建设；督促各村居退役军人服务站开展形式多样的活动，提升优抚对象满意度；7月开展宣传早市、双拥知识竞赛等庆八一系列活动；做好优抚对象年度确认工作；做好双拥模范镇创建工作。 | 每月做好各类优抚对象申请、变动、资金发放等相关工作；7月开展庆八一系列活动；8月底前完成双拥模范镇创建台账；全年做好常态化优待证申领发放工作；10月-11月完成优抚对象年度确认。
三、坚持以人民为中心，落实落细惠民利民保障 | （二）全面提升社会保障水平 | 52 | 加强未成年人保护工作站阵地建设，落实好困境儿童、留守儿童各项救助、帮扶政策。 | 六一做好困境、留守儿童慰问工作；7-8月做好未成年人防溺水宣传。 | 吴婷婷 | 社建办
|  | 53 | 积极推进早餐工程示范点创建工作，一季度选点申报，二季度提标改造，三季度验收。 | 全年 | 方云中 郭 薇 | 经济办
| （三）大力推进社会事业发展 | 54 | 1.1-2月、7-8月做好寒、暑期假日学校活动；5-6月开展庆六一，新时代好少年评选；9月表彰优秀教师。2.良性推动“星火少年”社区教育实践基地建设，加强未成年人思想道德教育，助力“双减”，丰富学生课后生活。 | 以季度为节点，结合重要时间区段，推进开展 | 吴婷婷 | 事业办
|  | 55 | 运行和完善社区书院（创客中心）的全年活动，辐射社区群众、未成人等各类群体。 | 以月为节点，每月开展至少一期活动
|  | 56 | 完成献血任务；深入开展“三救三献”工作，完成区级下达的急救培训任务，持续推进博爱家园建设；推进智慧健康小屋日常运行，鼓励群众通过自助检测开展健康自检、体质监测，提升自我保健意识和水平。 | 全年
|  | 57 | 开展计生免费孕前检查宣传工作，完成区级下达的指标数。加强计生特殊家庭双岗联系人和联席会议制度落实，与成校建立对口服务项目，提高对计生特殊家庭的关心关爱。 | 孕前检查：每年11月前完成；计生特殊家庭服务项目：每月一次；志愿者服务每月至少一次
|  | 58 | 继续加大巩固国家卫生镇力度，建立健全自查自纠，定期巡查督查制度，落实巩卫迎检资料准备，协同部门发力，顺利完成任务。逐步完善常态化督查和通报机制。推进社区卫生服务中心标准化建设。 | 每月落实巩卫行动、自查自纠等常态化推进内容；每季度至少一次督查和推进 |  | 爱卫办
三、坚持以人民为中心，落实落细惠民利民保障 | （三）大力推进社会事业发展 | 59 | 持续开展食品药品安全宣传工作；落实推进“两个责任”包保工作，加强日常对食品药品生产、流通和经营的监管；做好农村家庭办酒的上门指导、监管和系统录入；开展百千万食品示范单位创建，提升群众身边餐饮店服务水平；推广食品药品科普站科学知识普及，提高居民食品安全意识。 | 1.全年重要节点：国定假前、开学前、春秋季流行病易感时期；2.每季度包保干部至少完成一轮全覆盖检查和镇级督察组完成一轮督查；3.加大每周农村办酒通报和日常指导力度 | 吴婷婷 | 食药安办
四、坚持社会治理创新，提升城乡精细化管理水平 | （一）全面提升社会文明程度 | 60 | 多形式持续开展二十大宣传教育，营造浓厚学习氛围。 | 全年 | 龚军伟 | 文明办 创城办 各部门 各村居
|  | 61 | 巩固提升全国文明城区创建成果，推动落实常态长效机制，做深做实文明城区建设工作。
|  | 62 | 继续夯实新时代文明实践“3+N”阵地建设，推动资源整合和功能发挥，继续开展身边好人、道德模范等典型选树活动，全力以赴做好文明单位、文明家庭、星级文明户等文明系列创建收尾工作，促进崇尚文明、践行道德的良好社会风尚。
|  | 63 | 继续打造志愿服务品牌，推动各类主题志愿服务活动常态化发展，不断提升全镇生态文明水平。
四、坚持社会治理创新，提升城乡精细化管理水平 | (二)加强社会治理创新 | 64 | 持续夯实“一网统管”平台，健全联勤联动处置事项清单，梳理“高效处置一件事”业务流程，因地制宜建设个性化应用场景，全面提升我镇城乡管理全域研判、协同处置能力。 | 全年 | 李伟春 | 城运中心
|  | 65 | 持续推进“阳光村（居）务”工程，按时、保质、保量做好阳光村居务公开信息的上报；进一步推进社区云运用和推广；持续推进电子台账信息录入；各村居修订完善村规民约、居民公约。 | 每月做好阳光村务公开信息上报；每月做好社区云运用、推广监督检查；每月做好电子台账信息录入监督检查；11月底前各村居完成村规民约、居民公约修订完善。 | 吴婷婷 | 社建办
|  | 66 | 巩固生态就业岗位队伍和管理工作，完善作业模式，压实工作责任，坚定考核机制，提升工作质量和作业效率。 | 全年 |  | 生态养护社
| （三）维护社会和谐稳定 | 67 | 推动扫黑除恶长效常治。深入推进全国禁毒示范城市创建工作，依托“汇智理”项目，打造疫情防控常态化下的农村基层治理新模式。 | 全年 | 李伟春 | 平安办 派出所
|  | 68 | 加强乡村法治服务，落实普法责任制，持续夯实基层法律服务体系建设。进一步完善信访工作体制机制，促进社会矛盾纠纷多元预防调处化解，提升信访事项办理效能。 |  |  | 信访办 司法所 各村居
|  | 69 | 巩固提升市级安全社区创建成果，进一步压实安全工作责任，围绕重点领域持续开展各类安全专项检查，在重要时间节点开展安全大检查，全力筑牢全镇安全防线。 | 全年 | 李伟春 方云中 郭 薇 | 消安办 安委办
|  | 70 | 加大市场监管执法力度，严厉打击各类违法经营行为，维护消费者权益。 | 全年 | 方云中 郭 薇 | 市场所
五、坚持高效能转变，全面加强政府自身建设 | （一）不断强化行政效能建设 | 71 | 持续优化营商环境，大力推进“电子营业执照”实施，提高企业的办事效率。运行好“随申办”镇级旗舰店，切实推进“综合窗口”建设，强化服务意识，提升服务水平；充分利用“好差评”系统，认真接受群众监督，提高评估率和满意度，对差评件及时妥善处置，并形成分析整改机制；认真落实线下帮办制度，有效推进帮办服务进村居工作；继续加强“两个免于提交”的宣传和应用，确保调用率；充分引导群众通过自助终端进行办件，提升月度、年度办件量。切实提升“12345”市民服务热线诉求办理效能，积极为群众排忧解难，远程协助相对人进行网上申报。 | 全年 业务培训：每月开展一次（包含综合窗口业务） | 方云中 吴婷婷 郭 薇 | 党政办 市场所 受理中心
|  | 72 | 继续做好企业服务专员和项目申报工作，协助企业反映诉求，提高企业满意率，优化营商环境。 | 全年 | 方云中 郭 薇 | 经济办 经济小区
|  | 73 | 提升“和谐劳动关系达标企业”创建质效，落实宣传指导服务机制；劳动人事争议介入及时，调解积极，提升先行调解率和调解效能率；做好辖区内实体企业的巡查，牵头做好政府建设工程项目的排摸，动态更新用工信息，及时发现欠薪隐患，履行属地责任，妥善处置。 | 全年 | 吴婷婷 | 受理中心
|  | 74 | 不断提高“12345”工单办结质量和时效，切实提升先行联系率、解决率和群众满意率。 | 全年 | 李伟春 | 城运中心
|  | 75 | 强化审计监督、行政绩效评估体系建设，持续完善第三方绩效评估管理制度和结果运用。 | 全年 | 陆 燕 范 雷 | 镇人大 监察室 各部门
|  | 76 | 针对疫情防控的不确定性，做实做细机关内部管理、防疫物资采购及统筹发放工作。 | 全年 | 方云中 郭 薇 | 党政办
五、坚持高效能转变，全面加强政府自身建设 | （二）深入推进法治政府建设 | 77 | 强化法治思维，推进政府运行机制法治化，规范行政执法行为。 | 全年 | 李伟春 方云中 郭 薇 | 党政办 各执法部门
|  | 78 | 严格落实“三重一大”制度，进一步规范重大行政决策程序，强化监督，扩大政务公开，不断提高行政透明度。 | 全年 | 陆 燕 方云中 郭志华 陆中超 吴婷婷 郭 薇 范 雷 | 镇人大 监察室 创城办 各部门
|  | 79 | 强化对行政权力的制约，依法接受人大监督，不断提高政府依法行政的能力和水平。
| （三）强化机关作风建设 | 80 | 落实落细全面从严治党“四责协同”机制，深入贯彻落实中央八项规定精神，深入查纠“四风”问题，严格执行各项纪律和财经制度，规范政府购买服务工作，进一步做好做实公共机构节约、节粮、节能等工作。
|  | 81 | 坚持开展常态化大调研，推动在一线了解实情、解决问题、改善民生。
|  | 82 | 加强廉政建设，弘扬严实作风，以高度的政治责任抓好各项工作推进落实。