新河镇党政机关各部门及事业单位3月份工作安排
一、党群口及人大                                2024年3月

	责任部门
	工    作    内    容

	党

群
	组

织
	上月工作完成
	1.做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育收尾工作；

2.做好5家村党总支补选委员指导工作，制定24家基层党组织换届工作方案；

3.召开区委巡察整改专题民主生活会；

4.制定2024年信息工作计划；

5.起草2024年村居工作考核实施细则；

6.完成公务员年终考核工作；

7.完成事业单位人员年报工作；

8.继续做好农村事务工作者教育培养工作，制定到部门交流学习方案；

9.制定政协工作联络组基层协商活动方案。

	
	
	本月工作计划
	1.做好基层党组织换届.补选等指导工作

2.拟定2024年村居工作考核实施细则；

3.开展新时代基层干部专题培训；

4.制定疗休养计划；

5.开展农村事务工作者试用期满考核工作；

6.调整制定事业单位绩效工资分配方案；

7.开展事业单位工资年报.编制年报工作；

8.开展基层协商活动。

	
	纪

检
	上月工作完成
	1.开展问题线索的办理工作；配合区纪委监委开展相关工作；

2.做好优秀案例（工作方法）评选工作；

3.确定2024年度纪检重点监督项目清单；

4.协助镇党委做好巡察“回头看”反馈问题整改工作。

	
	
	本月工作计划
	1.做好问题线索的办理工作；配合区纪委监委相关科室工作；

2.协助党委做好巡察整改“回头看”有关工作；

3.协助召开党风廉政建设大会有关工作。

	
	宣

传
	上月工作完成
	1.完成公共区域电子显示屏排查、登记、编码工作；

2.做好春节、元宵线下活动开展、线上媒体宣传、环境氛围营造、抓好相关舆情引导；

3.开展“我们的节日·春节”“我们的节日·元宵”主题活动；

4.做好新时代文明实践平台活动信息发布，挖掘新时代文明实践工作上的特色和亮点；

5.开展文明城区常态长效建设点位自查工作，补齐短板，迎接国家督导组的实地测评。

	
	
	本月工作计划
	1.形成公共区域电子显示屏排查清单，推进后续管理；

2.开展“3·5”学雷锋纪念日系列活动；

3.开展文明城区常态长效建设部署和培训，加强点位督查，迎接第三方测评和国家督导组实地测评；

4.做好新时代文明实践平台活动信息发布，挖掘新时代文明实践工作上的特色和亮点。

	责任部门
	工    作    内    容

	党

群


	工

会
	上月工作完成
	1.工会会员卡办理、工资专项合同续签；

2.困难职工、困难劳模慰问；

3.关心关爱留崇一线职工；

4.排摸灵活就业人员。

	
	
	本月工作计划
	1.建上海雅观门窗有限公司职工工间休息室；

2.申报崇明工匠；

3.申报最美劳动者；

4.开展流动车体检工作；

5.职工爱心驿站巡查。

	
	团

委
	上月工作完成
	1.完成春节期间困难青少年、新兴领域青年的慰问；

2.完成“新春“青”祝福”、年夜饭照片、视频等征集工作；

3.完成社会领域发展团员计划申报；

4.完成“红领巾奖章”二星章争章工作。

	
	
	本月工作计划
	1.继续组织动员团员青年开展“青年大学习”；

2.开展“弘扬雷锋精神 唱响志愿青春”志愿活动；

3.对上缴给团区委的2023年团费做测算；

4.开展“红领巾奖章”三星章争章工作。

	
	妇

联
	上月工作完成
	1.完成春节帮困慰问工作；

2.完成最美家庭、最美媳妇申报工作；

3.完成“把爱带回家”系列活动；

4.完成元宵节活动。

	
	
	本月工作计划
	1.开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”领头雁培训活动；

2.开展走访慰问老三八活动；

3.开展“零距离的爱”亲子阅读活动；

4.做好日常妇女维权接待工作；

5.开展“三八节”妇女维权普法微宣讲。

	武

装
	上月工作完成
	1.兵役登记：按市征兵办要求，做好兵役登记的宣传动员工作，逐一摸排适龄青年；
2.征兵工作：2月6日，镇武装部长参加区组织的征兵工作会议；
3.民兵整组：在潜力调查的基础上完成民兵整组准备工作。

	
	本月工作计划
	1.兵役登记：继续做好年满18周岁的男性公民完成网上兵役登记；
2.党管武装工作：听令参加区2024年党管武装工作会议；
3.兵役证办理：组织年满18周岁的男性公民集中办理兵役证。

	人

大
	上月工作完成
	1.全过程人民民主基层实践平台建设及系列活动筹备开展。

	
	本月工作计划
	1.组织代表开展集中联系选民暨“有事大家议”活动；
2.习近平总书记在上海的重要讲话精神专题培训会；
3.听取代表意见建议办理情况汇报。


二、政府口

	责任部门
	工    作    内    容

	党  政  办
	上月工作完成
	1.做好文件管理、后勤服务、信息上报、国家安全等工作；

2.做好机关档案收集、整理工作。

	
	本月工作计划
	1.做好文件管理、后勤服务、信息上报、国家安全等工作；

2.做好机关档案收集、整理工作。

	财

政

所
	上月工作完成
	1.完成1月份预算执行、预算资金使用情况分析及各单位银行存款余额表；

2.开展11家预算单位的费用报销工作；

3.完成行政事业单位1月份资产月报；

4.审核发放2月份59位公务人员工资共计833024.45元，89位事业单位人员工资共计629988.23元；

5.审核发放2023年度列编事业人员绩效工资，合计3095600元；

6.编报上级下达的专项转移支付项目的预算；

7.审批发放11家预算单位2月份58公务人员车贴共计43000元，89位事业单位人员工资共计45500元；

8.全体财政所工作人员参加区财政局预算管理一体化系统应用培训会；

9.完成2024年新河镇人民政府预算信息公开工作；

10.开展国有资产新增盘活情况表与报告工作；

11.完成2023年度部门决算填报工作；

12.开展2023年国有资产年报工作。

	
	本月工作计划
	1.完成2月份预算执行、预算资金使用情况分析及各单位银行存款余额表；

2.开展11家预算单位的费用报销工作；

3.完成行政事业单位2月份资产月报；

4.开展各预算单位的费用报销工作；

5.审批发放11家预算单位3月公务员车贴、事业单位3月份饭贴；

6.编报上级下达的专项转移支付项目的预算；

7.审批发放11家预算单位3月公务员、事业单位份工资;

8.完成2023年国有资产年报工作。

	经

济

办
	上月工作完成
	1.安全生产：会同镇经发中心对相关企业开展安全生产检查和企业服务走访工作。 根据区安委会工作要求开展消防安全大排查、大整顿等工作。 开展冬春季节火灾防控工作；

2.服务企业：完善“企业服务包”工作，走访服务企业；

3.项目审价：做好垦区（奶牛场）围网施工、群英村市级美丽乡村建设工程等项目审价工作；

4.情况排摸：排摸辖区布草洗涤厂情况；企业绿电绿证交易统计。

	
	本月工作计划
	1.节能降耗工作：关注规上企业用能和万元产值能耗,，机关用电、用油情况、控制机关能耗；

2.企业管理与服务：开展服务包工作，做好辖区内中小企业服务工作，加强对辖区工贸企业安全生产检查；

3.内审工作：聘请第三方对镇属单位进行审计并开展内审试点工作；

4.安全工作：根据区安委会工作要求开展消防安全大排查、大整顿等工作；

5.创新型中小企业评价：组织企业参加2024年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定工作；

6.促消费活动：根据上级要求，会同镇妇联做好2024年崇明“美丽她经济”暨迎春消费季促消费活动。

	责任部门
	工    作    内    容

	农

发

办

	上月工作完成
	1.推进2022年天新村、新建村区级乡村振兴示范村工程结算和审价工作；

2.推进项目郊野单元规划调整和具体设计工作，完成景观和建筑工程项目立项申报；

3.持续开展农村人居环境整治提升工作：组织开展春节前村庄清洁行动，布置推进农村人居环境整治提升工作，推进新河镇2023年一事一议项目建设（5个村的美丽庭院小三园建设），2月底基本完成；

4.落实河长制工作：完成河道检查和周暗访10余次，督促各村完成问题整改500余个；

5.开展“长江禁渔”宣传和“清网”整治工作：开展长江禁捕专项行动，在全镇范围内开展各类网具清理工作、开展农贸市场和餐饮单位检查及“长江禁渔”宣传工作；

6.乱占耕地建房及设施农业用地用途常态化监管：推进落实镇宅基地巡查和处置机制，督促各村形成常态化监管方案和建立巡查台账。开展大棚房、农业设施用地和大棚温室日常巡查；

7.推进三峡移民稳定发展工作；

8.农村旅游工作：开展民宿安全生产检查，推进民宿日常管理等；

9.生猪稳供应、保生产工作：上海恒健猪场本月生产母猪存栏2032头。

	
	本月工作计划
	1.推进2022年天新村、新建村区级乡村振兴示范村工程结算和审价；

2.推进新民村示范村项目立项审批工作；

3.持续开展人居环境清理整治和村庄清洁行动，推进小三园及最美庭院验收工作；

4.持续开展河道检查和暗访工作；

5.持续在全镇范围内开展各类网具、废弃船舶清理工作及“长江”禁渔宣传工作；

6.乱占耕地建房及设施农业用地用途常态化监管；

7.推进三峡移民稳定发展工作；

8.持续开展民宿安全生产检查，推进文旅宣传，推进民宿日常管理等；

9.生猪稳供应、保生产工作：持续推进能繁母猪2500头保有量的目标。

	社

会

事

业

发

展

办
	上月工作完成
	1.农村家庭办酒食品安全指导工作：共指导办酒户27户，办酒总桌数1410桌，参加总人次12730人次；

2.推进落实食品安全“两个责任”工作；

3.开展校园食品安全排查整治专项行动：对辖区内6个学校食堂开展了全覆盖检查，对食堂负责人和食品安全员进行了专题培训；

4.开展春节期间食品安全专项检查：春节期间共出动执法人员64人次，检查餐饮、流通单位44户，未发现违法行为；

5.2024计生特扶家庭双岗联系人投保工作；

6.2024年政府买单计生家庭子女保险赠送名单统计；2024年崇明区新河镇03婴幼儿基本信息统计；

7.全国人口统筹应用平台信息维护；村居计生协会员基本情况统计；

8.1-2月卫生镇区级暗访问题整改；

9.2024年寒假儿童画评比表彰活动；

10.2月20日上午，镇党委员、武装部长刘海迅一行来到大新中学、竞存小学和新河幼儿园，对学校食堂开展专项检查。

	
	本月工作计划
	1.农村家庭办酒食品安全指导工作；

2.落实建立健全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制　推动食品安全属地管理责任落地工作；

3.校园食品安全排查整治专项行动；

4.开展三八节亲子低碳活动；

5.开展美好人生保险工作；

6.召开第一季度卫生健康工作例会；

7.“宝宝屋”运行准备；组织青少年开展学雷锋志愿服务活动；

8.中华优秀文化传承活动。

	责任部门
	工    作    内    容

	平

安

办
	上月工作完成
	1.关于“国家禁毒办互联网教育宁夏中心”禁毒社会化培训平台的学习；

2.做好2024年度社会治安重点地区排查整治工作；

3.做好扫黑除恶常态化工作；

4.做好2024年春节期间平安志愿者巡逻安保工作；

5.做好关于2024年烟花爆竹管控工作。



	
	本月工作计划
	1.继续做好重点群体稳控化解，社会面稳定工作，信访重点对象（个人）矛盾稳控化解；

2.关于“国家禁毒办互联网教育宁夏中心”禁毒社会化培训平台的学习；

3.做好严重精神障碍患者的管控工作；

4.开展扫黑除恶常态化斗争工作；

5.做好2024年两会禁毒安保工作；

6.开展禁种铲毒工作；

7.开展反邪教实地走访工作；

8.开展矛盾大排查、大化解村居实地走访工作。

	信

访

办
	上月工作完成
	1.本月接上级转来信访件共计27件：2件为初次信访交办件，1件为初次信访转办件，21件为重复信访转办件，3件为自登满意度转办件。上交自登满意度件15件。所有信访件都已按流程办理；

2.接待来访群众13批18人次，化解缓解矛盾纠纷9起；

3.分析梳理第一轮集中排查矛盾名单，并做好反馈工作。

	
	本月工作计划
	1.持续做好信访办理和来访接待工作；

2.做好全国两会安全保障工作；

3.深化上海信访“家门口”服务体系建设；

4.梳理重复信访矛盾，推动矛盾纠纷多元化解；

5.召开信访联席会议，做好突出矛盾的分析预判、统筹协调、整体推进、督促落实；

6.强化人民建议征集工作，挖掘优秀建议。

	司

法

所
	上月工作完成
	1.社区矫正、刑满释放人员的过渡性安置和帮教；

2.疑难矛盾纠纷调处以及窗口接待咨询；

3.组织农村事务工作者矛盾调解模拟推演活动；

4.开展“迎新春 法治同行”系列宣传活动；

5.推送“法护新河”专栏新春反诈专题普法视频；

6.针对社区矫正对象开展压力管理专题辅导活动；

7.2023年度行政处罚数据统计报送工作；

8.行政复议调解2件，办理顾伟华行政复议案件及协助办理陈新宝行政补偿答复书。

	
	本月工作计划
	1.村居疑难矛盾纠纷排查调处以及窗口接待咨询；

2.刑满释放人员常态化过渡性安置和帮教工作；

3.重大执法决定法制审核以及各类行政合同文件审查建议；

4.三八妇女节“法护金花”维权讲座；

5.“三所联动”工作联席会议；

6.推送“法护新河”专栏第十四期妇女权益普法视频；

7.举办人民调解专题讲座暨“法治带头人”“法律明白人”年度培训会。

	责任部门
	工    作    内    容

	社

建

办
	上月工作完成
	1.春节帮困送温暖等工作；

2.新版社区云推广应用（村居务公开）；

3.民生村等5个届中调整村村委会成员补选工作；

4.养老机构、助餐点等安全工作；

5.春节双拥和优抚对象慰问等工作；

6.老年认知障碍友好社区试点创建工作；

7.春节期间困境儿童、留守儿童等未成年人关爱保护工作；

8.特殊困难老年人防寒保暖及关爱探访工作；

9.春节双拥及退役军人工作；

10.春节残疾人帮困送温暖等工作。

	
	本月工作计划
	1.新版社区云推广应用（提升村民家庭上云率等）；

2.开展“三五”助老服务活动；

3.推进示范型睦邻点服务及老吾老计划；

4.养老机构、助餐点等安全工作；

5.老年认知障碍友好社区试点创建工作（老年人筛查）；

6.社区长者食堂建设筹划推进（完成工可等及报发改委）；

7.困境儿童、留守儿童等未成年人关爱保护工作；

8.特殊困难老年人关爱探访工作；

9.组织开展爱耳日活动；

10.社会组织年检工作；

11.开展退役军人服务保障及关爱功臣。

	规

环

办
	上月工作完成
	1.建筑工地管理及其安全工作：按照市、区两级会议精神，持续常抓不懈的推进工地管理及安全工作；按照区燃气安全整治专班工作安排，持续性开展燃气安全日常性检查；

2.崇明生态大道附属项目及环岛二期相关工作：推进水系路网调整西部工程项目审计；推进协调环岛二期项目周边受损房屋矛盾化解工作；

3.农村公路养护和提升：推进2023年度安防设施完善项目现场施工建设验收；推进2024-2026年度新河镇太阳能路灯养护项目政府采购工作；

4.环保督察工作：持续推进《固废法》宣传，做好两违企业整改、验收工作，定期检查并记录，针对信访重点企业做好做好检查督察，落实好环长制工作职责；根据区局安排做好大气污染保障每日强化攻坚和调度工作；

5.雨污水管网改造完善：推进新民镇区雨污水管网完善工程审计工作；推进康复路雨污水改造项目现场施工建设工作；

6.绿化工作：推进街心花园项目建设；

7.综合为民服务中心装修项目：按照时间节点推进综合为民服务中心装修项目建设工作；基本确定各部门进驻前的家具采购规格和数量；

8.集中居住区平移建设：推进集中居住区配套项目建设以及燃气管线、自来水、电力入户等相关工作；推进集中居住区道路总体规划调整工作。

	
	本月工作计划
	1.建筑工地管理及其安全工作：按照市、区两级会议精神，持续常抓不懈的推进工地管理及安全工作；按照区燃气安全整治专班工作安排，持续性开展燃气安全日常性检查；

2.崇明生态大道附属项目及环岛二期相关工作：推进水系路网调整西部工程项目审计工作；推进协调环岛二期项目周边受损房屋矛盾化解工作；

3.农村公路养护和提升：进2023年度安防设施完善项目审价工作；排摸2024年度农村道路维修计划；推进2024-2026年度新河镇太阳能路灯养护项目政府采购工作；

4.环保督察工作：持续推进《固废法》宣传，做好两违企业整改、验收工作，定期检查并记录，针对信访重点企业做好做好检查，落实好环长制工作职责；根据区局安排做好大气污染保障每日强化攻坚和调度工作；

5.雨污水管网改造完善：推进康复路雨污水改造项目实施工作；

6.绿化工作：按照时间节点推进街心花园项目建设工作；

7.富盛综合体装修设计：按照时间节点推进综合为民服务中心装修项目建设工作；推进各部门进驻前的家具采购工作；

8.集中居住区平移建设：推进集中居住区配套项目建设以及燃气管线、自来水、电力入户等相关工作；推进集中居住区道路总体规划调整工作。

	责任

部门
	工    作    内    容

	城

建

中

心
	上月

工作

完成
	一、农村建房工作：

1.2020年实物置换、2021和2022年货币化共计拆房439户，完成平整复垦率68%，朱海荣（70户已全部平整复垦）、张洁（90户未平整复垦1户待拆中）、马锦金和陈建平（279户中46户未平整复垦，1户待拆中）；

2.根据区建管委要求对村居自建房、人员密集等场所开展安全隐患排查。排查出城镇一处自建房安全隐患房屋，已反馈上报区级，并落实居委会采取安全隔离措施；

3.对12345市民热线单子与联系人进行了沟通解答，处理单子4件，对能及时办理的给予办理，解决群众难题。对因目前政策、现实条件不符合的做好解释，沟通工作并记录在案，待新政策出台后能办理的及时通知农户给予办理；

4.对网格化联动单子进行了现场认定、档案查询给出了核实结果，本月单子4件；

二、土地管理工作：

1.完成1宗金桥村一般土地整理复垦减量化网上申报立项工作，立项面积为10.7043亩，目前进度材料已送至区农委核查盖章；

2.完成2023年度三期市卫片19宗图斑的外业核查及整改工作；

3.完成新河镇民生608河道回填方案及情况说明。

	
	本月

工作

计划
	一、建房工作：

1.2021年和2022年货币化补偿资金发放工作。2021年货币化中涉及6户高压线下农户，向区征收中心、区征收事务所请款6户地上物补偿资金；

2.2024年度集中居住排摸工作。将34户矢量图斑汇总报区推进办经区规划设计院审核10户或5户以下零星规划退宅条件，等待区里具体通知；

二、土地管控方面：

1.计划完成民生608河道回填工作；

2.完成金桥村一般土地整理复垦减量化立项工作。

	经

济

小

区
	上月

工作

完成
	1.2月份完成注册企业户数28户，本年累计完成注册企业户数73户，比去年同期减24%；本月完成税收7810.63万元，本年累计完成税收1.79亿元，比去年同期减12.7%；

2.做好了对部分重点税源企业、招商窗口的拜访和在谈项目的跟进；

3.做好了第四季度第一批企业财政扶持及招商窗口的年终结算工作；

4.对注册企业的其他日常服务工作。

	
	本月

工作

计划
	1.继续跟踪服务好相关企业，争取在2024年3月份完成注册户数50户，完成税收6000万元；

2.继续做好对重点税源企业、招商窗口的走访和在谈项目的跟进；

3.继续做好2023年度企业财政扶持及招商窗口的清算工作；

4.继续做好对注册企业的其他日常服务工作。

	责任部门
	工    作    内    容

	经

发

中

心
	上月

工作

完成
	1.住户调查：完成2023住户调查国家点（2个村、1个居委会）1月账页数据收集、录入、审核工作；完成2个村委（兴教村、进化村）行政记录模式数据采集调研工作数据录入、审核：确定2024年困难户样本框；

2.经营管理租赁房屋：已完成2023年全部租赁户的租金收取工作；镇级建设用地租赁：2月收到3家租赁户租金57425.00元。对几家拖欠2023年租金的租赁户进行催缴工作，部分欠租户采取司法途径解决问题；镇级集体农用地流转租赁：2023年租金催缴工作，2月共收到2家单位租金130550.00元；

3.召开集体资产监督委员会：审议富盛广场租赁事宜，通报2023年资产公司租金收取情况、巡察未整改问题、巡察回头看（资产）整改情况；

4.三资管理工作：本月与新辀设备经营团队、上海船厂、第三方审计评估公司进行四方会谈，下一步根据上海船厂提出相关要求，对人员安置方案进行再细化；本月完成新系统租赁合同及其他数据录入工作；

5.土地流转工作：对通过镇审核3个土地流转主体进行挂牌报名 2、土地流转合同变更2份土地流转工作；

6.开展厂房仓库安全专项整治工作；开展燃气安全专项检查工作；开展消防安全集中除患攻坚大整治行动；开展岁末年初暨消防冬春火灾事故工作；

7.开展农村经济集体组织土地补偿费委托管理协议的签订与资金统一归集至镇经联社专户管理的工作；

8.开展生活困难农户的帮扶工作；开展农村集体收益分配试点工作；开展平台用户创建工作和历史数据核对工作；2023年企业一套表定报、在地统计服务业定报、部分行业事业单位统计调查报表、固定资产投资项目报表上报工作；

9.统计造假专项治理工作；企业统计年报上报工作；上海村卡、国家村卡、国家乡卡上报工作；崇明区企业电子统计台账建设情况统计

10.第五次全国经济普查正式普查阶段；

11.劳动力调查；非主要畜禽情况表及平台报送；价格点月报、季报工作；地方预算单位2024年政府采购脱贫地区农副产品预留份额填报及确认汇总；

12.电子化支付审批；资产月报确认复核；

13.居民和企业两会期盼调查；农经年报统计录入工作；

14.开展2023年度首轮综合帮扶项目收益分配工作；扶持壮大村级集体经济；

15.农民建房受理；农村宅基地基础信息调查。

	
	本月

工作

计划
	1.住户调查工作：做好2023住户调查国家点（2个村、1个居委会）2月账页收集、录入、审核工作；开展2024年困难户样本框开户。

2.做好土地流转续签及新签合同和接待来信来访及平台更新等常规工作；

3.经营管理租赁房屋、镇级建设用地租赁、镇级集体农用地流转租赁：根据要求规范经营管理，收取租金；

4.按规定做好管理代管理撤点学校；

5.按保险公司要求落实家财和意外理赔服务；

6.开展消防安全集中除患攻坚大整治行动；组织开展岁末年初安全生产工作；组织开展消防冬春火灾安全工作；

7.经联社工作：3月召开好经联社会议；

8.土地补偿金归集后管理：归集后按规定要求进行分村专项定期大额存款；

9.2023年企业一套表定报、在地统计服务业定报、部分行业事业单位统计调查报表、固定资产投资项目报表上报工作；

10.根据统计局要求，做好统计造假专项治理工作；第五次全国经济普查正式普查阶段；企业统计年报上报工作；上海村卡、国家村卡、国家乡卡上报工作；劳动力调查；价格点月报、季报工作；

11.根据财政部门要求，完成国有资产年报工作；

12.非主要畜禽情况表及平台报送；电子化支付审批；资产月报确认复核；

13.农村生活困难农户的精准帮扶工作；

14.开展农村集体收益分配试点工作（2016-2019年度首轮帮扶的40%部分资金分红）；开展2023年度首轮综合帮扶项目收益分配工作；

15.农村宅基地基础信息调查；扶持壮大村级集体经济；农民建房申请受理；

16.镇、村集体资产租赁：指导井亭村、新民村足球基地、布布瀛、豆腐坊、玄奥酒店签订租赁协议；新辀技术设备公司改制工作推进；

17.富盛生活广场租赁。

	责任部门
	工    作    内    容

	农

技

中

心
	上月

工作

完成
	1.粮食：开展绿肥苗情长势跟踪调查；配合农发办开展水稻、玉米秸秆综合利用相关工作；开展2024年水稻种子统供工作；完成秸秆还田第三方现场验收工作；修改并提交2024年度新河镇绿色农药补贴明细、汇总表（蔬菜、林果）；

2.信息与培训：宣传“三农之声”平台，推广新注册人员17人；完成三篇重要工作信息报送；梳理各村一点通机器使用情况；完成水稻春耕备耕专题培训班招生工作；维修新光、兴教、金桥、天新、卫东、永丰村一点通机器；

3.水产：配合区级部门完成水产尾水治理工程检查并持续开展整改工作；神农口袋水产平台信息整理上报；开展水产防冻防灾技术宣传；配合区级部门完成拟享受成蟹补贴养殖户现场放苗确认；与水产养殖户签订2024年度水产安全生产承诺书；开展内陆禁渔期宣传工作；统计提交2024年度新河镇水产养殖情况表格；

4.林果：继续开展神农口袋信息填报督促指导工作；开展2023年生态补偿相关物资发放工作；完成2023年生态补偿结算工作；完成2024年林果绿色补贴农药申报；加强林果合作社的日常生产指导；

5.蔬菜：及时完成蔬菜生产日报、旬报、月报；完成2024年各村蔬菜绿色农药补贴公示；开展神农口袋信息填报督促指导工作；开展神农天眼督查；

6.认证及监管：继续开展绿色认证企业监管检查；2024年绿色认证新申报、续展情况确认；开展神农口袋电子合格证开具工作；开展沪农安日常安全监管巡查工作；开展2024年“春节”期间农产品质量安全监管工作及专项检查；发放2024年度农产品安全生产告知书；发放并张贴2024年度农产品安全监管明白纸；

7.农田管护：开展2023年冬前灌溉设施保养工作；准备2023年度农田灌溉项目审价材料；

8.农机：完成2024年农机补贴购置排摸；完成崇明区粮食生产无人农场建设奖补实施办法（征求意见稿）反馈；完成新河镇绿叶菜生产典型基地机械化情况调查；

9.畜牧：完成动物产地检疫：猪7595头；羊193头;鸽18760羽；完成2月份恒健猪场瘦肉精监测；完成区农业农村委、区执法大队及区疫控中心月报表；完成月月补防：猪口蹄疫2325只；羊口蹄疫80只；羊痘54只；羊小反刍62只；开展羊村生产巡查；

10.内部管理：完成上海市事业单位人员及岗位年报。

	
	本月

工作

计划
	1.粮食：完成秸秆综合利用信息上平台工作；持续开展2024年度水稻种子供种工作；开展绿肥苗情长势跟踪调查；配合农发办开展2024年度春季绿肥和2023年度冬季深翻补贴自查工作；开展并完成2024年度新河镇绿色农药补贴（水稻）；

2.信息与培训：宣传“三农之声”平台，维护益农信息平台；组织村级信息员开展信息进村入户推广活动；报送三篇重要工作信息；开展2024年高素质农民培育招生工作；维护各村一点通机器；

3.水产：配合区级部门完成水产尾水治理工程检查并持续开展整改工作；神农口袋水产平台信息整理上报；持续开展内陆禁渔期宣传工作；

4.林果：完成2023生态补偿物资发放，梳理汇总相关台账资料；及时更新神农口袋；加强林果合作社的日常生产指导；

5.蔬菜：及时完成3月份蔬菜生产日报、旬报、月报；开展神农口袋信息填报督促指导工作；开展神农天眼督查；开展蔬菜种植监督检查；

6.认证及监管：按计划开展新增地块环境采样工作；开展绿色认证日常安全监管；召开绿色认证示范工作会议；按2024年绿色认证计划开展认证、续展工作；开展沪农安日常巡查工作；开展2024年日常采样速测工作；配合市、区各级采样监管工作；日常监管台账整理；

7.农田管护：制定2024年重点维修计划；准备2024年农田管护项目上会工作；准备2024年农田管护项目招标材料；迎接3月7日2023年度农田管护现场检查；

8.农机：开展2024年农机驾驶员培训报名登记；申报区级农机社会化服务组织；2024年农机购置补贴预申报名单待区级部门审核；

9.畜牧：动物畜禽产地检疫工作；开展春季动物禽羊大防疫工作；恒健猪场瘦肉精监测；继续开展羊村生产巡查；

10.内部管理：开展事业单位相关年报；开展人员工资正常晋升申报；资产管理平台2023年度年报。

	责任

部门
	工    作    内    容

	党

群

中

心
	上月

工作

完成
	1.“学深悟透做实习近平总书记考察上海重要讲话精神” ---新河镇组织召开2024年社区党校集体备课会；
2.“一元复始 万象更新 ”——新河镇开展欢庆元宵主题党日活动。

	
	本月

工作

计划
	1.“学雷锋、建新功、守初心”——新河镇开展3.5学雷锋主题党日；
2.“双线联动、法护金花  ”——新河镇开展“法护金花”主题宣传活动。

	社区

事务

受理

中心
	上月工作完成
	1.本月共受理2起案件，其中1起为区仲裁下移的集体争议案件（申请人陈维学等十人诉上海芸绮物业管理有限公司违法终止劳动合同赔偿金1396482.67元，目前正在协调中；另1起为2024年2月6日受理的陈进诉上海溧洋建筑劳务有限公司工伤待遇案，经调解，双方当事人未能达成一致，己报区仲裁院；

2.本月2024年2月7日受理区执法大队流转单（单位申请人从光喜等34人诉单位上海亓洪建筑配套工程有限公司未支付其劳动报酬总计265470元）经协调申请人做撤诉处理；

3.完成元旦春节期间对部分困难对象和民政对象发放节日临时补助的发放工作；

4.完成2024年全年养老人员整理预测681人。3月城乡居保养老人员查询并通知补缴，分拆32人，城乡居保养老人员办理 37人，1月生存复核24人；

5.新增(非)农跨区补贴3人、就困人员清退高管身份7人、社保费补贴6人、延长失业金2人、大龄岗位补贴3人、新增就业困难人员4人；

6.本月好差评：推送评价办件量1038件，非常满意1036件，其中排队号未评价2件，评价率为99.81%；

7.本月电子证照应用统计：具备两免办件量438件，实际两免办件量438件，通过调证实现免交的比例100%。

	
	本月工作计划
	1.开展2024年城乡低保、重残无业、特困、二项补贴等新申请和复审工作；

2.完成救助对象的救助资金调整（中央基础养老金豁免标准从98元调整到103元），3月资金按照新标准进行发放；

3.支内回沪2024年复核调标受理工作；

4.组织开展以“弘扬雷锋精神，奉献助创力量”为主题的 3·5 学雷锋主题服务活动。

5.预计3月城乡居保人员补缴，拆分及办理32人，4月养老人员重点预测统计40人；

6.持续跟进上海亓洪建筑配套工程有限公司欠薪事件，确保3月份上海亓洪建筑配套工程有限公司向从光喜等34人支付全部劳动报酬。

	责任部门
	工    作    内    容

	市

容

所
	上月工作完成
	1.环境卫生检查：对公厕保洁人员、镇区及农村收运垃圾环卫人员操作规范进行检查；对道路、垃圾厢房、投放点位、公交车站、废物箱、公共绿地等公共场所进行环境卫生检查；

2.开展清扫冲洗活动：镇区进行大冲洗活动，做好道路保洁工作；

3.车辆管理：对两网融合中转站和湿垃圾处置站的环卫车辆车容车貌、硬件设施及相关台账资料进行检查；

4.垃圾堆点清运工作：及时做好各村临时堆放点的垃圾清运工作；

5.全国文明城区常态长效建设工作：为做好全国文明城区常态长效建设工作，市容所在镇党委政府的领导下，工作安排有序，分工明确，对道路，人行道，小绿化、花坛、果壳箱、开放式垃圾投放点位进行常态化不定期巡查工作，共发现20多处问题，均已整改落实。共清理背街小巷及盲点垃圾20多处，共计混合垃圾2吨；

6.市政设施：本月共清除乱张贴31，跨门经营劝阻42起，路边市立杆倾斜规正3起，马路警示桩损坏修复2起，马路边损坏树框维修1个，树框交通指示牌倾斜规正2起，户外店招申请告知书签订1个，乱设摊劝离13起，绿地小护栏损坏修复2起，户外招牌备案登记办理1个，城运中心派单处理31个；

7.林地巡查：林地日常巡查。巡查林地范围内存在的乱堆放、乱搭建、乱种养现象，填写巡护日志。发现问题20余处，均完成整改；

8.林地养护：林长制信息报送3篇。开展2月份养护公司考核。林长办不定时林地检查，重点检查各村林地中是否有枯枝、柴草等火灾隐患，发现问题及时通知养护公司清理。清理树枝约85吨,清理垃圾约21吨,清沟约850亩,倒伏树木扶正约1100亩。开展全面巡查，特别是居民点附近及烟花爆竹燃放高峰时间段增加巡查频次，密切关注可燃物情况，及时处理隐患；

9.防寒工作准备：根据市政府、市绿化市容局关于应对本轮寒潮冰冻天气工作会议精神。一是市容环卫条线：做好道路防冻除冰物资储备工作，做好作业人员防冻保暖工作。二是市政设施条线：做好户外广告、招牌设施的应急巡查，排除安全隐患，同时，根据上级要求进行工作群上报。

	
	本月工作计划
	1.环境卫生检查：对公厕保洁人员、镇区及农村收运垃圾环卫人员操作规范进行检查；对道路、垃圾厢房、投放点位、公交车站、废物箱、公共绿地等公共场所进行环境卫生检查；

2.开展清扫冲洗活动：根据区级要求，统一进行大清扫冲洗活动；

3.绿化、市容环境管理、市政设施维修养护：拆除新河镇区内存在安全隐患的户外招牌和维修菜场路上修饰严重的雨篷,消除隐患确保安全,做好镇区内的巡查工作和城运中心的派单处理,做好户外招牌申请受理和路面市政设施维修工作。下月计划，镇区损坏道板砖修复，桥东公厕顶面墙面刷新修复；

4.车辆管理：对两网融合中转站和湿垃圾处置站的环卫车辆车容车貌、硬件设施及相关台账资料进行检查；

5.两网融合工作站、生产垃圾和建筑垃圾临时堆场设置和监管：规范各村堆场的设置和监管工作；

6.全国文明城区常态长效建设工作：为做好全国文明城区常态长效建设工作，市容所有序安排工作分工，责任包干，每位同志均有自己的责任路段，负责对道路，人行道，小绿化、花坛、果壳箱、开放式垃圾投放点位进行常态化不定期巡查工作，对发现问题的点位，及时上报并跟踪处置；

7.防汛抗台：做好防汛值班工作，对泵站进行定期检查，确保防汛期间正常运作；

8.垃圾分类专项检查：根据垃圾分类相关标准，对镇域范围内的村居、单位及沿街商铺等场所的共性问题及个别重点问题进行专项检查工作；

9.加强林地日常巡查，做好巡查记录，巡查发现问题形成问题清单及时整改；

10.林地日常养护：清理不通畅的田块，做好清沟理沟工作；做好保护野生动物的工作，经常性巡查林地中是否有捕鸟网具等；

11.持续做好节后的森林防火工作，加大巡查力度，及时处理火灾隐患，确保林地安全。

	责任部门
	工    作    内    容

	城

运

中

心
	上月工作完成
	1.做好“12345”市民热线处置工作；

2.继续做好“场所码”相关工作；

3.做好城运日常巡查和监测；

4.开展“110”非警情工单衔接处置工作。

	
	本月工作计划
	1.继续做好“12345”市民热线处理工作；

2.继续做好城运日常巡查和监测。

	水

务

所
	上月工作完成
	1.人居环境整治：布置养护单位做好春节期间的工作安排，并作了节前的安全生产提示，确保春节期间工作正常，配好相应的应急工作人员；

2.河长制工作：1月河道周暗访问题剩余3张未完成；河湖养护APP本月共派单373张、共结案80张；1月第三方问题工单剩余7张未完成；

3.提升性养护：2023年措施性养护已经开始，预计于明年3月底完成施工，共计98条段。2月1日完成镇级河道的市场化养护的招投标工作；

4.水质检测：2月份检测石路218南河，新梅316号河水质劣五类，已经现场核查，并申请复测；

5.农污长效运维：新梅村老农污管道损坏事项，完成询价，即将实施；

6.禁捕工作：加强海塘、内河巡查，对发现的违规事件进行劝阻；

7.生态清洁小流域项目：兴教村、井亭村小流域项目，目前准备报市局申请工可批复。新民村小流域方案内审修改已经完成，区规资局的用地确认表也已盖章完毕。2月5日市水务局完成技术评审，目前设计单位正在完善方案，待初设方案下达。同时正在进行新民村小流域项目的设计招标。

	
	本月工作计划
	1.人居环境整治：加大巡查，重点放在四乱整治，不留死角；

2.河长制工作：3月初准备开展一次养护人员的法律及业务技能培训（针对河道养护班组长及负责人）；

3.提升性养护：3月底完成河道提升养护施工；

4.水质检测：加强河道的长效管理，积极配合第三方做好水质检测工作；

5.农污长效运维：做好农污的长效运维工作，完成新梅村老农污管道维修工作；

6.禁捕工作：加强长江沿线、内河的巡查力度，坚决制止违法捕捞行为的发生；

7.生态清洁小流域项目：准备兴教、井亭小流域项目的初设申报工作。新民村小流域项目尽快完成修改，待初设批复下达后即可进行招投标。月底完成该项目的设计招标。

	责任部门
	工    作    内    容

	综

合

执

法

队
	上月工作完成
	1.新河镇综合行政执法队精心策划，合理部署，分组开展安全工作检查。执法队一组跟副镇长沈天烨对全镇市政条线开展安全生产大检查。围绕“菜场安全、涉危废企业安全、建筑施工、城市燃气安全和小区安全”等重点内容，先后到新民集贸市场、上海永太汽车零部件厂、新河油库码头、综合为民服务中心装修项目、富汇小区、新河大酒店等场所，进行“全覆盖、无盲区”的安全生产大检查，全面排查事故隐患，消除不安全因素。执法队另一组对新河镇部分社区、富盛园区内展开排查。检查中发现个别小区楼道内仍存在占用物业公共部分违规停放非机动车、为方便私拉电线充电等现象。执法队立即与小区居委、物业进行沟通，对占用楼道安全通道的非机动车进行清理整治，并要求其工作人员加强小区楼道内的巡查工作，改进小区内非机动车停放点位、充电设施设备；

2.新河镇综合行政执法队积极开展拆违止违工作：一是在工作开展中依照有关规定做好12319、网格等投诉、信访件的处置、回复工作，接到有关违建的投诉，执法人员按照规定及时到达现场进行查处。二是为确保拆违止违工作顺利推进，开展日常违法建筑巡查整治、进行违法建筑法律法规宣传。对新增违法建筑采取“零容忍”的态度，持续高压整治态势，以城管进社区工作为抓手，深入村居、企业等，通过发放宣传资料、播放拆违宣传片等方式，做细做实宣传教育工作。三是特别紧盯节日期间“偷建抢搭”违法建筑的行为，坚决制止，遏制新增违建，采取打卡巡查方式，抓紧做好拆违控违工作。本月共制止违法搭建5处；

3.新河城管中队全力做好春节期间的市容环境卫生保障工作，重点巡查集贸市场周边、商业街、主要道路等重点区域，对人流密集区域的乱设摊、跨门经营、兜售物品等各类违法行为进行教育劝导，采取巡逻结合固守为主，辅以突击整治的方式，落实值班制度，确保市容环境整洁有序。针对节日期间市民出行较多的情况，引导市民群众规范停车，做好巡查工作，做到文明执法，程序到位，营造节日期间安全、文明、和谐、有序的市容环境氛围。及时处置来电、12319、12345等相关投诉的处置工作，对辖区内的各类投诉做到及时处理，力求将问题解决并做好解释工作，为市民群众创造整洁、优美的节日氛围；

4.持续开展生活垃圾分类专项执法检查工作，巩固提升生活垃圾分类工作实效，实现高质量分类。根据相关法律法规，聚焦沿街商铺、大型商场、餐饮门店，进行全覆盖执法检查，通过上门对近期新开业和做得不规范的商家进行宣传教育，以面对面交流的方式让他们进一步了解垃圾分类的深层意义，指导如何进行垃圾分类，告知餐饮企业、商铺应结合自身经营实际，按照垃圾分类四分类要求设置收集容器，正确投放生活垃圾，严禁将有害垃圾直接混入生活垃圾，做好日常干湿两分类投放，其中餐饮单位涉及餐厨垃圾、废弃油脂，需单独收集和专门收运，并针对屡教不改的商铺开具法律文书，依法处罚。

	
	本月工作计划
	1.做好各类投诉处置工作；

2.开展一季度主题执法行动；

3.开展占道设摊.跨门经营专项整治；

4.开展存量违建安全隐患排查整治工作；

5.优化沿街商户分级分类管控工作；

6.开展生活垃圾专项执法检查；

7.做好违法运输处置建筑垃圾行为专项整治工作；

8.做好违法建筑的巡查和处置工作，对新增违法搭建及时制止和拆除，确保新建违法建筑零增长；

9.开展城管执法领域安全防范工作；

10.开展“双随机一公开”执法检查；

11.领导交办的其他临时任务。

	责任部门
	工    作    内    容

	市

场

监

管

所
	上月工作完成
	1.按照所内“两双建设”工作计划，组织所内干部学习，提升全所依法履职能力，推进队伍建设；加强春节前廉政警示教育，守牢廉政底线；

2.完成春季学校食堂检查，杜绝食源性疾患发生；

3.开展2023年度市场主体年报工作，分阶段落实推进；做好未年报企业的吊照立案调查以及未年报案件和补报申请移出工作；继续做好窗口接待、日常受理，落实政务服务“好差评”，“一网通办”统一预约服务工作；

4.开展节前食品生产单位监管排摸，铭顺证后监管，推进辖区食品生产企业智能化追溯系统建设，食品安全两个责任，第一季度生产抽样，特食安全监管信息，智慧食安安装进度跟进；

5.按照计划开展餐饮、民宿等社会面餐饮的检查，开展熟食店、农村家庭办酒等重点行业食品安全专项执法，确保食品安全，做好食品安全信息追溯，完成辖区两个100%；

6.学习贯彻《上海市市场监管领域不予行政处罚和减轻行政处罚实施办法》，准备年度优秀案例材料，有序推进案件承办工作，挖掘创新典型案件，稳步推进冒用身份证信访、案件调查以及诉转案工作；

7.对照2月份计划开展检查，超期设备检查，持续开展燃气安全检查，长期停用特种设备集中核查清理，做好特种设备领域冬春消防安全防范工作，督促压力管道使用单位做好年度报送工作；

8.开展专利申请精准管理企业推荐，继续开展地理标志，商标宣传推广，打击违法行为，标准化项目推进；

9.开展医疗器械年度自查报告辅导工作，确保报送质量；根据化妆品备案组要求开展备案审核工作；开展节前药品经营单位检查，确保辖区用药安全；

10.做好12315和公诉平台投诉、举报后续处理，人民调解室调解，放心消费长三角推进，开展“诚信兴商  品质消费”创建活动；

11.持续开展民生领域“铁拳”行动、流通领域扫黑除恶、成品油、电动车、无证无照专项检查；

12.开展长江禁渔、长江刀鲚非法销售、河豚鱼及制品、户外广告、网络直播营销、打非断链、消防安全重点产品质量、计量器具主体排摸、生鲜灯、塑料污染治理等等专项工作；

13.完成与特检所服务中心与新河镇敬老院的捐赠活动

14.完成区局和镇政府交办的其他各项任务。

	
	本月工作计划
	1.按照所内“两双建设”工作计划，组织所内干部学习，提升全所依法履职能力；落实党风廉政建设责任清单，守牢廉政底线；主题教育材料归档；

2.继续开展2023年度市场主体年报工作，分阶段落实推进；做好2022年度未年报企吊照立案调查终结以及未年报案件和补报申请移出工作；继续做好窗口接待、日常受理，落实政务服务“好差评”，“一网通办”统一预约服务工作；

3.开展学校食堂、春雷、农贸市场禽类专项检查，特食安全监管以及两个责任落实；

4.推进辖区食品生产企业智能化追溯系统建设，第一季度食品生产抽样，开展掺杂掺假专项；

5.按照计划开展餐饮、民宿等社会面餐饮的检查，开展农村家庭办酒（特别是崇实餐饮）等重点行业食品安全专项执法，确保食品安全，做好食品安全信息追溯，完成辖区两个100%；

6.准备年度优秀案例评比，有序推进案件承办工作，挖掘创新典型案件，稳步推进冒用身份证信访、案件调查以及诉转案工作；

7.对照3月份计划开展检查，超期设备检查，持续开展燃气安全检查，长期停用特种设备集中核查清理，做好锅炉专项收尾，督促压力管道使用单位做好年度报送工作；

8.开展专利申请精准管理企业推荐，继续开展地理标志，商标宣传推广，打击违法行为，永太标准化项目推进；

9.开展医疗器械年度自查报告上报；药品网络销售专项；更新化妆品本底数据；化妆品备案工作持续审核；

10.开展“3.15”系列主题宣传活动；做好12315和公诉平台投诉、举报后续处理，人民调解室调解，放心消费长三角推进；

11.持续开展民生领域“铁拳”行动、流通领域扫黑除恶、成品油、电动车、无证无照专项检查；

12.开展打非断链、户外广告、网络直播营销、安全防护网计量器具等等专项工作；开展广告经营企业年度统计、网络经济户口维护、消防安全重点产品质量监督抽查、计量器具主体排摸和服务；

13.完成区局和镇政府交办的其他各项任务。


PAGE  
8

